## Resumo _dinamica
Valor	LINK	OBJETO	Atraso (dias úteis)	Fase Atual	Data Pregão	LOCAL ATUAL	último movimento	Estimativa (Empenho)	Estimativa (Contrato)	Vencimento contrato - ata	Estimativa (pagamento)	Gestor	(empty)
R$ 60,000,000	TRF2-EOF-2023/0191	Assistência médica complementar	7	Análise de artefatos	(empty)	AJUR	06/09	-	DEZ	20/12/2023	-	SGP
R$ 13,950,000	TRF2-EOF-2023/0267	Serviço para realização de concurso público	0	Publicidade	a marcar	Requisitante	24/10	06/12/23	NOV	(empty)	15/03/24	SGP
R$ 5,861,000	TRF2-EOF-2023/0035	RP - Aquisição de licenças Swarm e discos	3	Análise Jurídica	(empty)	AJUR	23/10	14/11/23	NOV	(empty)	18/12/23	STI
R$ 5,830,000	TRF2-EOF-2023/0218	Serviço de limpeza e conservação, ascensorista	6	Publicidade	25/10	COLICI	(empty)	-	NOV	15/12/2023	-	SIE
R$ 3,900,000	TRF2-EOF-2023/0206	Serviços de reforma dos sanitários e garagem	7	Publicidade	24/10	COLICI	(empty)	07/12/23	NOV	(empty)	22/10/24	SIE
R$ 3,209,000	TRF2-EOF-2023/0088	RP - Aquisição de licenciamento de softwares	0	Julgamento	(empty)	COLICI	20/10	21/11/23	NOV	(empty)	20/12/23	STI
R$ 2,862,458	TRF2-EOF-2022/0083	Desenvolvimento software - práticas ágeis	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	04/10/23	18/10/2024	-	STI
R$ 2,465,000	TRF2-EOF-2018/0137	Manutenção das instalações prediais	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	10/02/23	10/02/2024	-	SIE
R$ 2,183,000	TRF2-EOF-2022/0327	Prorrogação e Expansão- software Spectrum Protect - Regional	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	30/06/23	06/07/23	(empty)	28/07/23	STI
R$ 1,624,000	TRF2-EOF-2023/0257	RP - Aquisição de veículos automotores	6	Análise de artefatos	(empty)	AJUR	20/10	26/12/23	NOV	(empty)	01/05/24	GSI
R$ 1,600,000	TRF2-EOF-2020/0295	Manutenção refrigeração	10	Análise Jurídica	(empty)	SAT	23/10	-	NOV	24/11/2023	-	SIE
R$ 1,520,000	TRF2-EOF-2021/0003	Manutenção de sistema -proteção contra descargas atmosféricas.	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	03/03/23	14/02/2024	-	SIE
R$ 1,518,000	TRF2-EOF-2019/0030	Serviços de proteção contra incêndio-mão de obra	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	11/08/23	20/11/2023	-	GSI
R$ 1,500,000	TRF2-EOF-2022/0148.01	Expansão de Licenças - Microsoft 365	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	18/08/23	24/08/23	(empty)	15/09/23	STI
R$ 1,413,000	TRF2-EOF-2023/0066	Prorrogação de solução de backup	7	Empenhar	(empty)	SAT	23/10	06/11/23	NOV	(empty)	22/12/23	STI
R$ 1,387,600	TRF2-EOF-2020/0035	Serviços técnicos em tecnologia da informação	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	10/02/23	17/02/2024	-	STI
R$ 1,283,000	TRF2-EOF-2023/0021	RP - Aquisição de Switch Alto Desempenho	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	17/10/23	20/10/23	(empty)	22/12/23	STI
R$ 1,217,000	TRF2-EOF-2023/0064	Expansão da solução Tape library	5	Publicidade	26/10	COLICI	09/10	01/12/23	NOV	(empty)	23/02/24	STI
R$ 1,188,495	TRF2-EOF-2022/0160	RP - Aquisição de microcomputadores e Ultrabooks	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	16/10/23	17/10/23	(empty)	28/12/23	STI
R$ 1,108,000	TRF2-EOF-2023/0055	RP - Solução de virtualização p/ aplicações restritos/legados	2	Publicidade	31/10	COLICI	16/10	11/12/23	NOV	(empty)	09/01/24	STI
R$ 1,090,000	TRF2-EOF-2023/0104	Serviços de reforma da fachada - CCJF	2	Publicidade	31/10	COLICI	(empty)	07/12/23	NOV	(empty)	19/06/24	CCJF
R$ 1,010,318	TRF2-EOF-2019/0351	Operação de projetos de infraestrutura de TI (3º nível)	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	10/10/23	10/10/2023	-	STI
R$ 837,484	TRF2-EOF-2018/0254	Manutenção dos equipamentos audiovisuais.	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	03/02/23	03/02/2024	-	SIE
R$ 805,970	TRF2-EOF-2022/0232	Aquisição - Red Hat Runtimes, Premiun (Jboss)	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	20/03/23	28/08/2023	-	STI
R$ 689,126	TRF2-EOF-2022/0275	Aquisição de soluções de segurança (PAM)	23	Análise Jurídica	(empty)	AJUR	17/08	-	NOV	24/11/2023	-	STI
R$ 600,000	TRF2-EOF-2022/0306	Serviços gráficos com mão-de-obra	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	03/10/23	10/11/2023	-	ARIC
R$ 550,800	TRF2-EOF-2023/0034	RP - Discos de performance para Storages	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	10/10/23	19/10/23	(empty)	26/12/23	STI
R$ 500,000	TRF2-EOF-2023/0162	Reparo das janelas - TRF2	7	Publicidade	24/10	COLICI	(empty)	07/12/23	NOV	(empty)	21/05/24	SIE
R$ 470,000	TRF2-EOF-2022/0284	Manutenção para o sistema de folha de pagamento	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	21/07/23	09/08/2024	-	SGP
R$ 420,000	TRF2-EOF-2022/0301	Serviço - webdesign e design gráfico	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	03/10/23	Sem contrato	-	ARIC
R$ 419,000	TRF2-EOF-2023/0161	Fornecimento de combustiveis	0	Publicidade	a marcar	COLICI	23/10	-	DEZ	31/12/2023	-	SIE
R$ 410,000	TRF2-EOF-2020/0047	Serviço de manutenção de automação predial	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	19/10/23	17/10/2023	-	SIE
R$ 400,000	TRF2-EOF-2021/0207	Prestação de serviços de passagens aéreas.	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	30/12/99	05/01/2024	-	SG
R$ 384,000	TRF2-EOF-2022/0349	Condução de elevadores - ascensoristas	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	18/04/23	17/04/2024	-	SIE
R$ 380,000	TRF2-EOF-2023/0261	RP - Uniforme social	2	Análise de artefatos	(empty)	AJUR	19/10	28/12/23	DEZ	(empty)	05/03/24	GSI
R$ 367,020	TRF2-EOF-2018/0127	Manutenção -sistema de controle patrimonial (ASI )	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	15/03/23	03/04/2024	-	SAT
R$ 322,721	TRF2-EOF-2022/0083	Desenvolvimento de software com práticas ágeis	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	17/03/23	28/09/2023	-	STI
R$ 312,000	TRF2-EOF-2023/0166	RP - Solução de Webconferência	0	Julgamento	(empty)	COLICI	23/10	-	NOV	01/12/2023	-	STI
R$ 305,000	TRF2-EOF-2022/0168	Serviço de assistência técnica do DataCenter.	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	04/05/23	03/05/2024	-	STI
R$ 279,000	TRF2-EOF-2023/0236	Recepção - alocação de mão de obra	0	Análise de artefatos	(empty)	AJUR	19/10	-	DEZ	18/02/2024	-	GSI
R$ 248,000	TRF2-EOF-2023/0121	Licenças para o sistema de monitoramento - CFTV	2	Publicidade	a marcar	COLICI	18/10	07/12/23	DEZ	(empty)	15/01/24	GSI
R$ 245,840	TRF2-EOF-2023/0290	Aquisição de software de arquitetura	7	Tramitação	(empty)	Requisitante	20/10	29/11/23	NOV	(empty)	04/01/24	SIE
R$ 233,000	TRF2-EOF-2023/0217	Projeto de sistema de proteção contra incêndio	22	Análise de artefatos	(empty)	AJUR	18/09	27/12/23	DEZ	(empty)	26/11/25	SIE
R$ 220,000	TRF2-EOF-2023/0141	RP - Realização dos Exames Periódicos de Saúde	0	Publicidade	10/11	COLICI	(empty)	26/12/23	DEZ	(empty)	09/05/24	SGP
R$ 200,000	TRF2-EOF-2023/0224	Aquisição equipamentos audio e video - EMARF	12	Análise das propostas	(empty)	COLICI	11/10	04/12/23	NOV	(empty)	10/01/24	EMARF
R$ 199,700	TRF2-EOF-2022/0205	Fornecimento de garrafões de água mineral	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	05/01/23	09/01/2024	-	SIE
R$ 194,500	TRF2-EOF-2022/00065	Aquisição de mobiliário	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	19/05/23	25/05/23	(empty)	01/06/23	SIE
R$ 184,000	TRF2-EOF-2022/0187	Serviço Móvel Pessoal – SMP, pós-pago	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	30/12/99	04/10/2024	-	SIE
R$ 183,000	TRF2-EOF-2023/0149	RP - Material de iluminação, tintas - fita antiderrapante	21	Análise das propostas	(empty)	COLICI	19/10	27/12/23	NOV	(empty)	31/01/24	CCJF
R$ 180,000	TRF2-EOF-2022/0185	Manutenção de equipamentos do parque gráfico	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	30/10/23	30/10/2024	-	ARIC
R$ 178,500	TRF2-EOF-2023/0268	Manutenção de elevadores do TRF2.	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	30/10/23	25/10/2023	-	SIE
R$ 168,000	TRF2-EOF-2023/0260	RP - Aquisição de pistolas	3	Elabora contrato ou ata	(empty)	SAT	23/10	23/01/24	DEZ	(empty)	05/06/24	GSI
R$ 165,000	TRF2-EOF-2023/0030	Exames clínicos - check-up - Regional	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	27/04/23	19/12/2023	-	SGP
R$ 160,000	TRF2-SEC-2023/0230	Manutenção sistema antifurto das bibliotecas	19	Pesquisa de Preços	(empty)	SAT	15/09	-	NOV	Sem contrato	-	SAT
	(empty)	Aquisição de itens de segurança institucional	0	A iniciar	(empty)	Requisitante	(empty)	09/02/24	DEZ	(empty)	22/03/24	GSI
R$ 156,306	TRF2-EOF-2022/0347	Manutenção de sistemas Arquivo Geral e Biblioteca	0	Publicidade	a marcar	SAT	18/09	-	DEZ	Sem contrato	-	SAT
R$ 156,000	TRF2-EOF-2020/0211	Manutenção dos sistemas de detecção de incêndio	38	Análise Jurídica	(empty)	AJUR	27/07	-	NOV	15/11/2023	-	SIE
R$ 152,429	TRF2-EOF-2021/0161	Montagem de mobiliário em exposições	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-		03/01/2024	-	CCJF
R$ 150,000	TRF2-EOF-2022/0181	Serviços - tradução-interpretação (Libras)	4	Publicidade	a marcar	Requisitante	10/10	-	DEZ	Sem contrato	-	ARIC
R$ 148,000	TRF2-EOF-2019/0222	Manutenção das soluções de registro audiovisual	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	25/09/23	26/10/2023	-	SAJ
R$ 140,000	TRF2-EOF-2023/0013	Aquisição de material de processamento de dados	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	26/05/23	-	(empty)	30/06/23	SAT
R$ 135,000	TRF2-EOF-2019/0198	Locação de máquinas copiadoras digitais.	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	24/08/23	30/08/2023	-	ARIC
R$ 132,000	TRF2-EOF-2022/0229	Manutenção corretiva em mobiliário	1	Elabora Edital	(empty)	COLICI	23/10	-	DEZ	Sem contrato	-	SAT
R$ 130,000	TRF2-EOF-2020/0210	Locação de impressora digital - gráfica	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	27/10/23	Sem contrato	-	ARIC
R$ 129,000	TRF2-EOF-2023/0172	Fornecimento de gêneros alimentícios	47	Análise de artefatos	(empty)	AJUR	28/07	-	DEZ	31/12/2023	-	SIE
R$ 127,000	TRF2-EOF-2023/0167	Manutenção do sistema de controle de acesso	55	Análise de artefatos	(empty)	AJUR	18/07	-	DEZ	Sem contrato	-	GSI
R$ 123,000	TRF2-EOF-2022/0103	RP - Aquisição de impressoras	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	26/09/23	20/10/23	(empty)	27/11/23	STI
	TRF2-EOF-2023/0095	Seguro total para veículos	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	21/07/23	01/08/2023	-	SIE
R$ 120,000	TRF2-EOF-2021/0260	Manutenção de veículos	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	13/06/23	Sem contrato	-	SIE
R$ 119,000	TRF2-EOF-2022/0186	Manutenção de no-breaks	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	18/07/23	30/10/2023	-	SIE
R$ 114,866	TRF2-EOF-2022/00191	Prestar serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC)	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	(empty)		02/01/2025	(empty)	SIE
R$ 113,000	TRF2-EOF-2023/0110	Subscrição do software Adobe Creative Cloud	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	14/06/23	21/06/23	(empty)	13/07/23	STI
R$ 112,030	TRF2-EOF-2023/0130	Aquisição de câmeras para o sistema de CFTV	16	Análise Jurídica	(empty)	AJUR	03/10	09/11/23	NOV	(empty)	19/01/24	GSI
R$ 108,170	TRF2-EOF-2022/0197	Aquisição e instalação de portões	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	26/05/23	06/06/23	(empty)	11/10/23	SIE
R$ 105,000	TRF2-EOF-2022/0036	RP - Aquisição de Webcameras	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)			(empty)	(empty)	STI
R$ 104,923	TRF2-EOF-2023/0143	Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	15/09/23	-	(empty)	20/10/23	CCJF
R$ 100,000	TRF2-EOF-2023/0140	RP - Aquisição de gêneros de alimentação - café,	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	28/09/23	-	(empty)	07/11/23	SAT
	TRF2-EOF-2023/0189	Fornecimento de água mineral (garrafões)	36	Análise de artefatos	(empty)	AJUR	14/08	-	DEZ	31/12/2023	-	SIE
R$ 93,500	TRF2-EOF-2020/0051	Contratação de Auxiliar de Saúde Bucal	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	24/04/23	24/04/2023	-	SGP
R$ 92,700	TRF2-EOF-2023/0134	Serviço de isolamento acústico	2	Publicidade	a marcar	Requisitante	16/10	19/12/23	DEZ	(empty)	01/04/24	CCJF
R$ 90,000	TRF2-EOF-2021/0023	Serviço de Suporte Técnico para Switches	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	02/06/23	12/12/2024	(empty)	STI
R$ 84,470	TRF2-EOF-2023/0202	Serviços de recolhimento de lixo extraordinário	9	Publicidade	9/11	COLICI	(empty)	(empty)	NOV	28/11/2023	-	SIE
R$ 81,360	TRF2-EOF-2023/0076	Aquisição de 80 baterias para no-breaks	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	28/08/23	-	(empty)	04/10/23	SIE
R$ 80,000	TRF2-EOF-2023/0213	Serviços de reforma - marquise	0	Publicidade	a marcar	SAT	20/10	11/12/23	DEZ	(empty)	24/01/24	SIE
R$ 72,000	TRF2-EOF-2023/0024	Aquisição de doses vacinas contra a gripe	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	17/04/23	25/04/23	(empty)	27/07/23	SGP
R$ 70,000	TRF2-EOF-2023/0111	RP - Aquisição de material para oficina - veículos	17	Análise das propostas	(empty)	Requisitante	18/10	22/12/23	NOV	(empty)	16/01/24	SIE
	TRF2-EOF-2023/0154	Aquisição de material de marcenaria	58	Análise das propostas	(empty)	COLICI	16/10	04/12/23	NOV	(empty)	12/01/24	SIE
R$ 66,000	TRF2-EOF-2019/0007	Manutenção para o Sistema de Telecomunicações.	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	09/01/23	20/02/2024	-	SIE
R$ 65,000	TRF2-EOF-2022/0105	RP - Suprimentos para Infraestrutura de Rede	18	Julgamento	(empty)	COLICI	22/09	04/12/23	NOV	(empty)	28/12/23	STI
R$ 64,587	TRF2-EOF-2022/0315	Link de comunicação com Data Center (SJES)	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	31/05/23	01/07/2023	-	STI
R$ 60,000	TRF2-EOF-2021/0008	Comunicação de dados permanente, dedicado exclusivo	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	05/10/23	04/10/2023	-	STI
R$ 57,420	TRF2-EOF-2023/0031	Fornecimento e instalação de persianas	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	12/05/23	19/05/23	(empty)	10/07/23	SIE
R$ 54,963	TRF2-EOF-2023/0192	Aquisição de munição para arma de fogo	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	05/09/23	-	(empty)	12/12/23	GSI
R$ 52,000	TRF2-EOF-2020/0118	Manutenção do sistema de radiocomunicação	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	21/08/23	15/11/2023	-	GSI
	TRF2-EOF-2023/0199	Seguro imóveis	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	13/10/23	-	(empty)	21/11/23	SAT
R$ 50,000	TRF2-EOF-2021/0212	Chaveiro	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	04/04/23	19/05/2024	-	SIE
	TRF2-EOF-2022/0332	RP - Aquisição de Webcameras	10	Análise Jurídica	(empty)	AJUR	11/10	23/11/23	NOV	(empty)	08/01/24	STI
R$ 49,900	TRF2-EOF-2021/0002	Manutenção para a gravadora de chapas térmicas	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	11/08/23	09/11/2023	-	ARIC
R$ 49,000	TRF2-EOF-2023/0183	Manutenção software assistiva - biblioteca	0	Publicidade	a marcar	SAT	23/10	-	NOV	03/10/2023	-	SAT
R$ 45,000	TRF2-EOF-2023/0052	Aquisição de software- gestão da frota de veículos	119	Pesquisa de Preços	(empty)	Requisitante	17/03	05/02/24	DEZ	(empty)	12/03/24	SIE
R$ 44,357	TRF2-EOF-2023/0253	Aquisição de materiais para Justiça Itinerante	0	Análise de artefatos	(empty)	AJUR	20/10	28/12/23	DEZ	(empty)	02/02/24	SAT
R$ 43,800	TRF2-EOF-2022/0286	Aquisição de Nobreak/UPS Trifásico - CCJF	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	30/03/23	-	(empty)	08/05/23	SIE
R$ 43,000	TRF2-EOF-2019/0447	Manutenção de 2 bancos de capacitores	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	13/06/23	24/06/2023	-	SIE
R$ 41,260	TRF2-EOF-2022/0228	RP - Aquisição de vidros e espelhos	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	20/09/23	-	(empty)	27/10/23	SIE
R$ 40,000	TRF2-EOF-2023/0210	Aquisição de eletrodomésticos para copa	8	Análise das propostas	(empty)	COLICI	18/10	04/12/23	NOV	(empty)	12/01/24	SIE
R$ 38,000	TRF2-EOF-2023/0107	Serviço de análise da qualidade do ar ambiente	65	Análise de artefatos	(empty)	AJUR	04/07	10/01/24	DEZ	(empty)	03/01/25	SIE
R$ 36,300	TRF2-EOF-2021/0237	Aquisição de Mídias para backup	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	28/04/23	27/10/2023	-	STI
R$ 36,000	TRF2-EOF-2019/0322	Manutenção do sistema de CFTV	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	30/12/99	16/02/2024	-	GSI
R$ 35,000	TRF2-EOF-2023/0220	RP - Aquisição de material de expediente, copa-cozinha	3	Publicidade	30/10	COLICI	(empty)	20/12/23	NOV	(empty)	24/01/24	SAT
R$ 32,256	TRF2-EOF-2022/0324	Fornecimento e instalação de sinalização	3	Análise Jurídica	(empty)	AJUR	23/10	09/11/23	NOV	(empty)	24/01/24	SIE
R$ 32,000	TRF2-EOF-2022/0206	RP - Aquisição de medicamentos	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	21/03/23	-	(empty)	12/04/23	SGP
R$ 31,440	TRF2-EOF-2022/0302	RP - Botas táticas	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	(empty)	(empty)	07/02/2024	(empty)	GSI
R$ 30,000	TRF2-EOF-2022/0113	Aquisição de diversos insumos gráficos.	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	06/06/23	-	(empty)	13/07/23	ARIC
	TRF2-EOF-2022/0208	RP para aquisição de armários de aço	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	07/02/23	-	(empty)	16/03/23	SIE
	TRF2-EOF-2023/0118	RP para aquisição de armários roupeiro	7	Análise das propostas	(empty)	COLICI	23/10	15/12/23	NOV	(empty)	22/01/24	GSI
R$ 26,383	TRF2-EOF-2022/0195	Projeto- geração de energia solar fotovoltaica	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	12/04/23	19/04/23	(empty)	12/06/23	SIE
R$ 25,552	TRF2-EOF-2023/0195	Aquisição de granadas não letais e spray de pimenta	61	Análise Jurídica	(empty)	AJUR	26/09	13/11/23	NOV	(empty)	09/05/24	GSI
R$ 25,000	TRF2-EOF-2023/0038	RP - Material de microinformática	22	Elabora Edital	(empty)	COLICI	28/09	05/01/24	DEZ	(empty)	06/02/24	STI
	TRF2-EOF-2023/0056	Fornecimento de placa controladora - refrigeração	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	19/04/23	-	(empty)	11/05/23	SIE
	TRF2-EOF-2023/0288	Instalação e utilização de CHIP TAG SEM PARAR	0	Análise de artefatos	(empty)	AJUR	23/10	-	NOV	19/11/2023	-	GSI
R$ 24,670	TRF2-EOF-2022/0188	Serviços proteção contra descargas atmosféricas	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	02/02/23	09/02/23	(empty)	08/05/23	CCJF
R$ 24,250	TRF2-EOF-2023/0074	Teste em Cilindro de HFC227- Sala-Cofre	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	23/08/23	-	(empty)	29/09/23	SIE
R$ 24,000	TRF2-EOF-2023/0284	Aquisição de ferramentas para a Oficina - veículos	7	Elabora Edital	(empty)	COLICI	17/10	11/01/24	DEZ	(empty)	19/02/24	SIE
R$ 23,300	TRF2-EOF-2022/0243	Software SOPHIA	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	22/03/23	21/03/2024	-	SAT
R$ 22,556	TRF2-EOF-2023/0132	Assinatura digital do Zênite Fácil e Orientações	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	31/05/23	-	(empty)	07/06/23	SAT
R$ 22,500	TRF2-EOF-2019/0450	Manutenção - Gerador de Energia de Emergência	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	18/08/23	02/09/2023	-	SIE
R$ 22,000	TRF2-EOF-2023/0139	Contratação consultoria em marketing digital	79	Análise de artefatos	(empty)	AJUR	28/06	27/12/23	DEZ	(empty)	11/01/24	CCJF
	TRF2-EOF-2023/0222	Serviços de acesso móvel à internet 4G	15	Análise de artefatos	(empty)	AJUR	25/09	-	DEZ	Sem contrato	-	SIE
R$ 21,400	TRF2-EOF-2023/0146	Aquisição de refletores - fachada CCJF	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	22/09/23	-	(empty)	27/10/23	CCJF
R$ 21,300	TRF2-EOF-2021/0187	Aquisição de filtros para consultório médico	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	02/05/23	-	(empty)	(empty)	SIE
R$ 21,000	TRF2-EOF-2022/0107	RP - Aquisição de equipamento Multimidia	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	07/08/23	-	(empty)	29/08/23	STI
R$ 20,000	TRF2-EOF-2019/0438	Seguro total para 21 veículos	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	11/01/23	31/01/2024	-	SIE
	TRF2-EOF-2021/0199	Aquisição de lâmpadas para salas de exposição	29	Análise de artefatos	(empty)	AJUR	04/09	08/01/24	DEZ	(empty)	12/02/24	SIE
	TRF2-EOF-2023/0175	Serviços para tratamento retardante à ação do fogo	13	Análise das propostas	(empty)	COLICI	20/10	04/12/23	NOV	(empty)	26/01/24	CCJF
R$ 18,000	TRF2-EOF-2023/0124	RP - Aquisição de frigobares	15	Análise das propostas	(empty)	AJUR	23/10	15/12/23	NOV	(empty)	23/01/24	SIE
	TRF2-EOF-2023/0214	Manutenção corretiva de persianas	24	Análise de artefatos	(empty)	AJUR	12/09	-	DEZ	31/12/2023	-	SIE
R$ 17,850	TRF2-EOF-2023/0158	Assinatura do software Volare	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	10/07/23	-	(empty)	17/07/23	SAT
R$ 17,000	TRF2-EOF-2020/0045	Serviços de combate de vetores e pragas	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	28/07/23	20/08/2023	-	CCJF
R$ 16,000	TRF2-EOF-2021/0208	Seguro para veículos (caminhão e semirreboque)	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	(empty)	(empty)	25/01/2024	(empty)	SIE
R$ 15,000	TRF2-EOF-2019/0015	Manutenção de equipamentos odontológicos	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	06/06/23	30/06/2023	-	SGP
	TRF2-EOF-2022/0263	Manutenção de portas de vidro	43	Análise de artefatos	(empty)	AJUR	17/08	-	DEZ	Sem contrato	-	SIE
	TRF2-EOF-2022/0329	RP - Aquisição de materiais odontológicos	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	24/10/23	-	(empty)	13/11/23	SGP
R$ 14,500	TRF2-EOF-2022/0310	Serviços de acesso móvel à internet 4G.	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	04/05/23	26/05/2023	-	SIE
R$ 14,000	TRF2-EOF-2023/0094	Aquisição de jarras de vidro e panelas	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	21/08/23	-	(empty)	27/09/23	SIE
	TRF2-EOF-2023/0150	Fornecimento de arranjos florais	63	Análise de artefatos	(empty)	AJUR	06/07	-	DEZ	31/12/2023	-	ARIC
R$ 13,200	TRF2-EOF-2022/0060	RP para aquisição de purificadores de água	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)			(empty)	(empty)	SIE
R$ 13,169	TRF2-EOF-2023/0142	Aquisição de andaimes e escadas - CCJF	3	Tramitação	(empty)	SAT	23/10	30/01/24	DEZ	(empty)	15/03/24	CCJF
R$ 13,000	TRF2-EOF-2022/0175	Serviços em publicação de editais e outros avisos	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	25/09/23	21/10/2023	-	SAT
	TRF2-EOF-2023/0082	Manutenção e afinação para o piano CCJF	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	18/10/23	Sem contrato	-	CCJF
R$ 12,500	TRF2-EOF-2022/0081	Serviço de Emissão de Certificados Digitais	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	18/07/23	-	(empty)	25/07/23	SGP
R$ 12,000	TRF2-EOF-2022/0326	RP - Certificados digitais A1 para equipamentos	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	03/08/23	09/08/23	(empty)	15/09/23	STI
	TRF2-EOF-2023/0070	Aquisição de eletrodomésticos para copa	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	24/07/23	-	(empty)	30/08/23	SIE
	TRF2-EOF-2023/0072	Aquisição de lixeiras para banheiros	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	09/10/23	-	(empty)	16/11/23	SIE
R$ 11,572	TRF2-EOF-2021/0218	RP - Software ATOM - acervo - Regional	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	12/05/23	-	(empty)	16/06/23	STI
R$ 11,550	TRF2-EOF-2023/0040	Serviço - Acesso ao Sistema Banco de Preços	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	10/03/23	-	(empty)	17/03/23	SAT
R$ 11,500	TRF2-EOF-2023/0105	Aquisição de equipamentos para oficina - veículos	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	25/09/23	-	(empty)	03/11/23	SIE
R$ 11,310	TRF2-EOF-2023/0025	Assinatura - jurisprudência virtual no site JUSBRASIL	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	17/04/23	-	(empty)	25/04/23	SAT
R$ 11,000	TRF2-EOF-2022/0123	Serviços de corte, vinco e plastificação de impressos	91	Tramitação	(empty)	AJUR	19/06	-	DEZ	Sem contrato	-	ARIC
R$ 10,416	TRF2-EOF-2023/0122	Aquisição de material bibliográfico	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	30/05/23	-	(empty)	06/06/23	SAT
R$ 10,300	TRF2-EOF-2022/0350	Aquisição de Moedas	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	15/06/23	-	(empty)	20/07/23	ARIC
R$ 10,000	TRF2-EOF-2023/0075	Aquisição de colchões	2	Publicidade	a remarcar	AJUR	31/08	07/12/23	DEZ	(empty)	15/01/24	GSI
	TRF2-EOF-2023/0083	Aquisição de material para rede telefônica	7	Análise Jurídica	(empty)	COLICI	18/10	09/11/23	NOV	(empty)	13/12/23	SIE
	TRF2-EOF-2023/0133	Manutenção de portas corta-fogo	83	Análise de artefatos	(empty)	AJUR	22/06	-	DEZ	Sem contrato	-	SIE
R$ 9,500	TRF2-EOF-2021/0001	Manutenção dos dois elevadores Compaq 100 VILLARTA (CCJF).	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	28/03/23	15/04/2024	-	CCJF
R$ 8,800	TRF2-EOF-2022/0196	Prestação de serviços de lavanderia	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	-	19/06/23	11/10/2023	-	SGP
R$ 8,670	TRF2-EOF-2022/0171	Aquisição de 1 relé de proteção	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	28/04/23	-	(empty)	02/06/23	SIE
R$ 8,500	TRF2-EOF-2023/0177	Aquisição de microfones de mão sem fio	65	Análise de artefatos	(empty)	AJUR	14/07	08/01/24	DEZ	(empty)	13/02/24	SAJ
R$ 8,190	TRF2-EOF-2023/0182	Assinatura - sistema web Gestão Tributária.	0	Concluído	(empty)	(empty)	(empty)	20/07/23	-	(empty)	27/07/23	SAT
R$ 7,100	TRF2-EOF-2023/0119	RP - Aquisição de bandeiras	92	Análise de artefatos	(empty)	AJUR	09/06	27/12/23	DEZ	(empty)	01/02/24	ARIC
R$ 7,000	TRF2-EOF-2023/0049	Aquisição de licenças da ferramenta Miro	121	Pesquisa de Preços	(empty)	Requisitante	13/03	01/02/24	DEZ	(empty)	11/03/24	STI
R$ 6,384	TRF2-SEC-2023/0101	Serviço de mentoria em redes sociais - CCJF	115	Tramitação	(empty)	DG	22/05	14/12/23	DEZ	(empty)	24/01/24	CCJF
R$ 6,000	TRF2-EOF-2022/0127	Limpeza dos reservatórios - geradores de energia	0	Julgamento	(empty)	COLICI	24/10	23/11/23	NOV	(empty)	02/01/24	SIE
R$ 5,000	TRF2-EOF-2023/0077	Fornecimento e instalação de placas luminocentes	3	Análise das propostas	(empty)	COLICI	23/10	12/12/23	NOV	(empty)	17/01/24	SIE
	TRF2-EOF-2023/0081	RP - Confecção e reparo de vestes talares	6	Análise das propostas	(empty)	Requisitante	19/10	12/12/23	NOV	(empty)	25/01/24	SIE
	TRF2-EOF-2023/0123	RP - Aquisição de placas de homenagem	83	Análise de artefatos	(empty)	AJUR	07/06	(empty)	DEZ	(empty)	27/10/23	ARIC
R$ 4,200	TRF2-EOF-2023/0117	Assinatura - normas técnicas ABNT	97	Análise de artefatos	(empty)	AJUR	01/06	30/11/23	NOV	(empty)	09/01/24	SAT
R$ 4,000	TRF2-EOF-2023/0147	Seguro de vida - estagiários	0	Publicidade	a marcar	COLICI	17/10	11/12/23	DEZ	(empty)	17/01/24	SGP
R$ 3,700	TRF2-EOF-2023/0135	RP - Aquisição de material de papelaria para CCJF	3	Publicidade	30/10	COLICI	(empty)	02/01/24	NOV	(empty)	31/01/24	SAT
R$ 3,000	TRF2-EOF-2023/0067	RP - Aquisição de licenças Orçafacio	73	Análise de artefatos	(empty)	AJUR	09/10	29/11/23	NOV	(empty)	09/01/24	STI
R$ 1,923	TRF2-EOF-2023/0176	Assinaturas de periódicos O Globo	79	Tramitação	(empty)	Requisitante	14/09	19/12/23	NOV	(empty)	31/01/24	SAT
R$ 1,816	TRF2-EOF-2023/0128	Aquisição de guarda-chuvas	32	Análise das propostas	(empty)	Requisitante	22/09	21/11/23	NOV	(empty)	13/12/23	GSI
R$ 1,785	TRF2-EOF-2021/0099	Aquisição de carregador de bateria	12	Julgamento	(empty)	COLICI	13/10	16/11/23	NOV	(empty)	01/12/23	ARIC
R$ 1,699	TRF2-EOF-2023/0071	Aquisição de rotulador portátil - cabeamento	41	Análise Jurídica	(empty)	AJUR	22/08	09/11/23	NOV	(empty)	20/12/23	SIE
R$ 1,390	TRF2-EOF-2023/0221	Assinatura Revista Negócios Públicos e O Pregoeiro	41	Análise Jurídica	(empty)	AJUR	21/08	13/11/23	NOV	(empty)	26/12/23	SAT
R$ 0	TRF2-EOF-2023/0170	RP - Uniformes táticos	3	Análise das propostas	(empty)	Requisitante	09/10	07/12/23	NOV	(empty)	14/02/24	GSI

## OUTUBRO ATUALIZA PCA23 - portal
Prioridade	COMPRA COMPARTILHADA / - GERENCIADOR	Observações - Priorização	Valor	Prazos	Estimativa / (Empenho)	Estimativa / (Contrato)	Vencimento contrato - ata	Estimativa (pagamento)	Esforço adicional	Fase Atual	Data / Pregão	LOCAL ATUAL	último movimento	SIGA-DOC	LINK	OBJETO	Início do fluxo	Pesquisa de preços	Tramitação	Elabora Edital	A - ata/ C- contrato/ S - tem ata e contrato/ N - sem ata e sem contrato	Elabora contrato ou ata	Análise de artefatos	Publicidade	Análise das propostas	Julgamento	Análise Jurídica	Homologa/Autoriza	Formaliza Ata	Solicitação Fornecimento	Empenhar	Formaliza contratação	Prazo de execução em dias corridos	Prazo de execução em dias úteis	Data final com execução (continuados - data prevista para assinatura do contrato)	(execução, atesto e pagamento)	Data final com execução - FASE EM ATRASO OU FLUXO A INICIAR - Data possível caso seja liberado no dia em curso	Tempo de Tramitação	Projeção da fase atual	Atraso (dias úteis)	Observações	Processo vigente	ID	Gestor	Continuado	Tipo	RELEVÂNCIA	Responsável pelo monitoramento	Situação no PCA	NÚMERO DO PREGÃO	Pregões anteriores	SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL	Data da autorização da licitação	Quantidade de itens	Quantidade de itens homologados		Valor estimado	Valor homologado	% redução	Situação	Situação	Situação	Situação	Observações
4		1a dispensa 14133	R$ 1,785	Direta	16/11/23	NOV		01/12/23		Julgamento		COLICI	13/10	TRF2-EOF-2021/0099	TRF2-EOF-2021/0099	Aquisição de carregador de bateria	31/03/23	10/04/23	10/04/23	10/05/23	N	-	09/08/23	14/09/23	13/10/23	17/10/23	19/10/23	23/10/23	-	-	25/10/23	-	10		04/11/23	13/11/23	24/11/23	208	17/10/23	12				ARIC	Não	Não continuado		Rubens	INCLUÍDO
3			R$ 150,000	padrão	-	DEZ	sem contrato	-		Publicidade	a marcar	Requisitante	10/10	TRF2-EOF-2022/0181	TRF2-EOF-2022/0181	Serviços - tradução-interpretação (Libras)	01/06/23	02/06/23	19/06/23	29/06/23	C	10/07/23	10/10/23	27/10/23	03/11/23	22/11/23	29/11/23	30/11/23	-	-	01/12/23	11/12/23	0		11/12/23	18/12/23	15/12/23	193	27/10/23	4	Origem no PCA22 - alterada forma		ID15	ARIC	Sim	Continuado - Novo		Farlei	ORIGINAL
2		24 meses	R$ 14,000	padrão3	-	DEZ	31/12/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	06/07	TRF2-EOF-2023/0150	TRF2-EOF-2023/0150	Fornecimento de arranjos florais	01/06/23	07/06/23	13/06/23	23/06/23	C	06/07/23	03/08/23	21/08/23	28/08/23	12/09/23	26/09/23	28/09/23	-	-	02/10/23	09/10/23	0		09/10/23	17/10/23	17/01/24	130	03/08/23	63		TRF2-EOF-2022/00204	FC1	ARIC	Sim	Fornecimento contínuo		Farlei	ORIGINAL
5			R$ 11,000	padrão	-	DEZ	sem contrato	-		Tramitação		AJUR	19/06	TRF2-EOF-2022/0123	TRF2-EOF-2022/0123	Serviços de corte, vinco e plastificação de impressos	24/03/23	19/06/23	24/06/23	30/06/23	C	07/07/23	21/07/23	08/08/23	11/08/23	25/08/23	01/09/23	04/09/23	-	-	05/09/23	13/09/23	0		13/09/23	20/09/23	31/01/24	173	24/06/23	91	Origem no PCA22 - alterada forma		BC07	ARIC	Sim	Continuado - Renovação		Farlei	ORIGINAL
4		TRF2-EOF-2022/0120	R$ 7,100	padrão	27/12/23	DEZ		01/02/24		Análise de artefatos		AJUR	09/06	TRF2-EOF-2023/0119	TRF2-EOF-2023/0119	RP - Aquisição de bandeiras	13/03/23	20/03/23	11/05/23	06/06/23	C	09/06/23	23/06/23	11/07/23	14/07/23	28/07/23	04/08/23	07/08/23	-	-	08/08/23	15/08/23		15	05/09/23	13/09/23	25/01/24	155	23/06/23	92			ID13	ARIC	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
2		vigencia ata anterior 11/23	R$ 5,000	padrão3		DEZ		27/10/23		Análise de artefatos		AJUR	07/06	TRF2-EOF-2023/0123	TRF2-EOF-2023/0123	RP - Aquisição de placas de homenagem	03/05/23	10/05/23	16/05/23	05/06/23	A	07/06/23	06/07/23	24/07/23	31/07/23	14/08/23	28/08/23	30/08/23	06/09/23	12/09/23	14/09/23	-	30		14/10/23	20/10/23	19/02/24	134	06/07/23	83			ID2	ARIC	Não	Não continuado		Rosana	ORIGINAL
1			R$ 1,090,000	padrão	07/12/23	NOV		19/06/24		Publicidade	31/10	COLICI		TRF2-EOF-2023/0104	TRF2-EOF-2023/0104	Serviços de reforma da fachada - CCJF	10/03/23	06/07/23	04/08/23	31/08/23	C	08/09/23	10/10/23	31/10/23	07/11/23	24/11/23	01/12/23	04/12/23	-	-	05/12/23	13/12/23	180		10/06/24	17/06/24	12/06/24	278	31/10/23	2			ID29	CCJF	Não	Não continuado		Rosana	ORIGINAL
1			R$ 183,000	padrão3	27/12/23	NOV		31/01/24		Análise das propostas		COLICI	19/10	TRF2-EOF-2023/0149	TRF2-EOF-2023/0149	RP - Material de iluminação, tintas - fita antiderrapante	05/05/23	05/06/23	09/06/23	23/06/23	A	27/06/23	04/09/23	26/09/23	03/10/23	18/10/23	03/11/23	07/11/23	16/11/23	22/11/23	24/11/23	-	30		24/12/23	02/01/24	24/01/24	203	03/10/23	21			ID4; ID22; ID33	CCJF	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
2			R$ 20,000	padrão	04/12/23	NOV		26/01/24		Análise das propostas		COLICI	20/10	TRF2-EOF-2023/0175	TRF2-EOF-2023/0175	Serviços para tratamento retardante à ação do fogo	25/05/23	03/07/23	11/07/23	09/08/23	N	-	08/09/23	10/10/23	16/10/23	30/10/23	09/11/23	10/11/23	-	-	13/11/23	-	50		02/01/24	09/01/24	19/01/24	172	16/10/23	13			ID20	CCJF	Não	Não continuado		Rosana	ORIGINAL
5		Fracassada	R$ 13,169	padrão2	30/01/24	DEZ		15/03/24		Tramitação		SAT	23/10	TRF2-EOF-2023/0142	TRF2-EOF-2023/0142	Aquisição de andaimes e escadas - CCJF	19/05/23	23/10/23	28/10/23	07/11/23		-	28/11/23	15/12/23	22/12/23	09/01/24	23/01/24	24/01/24	-	-	25/01/24	-	40		05/03/24	12/03/24	08/03/24	251	28/10/23	3	Transportado do PCA22		ID34	CCJF	Não	Não continuado		Rubens	TRANSPORTADO
2			R$ 92,700	padrão2	19/12/23	DEZ		01/04/24		Publicidade	a marcar	Requisitante	16/10	TRF2-EOF-2023/0134	TRF2-EOF-2023/0134	Serviço de isolamento acústico	03/04/23	08/05/23	22/05/23	27/06/23	C	06/07/23	13/10/23	31/10/23	10/11/23	28/11/23	13/12/23	14/12/23	-	-	15/12/23	22/12/23	90		21/03/24	28/03/24	25/03/24	263	31/10/23	2	Transportado do PCA22		ID38	CCJF	Não	Não continuado		Rubens	TRANSPORTADO
4		24 meses - continuado - verificar - se tiver andamento colocar na guia PCA25	R$ 22,000	padrão	27/12/23	DEZ		11/01/24		Análise de artefatos		AJUR	28/06	TRF2-EOF-2023/0139	TRF2-EOF-2023/0139	Contratação consultoria em marketing digital	03/04/23	17/05/23	26/05/23	13/06/23	C	28/06/23	12/07/23	28/07/23	02/08/23	16/08/23	23/08/23	24/08/23	-	-	25/08/23	01/09/23	0		01/09/23	11/09/23	04/01/24	151	12/07/23	79			ID8	CCJF	Sim	Continuado - Novo		Farlei	ORIGINAL
5		verificar se será continuado	R$ 6,384	Direta	14/12/23	DEZ		24/01/24		Tramitação		DG	22/05	TRF2-SEC-2023/0101	TRF2-SEC-2023/0101	Serviço de mentoria em redes sociais - CCJF	20/04/23	10/05/23	20/05/23	20/05/23		-	02/06/23	12/06/23	14/06/23	16/06/23	20/06/23	22/06/23	-	-	26/06/23	-	30		26/07/23	02/08/23	17/01/24	67	20/05/23	115			ID9	CCJF	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
1		cota 247	R$ 200,000	padrão	04/12/23	NOV		10/01/24		Análise das propostas		COLICI	11/10	TRF2-EOF-2023/0224	TRF2-EOF-2023/0224	Aquisição equipamentos audio e video - EMARF	01/08/23	17/08/23	24/08/23	06/09/23	N	-	28/09/23	11/10/23	17/10/23	31/10/23	10/11/23	13/11/23	-	-	14/11/23	-	30		14/12/23	21/12/23	03/01/24	105	17/10/23	12				EMARF	Não	Não continuado		Rosana	INCLUÍDO
1		valor anterior 1.800.000	R$ 1,624,000	EOF21	26/12/23	NOV		01/05/24		Análise de artefatos		AJUR	20/10	TRF2-EOF-2023/0257	TRF2-EOF-2023/0257	RP - Aquisição de veículos automotores	08/09/23	18/09/23	05/10/23	16/10/23	C	20/10/23	25/10/23	16/11/23	21/11/23	04/12/23	12/12/23	14/12/23	-	-	15/12/23	18/12/23	120		16/04/24	23/04/24	24/04/24	101	25/10/23	6				GSI	Não	Não continuado		Rosana	INCLUÍDO
1	Centralizada - TRFs -TRF2	30.000 - bota - saldo cota 286000 empenho de distintivo..ver cota atualizada	R$ 0	EOF170	07/12/23	NOV		14/02/24		Análise das propostas		Requisitante	09/10	TRF2-EOF-2023/0170	TRF2-EOF-2023/0170	RP - Uniformes táticos	05/06/23	30/06/23	27/07/23	27/07/23	A	31/07/23	15/09/23	02/10/23	30/10/23	17/11/23	23/11/23	27/11/23	29/11/23	30/11/23	04/12/23	-	60		02/02/24	09/02/24	07/02/24	182	30/10/23	3	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468	EOF2022/38		GSI	Não	Não continuado		Rubens	TRANSPORTADO
1		cota 200 mil	R$ 112,030	padrão	09/11/23	NOV		19/01/24		Análise Jurídica		AJUR	03/10	TRF2-EOF-2023/0130	TRF2-EOF-2023/0130	Aquisição de câmeras para o sistema de CFTV	15/03/23	24/03/23	19/05/23	23/06/23	C	29/06/23	30/08/23	12/09/23	19/09/23	03/10/23	10/10/23	11/10/23	-	-	13/10/23	20/10/23	60		19/12/23	27/12/23	12/01/24	219	10/10/23	16			ID34	GSI	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
2		cota 54 mil - verifcar empenho parcial	R$ 30,000	padrão	15/12/23	NOV		22/01/24		Análise das propostas		COLICI	23/10	TRF2-EOF-2023/0118	TRF2-EOF-2023/0118	RP para aquisição de armários roupeiro	16/03/23	28/03/23	11/05/23	26/05/23	A	30/05/23	26/09/23	19/10/23	24/10/23	10/11/23	21/11/23	22/11/23	29/11/23	04/12/23	05/12/23	-	30		04/01/24	11/01/24	15/01/24	264	24/10/23	7	Origem no PCA22 - item fracassado		50	GSI	Não	Não continuado		Farlei	INCLUÍDO
3		confirmar direta	R$ 25,552	Inexig	13/11/23	NOV		09/05/24		Análise Jurídica		AJUR	26/09	TRF2-EOF-2023/0195	TRF2-EOF-2023/0195	Aquisição de granadas não letais e spray de pimenta	30/06/23	12/07/23	21/07/23	24/07/23		-	24/07/23	24/07/23	24/07/23	24/07/23	07/08/23	09/08/23	-	-	11/08/23	-	180		07/02/24	14/02/24	02/05/24	42	07/08/23	61			ID37 e ID23	GSI	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1		EOF2022/153 não renovou	R$ 25,000	Direta	-	NOV	19/11/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	23/10	TRF2-EOF-2023/0288	TRF2-EOF-2023/0288	Instalação e utilização de CHIP TAG SEM PARAR	11/10/23	16/10/23	23/10/23	23/10/23	C	23/10/23	09/11/23	17/11/23	22/11/23	24/11/23	28/11/23	30/11/23	-	-	04/12/23	12/12/23	0		12/12/23	19/12/23	12/12/23	62	09/11/23	0		TRF2-EOF-2017/00006	BC19	GSI	Sim	Continuado - Renovação		Rubens	ORIGINAL
5			R$ 1,816	Direta	21/11/23	NOV		13/12/23		Análise das propostas		Requisitante	22/09	TRF2-EOF-2023/0128	TRF2-EOF-2023/0128	Aquisição de guarda-chuvas	09/03/23	17/04/23	01/06/23	01/06/23	N	-	27/07/23	14/09/23	18/09/23	20/09/23	22/09/23	26/09/23	-	-	28/09/23	-	15		13/10/23	20/10/23	05/12/23	235	18/09/23	32			ID35	GSI	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
3	Centralizada -TRF2-SJES		R$ 168,000	padrão	23/01/24	DEZ		05/06/24		Elabora contrato ou ata		SAT	23/10	TRF2-EOF-2023/0260	TRF2-EOF-2023/0260	RP - Aquisição de pistolas	21/09/23	25/09/23	29/09/23	23/10/23	S	30/10/23	17/11/23	06/12/23	12/12/23	27/12/23	04/01/24	05/01/24	12/01/24	17/01/24	18/01/24	25/01/24	120		24/05/24	31/05/24	29/05/24	126	30/10/23	3			ID49	GSI	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
2			R$ 127,000	padrão3	-	DEZ	sem contrato	-		Análise de artefatos		AJUR	18/07	TRF2-EOF-2023/0167	TRF2-EOF-2023/0167	Manutenção do sistema de controle de acesso	28/04/23	12/06/23	03/07/23	17/07/23	C	18/07/23	15/08/23	31/08/23	08/09/23	22/09/23	06/10/23	10/10/23	-	-	13/10/23	20/10/23	30		19/11/23	27/11/23	08/02/24	175	15/08/23	55			ID51	GSI	Sim	Continuado - Novo		Rubens	ORIGINAL
10		seria licitado pelo CJF - nao será mais	R$ 160,000	padrão	09/02/24	DEZ		22/03/24		A iniciar		Requisitante				Aquisição de itens de segurança institucional	10/2023	19/11/23	24/11/23	01/12/23	C	11/12/23	26/12/23	12/01/24	17/01/24	31/01/24	07/02/24	08/02/24	-	-	09/02/24	16/02/24	30		17/03/24	22/03/24	17/03/24	109		0			ID41 e ID46, ID39, / ID47, ID36	GSI	Não	Não continuado		Rosana	ORIGINAL
1	Centralizada - TRFs -TRF2	30.000 - bota - saldo cota 286000 empenho de distintivo..ver cota atualizada	R$ 380,000	terno	28/12/23	DEZ		05/03/24		Análise de artefatos		AJUR	19/10	TRF2-EOF-2023/0261	TRF2-EOF-2023/0261	RP - Uniforme social	15/09/23	25/09/23	28/09/23	18/10/23	A	19/10/23	31/10/23	23/11/23	28/11/23	11/12/23	14/12/23	15/12/23	21/12/23	22/12/23	26/12/23	-	60		24/02/24	01/03/24	27/02/24	104	31/10/23	2	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		ID53	GSI	Não	Não continuado		Rosana	INCLUÍDO
2		TRF2-MEM-2023/02848	R$ 279,000	padrão	-	DEZ	18/2/2024	-		Análise de artefatos		AJUR	19/10	TRF2-EOF-2023/0236	TRF2-EOF-2023/0236	Recepção - alocação de mão de obra	25/07/23	18/08/23	31/08/23	04/10/23	C	19/10/23	06/11/23	27/11/23	30/11/23	15/12/23	22/12/23	26/12/23	-	-	27/12/23	04/01/24	0		04/01/24	11/01/24	04/01/24	163	06/11/23	0			BC18	GSI	Sim	Continuado - Renovação		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 248,000	padrão	07/12/23	DEZ		15/01/24		Publicidade	a marcar	COLICI	18/10	TRF2-EOF-2023/0121	TRF2-EOF-2023/0121	Licenças para o sistema de monitoramento - CFTV	28/03/23	28/04/23	11/05/23	15/06/23	N	-	13/10/23	31/10/23	07/11/23	24/11/23	01/12/23	04/12/23	-	-	05/12/23	-	30		04/01/24	11/01/24	08/01/24	254	31/10/23	2			ID52	GSI	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
4			R$ 10,000	padrão	07/12/23	DEZ		15/01/24		Publicidade	a remarcar	AJUR	31/08	TRF2-EOF-2023/0075	TRF2-EOF-2023/0075	Aquisição de colchões	16/03/23	20/03/23	11/04/23	30/05/23	N	-	13/10/23	31/10/23	07/11/23	24/11/23	01/12/23	04/12/23	-	-	05/12/23	-	30		04/01/24	11/01/24	08/01/24	264	31/10/23	2			ID48	GSI	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 8,500	padrão2	08/01/24	DEZ		13/02/24		Análise de artefatos		AJUR	14/07	TRF2-EOF-2023/0177	TRF2-EOF-2023/0177	Aquisição de microfones de mão sem fio	06/07/23	07/07/23	11/07/23	14/07/23	N	-	01/08/23	17/08/23	24/08/23	08/09/23	22/09/23	25/09/23	-	-	26/09/23	-	30		26/10/23	06/11/23	06/02/24	82	01/08/23	65			Não tem	SAJ	Não	Não continuado		Rosana	INCLUÍDO
5		valor anterior 65 mil	R$ 160,000	padrão3	-	NOV	sem contrato	-		Pesquisa de Preços		SAT	15/09	TRF2-SEC-2023/0230	TRF2-SEC-2023/0230	Manutenção sistema antifurto das bibliotecas	15/09/23	05/10/23	15/10/23	24/10/23	C	06/11/23	07/12/23	27/12/23	04/01/24	18/01/24	01/02/24	05/02/24	-	-	07/02/24	14/02/24	0		14/02/24	21/02/24	12/03/24	152	05/10/23	19	Origem no PCA22 - alterada forma		BC28 e ID28	SAT	Sim	Continuado - Renovação		Farlei	ORIGINAL
4			R$ 49,000	padrão3	-	NOV	03/10/2023	-		Publicidade	a marcar	SAT	23/10	TRF2-EOF-2023/0183	TRF2-EOF-2023/0183	Manutenção software assistiva - biblioteca	21/06/23	11/07/23	13/07/23	07/08/23	C	10/08/23	03/11/23	24/11/23	01/12/23	18/12/23	03/01/24	05/01/24	-	-	09/01/24	16/01/24	0		16/01/24	23/01/24	16/01/24	209	24/11/23	0		TRF2-EOF-2018/0108	BC24	SAT	Sim	Continuado - Renovação		Rubens	ORIGINAL
4			R$ 35,000	padrão	20/12/23	NOV		24/01/24		Publicidade	30/10	COLICI		TRF2-EOF-2023/0220	TRF2-EOF-2023/0220	RP - Aquisição de material de expediente, copa-cozinha	25/07/23	07/08/23	21/08/23	08/09/23	A	11/09/23	10/10/23	30/10/23	06/11/23	23/11/23	30/11/23	01/12/23	11/12/23	14/12/23	15/12/23	-	30		14/01/24	19/01/24	17/01/24	146	30/10/23	3			ID06	SAT	Não	Não continuado		Rosana	INCLUÍDO
5			R$ 1,923	Inexig	19/12/23	NOV		31/01/24		Tramitação		Requisitante	14/09	TRF2-EOF-2023/0176	TRF2-EOF-2023/0176	Assinaturas de periódicos O Globo	02/05/23	07/07/23	12/07/23	12/07/23	S	19/07/23	19/07/23	19/07/23	19/07/23	19/07/23	02/08/23	04/08/23	11/08/23	16/08/23	18/08/23	25/08/23	30		24/09/23	29/09/23	24/01/24	115	12/07/23	79	passou a ser conduzido pela SAT		ID51	SAT	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
5			R$ 1,390	Inexig	13/11/23	NOV		26/12/23		Análise Jurídica		AJUR	21/08	TRF2-EOF-2023/0221	TRF2-EOF-2023/0221	Assinatura Revista Negócios Públicos e O Pregoeiro	02/06/23	02/08/23	21/08/23	21/08/23	N	-	21/08/23	21/08/23	21/08/23	21/08/23	04/09/23	06/09/23	-	-	11/09/23	-	30		11/10/23	19/10/23	18/12/23	101	04/09/23	41			ID35 e ID42	SAT	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
5		mapa 6314	R$ 4,200	Direta	30/11/23	NOV		09/01/24		Análise de artefatos		AJUR	01/06	TRF2-EOF-2023/0117	TRF2-EOF-2023/0117	Assinatura - normas técnicas ABNT	05/05/23	08/05/23	01/06/23	01/06/23		-	16/06/23	23/06/23	27/06/23	29/06/23	03/07/23	05/07/23	-	-	07/07/23	-	30		06/08/23	11/08/23	02/01/24	63	16/06/23	97			ID43	SAT	Não	Não continuado		Rosana	ORIGINAL
2		mapa 9520	R$ 3,700	padrão2	02/01/24	NOV		31/01/24		Publicidade	30/10	COLICI		TRF2-EOF-2023/0135	TRF2-EOF-2023/0135	RP - Aquisição de material de papelaria para CCJF	09/05/23	12/05/23	23/05/23	07/06/23	S	09/06/23	09/10/23	30/10/23	09/11/23	27/11/23	12/12/23	13/12/23	20/12/23	26/12/23	27/12/23	04/01/24	15		19/01/24	26/01/24	24/01/24	240	30/10/23	3	passou a ser conduzido pela SAT		ID53 e ID54 e ID34	SAT	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
4			R$ 156,306	padrão3	-	DEZ	Sem contrato	-		Publicidade	a marcar	SAT	18/09	TRF2-EOF-2022/0347	TRF2-EOF-2022/0347	Manutenção de sistemas Arquivo Geral e Biblioteca	13/04/23	05/05/23	12/05/23	14/06/23	C	16/06/23	03/11/23	24/11/23	01/12/23	18/12/23	03/01/24	05/01/24	-	-	09/01/24	16/01/24	0		16/01/24	23/01/24	16/01/24	278	24/11/23	0		TRF2-EOF-2017/00324	BC23	SAT	Sim	Continuado - Renovação		Rubens	ORIGINAL	01/2023		NUGEBI
5		mapa 253 mil	R$ 132,000	padrão3	-	DEZ	sem contrato	-		Elabora Edital		COLICI	23/10	TRF2-EOF-2022/0229	TRF2-EOF-2022/0229	Manutenção corretiva em mobiliário	21/12/22	18/09/23	23/10/23	03/11/23	C	16/11/23	18/12/23	05/01/24	12/01/24	26/01/24	09/02/24	13/02/24	-	-	15/02/24	22/02/24	0		22/02/24	29/02/24	23/02/24	429	03/11/23	1	Origem no PCA22 - alterada forma	TRF2-EOF-2019/00054	BC25	SAT	Sim	Continuado - Renovação		Rubens	ORIGINAL
2			R$ 44,357	padrão	28/12/23	DEZ		02/02/24		Análise de artefatos		AJUR	20/10	TRF2-EOF-2023/0253	TRF2-EOF-2023/0253	Aquisição de materiais para Justiça Itinerante	06/09/23	03/10/23	06/10/23	20/10/23	N	-	07/11/23	28/11/23	01/12/23	18/12/23	26/12/23	27/12/23	-	-	28/12/23	-	30		27/01/24	02/02/24	27/01/24	113	07/11/23	0			ID34	SAT	Não	Não continuado		Farlei	INCLUÍDO
1			R$ 13,950,000	concurso	06/12/23	NOV		15/03/24		Publicidade	a marcar	Requisitante	24/10	TRF2-EOF-2023/0267	TRF2-EOF-2023/0267	Serviço para realização de concurso público	19/09/23	02/10/23	06/10/23	10/10/23	C	13/10/23	24/10/23	14/11/23	17/11/23	30/11/23	04/12/23	05/12/23	-	-	06/12/23	11/12/23	90		10/03/24	15/03/24	10/03/24	83	14/11/23	0			81	SGP	Não	Não continuado		Rosana	ORIGINAL
1		1520.000.000 cotação com agregados	R$ 60,000,000	padrão	-	DEZ	20/12/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	06/09	TRF2-EOF-2023/0191	TRF2-EOF-2023/0191	Assistência médica complementar	26/06/23	17/07/23	14/08/23	25/08/23	C	06/09/23	24/10/23	14/11/23	21/11/23	05/12/23	13/12/23	14/12/23	-	-	15/12/23	22/12/23	0		22/12/23	02/01/24	04/01/24	186	24/10/23	7		TRF2-EOF-2018/0283	BC37	SGP	Sim	Continuado - Renovação		Rubens	ORIGINAL
1		verificar se gerará contrato cont.	R$ 220,000	padrão	26/12/23	DEZ		09/05/24		Publicidade	10/11	COLICI		TRF2-EOF-2023/0141	TRF2-EOF-2023/0141	RP - Realização dos Exames Periódicos de Saúde	02/05/23	24/05/23	29/05/23	09/06/23	S	23/06/23	22/10/23	10/11/23	16/11/23	01/12/23	11/12/23	12/12/23	19/12/23	22/12/23	26/12/23	03/01/24	120		02/05/24	09/05/24	02/05/24	246	10/11/23	0	Origem no PCA22 - alterada forma		44	SGP	Não	Não continuado		Rosana	ORIGINAL
1		apólice vence em 17/12/23	R$ 4,000	padrão	11/12/23	DEZ		17/01/24		Publicidade	a marcar	COLICI	17/10	TRF2-EOF-2023/0147	TRF2-EOF-2023/0147	Seguro de vida - estagiários	15/05/23	01/06/23	02/06/23	12/06/23		-	18/10/23	07/11/23	13/11/23	29/11/23	06/12/23	07/12/23	-	-	11/12/23	-	30		10/01/24	17/01/24	10/01/24	210	07/11/23	0	Apólice vence em dez/23	TRF2-EOF-2022/0262	FC4	SGP	Não	Fornecimento contínuo		Farlei	ORIGINAL
1		TRF2-EOF-2019/00216 (TRF) / vence em 01/12/23) - unificando	R$ 5,830,000	padrão	-	NOV	15/12/2023	-		Publicidade	25/10	COLICI		TRF2-EOF-2023/0218	TRF2-EOF-2023/0218	Serviço de limpeza e conservação, ascensorista	20/06/23	04/08/23	31/08/23	08/09/23	C	13/09/23	28/09/23	25/10/23	30/10/23	17/11/23	27/11/23	28/11/23	-	-	29/11/23	06/12/23	30		05/01/24	12/01/24	15/01/24	175	25/10/23	6	Unificado com CCJF	TRF2-EOF-2017/00231	BC15 e BC60	SIE	Sim	Continuado - Renovação		Farlei	ORIGINAL
1			R$ 3,900,000	padrão	07/12/23	NOV		22/10/24		Publicidade	24/10	COLICI		TRF2-EOF-2023/0206	TRF2-EOF-2023/0206	Serviços de reforma dos sanitários e garagem	01/08/23	01/08/23	22/08/23	30/08/23	C	04/09/23	26/09/23	24/10/23	27/10/23	16/11/23	24/11/23	27/11/23	-	-	28/11/23	05/12/23	305		05/10/24	11/10/24	15/10/24	126	24/10/23	7			ID232 e ID247 e ID233	SIE	Não	Não continuado		Rosana	ORIGINAL
1			R$ 1,600,000	padrão	-	NOV	24/11/2023	-		Análise Jurídica		SAT	23/10	TRF2-EOF-2020/0295	TRF2-EOF-2020/0295	Manutenção refrigeração	27/10/22	20/12/22	12/12/22	19/12/22	C	27/12/22	28/07/23	15/08/23	21/09/23	11/10/23	19/10/23	20/10/23	-	-	23/10/23	30/10/23	0		30/10/23	09/11/23	17/11/23	368	19/10/23	10	Origem no PCA22 - alterada forma	TRF2-EOF-2017/00075	BC45	SIE	Sim	Continuado - Renovação		Rosana	ORIGINAL
1		cota 371	R$ 500,000	padrão	07/12/23	NOV		21/05/24		Publicidade	24/10	COLICI		TRF2-EOF-2023/0162	TRF2-EOF-2023/0162	Reparo das janelas - TRF2	16/06/23	16/06/23	28/06/23	12/07/23	C	18/07/23	27/09/23	24/10/23	27/10/23	16/11/23	24/11/23	27/11/23	-	-	28/11/23	05/12/23	150		03/05/24	10/05/24	14/05/24	172	24/10/23	7			ID234	SIE	Não	Não continuado		Rosana	ORIGINAL
1		ADESAO COM PRAZO ATA	R$ 245,840	adesão	29/11/23	NOV		04/01/24		Tramitação		Requisitante	20/10	TRF2-EOF-2023/0290	TRF2-EOF-2023/0290	Aquisição de software de arquitetura	19/10/23	19/10/23	24/10/23	24/10/23		-	24/10/23	24/10/23	24/10/23	24/10/23	10/11/23	14/11/23	-	-	17/11/23	-	30		17/12/23	22/12/23	27/12/23	29	24/10/23	7				SIE	Não	Não continuado		Rosana	INCLUÍDO
6			R$ 156,000	Prorrog	-	NOV	15/11/2023	-		Análise Jurídica		AJUR	27/07	TRF2-EOF-2020/0211	TRF2-EOF-2020/0211	Manutenção dos sistemas de detecção de incêndio	21/06/23	25/07/23	27/07/23	27/07/23	C	27/07/23	27/07/23	27/07/23	27/07/23	27/07/23	08/09/23	22/09/23	-	-	22/09/23	05/10/23	0		05/10/23	13/10/23	06/12/23	106	08/09/23	38			BC58	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação		Rubens	ORIGINAL
1		24 meses	R$ 84,470	padrão		NOV	28/11/23	-		Publicidade	9/11	COLICI		TRF2-EOF-2023/0202	TRF2-EOF-2023/0202	Serviços de recolhimento de lixo extraordinário	23/06/23	26/07/23	02/08/23	31/08/23	C	05/09/23	03/10/23	20/10/23	09/11/23	27/11/23	04/12/23	05/12/23	-	-	06/12/23	14/12/23	0		14/12/23	21/12/23	28/12/23	174	20/10/23	9		TRF2-EOF-2022/00184		SIE	Sim	Continuado - Renovação		Rubens	ORIGINAL
2			R$ 70,000	padrão	04/12/23	NOV		12/01/24		Análise das propostas		COLICI	16/10	TRF2-EOF-2023/0154	TRF2-EOF-2023/0154	Aquisição de material de marcenaria	17/05/23	19/06/23	21/06/23	29/06/23	N	-	06/07/23	07/08/23	10/08/23	24/08/23	31/08/23	01/09/23	-	-	04/09/23	-	30		04/10/23	11/10/23	05/01/24	110	10/08/23	58			ID15	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
2		ag sol aumento	R$ 70,000	padrão2	22/12/23	NOV		16/01/24		Análise das propostas		Requisitante	18/10	TRF2-EOF-2023/0111	TRF2-EOF-2023/0111	RP - Aquisição de material para oficina - veículos	03/04/23	27/04/23	09/05/23	30/05/23	A	01/06/23	17/08/23	02/10/23	09/10/23	24/10/23	10/11/23	13/11/23	22/11/23	27/11/23	28/11/23	-	15		13/12/23	20/12/23	09/01/24	239	09/10/23	17			ID8	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
3			R$ 40,000	padrão	04/12/23	NOV		12/01/24		Análise das propostas		COLICI	18/10	TRF2-EOF-2023/0210	TRF2-EOF-2023/0210	Aquisição de eletrodomésticos para copa	26/07/23	31/07/23	16/08/23	06/09/23	N	-	26/09/23	18/10/23	23/10/23	09/11/23	17/11/23	21/11/23	-	-	22/11/23	-	30		22/12/23	02/01/24	05/01/24	119	23/10/23	8			ID245	SIE	Não	Não continuado		Rosana	INCLUÍDO
2			R$ 32,256	padrão	09/11/23	NOV		24/01/24		Análise Jurídica		AJUR	23/10	TRF2-EOF-2022/0324	TRF2-EOF-2022/0324	Fornecimento e instalação de sinalização	05/05/23	23/05/23	24/05/23	24/05/23	C	24/05/23	24/05/23	26/06/23	26/09/23	23/10/23	30/10/23	31/10/23	-	-	03/11/23	13/11/23	60		12/01/24	19/01/24	17/01/24	192	30/10/23	3	Origem no PCA22 - alterada forma	EOF2022/085	ID248	SIE	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
4			R$ 10,000	padrão	09/11/23	NOV		13/12/23		Análise Jurídica		COLICI	18/10	TRF2-EOF-2023/0083	TRF2-EOF-2023/0083	Aquisição de material para rede telefônica	14/03/23	24/03/23	17/04/23	01/06/23		-	07/07/23	04/09/23	10/10/23	17/10/23	24/10/23	25/10/23	-	-	26/10/23	-	30		25/11/23	01/12/23	05/12/23	#REF!	24/10/23	7			ID20	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
2			R$ 6,000	padrão	23/11/23	NOV		02/01/24		Julgamento		COLICI	24/10	TRF2-EOF-2022/0127	TRF2-EOF-2022/0127	Limpeza dos reservatórios - geradores de energia	13/01/23	05/05/23	26/05/23	21/06/23	N	-	26/09/23	20/10/23	24/10/23	10/11/23	21/11/23	22/11/23	-	-	23/11/23	-	30		23/12/23	02/01/24	23/12/23	314	10/11/23	0	Transportado do PCA22		ID259	SIE	Não	Não continuado		Rubens	TRANSPORTADO
3	Centralizada - Regional - TRF2	EOF2022/139 em vigor 21/O7	R$ 5,000	padrão2	12/12/23	NOV		25/01/24		Análise das propostas		Requisitante	19/10	TRF2-EOF-2023/0081	TRF2-EOF-2023/0081	RP - Confecção e reparo de vestes talares	03/04/23	11/04/23	17/04/23	01/06/23	C	27/07/23	14/09/23	18/10/23	25/10/23	13/11/23	29/11/23	30/11/23	-	-	01/12/23	11/12/23	30		10/01/24	17/01/24	18/01/24	258	25/10/23	6			ID6	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
4			R$ 5,000	padrão2	12/12/23	NOV		17/01/24		Análise das propostas		COLICI	23/10	TRF2-EOF-2023/0077	TRF2-EOF-2023/0077	Fornecimento e instalação de placas luminocentes	24/03/23	03/04/23	12/04/23	07/06/23	N	-	26/09/23	23/10/23	30/10/23	17/11/23	04/12/23	05/12/23	-	-	06/12/23	-	30		05/01/24	12/01/24	10/01/24	257	30/10/23	3			ID255	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
5			R$ 1,699	padrão	09/11/23	NOV		20/12/23		Análise Jurídica		AJUR	22/08	TRF2-EOF-2023/0071	TRF2-EOF-2023/0071	Aquisição de rotulador portátil - cabeamento	08/03/23	08/03/23	11/04/23	22/05/23		-	04/07/23	31/07/23	14/08/23	28/08/23	04/09/23	05/09/23	-	-	06/09/23	-	30		06/10/23	16/10/23	13/12/23	182	04/09/23	41			ID241	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
3			R$ 18,000	padrão	15/12/23	NOV		23/01/24		Análise das propostas		AJUR	23/10	TRF2-EOF-2023/0124	TRF2-EOF-2023/0124	RP - Aquisição de frigobares	26/04/23	03/05/23	18/05/23	30/05/23	A	30/05/23	12/07/23	06/10/23	11/10/23	26/10/23	06/11/23	07/11/23	16/11/23	22/11/23	23/11/23	-	30		23/12/23	02/01/24	16/01/24	211	11/10/23	15			Não tem	SIE	Não	Não continuado		Rubens	INCLUÍDO
5	Centralizada - Regional - TRF2	verificar se será RP	R$ 45,000	aq TI	05/02/24	DEZ		12/03/24		Pesquisa de Preços		Requisitante	17/03	TRF2-EOF-2023/0052	TRF2-EOF-2023/0052	Aquisição de software- gestão da frota de veículos	17/03/23	16/05/23	26/05/23	02/06/23		-	19/06/23	05/07/23	12/07/23	26/07/23	02/08/23	04/08/23	-	-	08/08/23	-	30		07/09/23	14/09/23	05/03/24	144	16/05/23	119			ID244	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 419,000	padrão	-	DEZ	31/12/2023	-		Publicidade	a marcar	COLICI	23/10	TRF2-EOF-2023/0161	TRF2-EOF-2023/0161	Fornecimento de combustiveis	13/06/23	23/06/23	28/06/23	04/07/23	C	13/07/23	17/10/23	06/11/23	10/11/23	28/11/23	05/12/23	06/12/23	-	-	07/12/23	15/12/23	0		15/12/23	22/12/23	15/12/23	185	06/11/23	0		TRF2-EOF-2022/00202	FC8	SIE	Sim	Fornecimento contínuo		Rosana	ORIGINAL
1		verificar prazo de 26 meses	R$ 233,000	padrão	27/12/23	DEZ		26/11/25		Análise de artefatos		AJUR	18/09	TRF2-EOF-2023/0217	TRF2-EOF-2023/0217	Projeto de sistema de proteção contra incêndio	08/08/23	08/08/23	16/08/23	11/09/23	C	18/09/23	02/10/23	19/10/23	24/10/23	10/11/23	21/11/23	22/11/23	-	-	23/11/23	30/11/23	690		20/10/25	27/10/25	19/11/25	136	02/10/23	22				SIE	Não	Não continuado		Rosana	INCLUÍDO
1			R$ 129,000	padrão3	-	DEZ	31/12/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	28/07	TRF2-EOF-2023/0172	TRF2-EOF-2023/0172	Fornecimento de gêneros alimentícios	09/06/23	05/07/23	06/07/23	24/07/23	C	28/07/23	25/08/23	13/09/23	20/09/23	04/10/23	19/10/23	23/10/23	-	-	25/10/23	03/11/23	0		03/11/23	13/11/23	17/01/24	147	25/08/23	47		TRF2-EOF-2022/00234	FC6	SIE	Sim	Fornecimento contínuo		Rosana	ORIGINAL
1		valor a verificar	R$ 100,000	padrão3	-	DEZ	31/12/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	14/08	TRF2-EOF-2023/0189	TRF2-EOF-2023/0189	Fornecimento de água mineral (garrafões)	07/06/23	14/06/23	18/07/23	09/08/23	C	14/08/23	12/09/23	28/09/23	05/10/23	20/10/23	07/11/23	10/11/23	-	-	14/11/23	23/11/23	0		23/11/23	30/11/23	17/01/24	169	12/09/23	36		TRF2-EOF-2022/00234	FC7	SIE	Sim	Fornecimento contínuo		Farlei	INCLUÍDO
1			R$ 80,000	padrão	11/12/23	DEZ		24/01/24		Publicidade	a marcar	SAT	20/10	TRF2-EOF-2023/0213	TRF2-EOF-2023/0213	Serviços de reforma - marquise	01/08/23	03/08/23	18/08/23	05/09/23	C	12/09/23	18/10/23	07/11/23	13/11/23	29/11/23	06/12/23	07/12/23	-	-	11/12/23	18/12/23	30		17/01/24	24/01/24	17/01/24	139	07/11/23	0				SIE	Não	Não continuado		Rosana	INCLUÍDO
2			R$ 38,000	padrão3	10/01/24	DEZ		03/01/25		Análise de artefatos		AJUR	04/07	TRF2-EOF-2023/0107	TRF2-EOF-2023/0107	Serviço de análise da qualidade do ar ambiente	16/03/23	03/04/23	05/05/23	16/06/23	C	04/07/23	01/08/23	17/08/23	24/08/23	08/09/23	22/09/23	26/09/23	-	-	28/09/23	05/10/23	360		29/09/24	04/10/24	27/12/24	268	01/08/23	65			ID235	SIE	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
5			R$ 24,000	padrão	11/01/24	DEZ		19/02/24		Elabora Edital		COLICI	17/10	TRF2-EOF-2023/0284	TRF2-EOF-2023/0284	Aquisição de ferramentas para a Oficina - veículos	11/10/23	11/10/23	17/10/23	24/10/23	N	-	10/11/23	30/11/23	05/12/23	20/12/23	28/12/23	01/01/24	-	-	02/01/24	-	30		01/02/24	08/02/24	12/02/24	83	24/10/23	7		TRF2-EOF-2017/00006		SIE	Não	Não continuado			INCLUÍDO
1			R$ 22,000	padrão2	-	DEZ	sem contrato	-		Análise de artefatos		AJUR	25/09	TRF2-EOF-2023/0222	TRF2-EOF-2023/0222	Serviços de acesso móvel à internet 4G	13/07/23	21/07/23	31/08/23	21/09/23	C	25/09/23	11/10/23	30/10/23	09/11/23	27/11/23	12/12/23	13/12/23	-	-	14/12/23	21/12/23			21/12/23	01/01/24	15/01/24	161	11/10/23	15		EOF-2022/0310	BC47	SIE	Sim	Continuado - Novo		Rosana	ORIGINAL
4			R$ 20,000	padrão2	08/01/24	DEZ		12/02/24		Análise de artefatos		AJUR	04/09	TRF2-EOF-2021/0199	TRF2-EOF-2021/0199	Aquisição de lâmpadas para salas de exposição	28/03/23	16/06/23	14/08/23	04/09/23		-	21/09/23	09/10/23	17/10/23	31/10/23	21/11/23	22/11/23	-	-	23/11/23	-	30		23/12/23	02/01/24	05/02/24	240	21/09/23	29	Origem no PCA22		ID262	SIE	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
4		verificar vigencia - 24 m?	R$ 18,000	padrão2	-	DEZ	31/12/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	12/09	TRF2-EOF-2023/0214	TRF2-EOF-2023/0214	Manutenção corretiva de persianas	23/06/23	09/08/23	16/08/23	04/09/23	C	12/09/23	28/09/23	17/10/23	24/10/23	10/11/23	28/11/23	29/11/23	-	-	30/11/23	07/12/23	0		07/12/23	15/12/23	15/01/24	167	28/09/23	24		TRF2-EOF-2022/00250	FC5	SIE	Sim	Fornecimento contínuo		Rubens	ORIGINAL
4		alterado para 24 meses	R$ 15,000	padrão	-	DEZ	sem contrato	-		Análise de artefatos		AJUR	17/08	TRF2-EOF-2022/0263	TRF2-EOF-2022/0263	Manutenção de portas de vidro	22/03/23	27/04/23	11/07/23	08/08/23	C	17/08/23	31/08/23	19/09/23	22/09/23	06/10/23	16/10/23	17/10/23	-	-	18/10/23	25/10/23	0		25/10/23	03/11/23	04/01/24	217	31/08/23	43	Transportado do PCA22		FC9	SIE	Sim	Fornecimento contínuo		Farlei	TRANSPORTADO
3			R$ 10,000	padrão	-	DEZ	sem contrato	-		Análise de artefatos		AJUR	22/06	TRF2-EOF-2023/0133	TRF2-EOF-2023/0133	Manutenção de portas corta-fogo	27/04/23	10/05/23	22/05/23	16/06/23	C	22/06/23	06/07/23	24/07/23	27/07/23	10/08/23	17/08/23	18/08/23	-	-	21/08/23	28/08/23	30		27/09/23	04/10/23	02/02/24	123	06/07/23	83			ID257	SIE	Sim	Continuado - Novo		Rosana	ORIGINAL
1	Centralizada - Regional - TRF2	pedido de acrescimo de 500 mil	R$ 1,108,000	terno	11/12/23	NOV		09/01/24		Publicidade	31/10	COLICI	16/10	TRF2-EOF-2023/0055	TRF2-EOF-2023/0055	RP - Solução de virtualização p/ aplicações restritos/legados	21/03/23	15/05/23	14/06/23	19/06/23	S	30/06/23	17/10/23	31/10/23	07/11/23	22/11/23	27/11/23	28/11/23	04/12/23	05/12/23	06/12/23	14/12/23	15		29/12/23	05/01/24	02/01/24	268	31/10/23	2	Transportado do PCA22	TRF2-EOF-2022/0018	ID52, ID6 e ID7	STI	Não	Não continuado		Rosana	TRANSPORTADO
1	Centralizada - Regional - TRF2		R$ 5,861,000	EOF21	14/11/23	NOV		18/12/23		Análise Jurídica		AJUR	23/10	TRF2-EOF-2023/0035	TRF2-EOF-2023/0035	RP - Aquisição de licenças Swarm e discos	06/03/23	26/05/23	16/06/23	21/06/23	S	29/06/23	12/09/23	02/10/23	13/10/23	23/10/23	30/10/23	03/11/23	07/11/23	07/11/23	09/11/23	10/11/23	25		05/12/23	13/12/23	11/12/23	249	30/10/23	3			ID35 e ID37	STI	Não	Não continuado		Rosana	ORIGINAL
1	Centralizada - Regional - TRF2		R$ 3,209,000	padrão	21/11/23	NOV		20/12/23		Julgamento		COLICI	20/10	TRF2-EOF-2023/0088	TRF2-EOF-2023/0088	RP - Aquisição de licenciamento de softwares	19/04/23	29/05/23	15/06/23	27/06/23	C	10/07/23	28/09/23	18/10/23	20/10/23	07/11/23	16/11/23	17/11/23	-	-	21/11/23	28/11/23	15		13/12/23	20/12/23	13/12/23	223	07/11/23	0			ID49, ID50, ID51	STI	Não	Não continuado		Rosana	INCLUÍDO
1			R$ 1,413,000	EOF66	06/11/23	NOV		22/12/23		Empenhar		SAT	23/10	TRF2-EOF-2023/0066	TRF2-EOF-2023/0066	Prorrogação de solução de backup	03/04/23	10/05/23	09/06/23	26/06/23	C	11/07/23	11/09/23	10/10/23	13/10/23	13/10/23	18/10/23	20/10/23	-	-	24/10/23	26/10/23	40		05/12/23	13/12/23	15/12/23	213	24/10/23	7	vencimento contratual novembro/23 - SJES		ID26	STI	Não	Não continuado		Rosana	ORIGINAL
1		cota anterior R$ 985.000	R$ 1,217,000	EOF66	01/12/23	NOV		23/02/24		Publicidade	26/10	COLICI	09/10	TRF2-EOF-2023/0064	TRF2-EOF-2023/0064	Expansão da solução Tape library	28/03/23	23/05/23	16/06/23	28/06/23	C	11/07/23	10/10/23	26/10/23	30/10/23	14/11/23	17/11/23	22/11/23	-	-	24/11/23	28/11/23	75		11/02/24	16/02/24	16/02/24	245	26/10/23	5		TRF2-EOF-2022/0108	ID27 e ID53	STI	Não	Não continuado		Rosana	ORIGINAL
6			R$ 689,126	Prorrog	-	NOV	24/11/2023	-		Análise Jurídica		AJUR	17/08	TRF2-EOF-2022/0275	TRF2-EOF-2022/0275	Aquisição de soluções de segurança (PAM)	13/06/23	17/08/23	17/08/23	17/08/23	C	17/08/23	17/08/23	17/08/23	17/08/23	17/08/23	29/09/23	16/10/23	-	-	16/10/23	27/10/23	0		27/10/23	07/11/23	06/12/23	136	29/09/23	23				STI	Sim	Continuado - Prorrogação		Rosana	ORIGINAL
1			R$ 312,000	padrão	-	NOV	01/12/2023	-		Julgamento		COLICI	23/10	TRF2-EOF-2023/0166	TRF2-EOF-2023/0166	RP - Solução de Webconferência	30/06/23	17/07/23	22/07/23	15/08/23	S	24/08/23	12/09/23	18/10/23	23/10/23	09/11/23	17/11/23	21/11/23	28/11/23	01/12/23	04/12/23	12/12/23	30		11/01/24	18/01/24	11/01/24	165	09/11/23	0			10 e 30	STI	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
2	Centralizada - Regional - TRF2		R$ 65,000	aq TI	04/12/23	NOV		28/12/23		Julgamento		COLICI	22/09	TRF2-EOF-2022/0105	TRF2-EOF-2022/0105	RP - Suprimentos para Infraestrutura de Rede	24/03/23	10/05/23	28/06/23	10/07/23	A	10/07/23	18/08/23	14/09/23	22/09/23	06/10/23	16/10/23	18/10/23	25/10/23	30/10/23	03/11/23	-	20		23/11/23	30/11/23	20/12/23	242	06/10/23	18	Origem no PCA22 - alterada forma		ID20	STI	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
1	Centralizada - TRFs -TRF2		R$ 50,000	padrão	23/11/23	NOV		08/01/24		Análise Jurídica		AJUR	11/10	TRF2-EOF-2022/0332	TRF2-EOF-2022/0332	RP - Aquisição de Webcameras	24/03/23	01/06/23	05/07/23	11/07/23	S	12/07/23	17/07/23	11/09/23	26/09/23	11/10/23	19/10/23	20/10/23	27/10/23	03/11/23	06/11/23	14/11/23	30		14/12/23	21/12/23	01/01/24	235	19/10/23	10	Cota exaurida na ata em vigor - RP nacional		ID16	STI	Não	Não continuado		Rosana	INCLUÍDO
5	Centralizada - Regional - TRF2		R$ 3,000	Inexig	29/11/23	NOV		09/01/24		Análise de artefatos		AJUR	09/10	TRF2-EOF-2023/0067	TRF2-EOF-2023/0067	RP - Aquisição de licenças Orçafacio	03/04/23	05/07/23	20/07/23	20/07/23		-	20/07/23	20/07/23	20/07/23	20/07/23	03/08/23	07/08/23	-	-	09/08/23	-	30		08/09/23	15/09/23	02/01/24	128	20/07/23	73			Não tem	STI	Não	Não continuado		Rubens	INCLUÍDO
5	Centralizada - Regional - TRF2		R$ 7,000	aq TI	01/02/24	DEZ		11/03/24		Pesquisa de Preços		Requisitante	13/03	TRF2-EOF-2023/0049	TRF2-EOF-2023/0049	Aquisição de licenças da ferramenta Miro	13/03/23	12/05/23	22/05/23	29/05/23		-	13/06/23	29/06/23	06/07/23	20/07/23	27/07/23	31/07/23	-	-	02/08/23	-	30		01/09/23	11/09/23	04/03/24	142	12/05/23	121			28	STI	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1	Centralizada - Regional - TRF2	acrescimo de 10 mil pen drive	R$ 25,000	EOF21	05/01/24	DEZ		06/02/24		Elabora Edital		COLICI	28/09	TRF2-EOF-2023/0038	TRF2-EOF-2023/0038	RP - Material de microinformática	01/03/23	22/09/23	28/09/23	02/10/23	A	04/10/23	09/10/23	26/10/23	30/10/23	16/11/23	24/11/23	28/11/23	30/11/23	30/11/23	01/12/23	-	30		31/12/23	05/01/24	30/01/24	275	02/10/23	22	Origem no PCA22 - alterada forma		ID8	STI	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
11		EMERGENCIAL	R$ 178,500	Inexig	-	30/10/23	25/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2023/0268	TRF2-EOF-2023/0268	Manutenção de elevadores do TRF2.	21/09/23	02/10/23	06/10/23	06/10/23	C	06/10/23	06/10/23	06/10/23	06/10/23	06/10/23	16/10/23	19/10/23	-	-	23/10/23	30/10/23	0		30/10/23	09/11/23	30/10/23	39		0		EOF2020/234	BC56	SIE	Sim	Continuado - Renovação		Farlei	INCLUÍDO
11			R$ 2,862,458	Prorrog	-	04/10/23	18/10/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0083	TRF2-EOF-2022/0083	Desenvolvimento software - práticas ágeis	04/05/23	11/07/23	31/07/23	31/07/23	C	31/07/23	31/07/23	31/07/23	31/07/23	31/07/23	18/09/23	28/09/23	-	-	28/09/23	04/10/23	30		03/11/23	13/11/23	03/11/23	153		0			BC66	STI	Sim	Continuado - Prorrogação		Rosana	ORIGINAL
11			R$ 2,465,000	Prorrog	-	10/02/23	10/02/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2018/0137	TRF2-EOF-2018/0137	Manutenção das instalações prediais	24/08/22	23/09/22	25/09/22	25/09/22	C	29/08/22	29/08/22	29/08/22	29/08/22	29/08/22	01/02/23	02/02/23	-	-	02/02/23	10/02/23			10/02/23	17/02/23	10/02/23	170		0			BC42	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 2,183,000	aq TI	30/06/23	06/07/23		28/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0327	TRF2-EOF-2022/0327	Prorrogação e Expansão- software Spectrum Protect - Regional	25/11/22	23/02/23	17/03/23	30/03/23	C	04/04/23	11/05/23	31/05/23	05/06/23	14/06/23	20/06/23	28/06/23	-	-	30/06/23	06/07/23	15		21/07/23	28/07/23	21/07/23	223		0			ID4 e ID29	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 1,520,000	Prorrog	-	03/03/23	14/02/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0003	TRF2-EOF-2021/0003	Manutenção de sistema -proteção contra descargas atmosféricas.	12/08/22	12/08/22	18/11/22	18/11/22	C	18/11/22	18/01/23	18/01/23	18/01/23	18/01/23	18/01/23	25/01/23	-	-	25/01/23	03/03/23			03/03/23	10/03/23	03/03/23	203		0			BC43	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 1,518,000	Prorrog	-	11/08/23	20/11/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0030	TRF2-EOF-2019/0030	Serviços de proteção contra incêndio-mão de obra	25/05/23	02/06/23	02/06/23	02/06/23	C	02/06/23	02/06/23	02/06/23	02/06/23	02/06/23	17/07/23	31/07/23	-	-	31/07/23	11/08/23	0		11/08/23	18/08/23	11/08/23	78		0			BC20	GSI	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 1,500,000	Solicita	18/08/23	24/08/23		15/09/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0148.01	TRF2-EOF-2022/0148.01	Expansão de Licenças - Microsoft 365	06/06/23	06/06/23	07/06/23	07/06/23	C	07/06/23	07/06/23	07/06/23	07/06/23	07/06/23	29/06/23	16/08/23	-	-	18/08/23	24/08/23	15		08/09/23	15/09/23	08/09/23	79		0			ID44	STI	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11			R$ 1,387,600	Prorrog	-	10/02/23	17/02/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2020/0035	TRF2-EOF-2020/0035	Serviços técnicos em tecnologia da informação	03/10/22	03/10/22	17/11/22	17/11/22	C	17/11/22	02/01/23	02/01/23	02/01/23	02/01/23	02/01/23	18/01/23	-	-	18/01/23	10/02/23			10/02/23	17/02/23	10/02/23	130		0			BC63	STI	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11	Centralizada - Regional - TRF2	cota 3 milhoes	R$ 1,283,000	EOF21	17/10/23	20/10/23		22/12/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0021	TRF2-EOF-2023/0021	RP - Aquisição de Switch Alto Desempenho	03/02/23	03/04/23	26/04/23	19/05/23	S	29/05/23	15/08/23	05/09/23	20/09/23	21/09/23	27/09/23	05/10/23	16/10/23	16/10/23	17/10/23	20/10/23	56		15/12/23	22/12/23	15/12/23	259		0			21	STI	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
11	Centralizada - Regional - TRF2		R$ 1,188,495	EOF21	16/10/23	17/10/23		28/12/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0160	TRF2-EOF-2022/0160	RP - Aquisição de microcomputadores e Ultrabooks	03/10/22	26/12/22	23/01/23	03/02/23	S	10/02/23	18/08/23	17/08/23	17/08/23	21/08/23	29/08/23	06/10/23	11/10/23	11/10/23	16/10/23	17/10/23		40	20/12/23	28/12/23	20/12/23	379		0	Origem no PCA22 - alterada forma		ID11, ID12, / ID13 e ID14	STI	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
11			R$ 1,010,318	Prorrog	-	10/10/23	10/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0351	TRF2-EOF-2019/0351	Operação de projetos de infraestrutura de TI (3º nível)	02/05/23	16/06/23	16/06/23	16/06/23	C	16/06/23	16/06/23	16/06/23	16/06/23	16/06/23	18/09/23	09/10/23	-	-	09/10/23	10/10/23	0		10/10/23	18/10/23	10/10/23	161		0			BC65	STI	Sim	Continuado - Prorrogação		Rosana	ORIGINAL
11			R$ 837,484	Prorrog	-	03/02/23	03/02/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2018/0254	TRF2-EOF-2018/0254	Manutenção dos equipamentos audiovisuais.	08/08/22	02/09/22	02/09/22	02/09/22	C	02/09/22	19/01/23	19/01/23	19/01/23	19/01/23	19/01/23	27/01/23	-	-	27/01/23	03/02/23			03/02/23	10/02/23	03/02/23	179		0			BC41	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 805,970	Solicita	-	20/03/23	28/08/23	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0232	TRF2-EOF-2022/0232	Aquisição - Red Hat Runtimes, Premiun (Jboss)	27/02/23	27/02/23	28/02/23	28/02/23	C	28/02/23	28/02/23	28/02/23	28/02/23	28/02/23	28/02/23	28/02/23	-	-	02/03/23	20/03/23			20/03/23	27/03/23	20/03/23	21		0			ID42	STI	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11		acompanhar NE e ass contrato	R$ 600,000	padrão3	-	03/10/23	11/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0306	TRF2-EOF-2022/0306	Serviços gráficos com mão-de-obra	28/04/23	28/04/23	28/04/23	11/05/23	C	19/05/23	26/06/23	25/07/23	03/08/23	22/08/23	22/09/23	26/09/23	-	-	28/09/23	03/10/23	30		02/11/23	10/11/23	02/11/23	158		0		EOF2017/473	BC01	ARIC	Sim	Continuado - Renovação		Rubens	ORIGINAL
11	Centralizada - Regional - TRF2		R$ 550,800	EOF21	10/10/23	19/10/23		26/12/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0034	TRF2-EOF-2023/0034	RP - Discos de performance para Storages	27/02/23	19/05/23	15/06/23	19/06/23	S	03/07/23	18/07/23	23/08/23	31/08/23	01/09/23	01/09/23	13/09/23	22/09/23	28/09/23	10/10/23	19/10/23	60		18/12/23	26/12/23	18/12/23	234		0			ID45	STI	Não	Não continuado		Rubens	INCLUÍDO
11			R$ 470,000	Direta	-	21/07/23	09/08/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0284	TRF2-EOF-2022/0284	Manutenção para o sistema de folha de pagamento	01/03/23	03/03/23	03/03/23	03/03/23	C	03/03/23	08/03/23	15/03/23	17/03/23	21/03/23	23/03/23	15/03/23	-	-	17/03/23	21/07/23			21/07/23	28/07/23	21/07/23	142		0		TRF2-EOF-2017/0289	BC34	SGP	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11			R$ 420,000	padrão3	-	03/10/23	Sem contrato	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0301	TRF2-EOF-2022/0301	Serviço - webdesign e design gráfico	19/04/23	20/04/23	04/05/23	19/05/23	C	24/05/23	15/06/23	12/07/23	21/07/23	28/07/23	12/09/23	22/09/23	-	-	26/09/23	03/10/23	30		02/11/23	10/11/23	02/11/23	167		0			BC02	ARIC	Sim	Continuado - Renovação		Farlei	ORIGINAL
11			R$ 410,000	Prorrog	-	19/10/23	17/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2020/0047	TRF2-EOF-2020/0047	Serviço de manutenção de automação predial	20/06/23	23/06/23	23/06/23	23/06/23	C	23/06/23	23/06/23	23/06/23	23/06/23	23/06/23	03/10/23	05/10/23	-	-	05/10/23	19/10/23	0		19/10/23	26/10/23	19/10/23	121		0			BC55	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação		Rubens	ORIGINAL
11			R$ 400,000	Prorrog	-	30/12/99	05/01/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0207	TRF2-EOF-2021/0207	Prestação de serviços de passagens aéreas.																				#VALUE!				0			BC29	SG	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 384,000	padrão	-	18/04/23	17/04/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0349	TRF2-EOF-2022/0349	Condução de elevadores - ascensoristas	17/08/22	17/08/22	26/12/22	04/01/23	C	10/01/23	26/01/23	29/03/23	04/04/23	04/04/23	10/04/23	10/04/23	-	-	11/04/23	18/04/23	0		18/04/23	26/04/23	18/04/23	244		0			BC46	SIE	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11			R$ 367,020	Prorrog	-	15/03/23	03/04/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2018/0127	TRF2-EOF-2018/0127	Manutenção -sistema de controle patrimonial (ASI )	10/08/22	09/09/22	11/09/22	11/09/22	C	30/09/22	05/01/23	05/01/23	05/01/23	05/01/23	05/01/23	02/03/23	-	-	02/03/23	15/03/23	0		15/03/23	22/03/23	15/03/23	217		0			BC22	SAT	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 322,721	Solicita	-	17/03/23	28/09/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0083	TRF2-EOF-2022/0083	Desenvolvimento de software com práticas ágeis	03/03/23	03/03/23	03/03/23	03/03/23	C	03/03/23	03/03/23	03/03/23	03/03/23	03/03/23	03/03/23	07/03/23	-	-	09/03/23	17/03/23	30		16/04/23	24/04/23	16/04/23	14		0			ID24 e ID25	STI	Sim	Continuado novo - SF			ORIGINAL
11			R$ 305,000	padrão	-	04/05/23	03/05/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0168	TRF2-EOF-2022/0168	Serviço de assistência técnica do DataCenter.	10/06/22	19/07/22	15/08/22	14/02/23	C	15/02/23	16/02/23	08/03/23	15/03/23	21/03/23	10/04/23	26/04/23	-	-	28/04/23	04/05/23	0		04/05/23	11/05/23	04/05/23	328		0	Origem no PCA22 - alterada forma		BC62 e ID2	STI	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11			R$ 199,700	padrão	-	05/01/23	09/01/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0205	TRF2-EOF-2022/0205	Fornecimento de garrafões de água mineral	09/09/22	09/09/22	21/10/22	27/10/22	C	03/11/22	16/11/22	02/12/22	23/12/22	26/12/22	28/12/22	28/12/22	-	-	29/12/22	05/01/23			05/01/23	12/01/23	05/01/23	118		0	Origem no PCA22 - alterada forma		BC67	SIE	Sim	Continuado - Novo			ORIGINAL
11			R$ 194,500	Solicita	19/05/23	25/05/23		01/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/00065	TRF2-EOF-2022/00065	Aquisição de mobiliário	08/05/23	08/05/23	08/05/23	08/05/23	C	08/05/23	08/05/23	08/05/23	08/05/23	08/05/23	16/05/23	17/05/23	-	-	19/05/23	25/05/23			25/05/23	01/06/23	25/05/23	17		0			Não tem	SIE	Não	Não continuado - SF			INCLUÍDO
11			R$ 184,000	Prorrog	-	30/12/99	04/10/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0187	TRF2-EOF-2022/0187	Serviço Móvel Pessoal – SMP, pós-pago																				#VALUE!				0			BC54	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 180,000	Prorrog	-	30/10/23	30/10/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0185	TRF2-EOF-2022/0185	Manutenção de equipamentos do parque gráfico	25/05/23	27/07/23	01/08/23	01/08/23	C	01/08/23	01/08/23	01/08/23	01/08/23	01/08/23	17/10/23	17/10/23	-	-	17/10/23	30/10/23	0		30/10/23	09/11/23	30/10/23	158		0		TRF2-EOF-2022/00185	BC04	ARIC	Sim	Continuado - Prorrogação		Rubens	ORIGINAL
11		verificar - Fornecimento contínuo?	R$ 165,000	padrão	-	27/04/23	19/12/23	-		Concluído				TRF2-EOF-2023/0030	TRF2-EOF-2023/0030	Exames clínicos - check-up - Regional	01/02/2023	23/02/23	27/02/23	02/03/23	C	08/03/23	16/03/23	31/03/23	04/04/23	11/04/23	12/04/23	12/04/23	-	-	19/04/23	27/04/23	200		13/11/23	22/11/23	13/11/23	85		0			ID63	SGP	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 152,429	Prorrog	-		03/01/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0161	TRF2-EOF-2021/0161	Montagem de mobiliário em exposições																				#VALUE!				0			BC09	CCJF	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11		reducao de valor para 11 mil mes	R$ 148,000	Prorrog	-	25/09/23	26/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0222	TRF2-EOF-2019/0222	Manutenção das soluções de registro audiovisual	12/04/23	26/05/23	15/06/23	15/06/23	C	15/06/23	15/06/23	15/06/23	15/06/23	15/06/23	07/08/23	18/09/23	-	-	18/09/23	25/09/23	0		25/09/23	02/10/23	25/09/23	166		0			BC21	SAJ	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 140,000	Solicita	26/05/23	-		30/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0013	TRF2-EOF-2023/0013	Aquisição de material de processamento de dados	15/05/23	15/05/23	15/05/23	15/05/23		-	15/05/23	15/05/23	15/05/23	15/05/23	22/05/23	24/05/23	-	-	26/05/23	-	30		25/06/23	30/06/23	25/06/23	11		0	venc ata 05/05/2024		ID3	SAT	Não	Não continuado - SF			INCLUÍDO
11			R$ 135,000	Prorrog	-	24/08/23	30/08/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0198	TRF2-EOF-2019/0198	Locação de máquinas copiadoras digitais.	23/03/23	09/05/23	11/05/23	11/05/23	C	11/05/23	11/05/23	11/05/23	11/05/23	11/05/23	16/08/23	16/08/23	-	-	16/08/23	24/08/23	0		24/08/23	31/08/23	24/08/23	154		0			BC03	ARIC	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11		acompanhar NE e ass contrato	R$ 130,000	padrão3	-	27/10/23	sem contrato	-		Concluído				TRF2-EOF-2020/0210	TRF2-EOF-2020/0210	Locação de impressora digital - gráfica	03/03/23	20/04/23	05/06/23	12/06/23	C	21/06/23	14/08/23	02/10/23	10/10/23	16/10/23	18/10/23	18/10/23	-	-	20/10/23	27/10/23	0		27/10/23	07/11/23	27/10/23	238		0	Origem no PCA22 - alterada forma		BC05 e ID16	ARIC	Sim	Continuado - Renovação		Rubens	ORIGINAL
11	Centralizada - Regional - TRF2		R$ 123,000	aq TI	26/09/23	20/10/23		27/11/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0103	TRF2-EOF-2022/0103	RP - Aquisição de impressoras	16/08/22	20/12/22	06/01/23	27/01/23	S	01/02/23	17/03/23	03/04/23	19/05/23	06/06/23	25/07/23	01/09/23	14/09/23	21/09/23	26/09/23	20/10/23	30		19/11/23	27/11/23	19/11/23	430		0	Origem no PCA22 - alterada forma		ID15 e ID46	STI	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL	08/2023				4	4		R$ 1,878,997.60	R$ 1,482,443.35	21.10%
11		EOF2019/446 e 438	R$ 123,000	padrão	-	21/07/23	01/08/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2023/0095	TRF2-EOF-2023/0095	Seguro total para veículos	03/04/23	20/04/23	26/04/23	05/05/23	C	12/05/23	16/06/23	05/07/23	13/07/23	13/07/23	17/07/23	17/07/23	-	-	18/07/23	21/07/23	0		21/07/23	28/07/23	21/07/23	109		0		EOF2019/446	BC48	SIE	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11		ag apenas a formalização do termo	R$ 120,000	padrão	-	13/06/23	sem contrato	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0260	TRF2-EOF-2021/0260	Manutenção de veículos	30/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	C	31/03/23	05/05/23	30/05/23	30/05/23	02/06/23	05/06/23	05/06/23	-	-	07/06/23	13/06/23	30		13/07/23	20/07/23	13/07/23	75		0	Origem no PCA22 - alterada forma		BC59	SIE	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11			R$ 119,000	Prorrog	-	18/07/23	30/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0186	TRF2-EOF-2022/0186	Manutenção de no-breaks	18/04/23	31/05/23	02/06/23	02/06/23	C	02/06/23	02/06/23	02/06/23	02/06/23	02/06/23	20/06/23	20/06/23	-	-	20/06/23	18/07/23	0		18/07/23	25/07/23	18/07/23	91		0			BC57	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11		24 meses	R$ 114,866	Prorrog			2/1/2025			Concluído				TRF2-EOF-2022/00191	TRF2-EOF-2022/00191	Prestar serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC)																				#VALUE!				0	anterior TRF2-EOF-2019/00136		BC61	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 113,000	Solicita	14/06/23	21/06/23		13/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0110	TRF2-EOF-2023/0110	Subscrição do software Adobe Creative Cloud	08/05/23	16/05/23	09/06/23	09/06/23	C	09/06/23	09/06/23	09/06/23	09/06/23	09/06/23	09/06/23	13/06/23	-	-	14/06/23	21/06/23	15		06/07/23	13/07/23	06/07/23	44		0			ID7	STI	Não	Não continuado - SF			INCLUÍDO
11		cota 129 mil	R$ 108,170	padrão3	26/05/23	06/06/23		11/10/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0197	TRF2-EOF-2022/0197	Aquisição e instalação de portões	09/08/22	09/08/22	27/07/22	20/09/22	C	22/09/22	16/03/23	31/03/23	08/05/23	15/05/23	18/05/23	22/05/23	-	-	26/05/23	06/06/23	120		04/10/23	11/10/23	04/10/23	301		0	Transportado do PCA22		ID258	SIE	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11			R$ 105,000	Solicita						Concluído				TRF2-EOF-2022/0036	TRF2-EOF-2022/0036	RP - Aquisição de Webcameras																	30			#VALUE!				0			ID16	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		2 itens fracassados	R$ 104,923	padrão3	15/09/23	-		20/10/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0143	TRF2-EOF-2023/0143	Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo	05/05/23	09/05/23	31/05/23	19/06/23		-	06/07/23	25/07/23	25/08/23	28/08/23	01/09/23	12/09/23	-	-	15/09/23	-	30		15/10/23	20/10/23	15/10/23	133		0			ID2, ID10, ID11, ID31 e ID32 e ID12 e ID30	CCJF	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 100,000	padrão	28/09/23	-		07/11/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0140	TRF2-EOF-2023/0140	RP - Aquisição de gêneros de alimentação - café,	15/05/23	23/05/23	29/05/23	16/06/23	A	19/06/23	12/07/23	10/08/23	18/08/23	28/08/23	12/09/23	13/09/23	22/09/23	27/09/23	28/09/23	-	30		28/10/23	07/11/23	28/10/23	136		0		Vários	ID4	SAT	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
11			R$ 93,500	padrão	-	24/04/23	24/04/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2020/0051	TRF2-EOF-2020/0051	Contratação de Auxiliar de Saúde Bucal	16/12/2022	13/01/23	06/02/23	07/02/23	C	08/02/23	08/02/23	03/03/23	09/03/23	15/03/23	03/04/23	04/04/23	-	-	11/04/23	24/04/23	0		24/04/23	02/05/23	24/04/23	129		0	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		84	SGP	Sim	Continuado - Renovação			TRANSPORTADO
11		- PENDENTE ASS aditamento	R$ 90,000	Prorrog	-	02/06/23	12/12/24			Concluído				TRF2-EOF-2021/0023	TRF2-EOF-2021/0023	Serviço de Suporte Técnico para Switches	16/02/23	18/03/23	20/03/23	20/03/23	C	20/03/23	20/03/23	20/03/23	20/03/23	20/03/23	08/05/23	22/05/23	-	-	22/05/23	02/06/23			02/06/23	12/06/23	02/06/23	106		0	TRF2-EOF-2022/0328 - cancelado - a aditar		ID22	STI	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 81,360	padrão3	28/08/23	-		04/10/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0076	TRF2-EOF-2023/0076	Aquisição de 80 baterias para no-breaks	03/03/23	03/04/23	12/04/23	01/06/23		-	07/06/23	30/06/23	18/08/23	18/08/23	25/08/23	28/08/23	-	-	28/08/23	-	30		27/09/23	04/10/23	27/09/23	178		0			ID250	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 72,000	padrão	17/04/23	25/04/23		27/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0024	TRF2-EOF-2023/0024	Aquisição de doses vacinas contra a gripe	01/02/23	09/02/23	10/02/23	17/02/23	S	23/02/23	28/02/23	17/03/23	24/03/23	28/03/23	31/03/23	31/03/23	12/04/23	14/04/23	17/04/23	25/04/23		60	20/07/23	27/07/23	20/07/23	83		0			ID2	SGP	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		verificar nova SEC105	R$ 66,000	Prorrog	-	09/01/23	20/02/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0007	TRF2-EOF-2019/0007	Manutenção para o Sistema de Telecomunicações.	09/08/22	08/09/22	08/09/22	08/09/22	C	08/09/22	04/01/23	04/01/23	04/01/23	04/01/23	16/02/23	04/04/23	-	-	04/04/23	09/01/23			09/01/23	16/01/23	09/01/23	153		0			BC44	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 64,587	aq Ti	-	31/05/23	01/07/23	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0315	TRF2-EOF-2022/0315	Link de comunicação com Data Center (SJES)	14/11/22	12/12/22	06/01/23	19/01/23	C	26/01/23	27/03/23	20/04/23	25/04/23	27/04/23	28/04/23	28/04/23	-	-	02/05/23	31/05/23	0		31/05/23	07/06/23	31/05/23	198		0			ID31	STI	Sim	Continuado - Novo			ORIGINAL
11			R$ 60,000	Prorrog	-	05/10/23	04/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0008	TRF2-EOF-2021/0008	Comunicação de dados permanente, dedicado exclusivo	22/06/23	23/08/23	23/08/23	23/08/23	C	23/08/23	23/08/23	23/08/23	23/08/23	23/08/23	14/09/23	22/09/23	-	-	22/09/23	05/10/23	0		05/10/23	13/10/23	05/10/23	105		0			BC64	STI	Sim	Continuado - Prorrogação		Farlei	ORIGINAL
11		cota era 87 mil	R$ 57,420	padrão	12/05/23	19/05/23		10/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0031	TRF2-EOF-2023/0031	Fornecimento e instalação de persianas	08/02/23	14/02/23	27/02/23	13/03/23	C	15/03/23	17/03/23	03/04/23	04/05/23	09/05/23	10/05/23	11/05/23	-	-	12/05/23	19/05/23	45		03/07/23	10/07/23	03/07/23	100		0	Empresa sem documentação		185	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 54,963	Inexig	05/09/23	-		12/12/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0192	TRF2-EOF-2023/0192	Aquisição de munição para arma de fogo	30/03/23	26/05/23	20/07/23	20/07/23		-	20/07/23	20/07/23	20/07/23	20/07/23	10/08/23	23/08/23	-	-	05/09/23	-	90		04/12/23	12/12/23	04/12/23	159		0			ID19	GSI	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		apólice vence em nov/23	R$ 52,000	padrão2	13/10/23	-		21/11/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0199	TRF2-EOF-2023/0199	Seguro imóveis	23/05/23	12/06/23	27/07/23	28/08/23	N	-	11/09/23	02/10/23	05/10/23	06/10/23	11/10/23	11/10/23	-	-	13/10/23	-	30		12/11/23	21/11/23	12/11/23	143		0	Apólice vence em nov/23	TRF2-EOF-2022/0223	FC3	SAT	Sim	Fornecimento contínuo		Rubens	ORIGINAL
11			R$ 52,000	Prorrog	-	21/08/23	15/11/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2020/0118	TRF2-EOF-2020/0118	Manutenção do sistema de radiocomunicação	25/05/23	26/07/23	26/07/23	26/07/23	C	26/07/23	26/07/23	26/07/23	26/07/23	26/07/23	08/08/23	08/08/23	-	-	08/08/23	21/08/23	0		21/08/23	28/08/23	21/08/23	88		0			BC17	GSI	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 50,000	Prorrog	-	04/04/23	19/05/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0212	TRF2-EOF-2021/0212	Chaveiro	27/01/23	13/03/23	15/03/23	15/03/23	C	15/03/23	15/03/23	15/03/23	15/03/23	15/03/23	31/03/23	31/03/23	-	-	31/03/23	04/04/23	0		04/04/23	14/04/23	04/04/23	67		0			BC50	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 49,900	Prorrog	-	11/08/23	09/11/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0002	TRF2-EOF-2021/0002	Manutenção para a gravadora de chapas térmicas	25/05/23	07/07/23	11/07/23	11/07/23	C	11/07/23	11/07/23	11/07/23	11/07/23	11/07/23	28/07/23	31/07/23	-	-	31/07/23	11/08/23	0		11/08/23	18/08/23	11/08/23	78		0			BC06	ARIC	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 43,800	padrão	30/03/23	-		08/05/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0286	TRF2-EOF-2022/0286	Aquisição de Nobreak/UPS Trifásico - CCJF	13/09/22		07/10/22	24/10/22	N	-	11/11/22	29/12/22	30/12/22	06/01/23	22/03/23	24/03/23	-	-	30/03/23	-	30		29/04/23	08/05/23	29/04/23	198		0	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		ID37	SIE	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11			R$ 43,000	Prorrog	-	13/06/23	24/06/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0447	TRF2-EOF-2019/0447	Manutenção de 2 bancos de capacitores	13/03/23	20/03/23	22/03/23	22/03/23	C	22/03/23	22/03/23	22/03/23	22/03/23	22/03/23	10/05/23	11/05/23	-	-	11/05/23	13/06/23	0		13/06/23	20/06/23	13/06/23	92		0			BC52	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 41,260	Solicita	20/09/23	-		27/10/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0228	TRF2-EOF-2022/0228	RP - Aquisição de vidros e espelhos	14/09/23	14/09/23	15/09/23	15/09/23	N	-	15/09/23	15/09/23	15/09/23	15/09/23	18/09/23	18/09/23	-	-	20/09/23	-	30		20/10/23	27/10/23	20/10/23	6		0	Origem no PCA22 - alterada forma		163	SIE	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11			R$ 36,300	Solicita	-	28/04/23	27/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0237	TRF2-EOF-2021/0237	Aquisição de Mídias para backup	04/04/23	04/04/23	04/04/23	04/04/23	C	04/04/23	04/04/23	04/04/23	04/04/23	04/04/23	17/04/23	19/04/23	-	-	28/04/23	28/04/23	30		28/05/23	02/06/23	28/05/23	24		0			ID5	STI	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11			R$ 36,000	Prorrog	-	30/12/99	16/02/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0322	TRF2-EOF-2019/0322	Manutenção do sistema de CFTV																				#VALUE!				0			BC16	GSI	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11		saldo de 7000 na cota	R$ 32,000	Solicita	21/03/23	-		12/04/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0206	TRF2-EOF-2022/0206	RP - Aquisição de medicamentos	10/03/23	10/03/23	13/03/23	13/03/23		-	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23	17/03/23	17/03/23	-	-	21/03/23	-	10		31/03/23	12/04/23	31/03/23	11		0	Origem no PCA22 - alterada forma		1	SGP	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11		cota total uniforme 410 mil	R$ 31,440	Solicita			07/02/24			Concluído				TRF2-EOF-2022/0302	TRF2-EOF-2022/0302	RP - Botas táticas	10/03/23	10/03/23	10/03/23	10/03/23		-	10/03/23	10/03/23	10/03/23	10/03/23	30/03/23	30/03/23	-	-	03/04/23	-	40		13/05/23	19/05/23	13/05/23	24		0	Transportado do PCA22		53	GSI	Não	Não continuado - SF			TRANSPORTADO
11		saldo de 40 mil de cota	R$ 30,000	padrão	06/06/23	-		13/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0113	TRF2-EOF-2022/0113	Aquisição de diversos insumos gráficos.	13/01/23	23/02/23	28/02/23	07/03/23	N	-	17/03/23	03/04/23	22/05/23	25/05/23	02/06/23	02/06/23	-	-	06/06/23	-	30		06/07/23	13/07/23	06/07/23	144		0			ID9	ARIC	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		vigencia ata jan/24	R$ 30,000	Solicita	07/02/23	-		16/03/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0208	TRF2-EOF-2022/0208	RP para aquisição de armários de aço	27/01/23	27/01/23	27/01/23	27/01/23	A	27/01/23	27/01/23	27/01/23	27/01/23	27/01/23	27/01/23	27/01/23	13/01/23	07/02/23	07/02/23	-	30		09/03/23	16/03/23	09/03/23	11		0	Origem no PCA22 - alterada forma		ID265	SIE	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11			R$ 26,383	padrão	12/04/23	19/04/23		12/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0195	TRF2-EOF-2022/0195	Projeto- geração de energia solar fotovoltaica	31/08/22				C	31/08/22	12/12/22	08/02/23	13/02/23	28/02/23	21/03/23	22/03/23	-	-	12/04/23	19/04/23	45		03/06/23	12/06/23	03/06/23	231		0	Transportado do PCA22		ID263	SIE	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11			R$ 25,000	Direta	19/04/23	-		11/05/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0056	TRF2-EOF-2023/0056	Fornecimento de placa controladora - refrigeração	14/03/23	16/03/23	21/03/23	21/03/23		21/03/23	24/03/23	31/03/23	04/04/23	11/04/23	13/04/23	17/04/23	-	-	19/04/23	-	15		04/05/23	11/05/23	04/05/23	36		0			ID266	SIE	Não	Não continuado			INCLUÍDO
11			R$ 24,670	padrão	02/02/23	09/02/23		08/05/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0188	TRF2-EOF-2022/0188	Serviços proteção contra descargas atmosféricas	19/09/22				C		25/11/22	07/12/22	20/12/22	04/01/23	25/01/23	26/01/23	-	-	02/02/23	09/02/23	80		30/04/23	08/05/23	30/04/23	143		0	Transportado do PCA22		ID23	CCJF	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11			R$ 24,250	padrão	23/08/23	-		29/09/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0074	TRF2-EOF-2023/0074	Teste em Cilindro de HFC227- Sala-Cofre	03/04/23	10/04/23	11/04/23	01/06/23	N	-	26/06/23	27/07/23	08/08/23	17/08/23	18/08/23	21/08/23	-	-	23/08/23	-	30		22/09/23	29/09/23	22/09/23	142		0			251	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 23,300	Direta	-	22/03/23	21/03/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0243	TRF2-EOF-2022/0243	Software SOPHIA	15/09/22	14/11/22	05/12/22	05/12/22	C	04/01/23	16/02/23	28/02/23	02/03/23	06/03/23	06/03/23	07/03/23	-	-	08/03/23	22/03/23	0		22/03/23	29/03/23	22/03/23	188		0	Origem no PCA22 - alterada forma		BC27	SAT	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11			R$ 22,556	Inexig	31/05/23	-		07/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0132	TRF2-EOF-2023/0132	Assinatura digital do Zênite Fácil e Orientações	02/05/23	18/05/23	23/05/23	23/05/23		-	23/05/23	23/05/23	23/05/23	23/05/23	24/05/23	29/05/23	-	-	31/05/23	-			31/05/23	07/06/23	31/05/23	29		0			ID38 e ID40	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 22,500	Prorrog	-	18/08/23	02/09/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0450	TRF2-EOF-2019/0450	Manutenção - Gerador de Energia de Emergência	06/06/23	07/07/23	07/07/23	07/07/23	C	07/07/23	07/07/23	07/07/23	07/07/23	07/07/23	24/07/23	07/08/23	-	-	07/08/23	18/08/23	0		18/08/23	25/08/23	18/08/23	73		0			BC53	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 21,400	padrão	22/09/23	-		27/10/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0146	TRF2-EOF-2023/0146	Aquisição de refletores - fachada CCJF	25/05/23	29/05/23	31/05/23	07/06/23	N	-	05/07/23	24/07/23	08/09	08/09	20/09/23	21/09/23	-	-	22/09/23	-	30		22/10/23	27/10/23	22/10/23	120		0	Transportado do PCA22		35	CCJF	Não	Não continuado		Farlei	TRANSPORTADO
11			R$ 21,300	padrão	02/05/23	-				Concluído				TRF2-EOF-2021/0187	TRF2-EOF-2021/0187	Aquisição de filtros para consultório médico	09/01/23	09/02/23	14/02/23	24/02/23	N	-	23/03/23	13/04/23	18/04/23	26/04/23	28/04/23	02/05/23	-	-	02/05/23	-	30		01/06/23	09/06/23	01/06/23	113		0	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		ID261	SIE	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11		PEDIDO DE MIL REAIS APENAS	R$ 21,000	padrão3	07/08/23	-		29/08/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0107	TRF2-EOF-2022/0107	RP - Aquisição de equipamento Multimidia	17/03/23	23/03/23	24/03/23	24/03/23	A	24/03/23	24/03/23	14/04/23	11/05/23	16/05/23	29/05/23	20/06/23	05/07/24	03/08/23	07/08/23	-	15		22/08/23	29/08/23	22/08/23	143		0	Origem no PCA22 - alterada forma		ID17	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		Aditado 4 veiculos	R$ 20,000	Prorrog	-	11/01/23	31/01/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0438	TRF2-EOF-2019/0438	Seguro total para 21 veículos	10/11/22	10/12/22	12/12/22	12/12/22	C	19/12/22	19/12/22	19/12/22	19/12/22	19/12/22	23/12/22	23/12/22	-	-	06/01/23	11/01/23			11/01/23	18/01/23	11/01/23	62		0	Aditado 4 veículos. Tramita SEC2023/59		BC40	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11		12 meses	R$ 17,850	Inexig	10/07/23	-		17/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0158	TRF2-EOF-2023/0158	Assinatura do software Volare	15/06/23	16/06/23	27/06/23	27/06/23		-	27/06/23	27/06/23	27/06/23	27/06/23	28/06/23	06/07/23	-	-	10/07/23	-	0		10/07/23	17/07/23	10/07/23	25		0			ID39	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 17,000	Prorrog	-	28/07/23	20/08/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2020/0045	TRF2-EOF-2020/0045	Serviços de combate de vetores e pragas	01/03/23	09/06/23	15/06/23	15/06/23	C	15/06/23	15/06/23	15/06/23	15/06/23	15/06/23	18/07/23	28/07/23	-	-	28/07/23	28/07/23	0		28/07/23	04/08/23	28/07/23	149		0			BC13	CCJF	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 16,000	Prorrog			25/01/2024			Concluído				TRF2-EOF-2021/0208	TRF2-EOF-2021/0208	Seguro para veículos (caminhão e semirreboque)	27/10/22	06/12/22	06/12/22	06/12/22	C	06/12/22	23/12/22	23/12/22	23/12/22	23/12/22	06/02/23	23/12/22	-	-	06/01/23	16/01/23			16/01/23	24/01/23	16/01/23	81		0			BC39	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11		acompanhar SF	R$ 15,000	padrão3	24/10/23	-		13/11/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0329	TRF2-EOF-2022/0329	RP - Aquisição de materiais odontológicos	03/11/22	24/11/22	01/12/22	12/01/23	A	16/01/23	29/03/23	28/06/23	24/08/23	29/08/23	25/09/23	25/09/23	17/10/23	20/10/23	24/10/23	-	10		03/11/23	13/11/23	03/11/23	355		0			12	SGP	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
11			R$ 15,000	Prorrog	-	06/06/23	30/06/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0015	TRF2-EOF-2019/0015	Manutenção de equipamentos odontológicos	01/03/23	24/04/23	27/04/23	27/04/23	C	27/04/23	27/04/23	27/04/23	27/04/23	27/04/23	10/05/23	11/05/23	-	-	11/05/23	06/06/23	0		06/06/23	14/06/23	06/06/23	97		0			BC32	SGP	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 14,500	padrão2	-	04/05/23	26/05/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0310	TRF2-EOF-2022/0310	Serviços de acesso móvel à internet 4G.	18/10/2022	27/10/22	07/11/22	20/12/22	C	12/01/23	28/02/23	17/03/23	21/03/23	24/03/23	28/03/23	29/03/23	-	-	04/04/23	04/05/23	30		03/06/23	12/06/23	03/06/23	198		0			BC47	SIE	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11			R$ 14,000	padrão	21/08/23	-		27/09/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0094	TRF2-EOF-2023/0094	Aquisição de jarras de vidro e panelas	02/03/23	08/03/23	24/04/23	24/05/23	N	-	26/05/23	28/06/23	10/07/23	25/07/23	10/08/23	16/08/23	-	-	21/08/23	-	30		20/09/23	27/09/23	20/09/23	172		0			ID249	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		Cota 24 mil - SIE informa q nao tem previsao de SF	R$ 13,200	Solicita						Concluído				TRF2-EOF-2022/0060	TRF2-EOF-2022/0060	RP para aquisição de purificadores de água					A												60			#VALUE!				0	Origem no PCA22 - alterada forma		252	SIE	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11			R$ 13,000	padrão3	-	18/10/23	sem contrato	-		Concluído				TRF2-EOF-2023/0082	TRF2-EOF-2023/0082	Manutenção e afinação para o piano CCJF	27/02/23	12/04/23	22/04/23	29/05/23	C	01/06/23	22/08/23	14/09/23	18/09/23	28/09/23	26/09/23	06/10/23	-	-	10/10/23	18/10/23	0		18/10/23	25/10/23	18/10/23	233		0		TRF2-EOF-2021/0157	BC12	CCJF	Sim	Continuado - Renovação		Rubens	ORIGINAL
11			R$ 13,000	Prorrog	-	25/09/23	21/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0175	TRF2-EOF-2022/0175	Serviços em publicação de editais e outros avisos	27/04/23	12/05/23	29/05/23	29/05/23	C	29/05/23	29/05/23	29/05/23	29/05/23	29/05/23	15/09/23	18/09/23	-	-	18/09/23	25/09/23	0		25/09/23	02/10/23	25/09/23	151		0			BC26	SAT	Sim	Continuado - Prorrogação		Farlei	ORIGINAL
11		iniciado pedido que superar a cota. ver valor certo	R$ 12,500	Solicita	18/07/23	-		25/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0081	TRF2-EOF-2022/0081	Serviço de Emissão de Certificados Digitais	13/06/23	13/06/23	27/06/23	27/06/23		-	27/06/23	27/06/23	27/06/23	27/06/23	14/07/23	14/07/23	-	-	18/07/23	-	0		18/07/23	25/07/23	18/07/23	35		0			ID61	SGP	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11		PRIMEIRO PROCESSO HOMOLOGADO 14133	R$ 12,000	padrão	24/07/23	-		30/08/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0070	TRF2-EOF-2023/0070	Aquisição de eletrodomésticos para copa	16/03/23	20/03/23	11/04/23	27/04/23	N	-	09/05/23	28/06/23	06/07/23	12/07/23	17/07/23	18/07/23	-	-	24/07/23	-	30		23/08/23	30/08/23	23/08/23	130		0			ID236, ID237 / e ID245	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 12,000	padrão2	09/10/23	-		16/11/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0072	TRF2-EOF-2023/0072	Aquisição de lixeiras para banheiros	30/03/23	11/04/23	11/04/23	30/05/23	N	-	07/06/23	23/06/23	08/08/23	21/09/23	04/10/23	06/10/23	-	-	09/10/23	-	30		08/11/23	16/11/23	08/11/23	193		0			ID239	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
11	Centralizada - Regional - TRF2	vigencia ata maio 24 - pedido de 700 reais	R$ 12,000	Solicita	03/08/23	09/08/23		15/09/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0326	TRF2-EOF-2022/0326	RP - Certificados digitais A1 para equipamentos	14/07/23	17/07/23	22/07/23	22/07/23	C	22/07/23	22/07/23	22/07/23	22/07/23	22/07/23	28/07/23	01/08/23	-	-	03/08/23	09/08/23	30		08/09/23	15/09/23	08/09/23	26		0			ID1	STI	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11			R$ 11,572	Solicita	12/05/23	-		16/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2021/0218	TRF2-EOF-2021/0218	RP - Software ATOM - acervo - Regional	27/04/23	27/04/23	28/04/23	28/04/23		-	28/04/23	28/04/23	28/04/23	28/04/23	09/05/23	09/05/23	-	-	12/05/23	-	30		11/06/23	16/06/23	11/06/23	15		0	Transportado do PCA22 / Regional - total $ 197 mil		Não tem	STI	Não	Não continuado - SF			TRANSPORTADO
11			R$ 11,550	Direta	10/03/23	-		17/03/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0040	TRF2-EOF-2023/0040	Serviço - Acesso ao Sistema Banco de Preços	16/02/23	27/02/23	02/03/23	02/03/23	N	-	03/03/23	10/03/23	14/03/23	16/03/23	20/03/23	10/03/23	-	-	10/03/23	-			10/03/23	17/03/23	10/03/23	22		0			ID41	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		houve itens fracassados - cota 30 mil	R$ 11,500	padrão	25/09/23	-		03/11/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0105	TRF2-EOF-2023/0105	Aquisição de equipamentos para oficina - veículos	03/04/23	12/04/23	03/05/23	25/05/23	N	-	12/07/23	02/08/23	09/08/23	23/08/23	13/09/23	19/09/23	-	-	25/09/23	-	30		25/10/23	03/11/23	25/10/23	175		0			ID243 - ID256	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		cota 17 mil	R$ 11,310	Direta	17/04/23	-		25/04/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0025	TRF2-EOF-2023/0025	Assinatura - jurisprudência virtual no site JUSBRASIL	01/02/23	10/02/23	28/02/23	28/02/23	N	-	22/03/23	29/03/23	31/03/23	04/04/23	11/04/23	13/04/23	-	-	17/04/23	-			17/04/23	25/04/23	17/04/23	75		0			ID50	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		adesão RP	R$ 10,416	Solicita	30/05/23	-		06/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0122	TRF2-EOF-2023/0122	Aquisição de material bibliográfico	03/04/23	18/04/23	12/05/23	12/05/23		-	12/05/23	12/05/23	12/05/23	12/05/23	18/05/23	18/05/23	-	-	30/05/23	-			30/05/23	06/06/23	30/05/23	57		0			ID47	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		COTA DE 17.000 - venc ata 27/03/24	R$ 10,300	Solicita	15/06/23	-		20/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0350	TRF2-EOF-2022/0350	Aquisição de Moedas	05/06/23	06/06/23	06/06/23	06/06/23		-	06/06/23	06/06/23	06/06/23	06/06/23	06/06/23	06/06/23	-	-	15/06/23	-		20	13/07/23	20/07/23	13/07/23	10		0	Ata vigente 26/05/23. Nova ata 27/03/24		ID11	ARIC	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11			R$ 9,500	Prorrog	-	28/03/23	15/04/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0001	TRF2-EOF-2021/0001	Manutenção dos dois elevadores Compaq 100 VILLARTA (CCJF).	17/01/23	08/02/23	10/02/23	10/02/23	C	10/02/23	10/02/23	10/02/23	10/02/23	10/02/23	22/03/23	24/03/23	-	-	24/03/23	28/03/23	0		28/03/23	04/04/23	28/03/23	70		0			BC10	CCJF	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 8,800	Prorrog	-	19/06/23	11/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0196	TRF2-EOF-2022/0196	Prestação de serviços de lavanderia	19/04/23	23/05/23	24/05/23	24/05/23	C	24/05/23	24/05/23	24/05/23	24/05/23	24/05/23	15/06/23	15/06/23	-	-	15/06/23	19/06/23	0		19/06/23	26/06/23	19/06/23	61		0			BC36	SGP	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 8,670	padrão	28/04/23	-		02/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0171	TRF2-EOF-2022/0171	Aquisição de 1 relé de proteção	10/10/2022	10/10/22	10/10/22	10/10/22	N	-	15/03/23	29/03/23	04/04/23	13/04/23	25/04/23	26/04/23	-	-	28/04/23	-	30		28/05/23	02/06/23	28/05/23	200		0	Transportado do PCA22		ID260	SIE	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11			R$ 8,190	Inexig	20/07/23	-		27/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0182	TRF2-EOF-2023/0182	Assinatura - sistema web Gestão Tributária.	06/06/23	06/07/23	14/07/23	14/07/23	N	-	14/07/23	14/07/23	14/07/23	14/07/23	14/07/23	18/07/23	-	-	20/07/23	-	0		20/07/23	27/07/23	20/07/23	44		0			ID36	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		valor era 13.600	R$ 8,160	Solicita	09/06/23	-		26/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0120	TRF2-EOF-2023/0120	Aquisição de baterias e mangueira - veículos	20/04/23	28/04/23	07/06/23	07/06/23		-	07/06/23	07/06/23	07/06/23	07/06/23	07/06/23	07/06/23	-	-	09/06/23	-	10		19/06/23	26/06/23	19/06/23	50		0			ID15	SIE	Não	Não continuado - SF			INCLUÍDO
11		cota era 14 mil	R$ 8,000	Direta	10/04/23	-		17/04/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0061	TRF2-EOF-2023/0061	Realização de testes de aptidão psicológica	28/02/23	21/03/23	28/03/23	28/03/23	N	-	31/03/23	12/04/23	14/04/23	18/04/23	20/04/23	25/04/23	-	-	10/04/23	-	0		10/04/23	17/04/23	10/04/23	41		0			ID32	GSI	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 8,000	padrão2	19/10/23	-		13/11/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0086	TRF2-EOF-2023/0086	Aquisição de cones de sinalização flexíveis	13/03/23	17/03/23	18/04/23	06/06/23	N	-	04/08/23	15/09/23	22/09/23	05/10/23	11/10/23	11/10/23	-	-	19/10/23	-	15		03/11/23	13/11/23	03/11/23	220		0			ID42	GSI	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
11			R$ 6,415	Direta	04/04/23	-		12/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0057	TRF2-EOF-2023/0057	Termo-Higrômetro digital com Datalogger	21/03/23	22/03/23	28/03/23	28/03/23		-	30/03/23	11/04/23	13/04/23	17/04/23	19/04/23	31/03/23	-	-	04/04/23	-	60		03/06/23	12/06/23	03/06/23	14		0			ID44	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 6,000	padrão	19/04/23	-		26/05/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0251	TRF2-EOF-2022/0251	RP - utensílios de copa e copos descartáveis	21/09/22	28/09/22	21/10/22	26/10/22	A	28/10/22	01/02/23	16/02/23	23/02/23	01/03/23	07/03/23	13/03/23	30/03/23	13/04/23	19/04/23	-	30		19/05/23	26/05/23	19/05/23	210		0	Transportado do PCA22		ID6	SAT	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11		SEGUNDO PROCESSO HOMOLOGADO 14133	R$ 5,720	padrão	03/08/23	-		11/09/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0080	TRF2-EOF-2023/0080	Aquisição de equipamentos odontológicos: caneta	28/03/23	14/04/23	14/04/23	12/05/23	N	-	19/05/23	12/06/23	11/07/23	24/07/23	28/07/23	31/07/23	-	-	03/08/23	-	30		02/09/23	11/09/23	02/09/23	128		0			69-82	SGP	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 5,000	Prorrog	-		20/01/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2020/0153	TRF2-EOF-2020/0153	Coleta e destinação final de resíduos de saúde																				#VALUE!				0			BC30	SGP	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 4,500	padrão	19/01/23	-		03/02/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0128.01	TRF2-EOF-2022/0128.01	Aquisição de bateria para filmadora	29/11/2022			05/12/22	N		09/12/22	27/12/22			17/01/23	18/01/23	-	-	19/01/23	-	10		29/01/23	03/02/23	29/01/23	51		0	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		Não tem	ARIC	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11		cota 54 000	R$ 3,785	adesão	28/08/23	-		04/10/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0227	TRF2-EOF-2023/0227	Aquisição de diversos materiais de consumo	11/07/23	08/08/23	10/08/23	10/08/23	N	-	10/08/23	10/08/23	10/08/23	10/08/23	24/08/23	24/08/23	-	-	28/08/23	-	30		27/09/23	04/10/23	27/09/23	48		0			ID6	SAT	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11			R$ 3,751	Direta	16/03/23	-		22/05/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0032	TRF2-EOF-2023/0032	Aluguel de itens para evento de posse	13/02/23	01/03/23	03/03/23	03/03/23	N	-	13/03/23	20/03/23	22/03/23	24/03/23	28/03/23	14/03/23	-	-	16/03/23	-	60		15/05/23	22/05/23	15/05/23	31		0			ID18	ARIC	Não	Não continuado			INCLUÍDO
11		venc ata 31/08/2023	R$ 3,577	Solicita	08/08/23	-		30/08/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0144	TRF2-EOF-2022/0144	RP - Aquisição de letras	03/08/23	03/08/23	04/08/23	04/08/23		-	04/08/23	04/08/23	04/08/23	04/08/23	04/08/23	04/08/23	-	-	08/08/23	-	15		23/08/23	30/08/23	23/08/23	5		0			Não tem	ARIC		Não continuado - SF			INCLUÍDO
11			R$ 3,550	Prorrog	-	18/05/23	23/06/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0033	TRF2-EOF-2021/0033	Manutenção de Cardioversor/Desfibrilador	09/01/23	10/02/23	12/02/23	12/02/23	C	12/02/23	12/02/23	12/02/23	12/02/23	12/02/23	09/05/23	09/05/23	-	-	09/05/23	18/05/23	0		18/05/23	25/05/23	18/05/23	129		0			BC31	SGP	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 2,250	Solicita	-	-	12/05/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0002	TRF2-EOF-2022/0002	Aquisição de Troféus para Homenagem	10/03/23	10/03/23	13/03/23	13/03/23		-	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23	-	-	21/03/23	-			21/03/23	28/03/23	21/03/23	11		0			ID4	ARIC	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11			R$ 1,800	Solicita	-	-	28/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0182	TRF2-EOF-2022/0182	Contratação de serviço de emolduração de retratos	24/03/23	24/03/23	24/03/23	24/03/23		24/03/23	24/03/23	24/03/23	24/03/23	24/03/23	24/03/23	24/03/23	-	-	28/03/23	-			28/03/23	04/04/23	28/03/23	4		0			ID3	ARIC	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11			R$ 1,778	Inexig	04/08/23	-		11/09/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0160	TRF2-EOF-2023/0160	Assinaturas de periódicos Folha SP	02/05/23	22/06/23	03/08/23	03/08/23	N	03/08/23	03/08/23	03/08/23	03/08/23	03/08/23	04/08/23	04/08/23	-	-	04/08/23	-	30		03/09/23	11/09/23	03/09/23	94		0	passou a ser conduzido pela SAT		ID52	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 840	Prorrog	-	19/06/23	07/09/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0166	TRF2-EOF-2022/0166	Manutenção de Eletrocardiógrafo	14/03/23	20/04/23	20/04/23	20/04/23	C	20/04/23	20/04/23	20/04/23	20/04/23	20/04/23	13/06/23	13/06/23	-	-	13/06/23	19/06/23	0		19/06/23	26/06/23	19/06/23	97		0			BC35	SGP	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 800	Direta	-	20/04/23	06/08/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2023/0044	TRF2-EOF-2023/0044	Serviço - monitoração de radiação ionizante	01/03/23	03/03/23	15/03/23	15/03/23	C	24/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	-	-	04/04/23	20/04/23	0		20/04/23	28/04/23	20/04/23	50		0		TRF2-EOF-2018/0139	BC33	SGP	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11			R$ 476	Inexig	18/07/23	-		24/08/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0138	TRF2-EOF-2023/0138	Emissão de laudo em radioproteção - raios-x	02/05/23	09/05/23	29/05/23	29/05/23		-	29/05/23	29/05/23	29/05/23	29/05/23	13/07/23	14/07/23	-	-	18/07/23	-	30		17/08/23	24/08/23	17/08/23	77		0			80	SGP	Não	Não continuado			ORIGINAL
12	Centralizada - TRFs - CJF	CONFIRMAR CANCELAMENTO FORMAL - cota era 446 mil	R$ 0	Solicita						Cancelado				TRF2-DOD-2023/0016	TRF2-DOD-2023/0016	Expansão da solução de cofre de senhas					S												15			#VALUE!				0			ID33	STI	Não	Não continuado - SF		Rosana	ORIGINAL
12			R$ 0	Direta						Cancelado				TRF2-SEC-2023/0006	TRF2-SEC-2023/0006	Manutenção de instalação predial	18/01/23	31/01/23	10/02/23	10/02/23	C	10/02/23	01/03/23	08/03/23	10/03/23	14/03/23	16/03/23	20/03/23	-	-	22/03/23	29/03/23			29/03/23	10/04/23	29/03/23	70		0	Contrato prorrogado		BC42	SIE	Sim	Continuado - Renovação			INCLUÍDO
12			R$ 0	Prorrog						Cancelado				TRF2-EOF-2019/0013	TRF2-EOF-2019/0013	Seguro total para 04 (quatro) veículos - UNIFICADO	27/02/2023	29/03/23	31/03/23	31/03/23	C	31/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	19/05/23	02/06/23	-	-	02/06/23	16/06/23	0		16/06/23	23/06/23	16/06/23	109		0	Aditamento em outro processo em vigor		BC49	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
12		Unificado com objeto do EOF55 - valor deste ID era 500 mil	R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0037	TRF2-EOF-2023/0037	Aquisição de Ferramentas de desktop - UNIFICADO	28/02/23	20/03/23	25/03/23	31/03/23	S	12/04/23	27/04/23	16/05/23	19/05/23	02/06/23	12/06/23	13/06/23	20/06/23	23/06/23	26/06/23	03/07/23			03/07/23	10/07/23	03/07/23	125		0	Unificado no DOD2023/15		ID6 - ID7	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		verificar unificação no EOF295 - posteriormente prorrogado por 2 meses	R$ 0	Prorrog						Cancelado				TRF2-EOF-2020/0076	TRF2-EOF-2020/0076	Manutenção dos sistemas de refrigeração	01/03/23	07/03/23	09/03/23	09/03/23	C	09/03/23	09/03/23	09/03/23	09/03/23	09/03/23	26/04/23	11/05/23	-	-	11/05/23	24/05/23	0		24/05/23	31/05/23	24/05/23	84		0			BC14	CCJF	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
12	Centralizada - Regional - TRF2	transportado para 2024	R$ 0	aq TI						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0039	TRF2-EOF-2023/0039	RP -Peças para reparo de impressoras	01/03/23	30/04/23	10/05/23	17/05/23	A	24/05/23	07/06/23	26/06/23	03/07/23	17/07/23	24/07/23	26/07/23	02/08/23	07/08/23	09/08/23	-	15		24/08/23	31/08/23	24/08/23	161		0	Origem no PCA22 - alterada forma		ID9	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	Direta						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0058	TRF2-EOF-2023/0058	Aluguel de chiller	21/03/23	04/04/23	11/04/23	11/04/23		-	12/04/23	12/04/23	12/04/23	12/04/23	12/04/23	14/04/23	-	-	18/04/23	-	30		18/05/23	25/05/23	18/05/23	28		0			Não tem	SIE	Não	Não continuado			INCLUÍDO
12		UNIFICADO NA SEC116	R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-EOF-2022/0209	TRF2-EOF-2022/0209	Aquisição de fita antiderrapante - UNIFICADO	24/03/23	12/04/23	17/04/23	25/04/23	N	-	10/05/23	26/05/23	31/05/23	15/06/23	22/06/23	23/06/23	-	-	26/06/23	-	20		16/07/23	21/07/23	16/07/23	94		0	Transportado do PCA22 - UNIFICADO SEC116		33	CCJF	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
12		unificada com SEC94	R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-SEC-2023/0074	TRF2-SEC-2023/0074	Aquisição de estabilizador para celular - UNIFICADO	29/03/23	27/04/23	02/05/23	09/05/23		-	23/05/23	09/06/23	14/06/23	28/06/23	05/07/23	06/07/23	-	-	07/07/23	-			07/07/23	14/07/23	07/07/23	100		0			ID12	CCJF	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-SEC-2023/0082	TRF2-SEC-2023/0082	Assinatura anual de um site de banco de imagens.	31/03/23	05/04/23	10/04/23	17/04/23		-	03/05/23	19/05/23	24/05/23	07/06/23	15/06/23	16/06/23	-	-	19/06/23	-	0		19/06/23	26/06/23	19/06/23	80		0			ID6	CCJF	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		UNIFICADO NA SEC225	R$ 0	Direta						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0137	TRF2-EOF-2023/0137	Aquisição de quadro branco magnético	18/05/23	19/05/23	01/06/23	01/06/23	N	-	16/06/23	23/06/23	27/06/23	29/06/23	03/07/23	05/07/23	-	-	07/07/23	-	30		06/08/23	11/08/23	06/08/23	50		0			ID34	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0190	TRF2-EOF-2023/0190	Aquisição de veículos - UNIFICADO	20/06/23	27/06/23	18/07/23	07/08/23	C	14/08/23	28/08/23	14/09/23	19/09/23	03/10/23	10/10/23	11/10/23	-	-	13/10/23	20/10/23	60		19/12/23	27/12/23	19/12/23	122		0				GSI	Não	Não continuado			INCLUÍDO
12			R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0179	TRF2-EOF-2023/0179	Aquisição de veículo (van) - UNIFICADO	26/06/23	03/07/23	08/07/23	24/07/23	C	14/08/23	28/08/23	14/09/23	19/09/23	03/10/23	10/10/23	11/10/23	-	-	13/10/23	20/10/23	60		19/12/23	27/12/23	19/12/23	116		0				GSI	Não	Não continuado			INCLUÍDO
12		TRANSPORTADO PARA 2024 / - valor 16 mil - / projeção indica termino em 2024	R$ 0	padrão3						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0012	TRF2-EOF-2023/0012	Coleta de resíduos perigosos e não perigosos	30/06/23	20/07/23	30/07/23	08/08/23	C	17/08/23	15/09/23	03/10/23	10/10/23	25/10/23	13/11/23	16/11/23	-	-	21/11/23	28/11/23	0		28/11/23	05/12/23	28/11/23	151		0			BC51	SIE	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
12			R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0198	TRF2-EOF-2023/0198	RP - Aquisição de veículos Blindados - UNIFICADO	14/07/23	20/07/23	31/07/23	07/08/23	S	09/08/23	23/08/23	11/09/23	14/09/23	28/09/23	05/10/23	06/10/23	16/10/23	19/10/23	20/10/23	27/10/23	90		25/01/24	01/02/24	25/01/24	105		0	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		ID54	GSI	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
12		Cancelamento a avaliar	R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-EOF-2022/0211	TRF2-EOF-2022/0211	Aquisição de multimedidores e transformadores	01/08/23	01/08/23	06/08/23	11/08/23	N	-	25/08/23	13/09/23	18/09/23	02/10/23	09/10/23	10/10/23	-	-	11/10/23	-	30		10/11/23	21/11/23	10/11/23	71		0	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		ID264	SIE	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
12		vinculado ao EOF2022/188 - adiado	R$ 0	padrão						Cancelado						Instalação do Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas -CCJF	08/2023	18/09/23	23/09/23	29/09/23	C	06/10/23	23/10/23	13/11/23	17/11/23	04/12/23	12/12/23	13/12/23	-	-	14/12/23	21/12/23	60		19/02/24	26/02/24	19/02/24	114		0			ID23	CCJF	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		Cancelamento a avaliar	R$ 0	padrão3						Cancelado						Implantação de usina fotovoltaica no prédio sede	08/2023	18/09/23	28/09/23	09/10/23	C	19/10/23	23/11/23	12/12/23	19/12/23	04/01/24	18/01/24	22/01/24	-	-	24/01/24	31/01/24	90		30/04/24	07/05/24	30/04/24	155		0			246	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
12	Centralizada - Regional - TRF2	pendente de SOL para exclusao cota 23 mil	R$ 0	Solicita		-				Cancelado				TRF2-EOF-2022/0059	TRF2-EOF-2022/0059	RP - Aquisição de licenças do leitor de telas Jaws	10/2023	30/10/23	04/11/23	04/11/23		-	04/11/23	04/11/23	04/11/23	04/11/23	13/11/23	16/11/23	-	-	21/11/23	-	15		06/12/23	14/12/23	06/12/23	22		0			79	SGP	Não	Não continuado - SF		Rosana	ORIGINAL
12		valor era 28 mil	R$ 0	aq TI						Cancelado				TRF2-EOF-2022/0015	TRF2-EOF-2022/0015	Aquisição de Mcbook																				#VALUE!				0	Transportado do PCA22		ID48	STI	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
12			R$ 0	padrão	30/12/99	30/12/99				Cancelado				TRF2-EOF-2022/00227	TRF2-EOF-2022/00227	Sistema de gerenciamento do acervo arquivístico																				#VALUE!				0			ID51	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		anterior TRF2-EOF-2020/00162	R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-SEC-2022/0239	TRF2-SEC-2022/0239	Manutenção para o Sistema de Antenas (CATV).																	0			#VALUE!				0	Origem no PCA22 - alterada forma		BC38	SIE	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
12		Absorvido na SEC130 limpeza	R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-SEC-2023/0135	TRF2-SEC-2023/0135	Produtos higiênicos descartáveis - UNIFICADO																				#VALUE!				0	Absorvido na SEC130 limpeza	TRF2-EOF-2022/00248	FC2	CCJF	Não	Fornecimento contínuo			ORIGINAL
12	Centralizada - Regional - TRF2	A SOLICITAR CANCELAMENTO - cota era 292.000	R$ 0							Cancelado						RP - Aquisição de cartões de identificação funcional																	60			#VALUE!				0			76	SGP	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	Direta						Cancelado						Pagamento das taxas de licenciamento do sistema de radiocomunicação junto à ANATEL																				#VALUE!				0	Não se submete ao rito de contratação		ID5	GSI	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	Inexig						Cancelado						Assinatura on-line da Revista O Pregoeiro - UNIFICADO																				#VALUE!				0			ID42	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	padrão2						Cancelado						Recuperação estrutural das garagens - UNIFICADO					C												60			#VALUE!				0			ID233	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		não aprovado (300 mil)	R$ 0	aq TI						Cancelado						Aconselhamento imparcial em TI (Gartner)																				#VALUE!				0			ID47	STI	Não	Não continuado			INCLUÍDO
12			R$ 0	padrão						Cancelado						Serviço de sinalização no prédio (CCJF)																				#VALUE!				0			ID1	CCJF	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	padrão						Cancelado						Aquisição de fecho adesivo para quadros - UNIFICADO																				#VALUE!				0	UNIFICADO		ID18	CCJF	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	padrão						Cancelado						Software para automação de marketing digital																				#VALUE!				0	SOL145		ID28	CCJF	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		verificar se terá SOL cota era de 40 mil	R$ 0	padrão						Cancelado						Manutenção e recarga de extintores de incêndio																				#VALUE!				0			ID3	GSI	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	Direta						Cancelado						Migração de dados- Sistema de Folha de Pagamento																				#VALUE!				0	TRF2-INF-2023/00951		83	SGP	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	Direta						Cancelado						Aquisição de software Agile - elevadores																				#VALUE!				0			ID253	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		cota era de 20 mil	R$ 0	padrão						Cancelado						Reparo de motobombas																				#VALUE!				0			73	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	padrão						Cancelado						Aquisição de exaustor- elevadores																				#VALUE!				0			ID254	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		unificado	R$ 0	padrão						Cancelado						Aquisição de ferramentas para a Oficina - veículos - UNIFICADO																				#VALUE!				0			ID256	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		R$ 1,960,000	R$ 0	padrão						Cancelado						Aquisição de Servidores e racks - Swarm (Caringo)																				#VALUE!				0			34	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		R$ 34,000	R$ 0	padrão						Cancelado						Serviços de instalação de equipamentos servidores																				#VALUE!				0			38	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		R$ 2,300,000	R$ 0	padrão						Cancelado						Aquisição de Servidores - Eproc (Perfis 1 e 2)																				#VALUE!				0			39 e 40	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		valor era de 1.000.000	R$ 0	padrão						Cancelado						Aquisição de itens de engenharia- sala cofre																				#VALUE!				0			ID3	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL

## A LICITAR
Prioridade	COMPRA COMPARTILHADA / - GERENCIADOR	Observações - Priorização	Valor	Prazos	Estimativa / (Empenho)	Estimativa / (Contrato)	Vencimento contrato - ata	Estimativa (pagamento)	Esforço adicional	Fase Atual	Data / Pregão	LOCAL ATUAL	último movimento	SIGA-DOC	LINK	OBJETO	Início do fluxo	Pesquisa de preços	Tramitação	Elabora Edital	A - ata/ C- contrato/ S - tem ata e contrato/ N - sem ata e sem contrato	Elabora contrato ou ata	Análise de artefatos	Publicidade	Análise das propostas	Julgamento	Análise Jurídica	Homologa/Autoriza	Formaliza Ata	Solicitação Fornecimento	Empenhar	Formaliza contratação	Prazo de execução em dias corridos	Prazo de execução em dias úteis	Data final com execução (continuados - data prevista para assinatura do contrato)	(execução, atesto e pagamento)	Data final com execução - FASE EM ATRASO OU FLUXO A INICIAR - Data possível caso seja liberado no dia em curso	Tempo de Tramitação	Projeção da fase atual	Atraso (dias úteis)	Observações	Processo vigente	ID	Gestor	Continuado	Tipo	16 dias antes	Estimado para o pregão	RELEVÂNCIA	Responsável pelo monitoramento	Situação no PCA	NÚMERO DO PREGÃO	Pregões anteriores	SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL	Data da autorização da licitação	Quantidade de itens	Quantidade de itens homologados		Valor estimado	Valor homologado	% redução	Situação	Situação	Situação	Situação	Observações
1		24 meses	R$ 84,470	padrão		NOV	28/11/23	-		Publicidade	9/11	COLICI		TRF2-EOF-2023/0202	TRF2-EOF-2023/0202	Serviços de recolhimento de lixo extraordinário	23/06/23	26/07/23	02/08/23	31/08/23	C	05/09/23	03/10/23	20/10/23	09/11/23	27/11/23	04/12/23	05/12/23	-	-	06/12/23	14/12/23	0		14/12/23	21/12/23	28/12/23	#REF!	20/10/23	9		TRF2-EOF-2022/00184		SIE	Sim	Continuado - Renovação	6/11	21/11		Rubens	ORIGINAL
3			R$ 150,000	padrão	-	DEZ	sem contrato	-		Publicidade	a marcar	Requisitante	10/10	TRF2-EOF-2022/0181	TRF2-EOF-2022/0181	Serviços - tradução-interpretação (Libras)	01/06/23	02/06/23	19/06/23	29/06/23	C	10/07/23	10/10/23	27/10/23	03/11/23	22/11/23	29/11/23	30/11/23	-	-	01/12/23	11/12/23	0		11/12/23	18/12/23	15/12/23	#REF!	27/10/23	4	Origem no PCA22 - alterada forma		ID15	ARIC	Sim	Continuado - Novo	6/11	21/11		Farlei	ORIGINAL
1			R$ 419,000	padrão	-	DEZ	31/12/2023	-		Publicidade	a marcar	COLICI	23/10	TRF2-EOF-2023/0161	TRF2-EOF-2023/0161	Fornecimento de combustiveis	13/06/23	23/06/23	28/06/23	04/07/23	C	13/07/23	17/10/23	06/11/23	10/11/23	28/11/23	05/12/23	06/12/23	-	-	07/12/23	15/12/23	0		15/12/23	22/12/23	15/12/23	185	06/11/23	0		TRF2-EOF-2022/00202	FC8	SIE	Sim	Fornecimento contínuo	6/11	22/11		Rosana	ORIGINAL
1		1520.000.000 cotação com agregados	R$ 60,000,000	padrão	-	DEZ	20/12/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	06/09	TRF2-EOF-2023/0191	TRF2-EOF-2023/0191	Assistência médica complementar	26/06/23	17/07/23	14/08/23	25/08/23	C	06/09/23	24/10/23	14/11/23	21/11/23	05/12/23	13/12/23	14/12/23	-	-	15/12/23	22/12/23	0		22/12/23	02/01/24	04/01/24	186	24/10/23	7		TRF2-EOF-2018/0283	BC37	SGP	Sim	Continuado - Renovação	7/11	23/11		Rubens	ORIGINAL
5		Fracassada	R$ 13,169	padrão2	30/01/24	DEZ		15/03/24		Tramitação		SAT	23/10	TRF2-EOF-2023/0142	TRF2-EOF-2023/0142	Aquisição de andaimes e escadas - CCJF	19/05/23	23/10/23	28/10/23	07/11/23		-	28/11/23	15/12/23	22/12/23	09/01/24	23/01/24	24/01/24	-	-	25/01/24	-	40		05/03/24	12/03/24	08/03/24	251	28/10/23	3	Transportado do PCA22		ID34	CCJF	Não	Não continuado	7/11	23/11		Rubens	TRANSPORTADO
1		verificar prazo de 26 meses	R$ 233,000	padrão	27/12/23	DEZ		26/11/25		Análise de artefatos		AJUR	18/09	TRF2-EOF-2023/0217	TRF2-EOF-2023/0217	Projeto de sistema de proteção contra incêndio	08/08/23	08/08/23	16/08/23	11/09/23	C	18/09/23	02/10/23	19/10/23	24/10/23	10/11/23	21/11/23	22/11/23	-	-	23/11/23	30/11/23	690		20/10/25	27/10/25	19/11/25	114	02/10/23	22				SIE	Não	Não continuado	8/11	24/11		Rosana	INCLUÍDO
1	Centralizada - TRFs -TRF2	30.000 - bota - saldo cota 286000 empenho de distintivo..ver cota atualizada	R$ 380,000	terno	28/12/23	DEZ		05/03/24		Análise de artefatos		AJUR	19/10	TRF2-EOF-2023/0261	TRF2-EOF-2023/0261	RP - Uniforme social	15/09/23	25/09/23	28/09/23	18/10/23	A	19/10/23	31/10/23	23/11/23	28/11/23	11/12/23	14/12/23	15/12/23	21/12/23	22/12/23	26/12/23	-	60		24/02/24	01/03/24	27/02/24	#REF!	31/10/23	2	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		ID53	GSI	Não	Não continuado	11/11	27/11		Rosana	INCLUÍDO
1	Centralizada - Regional - TRF2	acrescimo de 10 mil pen drive	R$ 25,000	EOF21	05/01/24	DEZ		06/02/24		Elabora Edital		COLICI	28/09	TRF2-EOF-2023/0038	TRF2-EOF-2023/0038	RP - Material de microinformática	01/03/23	22/09/23	28/09/23	02/10/23	A	04/10/23	09/10/23	26/10/23	30/10/23	16/11/23	24/11/23	28/11/23	30/11/23	30/11/23	01/12/23	-	30		31/12/23	05/01/24	30/01/24	#REF!	02/10/23	22	Origem no PCA22 - alterada forma		ID8	STI	Não	Não continuado	11/11	27/11		Farlei	ORIGINAL
2			R$ 44,357	padrão	28/12/23	DEZ		02/02/24		Análise de artefatos		AJUR	20/10	TRF2-EOF-2023/0253	TRF2-EOF-2023/0253	Aquisição de materiais para Justiça Itinerante	06/09/23	03/10/23	06/10/23	20/10/23	N	-	07/11/23	28/11/23	01/12/23	18/12/23	26/12/23	27/12/23	-	-	28/12/23	-	30		27/01/24	02/02/24	27/01/24	113	07/11/23	0			ID34	SAT	Não	Não continuado	12/11	28/11		Farlei	INCLUÍDO
4			R$ 156,306	padrão3	-	DEZ	Sem contrato	-		Publicidade	a marcar	SAT	18/09	TRF2-EOF-2022/0347	TRF2-EOF-2022/0347	Manutenção de sistemas Arquivo Geral e Biblioteca	13/04/23	05/05/23	12/05/23	14/06/23	C	16/06/23	03/11/23	24/11/23	01/12/23	18/12/23	03/01/24	05/01/24	-	-	09/01/24	16/01/24	0		16/01/24	23/01/24	16/01/24	278	24/11/23	0		TRF2-EOF-2017/00324	BC23	SAT	Sim	Continuado - Renovação	12/11	28/11		Rubens	ORIGINAL	01/2023		NUGEBI
2			R$ 92,700	padrão2	19/12/23	DEZ		01/04/24		Publicidade	a marcar	Requisitante	16/10	TRF2-EOF-2023/0134	TRF2-EOF-2023/0134	Serviço de isolamento acústico	03/04/23	08/05/23	22/05/23	27/06/23	C	06/07/23	13/10/23	31/10/23	10/11/23	28/11/23	13/12/23	14/12/23	-	-	15/12/23	22/12/23	90		21/03/24	28/03/24	25/03/24	265	31/10/23	2	Transportado do PCA22		ID38	CCJF	Não	Não continuado	13/11	29/11		Rubens	TRANSPORTADO
1			R$ 22,000	padrão2	-	DEZ	sem contrato	-		Análise de artefatos		AJUR	25/09	TRF2-EOF-2023/0222	TRF2-EOF-2023/0222	Serviços de acesso móvel à internet 4G	13/07/23	21/07/23	31/08/23	21/09/23	C	25/09/23	11/10/23	30/10/23	09/11/23	27/11/23	12/12/23	13/12/23	-	-	14/12/23	21/12/23			21/12/23	01/01/24	15/01/24	161	11/10/23	15		EOF-2022/0310	BC47	SIE	Sim	Continuado - Novo	14/11	30/11		Rosana	ORIGINAL
1			R$ 248,000	padrão	07/12/23	DEZ		15/01/24		Publicidade	a marcar	COLICI	18/10	TRF2-EOF-2023/0121	TRF2-EOF-2023/0121	Licenças para o sistema de monitoramento - CFTV	28/03/23	28/04/23	11/05/23	15/06/23	N	-	13/10/23	31/10/23	07/11/23	24/11/23	01/12/23	04/12/23	-	-	05/12/23	-	30		04/01/24	11/01/24	08/01/24	252	31/10/23	2			ID52	GSI	Não	Não continuado	14/11	30/11		Farlei	ORIGINAL
1			R$ 8,500	padrão2	08/01/24	DEZ		13/02/24		Análise de artefatos		AJUR	14/07	TRF2-EOF-2023/0177	TRF2-EOF-2023/0177	Aquisição de microfones de mão sem fio	06/07/23	07/07/23	11/07/23	14/07/23	N	-	01/08/23	17/08/23	24/08/23	08/09/23	22/09/23	25/09/23	-	-	26/09/23	-	30		26/10/23	06/11/23	06/02/24	82	01/08/23	65			Não tem	SAJ	Não	Não continuado	15/11	01/12		Rosana	INCLUÍDO
1			R$ 129,000	padrão3	-	DEZ	31/12/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	28/07	TRF2-EOF-2023/0172	TRF2-EOF-2023/0172	Fornecimento de gêneros alimentícios	09/06/23	05/07/23	06/07/23	24/07/23	C	28/07/23	25/08/23	13/09/23	20/09/23	04/10/23	19/10/23	23/10/23	-	-	25/10/23	03/11/23	0		03/11/23	13/11/23	17/01/24	147	25/08/23	47		TRF2-EOF-2022/00234	FC6	SIE	Sim	Fornecimento contínuo	18/11	04/12		Rosana	ORIGINAL
1		valor a verificar	R$ 100,000	padrão3	-	DEZ	31/12/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	14/08	TRF2-EOF-2023/0189	TRF2-EOF-2023/0189	Fornecimento de água mineral (garrafões)	07/06/23	14/06/23	18/07/23	09/08/23	C	14/08/23	12/09/23	28/09/23	05/10/23	20/10/23	07/11/23	10/11/23	-	-	14/11/23	23/11/23	0		23/11/23	30/11/23	17/01/24	169	12/09/23	36		TRF2-EOF-2022/00234	FC7	SIE	Sim	Fornecimento contínuo	19/11	05/12		Farlei	INCLUÍDO
2		24 meses	R$ 14,000	padrão3	-	DEZ	31/12/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	06/07	TRF2-EOF-2023/0150	TRF2-EOF-2023/0150	Fornecimento de arranjos florais	01/06/23	07/06/23	13/06/23	23/06/23	C	06/07/23	03/08/23	21/08/23	28/08/23	12/09/23	26/09/23	28/09/23	-	-	02/10/23	09/10/23	0		09/10/23	17/10/23	17/01/24	130	03/08/23	63		TRF2-EOF-2022/00204	FC1	ARIC	Sim	Fornecimento contínuo	20/11	06/12		Farlei	ORIGINAL
4			R$ 10,000	padrão	07/12/23	DEZ		15/01/24		Publicidade	a remarcar	AJUR	31/08	TRF2-EOF-2023/0075	TRF2-EOF-2023/0075	Aquisição de colchões	16/03/23	20/03/23	11/04/23	30/05/23	N	-	13/10/23	31/10/23	07/11/23	24/11/23	01/12/23	04/12/23	-	-	05/12/23	-	30		04/01/24	11/01/24	08/01/24	264	31/10/23	2			ID48	GSI	Não	Não continuado	21/11	7/12		Rubens	ORIGINAL
5			R$ 11,000	padrão	-	DEZ	sem contrato	-		Tramitação		AJUR	19/06	TRF2-EOF-2022/0123	TRF2-EOF-2022/0123	Serviços de corte, vinco e plastificação de impressos	24/03/23	19/06/23	24/06/23	30/06/23	C	07/07/23	21/07/23	08/08/23	11/08/23	25/08/23	01/09/23	04/09/23	-	-	05/09/23	13/09/23	0		13/09/23	20/09/23	31/01/24	173	24/06/23	91	Origem no PCA22 - alterada forma		BC07	ARIC	Sim	Continuado - Renovação	25/11	11/12		Farlei	ORIGINAL
4		TRF2-EOF-2022/0120	R$ 7,100	padrão	27/12/23	DEZ		01/02/24		Análise de artefatos		AJUR	09/06	TRF2-EOF-2023/0119	TRF2-EOF-2023/0119	RP - Aquisição de bandeiras	13/03/23	20/03/23	11/05/23	06/06/23	C	09/06/23	23/06/23	11/07/23	14/07/23	28/07/23	04/08/23	07/08/23	-	-	08/08/23	15/08/23		15	05/09/23	13/09/23	25/01/24	155	23/06/23	92			ID13	ARIC	Não	Não continuado	26/11	12/12		Rubens	ORIGINAL
2			R$ 127,000	padrão3	-	DEZ	sem contrato	-		Análise de artefatos		AJUR	18/07	TRF2-EOF-2023/0167	TRF2-EOF-2023/0167	Manutenção do sistema de controle de acesso	28/04/23	12/06/23	03/07/23	17/07/23	C	18/07/23	15/08/23	31/08/23	08/09/23	22/09/23	06/10/23	10/10/23	-	-	13/10/23	20/10/23	30		19/11/23	27/11/23	08/02/24	175	15/08/23	55			ID51	GSI	Sim	Continuado - Novo	27/11	13/12		Rubens	ORIGINAL
2			R$ 38,000	padrão3	10/01/24	DEZ		03/01/25		Análise de artefatos		AJUR	04/07	TRF2-EOF-2023/0107	TRF2-EOF-2023/0107	Serviço de análise da qualidade do ar ambiente	16/03/23	03/04/23	05/05/23	16/06/23	C	04/07/23	01/08/23	17/08/23	24/08/23	08/09/23	22/09/23	26/09/23	-	-	28/09/23	05/10/23	360		29/09/24	04/10/24	27/12/24	#REF!	01/08/23	65			ID235	SIE	Não	Não continuado	28/11	14/12		Farlei	ORIGINAL
5			R$ 24,000	padrão	11/01/24	DEZ		19/02/24		Elabora Edital		COLICI	17/10	TRF2-EOF-2023/0284	TRF2-EOF-2023/0284	Aquisição de ferramentas para a Oficina - veículos	11/10/23	11/10/23	17/10/23	24/10/23	N	-	10/11/23	30/11/23	05/12/23	20/12/23	28/12/23	01/01/24	-	-	02/01/24	-	30		01/02/24	08/02/24	12/02/24	83	24/10/23	7		TRF2-EOF-2017/00006		SIE	Não	Não continuado	29/11	15/12			INCLUÍDO
4			R$ 20,000	padrão2	08/01/24	DEZ		12/02/24		Análise de artefatos		AJUR	04/09	TRF2-EOF-2021/0199	TRF2-EOF-2021/0199	Aquisição de lâmpadas para salas de exposição	28/03/23	16/06/23	14/08/23	04/09/23		-	21/09/23	09/10/23	17/10/23	31/10/23	21/11/23	22/11/23	-	-	23/11/23	-	30		23/12/23	02/01/24	05/02/24	240	21/09/23	29	Origem no PCA22		ID262	SIE	Não	Não continuado	2/12	18/12		Farlei	ORIGINAL
4		verificar vigencia - 24 m?	R$ 18,000	padrão2	-	DEZ	31/12/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	12/09	TRF2-EOF-2023/0214	TRF2-EOF-2023/0214	Manutenção corretiva de persianas	23/06/23	09/08/23	16/08/23	04/09/23	C	12/09/23	28/09/23	17/10/23	24/10/23	10/11/23	28/11/23	29/11/23	-	-	30/11/23	07/12/23	0		07/12/23	15/12/23	15/01/24	167	28/09/23	24		TRF2-EOF-2022/00250	FC5	SIE	Sim	Fornecimento contínuo	3/12	19/12		Rubens	ORIGINAL
4		alterado para 24 meses	R$ 15,000	padrão	-	DEZ	sem contrato	-		Análise de artefatos		AJUR	17/08	TRF2-EOF-2022/0263	TRF2-EOF-2022/0263	Manutenção de portas de vidro	22/03/23	27/04/23	11/07/23	08/08/23	C	17/08/23	31/08/23	19/09/23	22/09/23	06/10/23	16/10/23	17/10/23	-	-	18/10/23	25/10/23	0		25/10/23	03/11/23	04/01/24	217	31/08/23	43	Transportado do PCA22		FC9	SIE	Sim	Fornecimento contínuo	4/12	20/12		Farlei	TRANSPORTADO
3			R$ 10,000	padrão	-	DEZ	sem contrato	-		Análise de artefatos		AJUR	22/06	TRF2-EOF-2023/0133	TRF2-EOF-2023/0133	Manutenção de portas corta-fogo	27/04/23	10/05/23	22/05/23	16/06/23	C	22/06/23	06/07/23	24/07/23	27/07/23	10/08/23	17/08/23	18/08/23	-	-	21/08/23	28/08/23	30		27/09/23	04/10/23	02/02/24	123	06/07/23	83			ID257	SIE	Sim	Continuado - Novo	5/12	21/12		Rosana	ORIGINAL
5		mapa 253 mil	R$ 132,000	padrão3	-	DEZ	sem contrato	-		Elabora Edital		COLICI	23/10	TRF2-EOF-2022/0229	TRF2-EOF-2022/0229	Manutenção corretiva em mobiliário	21/12/22	18/09/23	23/10/23	03/11/23	C	16/11/23	18/12/23	05/01/24	12/01/24	26/01/24	09/02/24	13/02/24	-	-	15/02/24	22/02/24	0		22/02/24	29/02/24	23/02/24	428	03/11/23	1	Origem no PCA22 - alterada forma	TRF2-EOF-2019/00054	BC25	SAT	Sim	Continuado - Renovação	6/12	22/12		Rubens	ORIGINAL
2		vigencia ata anterior 11/23	R$ 5,000	padrão3		DEZ		27/10/23		Análise de artefatos		AJUR	07/06	TRF2-EOF-2023/0123	TRF2-EOF-2023/0123	RP - Aquisição de placas de homenagem	03/05/23	10/05/23	16/05/23	05/06/23	A	07/06/23	06/07/23	24/07/23	31/07/23	14/08/23	28/08/23	30/08/23	06/09/23	12/09/23	14/09/23	-	30		14/10/23	20/10/23	19/02/24	134	06/07/23	83			ID2	ARIC	Não	Não continuado	6/12	22/12		Rosana	ORIGINAL
3	Centralizada -TRF2-SJES		R$ 168,000	padrão	23/01/24	DEZ		05/06/24		Elabora contrato ou ata		SAT	23/10	TRF2-EOF-2023/0260	TRF2-EOF-2023/0260	RP - Aquisição de pistolas	21/09/23	25/09/23	29/09/23	23/10/23	S	30/10/23	17/11/23	06/12/23	12/12/23	27/12/23	04/01/24	05/01/24	12/01/24	17/01/24	18/01/24	25/01/24	120		24/05/24	31/05/24	29/05/24	126	30/10/23	3			ID49	GSI	Não	Não continuado	10/12	26/12		Farlei	ORIGINAL
4		24 meses - continuado - verificar - se tiver andamento colocar na guia PCA25	R$ 22,000	padrão	27/12/23	DEZ		11/01/24		Análise de artefatos		AJUR	28/06	TRF2-EOF-2023/0139	TRF2-EOF-2023/0139	Contratação consultoria em marketing digital	03/04/23	17/05/23	26/05/23	13/06/23	C	28/06/23	12/07/23	28/07/23	02/08/23	16/08/23	23/08/23	24/08/23	-	-	25/08/23	01/09/23	0		01/09/23	11/09/23	04/01/24	151	12/07/23	79			ID8	CCJF	Sim	Continuado - Novo	10/12	26/12		Farlei	ORIGINAL
5		verificar se será continuado	R$ 6,384	Direta	14/12/23	DEZ		24/01/24		Tramitação		DG	22/05	TRF2-SEC-2023/0101	TRF2-SEC-2023/0101	Serviço de mentoria em redes sociais - CCJF	20/04/23	10/05/23	20/05/23	20/05/23		-	02/06/23	12/06/23	14/06/23	16/06/23	20/06/23	22/06/23	-	-	26/06/23	-	30		26/07/23	02/08/23	17/01/24	67	20/05/23	115			ID9	CCJF	Não	Não continuado	11/12	27/12		Farlei	ORIGINAL
5	Centralizada - Regional - TRF2	verificar se será RP	R$ 45,000	aq TI	05/02/24	DEZ		12/03/24		Pesquisa de Preços		Requisitante	17/03	TRF2-EOF-2023/0052	TRF2-EOF-2023/0052	Aquisição de software- gestão da frota de veículos	17/03/23	16/05/23	26/05/23	02/06/23		-	19/06/23	05/07/23	12/07/23	26/07/23	02/08/23	04/08/23	-	-	08/08/23	-	30		07/09/23	14/09/23	05/03/24	#REF!	16/05/23	119			ID244	SIE	Não	Não continuado	11/12	27/12		Rubens	ORIGINAL
11		EMERGENCIAL	R$ 178,500	Inexig	-	30/10/23	25/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2023/0268	TRF2-EOF-2023/0268	Manutenção de elevadores do TRF2.	21/09/23	02/10/23	06/10/23	06/10/23	C	06/10/23	06/10/23	06/10/23	06/10/23	06/10/23	16/10/23	19/10/23	-	-	23/10/23	30/10/23	0		30/10/23	09/11/23	30/10/23	39		0		EOF2020/234	BC56	SIE	Sim	Continuado - Renovação				Farlei	INCLUÍDO
11			R$ 2,862,458	Prorrog	-	04/10/23	18/10/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0083	TRF2-EOF-2022/0083	Desenvolvimento software - práticas ágeis	04/05/23	11/07/23	31/07/23	31/07/23	C	31/07/23	31/07/23	31/07/23	31/07/23	31/07/23	18/09/23	28/09/23	-	-	28/09/23	04/10/23	30		03/11/23	13/11/23	03/11/23	153		0			BC66	STI	Sim	Continuado - Prorrogação				Rosana	ORIGINAL
11			R$ 2,465,000	Prorrog	-	10/02/23	10/02/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2018/0137	TRF2-EOF-2018/0137	Manutenção das instalações prediais	24/08/22	23/09/22	25/09/22	25/09/22	C	29/08/22	29/08/22	29/08/22	29/08/22	29/08/22	01/02/23	02/02/23	-	-	02/02/23	10/02/23			10/02/23	17/02/23	10/02/23	170		0			BC42	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
11			R$ 2,183,000	aq TI	30/06/23	06/07/23		28/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0327	TRF2-EOF-2022/0327	Prorrogação e Expansão- software Spectrum Protect - Regional	25/11/22	23/02/23	17/03/23	30/03/23	C	04/04/23	11/05/23	31/05/23	05/06/23	14/06/23	20/06/23	28/06/23	-	-	30/06/23	06/07/23	15		21/07/23	28/07/23	21/07/23	223		0			ID4 e ID29	STI	Não	Não continuado					ORIGINAL
11			R$ 1,520,000	Prorrog	-	03/03/23	14/02/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0003	TRF2-EOF-2021/0003	Manutenção de sistema -proteção contra descargas atmosféricas.	12/08/22	12/08/22	18/11/22	18/11/22	C	18/11/22	18/01/23	18/01/23	18/01/23	18/01/23	18/01/23	25/01/23	-	-	25/01/23	03/03/23			03/03/23	10/03/23	03/03/23	203		0			BC43	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
11			R$ 1,518,000	Prorrog	-	11/08/23	20/11/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0030	TRF2-EOF-2019/0030	Serviços de proteção contra incêndio-mão de obra	25/05/23	02/06/23	02/06/23	02/06/23	C	02/06/23	02/06/23	02/06/23	02/06/23	02/06/23	17/07/23	31/07/23	-	-	31/07/23	11/08/23	0		11/08/23	18/08/23	11/08/23	78		0			BC20	GSI	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
11			R$ 1,500,000	Solicita	18/08/23	24/08/23		15/09/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0148.01	TRF2-EOF-2022/0148.01	Expansão de Licenças - Microsoft 365	06/06/23	06/06/23	07/06/23	07/06/23	C	07/06/23	07/06/23	07/06/23	07/06/23	07/06/23	29/06/23	16/08/23	-	-	18/08/23	24/08/23	15		08/09/23	15/09/23	08/09/23	79		0			ID44	STI	Não	Não continuado - SF					ORIGINAL
11			R$ 1,387,600	Prorrog	-	10/02/23	17/02/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2020/0035	TRF2-EOF-2020/0035	Serviços técnicos em tecnologia da informação	03/10/22	03/10/22	17/11/22	17/11/22	C	17/11/22	02/01/23	02/01/23	02/01/23	02/01/23	02/01/23	18/01/23	-	-	18/01/23	10/02/23			10/02/23	17/02/23	10/02/23	130		0			BC63	STI	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
11	Centralizada - Regional - TRF2	cota 3 milhoes	R$ 1,283,000	EOF21	17/10/23	20/10/23		22/12/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0021	TRF2-EOF-2023/0021	RP - Aquisição de Switch Alto Desempenho	03/02/23	03/04/23	26/04/23	19/05/23	S	29/05/23	15/08/23	05/09/23	20/09/23	21/09/23	27/09/23	05/10/23	16/10/23	16/10/23	17/10/23	20/10/23	56		15/12/23	22/12/23	15/12/23	259		0			21	STI	Não	Não continuado				Rubens	ORIGINAL
11	Centralizada - Regional - TRF2		R$ 1,188,495	EOF21	16/10/23	17/10/23		28/12/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0160	TRF2-EOF-2022/0160	RP - Aquisição de microcomputadores e Ultrabooks	03/10/22	26/12/22	23/01/23	03/02/23	S	10/02/23	18/08/23	17/08/23	17/08/23	21/08/23	29/08/23	06/10/23	11/10/23	11/10/23	16/10/23	17/10/23		40	20/12/23	28/12/23	20/12/23	379		0	Origem no PCA22 - alterada forma		ID11, ID12, / ID13 e ID14	STI	Não	Não continuado				Rubens	ORIGINAL
11			R$ 1,010,318	Prorrog	-	10/10/23	10/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0351	TRF2-EOF-2019/0351	Operação de projetos de infraestrutura de TI (3º nível)	02/05/23	16/06/23	16/06/23	16/06/23	C	16/06/23	16/06/23	16/06/23	16/06/23	16/06/23	18/09/23	09/10/23	-	-	09/10/23	10/10/23	0		10/10/23	18/10/23	10/10/23	161		0			BC65	STI	Sim	Continuado - Prorrogação				Rosana	ORIGINAL
11			R$ 837,484	Prorrog	-	03/02/23	03/02/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2018/0254	TRF2-EOF-2018/0254	Manutenção dos equipamentos audiovisuais.	08/08/22	02/09/22	02/09/22	02/09/22	C	02/09/22	19/01/23	19/01/23	19/01/23	19/01/23	19/01/23	27/01/23	-	-	27/01/23	03/02/23			03/02/23	10/02/23	03/02/23	179		0			BC41	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
11			R$ 805,970	Solicita	-	20/03/23	28/08/23	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0232	TRF2-EOF-2022/0232	Aquisição - Red Hat Runtimes, Premiun (Jboss)	27/02/23	27/02/23	28/02/23	28/02/23	C	28/02/23	28/02/23	28/02/23	28/02/23	28/02/23	28/02/23	28/02/23	-	-	02/03/23	20/03/23			20/03/23	27/03/23	20/03/23	21		0			ID42	STI	Não	Não continuado - SF					ORIGINAL
11		acompanhar NE e ass contrato	R$ 600,000	padrão3	-	03/10/23	11/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0306	TRF2-EOF-2022/0306	Serviços gráficos com mão-de-obra	28/04/23	28/04/23	28/04/23	11/05/23	C	19/05/23	26/06/23	25/07/23	03/08/23	22/08/23	22/09/23	26/09/23	-	-	28/09/23	03/10/23	30		02/11/23	10/11/23	02/11/23	158		0		EOF2017/473	BC01	ARIC	Sim	Continuado - Renovação				Rubens	ORIGINAL
11	Centralizada - Regional - TRF2		R$ 550,800	EOF21	10/10/23	19/10/23		26/12/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0034	TRF2-EOF-2023/0034	RP - Discos de performance para Storages	27/02/23	19/05/23	15/06/23	19/06/23	S	03/07/23	18/07/23	23/08/23	31/08/23	01/09/23	01/09/23	13/09/23	22/09/23	28/09/23	10/10/23	19/10/23	60		18/12/23	26/12/23	18/12/23	234		0			ID45	STI	Não	Não continuado				Rubens	INCLUÍDO
11			R$ 470,000	Direta	-	21/07/23	09/08/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0284	TRF2-EOF-2022/0284	Manutenção para o sistema de folha de pagamento	01/03/23	03/03/23	03/03/23	03/03/23	C	03/03/23	08/03/23	15/03/23	17/03/23	21/03/23	23/03/23	15/03/23	-	-	17/03/23	21/07/23			21/07/23	28/07/23	21/07/23	142		0		TRF2-EOF-2017/0289	BC34	SGP	Sim	Continuado - Renovação					ORIGINAL
11			R$ 420,000	padrão3	-	03/10/23	Sem contrato	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0301	TRF2-EOF-2022/0301	Serviço - webdesign e design gráfico	19/04/23	20/04/23	04/05/23	19/05/23	C	24/05/23	15/06/23	12/07/23	21/07/23	28/07/23	12/09/23	22/09/23	-	-	26/09/23	03/10/23	30		02/11/23	10/11/23	02/11/23	167		0			BC02	ARIC	Sim	Continuado - Renovação				Farlei	ORIGINAL
11			R$ 410,000	Prorrog	-	19/10/23	17/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2020/0047	TRF2-EOF-2020/0047	Serviço de manutenção de automação predial	20/06/23	23/06/23	23/06/23	23/06/23	C	23/06/23	23/06/23	23/06/23	23/06/23	23/06/23	03/10/23	05/10/23	-	-	05/10/23	19/10/23	0		19/10/23	26/10/23	19/10/23	121		0			BC55	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação				Rubens	ORIGINAL
11			R$ 400,000	Prorrog	-	30/12/99	05/01/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0207	TRF2-EOF-2021/0207	Prestação de serviços de passagens aéreas.																				#VALUE!				0			BC29	SG	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
11			R$ 384,000	padrão	-	18/04/23	17/04/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0349	TRF2-EOF-2022/0349	Condução de elevadores - ascensoristas	17/08/22	17/08/22	26/12/22	04/01/23	C	10/01/23	26/01/23	29/03/23	04/04/23	04/04/23	10/04/23	10/04/23	-	-	11/04/23	18/04/23	0		18/04/23	26/04/23	18/04/23	244		0			BC46	SIE	Sim	Continuado - Renovação					ORIGINAL
11			R$ 367,020	Prorrog	-	15/03/23	03/04/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2018/0127	TRF2-EOF-2018/0127	Manutenção -sistema de controle patrimonial (ASI )	10/08/22	09/09/22	11/09/22	11/09/22	C	30/09/22	05/01/23	05/01/23	05/01/23	05/01/23	05/01/23	02/03/23	-	-	02/03/23	15/03/23	0		15/03/23	22/03/23	15/03/23	217		0			BC22	SAT	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
11			R$ 322,721	Solicita	-	17/03/23	28/09/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0083	TRF2-EOF-2022/0083	Desenvolvimento de software com práticas ágeis	03/03/23	03/03/23	03/03/23	03/03/23	C	03/03/23	03/03/23	03/03/23	03/03/23	03/03/23	03/03/23	07/03/23	-	-	09/03/23	17/03/23	30		16/04/23	24/04/23	16/04/23	14		0			ID24 e ID25	STI	Sim	Continuado novo - SF					ORIGINAL
11			R$ 305,000	padrão	-	04/05/23	03/05/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0168	TRF2-EOF-2022/0168	Serviço de assistência técnica do DataCenter.	10/06/22	19/07/22	15/08/22	14/02/23	C	15/02/23	16/02/23	08/03/23	15/03/23	21/03/23	10/04/23	26/04/23	-	-	28/04/23	04/05/23	0		04/05/23	11/05/23	04/05/23	328		0	Origem no PCA22 - alterada forma		BC62 e ID2	STI	Sim	Continuado - Renovação					ORIGINAL
11			R$ 199,700	padrão	-	05/01/23	09/01/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0205	TRF2-EOF-2022/0205	Fornecimento de garrafões de água mineral	09/09/22	09/09/22	21/10/22	27/10/22	C	03/11/22	16/11/22	02/12/22	23/12/22	26/12/22	28/12/22	28/12/22	-	-	29/12/22	05/01/23			05/01/23	12/01/23	05/01/23	118		0	Origem no PCA22 - alterada forma		BC67	SIE	Sim	Continuado - Novo					ORIGINAL
11			R$ 194,500	Solicita	19/05/23	25/05/23		01/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/00065	TRF2-EOF-2022/00065	Aquisição de mobiliário	08/05/23	08/05/23	08/05/23	08/05/23	C	08/05/23	08/05/23	08/05/23	08/05/23	08/05/23	16/05/23	17/05/23	-	-	19/05/23	25/05/23			25/05/23	01/06/23	25/05/23	17		0			Não tem	SIE	Não	Não continuado - SF					INCLUÍDO
11			R$ 184,000	Prorrog	-	30/12/99	04/10/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0187	TRF2-EOF-2022/0187	Serviço Móvel Pessoal – SMP, pós-pago																				#VALUE!				0			BC54	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
11			R$ 180,000	Prorrog	-	30/10/23	30/10/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0185	TRF2-EOF-2022/0185	Manutenção de equipamentos do parque gráfico	25/05/23	27/07/23	01/08/23	01/08/23	C	01/08/23	01/08/23	01/08/23	01/08/23	01/08/23	17/10/23	17/10/23	-	-	17/10/23	30/10/23	0		30/10/23	09/11/23	30/10/23	158		0		TRF2-EOF-2022/00185	BC04	ARIC	Sim	Continuado - Prorrogação				Rubens	ORIGINAL
11		verificar - Fornecimento contínuo?	R$ 165,000	padrão	-	27/04/23	19/12/23	-		Concluído				TRF2-EOF-2023/0030	TRF2-EOF-2023/0030	Exames clínicos - check-up - Regional	01/02/2023	23/02/23	27/02/23	02/03/23	C	08/03/23	16/03/23	31/03/23	04/04/23	11/04/23	12/04/23	12/04/23	-	-	19/04/23	27/04/23	200		13/11/23	22/11/23	13/11/23	85		0			ID63	SGP	Não	Não continuado					ORIGINAL
11			R$ 152,429	Prorrog	-		03/01/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0161	TRF2-EOF-2021/0161	Montagem de mobiliário em exposições																				#VALUE!				0			BC09	CCJF	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
11		reducao de valor para 11 mil mes	R$ 148,000	Prorrog	-	25/09/23	26/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0222	TRF2-EOF-2019/0222	Manutenção das soluções de registro audiovisual	12/04/23	26/05/23	15/06/23	15/06/23	C	15/06/23	15/06/23	15/06/23	15/06/23	15/06/23	07/08/23	18/09/23	-	-	18/09/23	25/09/23	0		25/09/23	02/10/23	25/09/23	166		0			BC21	SAJ	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
11			R$ 140,000	Solicita	26/05/23	-		30/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0013	TRF2-EOF-2023/0013	Aquisição de material de processamento de dados	15/05/23	15/05/23	15/05/23	15/05/23		-	15/05/23	15/05/23	15/05/23	15/05/23	22/05/23	24/05/23	-	-	26/05/23	-	30		25/06/23	30/06/23	25/06/23	11		0	venc ata 05/05/2024		ID3	SAT	Não	Não continuado - SF					INCLUÍDO
11			R$ 135,000	Prorrog	-	24/08/23	30/08/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0198	TRF2-EOF-2019/0198	Locação de máquinas copiadoras digitais.	23/03/23	09/05/23	11/05/23	11/05/23	C	11/05/23	11/05/23	11/05/23	11/05/23	11/05/23	16/08/23	16/08/23	-	-	16/08/23	24/08/23	0		24/08/23	31/08/23	24/08/23	154		0			BC03	ARIC	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
11		acompanhar NE e ass contrato	R$ 130,000	padrão3	-	27/10/23	sem contrato	-		Concluído				TRF2-EOF-2020/0210	TRF2-EOF-2020/0210	Locação de impressora digital - gráfica	03/03/23	20/04/23	05/06/23	12/06/23	C	21/06/23	14/08/23	02/10/23	10/10/23	16/10/23	18/10/23	18/10/23	-	-	20/10/23	27/10/23	0		27/10/23	07/11/23	27/10/23	238		0	Origem no PCA22 - alterada forma		BC05 e ID16	ARIC	Sim	Continuado - Renovação				Rubens	ORIGINAL
11	Centralizada - Regional - TRF2		R$ 123,000	aq TI	26/09/23	20/10/23		27/11/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0103	TRF2-EOF-2022/0103	RP - Aquisição de impressoras	16/08/22	20/12/22	06/01/23	27/01/23	S	01/02/23	17/03/23	03/04/23	19/05/23	06/06/23	25/07/23	01/09/23	14/09/23	21/09/23	26/09/23	20/10/23	30		19/11/23	27/11/23	19/11/23	430		0	Origem no PCA22 - alterada forma		ID15 e ID46	STI	Não	Não continuado				Farlei	ORIGINAL	08/2023				4	4		R$ 1,878,997.60	R$ 1,482,443.35	21.10%
11		EOF2019/446 e 438	R$ 123,000	padrão	-	21/07/23	01/08/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2023/0095	TRF2-EOF-2023/0095	Seguro total para veículos	03/04/23	20/04/23	26/04/23	05/05/23	C	12/05/23	16/06/23	05/07/23	13/07/23	13/07/23	17/07/23	17/07/23	-	-	18/07/23	21/07/23	0		21/07/23	28/07/23	21/07/23	109		0		EOF2019/446	BC48	SIE	Sim	Continuado - Renovação					ORIGINAL
11		ag apenas a formalização do termo	R$ 120,000	padrão	-	13/06/23	sem contrato	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0260	TRF2-EOF-2021/0260	Manutenção de veículos	30/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	C	31/03/23	05/05/23	30/05/23	30/05/23	02/06/23	05/06/23	05/06/23	-	-	07/06/23	13/06/23	30		13/07/23	20/07/23	13/07/23	75		0	Origem no PCA22 - alterada forma		BC59	SIE	Sim	Continuado - Renovação					ORIGINAL
11			R$ 119,000	Prorrog	-	18/07/23	30/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0186	TRF2-EOF-2022/0186	Manutenção de no-breaks	18/04/23	31/05/23	02/06/23	02/06/23	C	02/06/23	02/06/23	02/06/23	02/06/23	02/06/23	20/06/23	20/06/23	-	-	20/06/23	18/07/23	0		18/07/23	25/07/23	18/07/23	91		0			BC57	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
11		24 meses	R$ 114,866	Prorrog			2/1/2025			Concluído				TRF2-EOF-2022/00191	TRF2-EOF-2022/00191	Prestar serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC)																				#VALUE!				0	anterior TRF2-EOF-2019/00136		BC61	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
11			R$ 113,000	Solicita	14/06/23	21/06/23		13/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0110	TRF2-EOF-2023/0110	Subscrição do software Adobe Creative Cloud	08/05/23	16/05/23	09/06/23	09/06/23	C	09/06/23	09/06/23	09/06/23	09/06/23	09/06/23	09/06/23	13/06/23	-	-	14/06/23	21/06/23	15		06/07/23	13/07/23	06/07/23	44		0			ID7	STI	Não	Não continuado - SF					INCLUÍDO
11		cota 129 mil	R$ 108,170	padrão3	26/05/23	06/06/23		11/10/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0197	TRF2-EOF-2022/0197	Aquisição e instalação de portões	09/08/22	09/08/22	27/07/22	20/09/22	C	22/09/22	16/03/23	31/03/23	08/05/23	15/05/23	18/05/23	22/05/23	-	-	26/05/23	06/06/23	120		04/10/23	11/10/23	04/10/23	301		0	Transportado do PCA22		ID258	SIE	Não	Não continuado					TRANSPORTADO
11			R$ 105,000	Solicita						Concluído				TRF2-EOF-2022/0036	TRF2-EOF-2022/0036	RP - Aquisição de Webcameras																	30			#VALUE!				0			ID16	STI	Não	Não continuado					ORIGINAL
11		2 itens fracassados	R$ 104,923	padrão3	15/09/23	-		20/10/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0143	TRF2-EOF-2023/0143	Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo	05/05/23	09/05/23	31/05/23	19/06/23		-	06/07/23	25/07/23	25/08/23	28/08/23	01/09/23	12/09/23	-	-	15/09/23	-	30		15/10/23	20/10/23	15/10/23	133		0			ID2, ID10, ID11, ID31 e ID32 e ID12 e ID30	CCJF	Não	Não continuado					ORIGINAL
11			R$ 100,000	padrão	28/09/23	-		07/11/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0140	TRF2-EOF-2023/0140	RP - Aquisição de gêneros de alimentação - café,	15/05/23	23/05/23	29/05/23	16/06/23	A	19/06/23	12/07/23	10/08/23	18/08/23	28/08/23	12/09/23	13/09/23	22/09/23	27/09/23	28/09/23	-	30		28/10/23	07/11/23	28/10/23	136		0		Vários	ID4	SAT	Não	Não continuado				Farlei	ORIGINAL
11			R$ 93,500	padrão	-	24/04/23	24/04/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2020/0051	TRF2-EOF-2020/0051	Contratação de Auxiliar de Saúde Bucal	16/12/2022	13/01/23	06/02/23	07/02/23	C	08/02/23	08/02/23	03/03/23	09/03/23	15/03/23	03/04/23	04/04/23	-	-	11/04/23	24/04/23	0		24/04/23	02/05/23	24/04/23	129		0	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		84	SGP	Sim	Continuado - Renovação					TRANSPORTADO
11		- PENDENTE ASS aditamento	R$ 90,000	Prorrog	-	02/06/23	12/12/24			Concluído				TRF2-EOF-2021/0023	TRF2-EOF-2021/0023	Serviço de Suporte Técnico para Switches	16/02/23	18/03/23	20/03/23	20/03/23	C	20/03/23	20/03/23	20/03/23	20/03/23	20/03/23	08/05/23	22/05/23	-	-	22/05/23	02/06/23			02/06/23	12/06/23	02/06/23	106		0	TRF2-EOF-2022/0328 - cancelado - a aditar		ID22	STI	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
11			R$ 81,360	padrão3	28/08/23	-		04/10/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0076	TRF2-EOF-2023/0076	Aquisição de 80 baterias para no-breaks	03/03/23	03/04/23	12/04/23	01/06/23		-	07/06/23	30/06/23	18/08/23	18/08/23	25/08/23	28/08/23	-	-	28/08/23	-	30		27/09/23	04/10/23	27/09/23	178		0			ID250	SIE	Não	Não continuado					ORIGINAL
11			R$ 72,000	padrão	17/04/23	25/04/23		27/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0024	TRF2-EOF-2023/0024	Aquisição de doses vacinas contra a gripe	01/02/23	09/02/23	10/02/23	17/02/23	S	23/02/23	28/02/23	17/03/23	24/03/23	28/03/23	31/03/23	31/03/23	12/04/23	14/04/23	17/04/23	25/04/23		60	20/07/23	27/07/23	20/07/23	83		0			ID2	SGP	Não	Não continuado					ORIGINAL
11		verificar nova SEC105	R$ 66,000	Prorrog	-	09/01/23	20/02/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0007	TRF2-EOF-2019/0007	Manutenção para o Sistema de Telecomunicações.	09/08/22	08/09/22	08/09/22	08/09/22	C	08/09/22	04/01/23	04/01/23	04/01/23	04/01/23	16/02/23	04/04/23	-	-	04/04/23	09/01/23			09/01/23	16/01/23	09/01/23	153		0			BC44	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
11			R$ 64,587	aq Ti	-	31/05/23	01/07/23	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0315	TRF2-EOF-2022/0315	Link de comunicação com Data Center (SJES)	14/11/22	12/12/22	06/01/23	19/01/23	C	26/01/23	27/03/23	20/04/23	25/04/23	27/04/23	28/04/23	28/04/23	-	-	02/05/23	31/05/23	0		31/05/23	07/06/23	31/05/23	198		0			ID31	STI	Sim	Continuado - Novo					ORIGINAL
11			R$ 60,000	Prorrog	-	05/10/23	04/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0008	TRF2-EOF-2021/0008	Comunicação de dados permanente, dedicado exclusivo	22/06/23	23/08/23	23/08/23	23/08/23	C	23/08/23	23/08/23	23/08/23	23/08/23	23/08/23	14/09/23	22/09/23	-	-	22/09/23	05/10/23	0		05/10/23	13/10/23	05/10/23	105		0			BC64	STI	Sim	Continuado - Prorrogação				Farlei	ORIGINAL
11		cota era 87 mil	R$ 57,420	padrão	12/05/23	19/05/23		10/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0031	TRF2-EOF-2023/0031	Fornecimento e instalação de persianas	08/02/23	14/02/23	27/02/23	13/03/23	C	15/03/23	17/03/23	03/04/23	04/05/23	09/05/23	10/05/23	11/05/23	-	-	12/05/23	19/05/23	45		03/07/23	10/07/23	03/07/23	100		0	Empresa sem documentação		185	SIE	Não	Não continuado					ORIGINAL
11			R$ 54,963	Inexig	05/09/23	-		12/12/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0192	TRF2-EOF-2023/0192	Aquisição de munição para arma de fogo	30/03/23	26/05/23	20/07/23	20/07/23		-	20/07/23	20/07/23	20/07/23	20/07/23	10/08/23	23/08/23	-	-	05/09/23	-	90		04/12/23	12/12/23	04/12/23	159		0			ID19	GSI	Não	Não continuado					ORIGINAL
11		apólice vence em nov/23	R$ 52,000	padrão2	13/10/23	-		21/11/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0199	TRF2-EOF-2023/0199	Seguro imóveis	23/05/23	12/06/23	27/07/23	28/08/23	N	-	11/09/23	02/10/23	05/10/23	06/10/23	11/10/23	11/10/23	-	-	13/10/23	-	30		12/11/23	21/11/23	12/11/23	143		0	Apólice vence em nov/23	TRF2-EOF-2022/0223	FC3	SAT	Sim	Fornecimento contínuo				Rubens	ORIGINAL
11			R$ 52,000	Prorrog	-	21/08/23	15/11/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2020/0118	TRF2-EOF-2020/0118	Manutenção do sistema de radiocomunicação	25/05/23	26/07/23	26/07/23	26/07/23	C	26/07/23	26/07/23	26/07/23	26/07/23	26/07/23	08/08/23	08/08/23	-	-	08/08/23	21/08/23	0		21/08/23	28/08/23	21/08/23	88		0			BC17	GSI	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
11			R$ 50,000	Prorrog	-	04/04/23	19/05/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0212	TRF2-EOF-2021/0212	Chaveiro	27/01/23	13/03/23	15/03/23	15/03/23	C	15/03/23	15/03/23	15/03/23	15/03/23	15/03/23	31/03/23	31/03/23	-	-	31/03/23	04/04/23	0		04/04/23	14/04/23	04/04/23	67		0			BC50	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
11			R$ 49,900	Prorrog	-	11/08/23	09/11/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0002	TRF2-EOF-2021/0002	Manutenção para a gravadora de chapas térmicas	25/05/23	07/07/23	11/07/23	11/07/23	C	11/07/23	11/07/23	11/07/23	11/07/23	11/07/23	28/07/23	31/07/23	-	-	31/07/23	11/08/23	0		11/08/23	18/08/23	11/08/23	78		0			BC06	ARIC	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
11			R$ 43,800	padrão	30/03/23	-		08/05/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0286	TRF2-EOF-2022/0286	Aquisição de Nobreak/UPS Trifásico - CCJF	13/09/22		07/10/22	24/10/22	N	-	11/11/22	29/12/22	30/12/22	06/01/23	22/03/23	24/03/23	-	-	30/03/23	-	30		29/04/23	08/05/23	29/04/23	198		0	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		ID37	SIE	Não	Não continuado					TRANSPORTADO
11			R$ 43,000	Prorrog	-	13/06/23	24/06/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0447	TRF2-EOF-2019/0447	Manutenção de 2 bancos de capacitores	13/03/23	20/03/23	22/03/23	22/03/23	C	22/03/23	22/03/23	22/03/23	22/03/23	22/03/23	10/05/23	11/05/23	-	-	11/05/23	13/06/23	0		13/06/23	20/06/23	13/06/23	92		0			BC52	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
11			R$ 41,260	Solicita	20/09/23	-		27/10/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0228	TRF2-EOF-2022/0228	RP - Aquisição de vidros e espelhos	14/09/23	14/09/23	15/09/23	15/09/23	N	-	15/09/23	15/09/23	15/09/23	15/09/23	18/09/23	18/09/23	-	-	20/09/23	-	30		20/10/23	27/10/23	20/10/23	6		0	Origem no PCA22 - alterada forma		163	SIE	Não	Não continuado - SF					ORIGINAL
11			R$ 36,300	Solicita	-	28/04/23	27/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0237	TRF2-EOF-2021/0237	Aquisição de Mídias para backup	04/04/23	04/04/23	04/04/23	04/04/23	C	04/04/23	04/04/23	04/04/23	04/04/23	04/04/23	17/04/23	19/04/23	-	-	28/04/23	28/04/23	30		28/05/23	02/06/23	28/05/23	24		0			ID5	STI	Não	Não continuado - SF					ORIGINAL
11			R$ 36,000	Prorrog	-	30/12/99	16/02/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0322	TRF2-EOF-2019/0322	Manutenção do sistema de CFTV																				#VALUE!				0			BC16	GSI	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
11		saldo de 7000 na cota	R$ 32,000	Solicita	21/03/23	-		12/04/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0206	TRF2-EOF-2022/0206	RP - Aquisição de medicamentos	10/03/23	10/03/23	13/03/23	13/03/23		-	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23	17/03/23	17/03/23	-	-	21/03/23	-	10		31/03/23	12/04/23	31/03/23	11		0	Origem no PCA22 - alterada forma		1	SGP	Não	Não continuado - SF					ORIGINAL
11		cota total uniforme 410 mil	R$ 31,440	Solicita			07/02/24			Concluído				TRF2-EOF-2022/0302	TRF2-EOF-2022/0302	RP - Botas táticas	10/03/23	10/03/23	10/03/23	10/03/23		-	10/03/23	10/03/23	10/03/23	10/03/23	30/03/23	30/03/23	-	-	03/04/23	-	40		13/05/23	19/05/23	13/05/23	24		0	Transportado do PCA22		53	GSI	Não	Não continuado - SF					TRANSPORTADO
11		saldo de 40 mil de cota	R$ 30,000	padrão	06/06/23	-		13/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0113	TRF2-EOF-2022/0113	Aquisição de diversos insumos gráficos.	13/01/23	23/02/23	28/02/23	07/03/23	N	-	17/03/23	03/04/23	22/05/23	25/05/23	02/06/23	02/06/23	-	-	06/06/23	-	30		06/07/23	13/07/23	06/07/23	144		0			ID9	ARIC	Não	Não continuado					ORIGINAL
11		vigencia ata jan/24	R$ 30,000	Solicita	07/02/23	-		16/03/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0208	TRF2-EOF-2022/0208	RP para aquisição de armários de aço	27/01/23	27/01/23	27/01/23	27/01/23	A	27/01/23	27/01/23	27/01/23	27/01/23	27/01/23	27/01/23	27/01/23	13/01/23	07/02/23	07/02/23	-	30		09/03/23	16/03/23	09/03/23	11		0	Origem no PCA22 - alterada forma		ID265	SIE	Não	Não continuado - SF					ORIGINAL
11			R$ 26,383	padrão	12/04/23	19/04/23		12/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0195	TRF2-EOF-2022/0195	Projeto- geração de energia solar fotovoltaica	31/08/22				C	31/08/22	12/12/22	08/02/23	13/02/23	28/02/23	21/03/23	22/03/23	-	-	12/04/23	19/04/23	45		03/06/23	12/06/23	03/06/23	231		0	Transportado do PCA22		ID263	SIE	Não	Não continuado					TRANSPORTADO
11			R$ 25,000	Direta	19/04/23	-		11/05/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0056	TRF2-EOF-2023/0056	Fornecimento de placa controladora - refrigeração	14/03/23	16/03/23	21/03/23	21/03/23		21/03/23	24/03/23	31/03/23	04/04/23	11/04/23	13/04/23	17/04/23	-	-	19/04/23	-	15		04/05/23	11/05/23	04/05/23	36		0			ID266	SIE	Não	Não continuado					INCLUÍDO
11			R$ 24,670	padrão	02/02/23	09/02/23		08/05/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0188	TRF2-EOF-2022/0188	Serviços proteção contra descargas atmosféricas	19/09/22				C		25/11/22	07/12/22	20/12/22	04/01/23	25/01/23	26/01/23	-	-	02/02/23	09/02/23	80		30/04/23	08/05/23	30/04/23	143		0	Transportado do PCA22		ID23	CCJF	Não	Não continuado					TRANSPORTADO
11			R$ 24,250	padrão	23/08/23	-		29/09/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0074	TRF2-EOF-2023/0074	Teste em Cilindro de HFC227- Sala-Cofre	03/04/23	10/04/23	11/04/23	01/06/23	N	-	26/06/23	27/07/23	08/08/23	17/08/23	18/08/23	21/08/23	-	-	23/08/23	-	30		22/09/23	29/09/23	22/09/23	142		0			251	SIE	Não	Não continuado					ORIGINAL
11			R$ 23,300	Direta	-	22/03/23	21/03/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0243	TRF2-EOF-2022/0243	Software SOPHIA	15/09/22	14/11/22	05/12/22	05/12/22	C	04/01/23	16/02/23	28/02/23	02/03/23	06/03/23	06/03/23	07/03/23	-	-	08/03/23	22/03/23	0		22/03/23	29/03/23	22/03/23	188		0	Origem no PCA22 - alterada forma		BC27	SAT	Sim	Continuado - Renovação					ORIGINAL
11			R$ 22,556	Inexig	31/05/23	-		07/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0132	TRF2-EOF-2023/0132	Assinatura digital do Zênite Fácil e Orientações	02/05/23	18/05/23	23/05/23	23/05/23		-	23/05/23	23/05/23	23/05/23	23/05/23	24/05/23	29/05/23	-	-	31/05/23	-			31/05/23	07/06/23	31/05/23	29		0			ID38 e ID40	SAT	Não	Não continuado					ORIGINAL
11			R$ 22,500	Prorrog	-	18/08/23	02/09/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0450	TRF2-EOF-2019/0450	Manutenção - Gerador de Energia de Emergência	06/06/23	07/07/23	07/07/23	07/07/23	C	07/07/23	07/07/23	07/07/23	07/07/23	07/07/23	24/07/23	07/08/23	-	-	07/08/23	18/08/23	0		18/08/23	25/08/23	18/08/23	73		0			BC53	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
11			R$ 21,400	padrão	22/09/23	-		27/10/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0146	TRF2-EOF-2023/0146	Aquisição de refletores - fachada CCJF	25/05/23	29/05/23	31/05/23	07/06/23	N	-	05/07/23	24/07/23	08/09	08/09	20/09/23	21/09/23	-	-	22/09/23	-	30		22/10/23	27/10/23	22/10/23	120		0	Transportado do PCA22		35	CCJF	Não	Não continuado				Farlei	TRANSPORTADO
11			R$ 21,300	padrão	02/05/23	-				Concluído				TRF2-EOF-2021/0187	TRF2-EOF-2021/0187	Aquisição de filtros para consultório médico	09/01/23	09/02/23	14/02/23	24/02/23	N	-	23/03/23	13/04/23	18/04/23	26/04/23	28/04/23	02/05/23	-	-	02/05/23	-	30		01/06/23	09/06/23	01/06/23	113		0	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		ID261	SIE	Não	Não continuado					TRANSPORTADO
11		PEDIDO DE MIL REAIS APENAS	R$ 21,000	padrão3	07/08/23	-		29/08/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0107	TRF2-EOF-2022/0107	RP - Aquisição de equipamento Multimidia	17/03/23	23/03/23	24/03/23	24/03/23	A	24/03/23	24/03/23	14/04/23	11/05/23	16/05/23	29/05/23	20/06/23	05/07/24	03/08/23	07/08/23	-	15		22/08/23	29/08/23	22/08/23	143		0	Origem no PCA22 - alterada forma		ID17	STI	Não	Não continuado					ORIGINAL
11		Aditado 4 veiculos	R$ 20,000	Prorrog	-	11/01/23	31/01/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0438	TRF2-EOF-2019/0438	Seguro total para 21 veículos	10/11/22	10/12/22	12/12/22	12/12/22	C	19/12/22	19/12/22	19/12/22	19/12/22	19/12/22	23/12/22	23/12/22	-	-	06/01/23	11/01/23			11/01/23	18/01/23	11/01/23	62		0	Aditado 4 veículos. Tramita SEC2023/59		BC40	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
11		12 meses	R$ 17,850	Inexig	10/07/23	-		17/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0158	TRF2-EOF-2023/0158	Assinatura do software Volare	15/06/23	16/06/23	27/06/23	27/06/23		-	27/06/23	27/06/23	27/06/23	27/06/23	28/06/23	06/07/23	-	-	10/07/23	-	0		10/07/23	17/07/23	10/07/23	25		0			ID39	SAT	Não	Não continuado					ORIGINAL
11			R$ 17,000	Prorrog	-	28/07/23	20/08/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2020/0045	TRF2-EOF-2020/0045	Serviços de combate de vetores e pragas	01/03/23	09/06/23	15/06/23	15/06/23	C	15/06/23	15/06/23	15/06/23	15/06/23	15/06/23	18/07/23	28/07/23	-	-	28/07/23	28/07/23	0		28/07/23	04/08/23	28/07/23	149		0			BC13	CCJF	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
11			R$ 16,000	Prorrog			25/01/2024			Concluído				TRF2-EOF-2021/0208	TRF2-EOF-2021/0208	Seguro para veículos (caminhão e semirreboque)	27/10/22	06/12/22	06/12/22	06/12/22	C	06/12/22	23/12/22	23/12/22	23/12/22	23/12/22	06/02/23	23/12/22	-	-	06/01/23	16/01/23			16/01/23	24/01/23	16/01/23	81		0			BC39	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
11		acompanhar SF	R$ 15,000	padrão3	24/10/23	-		13/11/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0329	TRF2-EOF-2022/0329	RP - Aquisição de materiais odontológicos	03/11/22	24/11/22	01/12/22	12/01/23	A	16/01/23	29/03/23	28/06/23	24/08/23	29/08/23	25/09/23	25/09/23	17/10/23	20/10/23	24/10/23	-	10		03/11/23	13/11/23	03/11/23	355		0			12	SGP	Não	Não continuado				Rubens	ORIGINAL
11			R$ 15,000	Prorrog	-	06/06/23	30/06/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0015	TRF2-EOF-2019/0015	Manutenção de equipamentos odontológicos	01/03/23	24/04/23	27/04/23	27/04/23	C	27/04/23	27/04/23	27/04/23	27/04/23	27/04/23	10/05/23	11/05/23	-	-	11/05/23	06/06/23	0		06/06/23	14/06/23	06/06/23	97		0			BC32	SGP	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
11			R$ 14,500	padrão2	-	04/05/23	26/05/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0310	TRF2-EOF-2022/0310	Serviços de acesso móvel à internet 4G.	18/10/2022	27/10/22	07/11/22	20/12/22	C	12/01/23	28/02/23	17/03/23	21/03/23	24/03/23	28/03/23	29/03/23	-	-	04/04/23	04/05/23	30		03/06/23	12/06/23	03/06/23	198		0			BC47	SIE	Sim	Continuado - Renovação					ORIGINAL
11			R$ 14,000	padrão	21/08/23	-		27/09/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0094	TRF2-EOF-2023/0094	Aquisição de jarras de vidro e panelas	02/03/23	08/03/23	24/04/23	24/05/23	N	-	26/05/23	28/06/23	10/07/23	25/07/23	10/08/23	16/08/23	-	-	21/08/23	-	30		20/09/23	27/09/23	20/09/23	172		0			ID249	SIE	Não	Não continuado					ORIGINAL
11		Cota 24 mil - SIE informa q nao tem previsao de SF	R$ 13,200	Solicita						Concluído				TRF2-EOF-2022/0060	TRF2-EOF-2022/0060	RP para aquisição de purificadores de água					A												60			#VALUE!				0	Origem no PCA22 - alterada forma		252	SIE	Não	Não continuado - SF					ORIGINAL
11			R$ 13,000	padrão3	-	18/10/23	sem contrato	-		Concluído				TRF2-EOF-2023/0082	TRF2-EOF-2023/0082	Manutenção e afinação para o piano CCJF	27/02/23	12/04/23	22/04/23	29/05/23	C	01/06/23	22/08/23	14/09/23	18/09/23	28/09/23	26/09/23	06/10/23	-	-	10/10/23	18/10/23	0		18/10/23	25/10/23	18/10/23	233		0		TRF2-EOF-2021/0157	BC12	CCJF	Sim	Continuado - Renovação				Rubens	ORIGINAL
11			R$ 13,000	Prorrog	-	25/09/23	21/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0175	TRF2-EOF-2022/0175	Serviços em publicação de editais e outros avisos	27/04/23	12/05/23	29/05/23	29/05/23	C	29/05/23	29/05/23	29/05/23	29/05/23	29/05/23	15/09/23	18/09/23	-	-	18/09/23	25/09/23	0		25/09/23	02/10/23	25/09/23	151		0			BC26	SAT	Sim	Continuado - Prorrogação				Farlei	ORIGINAL
11		iniciado pedido que superar a cota. ver valor certo	R$ 12,500	Solicita	18/07/23	-		25/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0081	TRF2-EOF-2022/0081	Serviço de Emissão de Certificados Digitais	13/06/23	13/06/23	27/06/23	27/06/23		-	27/06/23	27/06/23	27/06/23	27/06/23	14/07/23	14/07/23	-	-	18/07/23	-	0		18/07/23	25/07/23	18/07/23	35		0			ID61	SGP	Não	Não continuado - SF					ORIGINAL
11		PRIMEIRO PROCESSO HOMOLOGADO 14133	R$ 12,000	padrão	24/07/23	-		30/08/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0070	TRF2-EOF-2023/0070	Aquisição de eletrodomésticos para copa	16/03/23	20/03/23	11/04/23	27/04/23	N	-	09/05/23	28/06/23	06/07/23	12/07/23	17/07/23	18/07/23	-	-	24/07/23	-	30		23/08/23	30/08/23	23/08/23	130		0			ID236, ID237 / e ID245	SIE	Não	Não continuado					ORIGINAL
11			R$ 12,000	padrão2	09/10/23	-		16/11/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0072	TRF2-EOF-2023/0072	Aquisição de lixeiras para banheiros	30/03/23	11/04/23	11/04/23	30/05/23	N	-	07/06/23	23/06/23	08/08/23	21/09/23	04/10/23	06/10/23	-	-	09/10/23	-	30		08/11/23	16/11/23	08/11/23	193		0			ID239	SIE	Não	Não continuado				Rubens	ORIGINAL
11	Centralizada - Regional - TRF2	vigencia ata maio 24 - pedido de 700 reais	R$ 12,000	Solicita	03/08/23	09/08/23		15/09/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0326	TRF2-EOF-2022/0326	RP - Certificados digitais A1 para equipamentos	14/07/23	17/07/23	22/07/23	22/07/23	C	22/07/23	22/07/23	22/07/23	22/07/23	22/07/23	28/07/23	01/08/23	-	-	03/08/23	09/08/23	30		08/09/23	15/09/23	08/09/23	26		0			ID1	STI	Não	Não continuado - SF					ORIGINAL
11			R$ 11,572	Solicita	12/05/23	-		16/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2021/0218	TRF2-EOF-2021/0218	RP - Software ATOM - acervo - Regional	27/04/23	27/04/23	28/04/23	28/04/23		-	28/04/23	28/04/23	28/04/23	28/04/23	09/05/23	09/05/23	-	-	12/05/23	-	30		11/06/23	16/06/23	11/06/23	15		0	Transportado do PCA22 / Regional - total $ 197 mil		Não tem	STI	Não	Não continuado - SF					TRANSPORTADO
11			R$ 11,550	Direta	10/03/23	-		17/03/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0040	TRF2-EOF-2023/0040	Serviço - Acesso ao Sistema Banco de Preços	16/02/23	27/02/23	02/03/23	02/03/23	N	-	03/03/23	10/03/23	14/03/23	16/03/23	20/03/23	10/03/23	-	-	10/03/23	-			10/03/23	17/03/23	10/03/23	22		0			ID41	SAT	Não	Não continuado					ORIGINAL
11		houve itens fracassados - cota 30 mil	R$ 11,500	padrão	25/09/23	-		03/11/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0105	TRF2-EOF-2023/0105	Aquisição de equipamentos para oficina - veículos	03/04/23	12/04/23	03/05/23	25/05/23	N	-	12/07/23	02/08/23	09/08/23	23/08/23	13/09/23	19/09/23	-	-	25/09/23	-	30		25/10/23	03/11/23	25/10/23	175		0			ID243 - ID256	SIE	Não	Não continuado					ORIGINAL
11		cota 17 mil	R$ 11,310	Direta	17/04/23	-		25/04/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0025	TRF2-EOF-2023/0025	Assinatura - jurisprudência virtual no site JUSBRASIL	01/02/23	10/02/23	28/02/23	28/02/23	N	-	22/03/23	29/03/23	31/03/23	04/04/23	11/04/23	13/04/23	-	-	17/04/23	-			17/04/23	25/04/23	17/04/23	75		0			ID50	SAT	Não	Não continuado					ORIGINAL
11		adesão RP	R$ 10,416	Solicita	30/05/23	-		06/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0122	TRF2-EOF-2023/0122	Aquisição de material bibliográfico	03/04/23	18/04/23	12/05/23	12/05/23		-	12/05/23	12/05/23	12/05/23	12/05/23	18/05/23	18/05/23	-	-	30/05/23	-			30/05/23	06/06/23	30/05/23	57		0			ID47	SAT	Não	Não continuado					ORIGINAL
11		COTA DE 17.000 - venc ata 27/03/24	R$ 10,300	Solicita	15/06/23	-		20/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0350	TRF2-EOF-2022/0350	Aquisição de Moedas	05/06/23	06/06/23	06/06/23	06/06/23		-	06/06/23	06/06/23	06/06/23	06/06/23	06/06/23	06/06/23	-	-	15/06/23	-		20	13/07/23	20/07/23	13/07/23	10		0	Ata vigente 26/05/23. Nova ata 27/03/24		ID11	ARIC	Não	Não continuado - SF					ORIGINAL
11			R$ 9,500	Prorrog	-	28/03/23	15/04/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0001	TRF2-EOF-2021/0001	Manutenção dos dois elevadores Compaq 100 VILLARTA (CCJF).	17/01/23	08/02/23	10/02/23	10/02/23	C	10/02/23	10/02/23	10/02/23	10/02/23	10/02/23	22/03/23	24/03/23	-	-	24/03/23	28/03/23	0		28/03/23	04/04/23	28/03/23	70		0			BC10	CCJF	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
11			R$ 8,800	Prorrog	-	19/06/23	11/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0196	TRF2-EOF-2022/0196	Prestação de serviços de lavanderia	19/04/23	23/05/23	24/05/23	24/05/23	C	24/05/23	24/05/23	24/05/23	24/05/23	24/05/23	15/06/23	15/06/23	-	-	15/06/23	19/06/23	0		19/06/23	26/06/23	19/06/23	61		0			BC36	SGP	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
11			R$ 8,670	padrão	28/04/23	-		02/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0171	TRF2-EOF-2022/0171	Aquisição de 1 relé de proteção	10/10/2022	10/10/22	10/10/22	10/10/22	N	-	15/03/23	29/03/23	04/04/23	13/04/23	25/04/23	26/04/23	-	-	28/04/23	-	30		28/05/23	02/06/23	28/05/23	200		0	Transportado do PCA22		ID260	SIE	Não	Não continuado					TRANSPORTADO
11			R$ 8,190	Inexig	20/07/23	-		27/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0182	TRF2-EOF-2023/0182	Assinatura - sistema web Gestão Tributária.	06/06/23	06/07/23	14/07/23	14/07/23	N	-	14/07/23	14/07/23	14/07/23	14/07/23	14/07/23	18/07/23	-	-	20/07/23	-	0		20/07/23	27/07/23	20/07/23	44		0			ID36	SAT	Não	Não continuado					ORIGINAL
11		valor era 13.600	R$ 8,160	Solicita	09/06/23	-		26/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0120	TRF2-EOF-2023/0120	Aquisição de baterias e mangueira - veículos	20/04/23	28/04/23	07/06/23	07/06/23		-	07/06/23	07/06/23	07/06/23	07/06/23	07/06/23	07/06/23	-	-	09/06/23	-	10		19/06/23	26/06/23	19/06/23	50		0			ID15	SIE	Não	Não continuado - SF					INCLUÍDO
11		cota era 14 mil	R$ 8,000	Direta	10/04/23	-		17/04/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0061	TRF2-EOF-2023/0061	Realização de testes de aptidão psicológica	28/02/23	21/03/23	28/03/23	28/03/23	N	-	31/03/23	12/04/23	14/04/23	18/04/23	20/04/23	25/04/23	-	-	10/04/23	-	0		10/04/23	17/04/23	10/04/23	41		0			ID32	GSI	Não	Não continuado					ORIGINAL
11			R$ 8,000	padrão2	19/10/23	-		13/11/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0086	TRF2-EOF-2023/0086	Aquisição de cones de sinalização flexíveis	13/03/23	17/03/23	18/04/23	06/06/23	N	-	04/08/23	15/09/23	22/09/23	05/10/23	11/10/23	11/10/23	-	-	19/10/23	-	15		03/11/23	13/11/23	03/11/23	220		0			ID42	GSI	Não	Não continuado				Rubens	ORIGINAL
11			R$ 6,415	Direta	04/04/23	-		12/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0057	TRF2-EOF-2023/0057	Termo-Higrômetro digital com Datalogger	21/03/23	22/03/23	28/03/23	28/03/23		-	30/03/23	11/04/23	13/04/23	17/04/23	19/04/23	31/03/23	-	-	04/04/23	-	60		03/06/23	12/06/23	03/06/23	14		0			ID44	SAT	Não	Não continuado					ORIGINAL
11			R$ 6,000	padrão	19/04/23	-		26/05/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0251	TRF2-EOF-2022/0251	RP - utensílios de copa e copos descartáveis	21/09/22	28/09/22	21/10/22	26/10/22	A	28/10/22	01/02/23	16/02/23	23/02/23	01/03/23	07/03/23	13/03/23	30/03/23	13/04/23	19/04/23	-	30		19/05/23	26/05/23	19/05/23	210		0	Transportado do PCA22		ID6	SAT	Não	Não continuado					TRANSPORTADO
11		SEGUNDO PROCESSO HOMOLOGADO 14133	R$ 5,720	padrão	03/08/23	-		11/09/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0080	TRF2-EOF-2023/0080	Aquisição de equipamentos odontológicos: caneta	28/03/23	14/04/23	14/04/23	12/05/23	N	-	19/05/23	12/06/23	11/07/23	24/07/23	28/07/23	31/07/23	-	-	03/08/23	-	30		02/09/23	11/09/23	02/09/23	128		0			69-82	SGP	Não	Não continuado					ORIGINAL
11			R$ 5,000	Prorrog	-		20/01/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2020/0153	TRF2-EOF-2020/0153	Coleta e destinação final de resíduos de saúde																				#VALUE!				0			BC30	SGP	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
11			R$ 4,500	padrão	19/01/23	-		03/02/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0128.01	TRF2-EOF-2022/0128.01	Aquisição de bateria para filmadora	29/11/2022			05/12/22	N		09/12/22	27/12/22			17/01/23	18/01/23	-	-	19/01/23	-	10		29/01/23	03/02/23	29/01/23	51		0	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		Não tem	ARIC	Não	Não continuado					TRANSPORTADO
11		cota 54 000	R$ 3,785	adesão	28/08/23	-		04/10/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0227	TRF2-EOF-2023/0227	Aquisição de diversos materiais de consumo	11/07/23	08/08/23	10/08/23	10/08/23	N	-	10/08/23	10/08/23	10/08/23	10/08/23	24/08/23	24/08/23	-	-	28/08/23	-	30		27/09/23	04/10/23	27/09/23	48		0			ID6	SAT	Não	Não continuado - SF					ORIGINAL
11			R$ 3,751	Direta	16/03/23	-		22/05/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0032	TRF2-EOF-2023/0032	Aluguel de itens para evento de posse	13/02/23	01/03/23	03/03/23	03/03/23	N	-	13/03/23	20/03/23	22/03/23	24/03/23	28/03/23	14/03/23	-	-	16/03/23	-	60		15/05/23	22/05/23	15/05/23	31		0			ID18	ARIC	Não	Não continuado					INCLUÍDO
11		venc ata 31/08/2023	R$ 3,577	Solicita	08/08/23	-		30/08/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0144	TRF2-EOF-2022/0144	RP - Aquisição de letras	03/08/23	03/08/23	04/08/23	04/08/23		-	04/08/23	04/08/23	04/08/23	04/08/23	04/08/23	04/08/23	-	-	08/08/23	-	15		23/08/23	30/08/23	23/08/23	5		0			Não tem	ARIC		Não continuado - SF					INCLUÍDO
11			R$ 3,550	Prorrog	-	18/05/23	23/06/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0033	TRF2-EOF-2021/0033	Manutenção de Cardioversor/Desfibrilador	09/01/23	10/02/23	12/02/23	12/02/23	C	12/02/23	12/02/23	12/02/23	12/02/23	12/02/23	09/05/23	09/05/23	-	-	09/05/23	18/05/23	0		18/05/23	25/05/23	18/05/23	129		0			BC31	SGP	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
11			R$ 2,250	Solicita	-	-	12/05/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0002	TRF2-EOF-2022/0002	Aquisição de Troféus para Homenagem	10/03/23	10/03/23	13/03/23	13/03/23		-	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23	-	-	21/03/23	-			21/03/23	28/03/23	21/03/23	11		0			ID4	ARIC	Não	Não continuado - SF					ORIGINAL
11			R$ 1,800	Solicita	-	-	28/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0182	TRF2-EOF-2022/0182	Contratação de serviço de emolduração de retratos	24/03/23	24/03/23	24/03/23	24/03/23		24/03/23	24/03/23	24/03/23	24/03/23	24/03/23	24/03/23	24/03/23	-	-	28/03/23	-			28/03/23	04/04/23	28/03/23	4		0			ID3	ARIC	Não	Não continuado - SF					ORIGINAL
11			R$ 1,778	Inexig	04/08/23	-		11/09/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0160	TRF2-EOF-2023/0160	Assinaturas de periódicos Folha SP	02/05/23	22/06/23	03/08/23	03/08/23	N	03/08/23	03/08/23	03/08/23	03/08/23	03/08/23	04/08/23	04/08/23	-	-	04/08/23	-	30		03/09/23	11/09/23	03/09/23	94		0	passou a ser conduzido pela SAT		ID52	SAT	Não	Não continuado					ORIGINAL
11			R$ 840	Prorrog	-	19/06/23	07/09/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0166	TRF2-EOF-2022/0166	Manutenção de Eletrocardiógrafo	14/03/23	20/04/23	20/04/23	20/04/23	C	20/04/23	20/04/23	20/04/23	20/04/23	20/04/23	13/06/23	13/06/23	-	-	13/06/23	19/06/23	0		19/06/23	26/06/23	19/06/23	97		0			BC35	SGP	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
11			R$ 800	Direta	-	20/04/23	06/08/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2023/0044	TRF2-EOF-2023/0044	Serviço - monitoração de radiação ionizante	01/03/23	03/03/23	15/03/23	15/03/23	C	24/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	-	-	04/04/23	20/04/23	0		20/04/23	28/04/23	20/04/23	50		0		TRF2-EOF-2018/0139	BC33	SGP	Sim	Continuado - Renovação					ORIGINAL
11			R$ 476	Inexig	18/07/23	-		24/08/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0138	TRF2-EOF-2023/0138	Emissão de laudo em radioproteção - raios-x	02/05/23	09/05/23	29/05/23	29/05/23		-	29/05/23	29/05/23	29/05/23	29/05/23	13/07/23	14/07/23	-	-	18/07/23	-	30		17/08/23	24/08/23	17/08/23	77		0			80	SGP	Não	Não continuado					ORIGINAL
12	Centralizada - TRFs - CJF	CONFIRMAR CANCELAMENTO FORMAL - cota era 446 mil	R$ 0	Solicita						Cancelado				TRF2-DOD-2023/0016	TRF2-DOD-2023/0016	Expansão da solução de cofre de senhas					S												15			#VALUE!				0			ID33	STI	Não	Não continuado - SF				Rosana	ORIGINAL
12			R$ 0	Direta						Cancelado				TRF2-SEC-2023/0006	TRF2-SEC-2023/0006	Manutenção de instalação predial	18/01/23	31/01/23	10/02/23	10/02/23	C	10/02/23	01/03/23	08/03/23	10/03/23	14/03/23	16/03/23	20/03/23	-	-	22/03/23	29/03/23			29/03/23	10/04/23	29/03/23	70		0	Contrato prorrogado		BC42	SIE	Sim	Continuado - Renovação					INCLUÍDO
12			R$ 0	Prorrog						Cancelado				TRF2-EOF-2019/0013	TRF2-EOF-2019/0013	Seguro total para 04 (quatro) veículos - UNIFICADO	27/02/2023	29/03/23	31/03/23	31/03/23	C	31/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	19/05/23	02/06/23	-	-	02/06/23	16/06/23	0		16/06/23	23/06/23	16/06/23	109		0	Aditamento em outro processo em vigor		BC49	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
12		Unificado com objeto do EOF55 - valor deste ID era 500 mil	R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0037	TRF2-EOF-2023/0037	Aquisição de Ferramentas de desktop - UNIFICADO	28/02/23	20/03/23	25/03/23	31/03/23	S	12/04/23	27/04/23	16/05/23	19/05/23	02/06/23	12/06/23	13/06/23	20/06/23	23/06/23	26/06/23	03/07/23			03/07/23	10/07/23	03/07/23	125		0	Unificado no DOD2023/15		ID6 - ID7	STI	Não	Não continuado					ORIGINAL
12		verificar unificação no EOF295 - posteriormente prorrogado por 2 meses	R$ 0	Prorrog						Cancelado				TRF2-EOF-2020/0076	TRF2-EOF-2020/0076	Manutenção dos sistemas de refrigeração	01/03/23	07/03/23	09/03/23	09/03/23	C	09/03/23	09/03/23	09/03/23	09/03/23	09/03/23	26/04/23	11/05/23	-	-	11/05/23	24/05/23	0		24/05/23	31/05/23	24/05/23	84		0			BC14	CCJF	Sim	Continuado - Prorrogação					ORIGINAL
12	Centralizada - Regional - TRF2	transportado para 2024	R$ 0	aq TI						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0039	TRF2-EOF-2023/0039	RP -Peças para reparo de impressoras	01/03/23	30/04/23	10/05/23	17/05/23	A	24/05/23	07/06/23	26/06/23	03/07/23	17/07/23	24/07/23	26/07/23	02/08/23	07/08/23	09/08/23	-	15		24/08/23	31/08/23	24/08/23	161		0	Origem no PCA22 - alterada forma		ID9	STI	Não	Não continuado					ORIGINAL
12			R$ 0	Direta						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0058	TRF2-EOF-2023/0058	Aluguel de chiller	21/03/23	04/04/23	11/04/23	11/04/23		-	12/04/23	12/04/23	12/04/23	12/04/23	12/04/23	14/04/23	-	-	18/04/23	-	30		18/05/23	25/05/23	18/05/23	28		0			Não tem	SIE	Não	Não continuado					INCLUÍDO
12		UNIFICADO NA SEC116	R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-EOF-2022/0209	TRF2-EOF-2022/0209	Aquisição de fita antiderrapante - UNIFICADO	24/03/23	12/04/23	17/04/23	25/04/23	N	-	10/05/23	26/05/23	31/05/23	15/06/23	22/06/23	23/06/23	-	-	26/06/23	-	20		16/07/23	21/07/23	16/07/23	94		0	Transportado do PCA22 - UNIFICADO SEC116		33	CCJF	Não	Não continuado					TRANSPORTADO
12		unificada com SEC94	R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-SEC-2023/0074	TRF2-SEC-2023/0074	Aquisição de estabilizador para celular - UNIFICADO	29/03/23	27/04/23	02/05/23	09/05/23		-	23/05/23	09/06/23	14/06/23	28/06/23	05/07/23	06/07/23	-	-	07/07/23	-			07/07/23	14/07/23	07/07/23	100		0			ID12	CCJF	Não	Não continuado					ORIGINAL
12			R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-SEC-2023/0082	TRF2-SEC-2023/0082	Assinatura anual de um site de banco de imagens.	31/03/23	05/04/23	10/04/23	17/04/23		-	03/05/23	19/05/23	24/05/23	07/06/23	15/06/23	16/06/23	-	-	19/06/23	-	0		19/06/23	26/06/23	19/06/23	80		0			ID6	CCJF	Não	Não continuado					ORIGINAL
12		UNIFICADO NA SEC225	R$ 0	Direta						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0137	TRF2-EOF-2023/0137	Aquisição de quadro branco magnético	18/05/23	19/05/23	01/06/23	01/06/23	N	-	16/06/23	23/06/23	27/06/23	29/06/23	03/07/23	05/07/23	-	-	07/07/23	-	30		06/08/23	11/08/23	06/08/23	50		0			ID34	SAT	Não	Não continuado					ORIGINAL
12			R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0190	TRF2-EOF-2023/0190	Aquisição de veículos - UNIFICADO	20/06/23	27/06/23	18/07/23	07/08/23	C	14/08/23	28/08/23	14/09/23	19/09/23	03/10/23	10/10/23	11/10/23	-	-	13/10/23	20/10/23	60		19/12/23	27/12/23	19/12/23	122		0				GSI	Não	Não continuado					INCLUÍDO
12			R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0179	TRF2-EOF-2023/0179	Aquisição de veículo (van) - UNIFICADO	26/06/23	03/07/23	08/07/23	24/07/23	C	14/08/23	28/08/23	14/09/23	19/09/23	03/10/23	10/10/23	11/10/23	-	-	13/10/23	20/10/23	60		19/12/23	27/12/23	19/12/23	116		0				GSI	Não	Não continuado					INCLUÍDO
12		TRANSPORTADO PARA 2024 / - valor 16 mil - / projeção indica termino em 2024	R$ 0	padrão3						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0012	TRF2-EOF-2023/0012	Coleta de resíduos perigosos e não perigosos	30/06/23	20/07/23	30/07/23	08/08/23	C	17/08/23	15/09/23	03/10/23	10/10/23	25/10/23	13/11/23	16/11/23	-	-	21/11/23	28/11/23	0		28/11/23	05/12/23	28/11/23	151		0			BC51	SIE	Sim	Continuado - Renovação					ORIGINAL
12			R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0198	TRF2-EOF-2023/0198	RP - Aquisição de veículos Blindados - UNIFICADO	14/07/23	20/07/23	31/07/23	07/08/23	S	09/08/23	23/08/23	11/09/23	14/09/23	28/09/23	05/10/23	06/10/23	16/10/23	19/10/23	20/10/23	27/10/23	90		25/01/24	01/02/24	25/01/24	105		0	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		ID54	GSI	Não	Não continuado					TRANSPORTADO
12		Cancelamento a avaliar	R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-EOF-2022/0211	TRF2-EOF-2022/0211	Aquisição de multimedidores e transformadores	01/08/23	01/08/23	06/08/23	11/08/23	N	-	25/08/23	13/09/23	18/09/23	02/10/23	09/10/23	10/10/23	-	-	11/10/23	-	30		10/11/23	21/11/23	10/11/23	71		0	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		ID264	SIE	Não	Não continuado					TRANSPORTADO
12		vinculado ao EOF2022/188 - adiado	R$ 0	padrão						Cancelado						Instalação do Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas -CCJF	08/2023	18/09/23	23/09/23	29/09/23	C	06/10/23	23/10/23	13/11/23	17/11/23	04/12/23	12/12/23	13/12/23	-	-	14/12/23	21/12/23	60		19/02/24	26/02/24	19/02/24	114		0			ID23	CCJF	Não	Não continuado					ORIGINAL
12		Cancelamento a avaliar	R$ 0	padrão3						Cancelado						Implantação de usina fotovoltaica no prédio sede	08/2023	18/09/23	28/09/23	09/10/23	C	19/10/23	23/11/23	12/12/23	19/12/23	04/01/24	18/01/24	22/01/24	-	-	24/01/24	31/01/24	90		30/04/24	07/05/24	30/04/24	155		0			246	SIE	Não	Não continuado					ORIGINAL
12	Centralizada - Regional - TRF2	pendente de SOL para exclusao cota 23 mil	R$ 0	Solicita		-				Cancelado				TRF2-EOF-2022/0059	TRF2-EOF-2022/0059	RP - Aquisição de licenças do leitor de telas Jaws	10/2023	30/10/23	04/11/23	04/11/23		-	04/11/23	04/11/23	04/11/23	04/11/23	13/11/23	16/11/23	-	-	21/11/23	-	15		06/12/23	14/12/23	06/12/23	22		0			79	SGP	Não	Não continuado - SF				Rosana	ORIGINAL
12		valor era 28 mil	R$ 0	aq TI						Cancelado				TRF2-EOF-2022/0015	TRF2-EOF-2022/0015	Aquisição de Mcbook																				#VALUE!				0	Transportado do PCA22		ID48	STI	Não	Não continuado					TRANSPORTADO
12			R$ 0	padrão	30/12/99	30/12/99				Cancelado				TRF2-EOF-2022/00227	TRF2-EOF-2022/00227	Sistema de gerenciamento do acervo arquivístico																				#VALUE!				0			ID51	SAT	Não	Não continuado					ORIGINAL
12		anterior TRF2-EOF-2020/00162	R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-SEC-2022/0239	TRF2-SEC-2022/0239	Manutenção para o Sistema de Antenas (CATV).																	0			#VALUE!				0	Origem no PCA22 - alterada forma		BC38	SIE	Sim	Continuado - Renovação					ORIGINAL
12		Absorvido na SEC130 limpeza	R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-SEC-2023/0135	TRF2-SEC-2023/0135	Produtos higiênicos descartáveis - UNIFICADO																				#VALUE!				0	Absorvido na SEC130 limpeza	TRF2-EOF-2022/00248	FC2	CCJF	Não	Fornecimento contínuo					ORIGINAL
12	Centralizada - Regional - TRF2	A SOLICITAR CANCELAMENTO - cota era 292.000	R$ 0							Cancelado						RP - Aquisição de cartões de identificação funcional																	60			#VALUE!				0			76	SGP	Não	Não continuado					ORIGINAL
12			R$ 0	Direta						Cancelado						Pagamento das taxas de licenciamento do sistema de radiocomunicação junto à ANATEL																				#VALUE!				0	Não se submete ao rito de contratação		ID5	GSI	Não	Não continuado					ORIGINAL
12			R$ 0	Inexig						Cancelado						Assinatura on-line da Revista O Pregoeiro - UNIFICADO																				#VALUE!				0			ID42	SAT	Não	Não continuado					ORIGINAL
12			R$ 0	padrão2						Cancelado						Recuperação estrutural das garagens - UNIFICADO					C												60			#VALUE!				0			ID233	SIE	Não	Não continuado					ORIGINAL
12		não aprovado (300 mil)	R$ 0	aq TI						Cancelado						Aconselhamento imparcial em TI (Gartner)																				#VALUE!				0			ID47	STI	Não	Não continuado					INCLUÍDO
12			R$ 0	padrão						Cancelado						Serviço de sinalização no prédio (CCJF)																				#VALUE!				0			ID1	CCJF	Não	Não continuado					ORIGINAL
12			R$ 0	padrão						Cancelado						Aquisição de fecho adesivo para quadros - UNIFICADO																				#VALUE!				0	UNIFICADO		ID18	CCJF	Não	Não continuado					ORIGINAL
12			R$ 0	padrão						Cancelado						Software para automação de marketing digital																				#VALUE!				0	SOL145		ID28	CCJF	Não	Não continuado					ORIGINAL
12		verificar se terá SOL cota era de 40 mil	R$ 0	padrão						Cancelado						Manutenção e recarga de extintores de incêndio																				#VALUE!				0			ID3	GSI	Não	Não continuado					ORIGINAL
12			R$ 0	Direta						Cancelado						Migração de dados- Sistema de Folha de Pagamento																				#VALUE!				0	TRF2-INF-2023/00951		83	SGP	Não	Não continuado					ORIGINAL
12			R$ 0	Direta						Cancelado						Aquisição de software Agile - elevadores																				#VALUE!				0			ID253	SIE	Não	Não continuado					ORIGINAL
12		cota era de 20 mil	R$ 0	padrão						Cancelado						Reparo de motobombas																				#VALUE!				0			73	SIE	Não	Não continuado					ORIGINAL
12			R$ 0	padrão						Cancelado						Aquisição de exaustor- elevadores																				#VALUE!				0			ID254	SIE	Não	Não continuado					ORIGINAL
12		unificado	R$ 0	padrão						Cancelado						Aquisição de ferramentas para a Oficina - veículos - UNIFICADO																				#VALUE!				0			ID256	SIE	Não	Não continuado					ORIGINAL
12		R$ 1,960,000	R$ 0	padrão						Cancelado						Aquisição de Servidores e racks - Swarm (Caringo)																				#VALUE!				0			34	STI	Não	Não continuado					ORIGINAL
12		R$ 34,000	R$ 0	padrão						Cancelado						Serviços de instalação de equipamentos servidores																				#VALUE!				0			38	STI	Não	Não continuado					ORIGINAL
12		R$ 2,300,000	R$ 0	padrão						Cancelado						Aquisição de Servidores - Eproc (Perfis 1 e 2)																				#VALUE!				0			39 e 40	STI	Não	Não continuado					ORIGINAL
12		valor era de 1.000.000	R$ 0	padrão						Cancelado						Aquisição de itens de engenharia- sala cofre																				#VALUE!				0			ID3	STI	Não	Não continuado					ORIGINAL

## Painel Quantitativo
POR NIVEL	N. / Contratações	N. / Cumulativo	%	Cumulativo / %		POR FASE	Quantitativo	%	%		POR LOCAL / ATUAL	N. Processos	%	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10		FASE - NIVEL	N1	N2
Nivel 1	34	34	40.00	40.00		A iniciar	1	0.41			AAPR	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Revisão	0	0
Nivel 2	15	15	17.65	17.65		Pesquisa de Preços	3	1.23			SG	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		A iniciar	0	0
Nivel 3	7	7	8.24	8.24		Tramitação	5	2.05			AJUR	35	41.67	12	2	0	1	1	0	0	0	0	0		Pesquisa de Preços	0	0
Nivel 4	12	12	14.12	14.12		Elabora Edital	3	1.23			COLICI	29	34.52	16	1	0	1	0	0	0	0	0	0		Tramitação	1	0
Nivel 5	14	14	16.47	16.47		Elabora contrato ou ata	1	0.41			SAT	8	9.52	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0		Elabora Edital	1	0
Nivel 6	2	2	2.35	2.35		Análise de artefatos	23	9.43	14.75		SPO	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Elabora contrato ou ata	0	0
Nivel 7	0	0	0.00	0.00		Publicidade	20	8.20			Requisitante	12	14.29	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0		Análise de artefatos	9	2
Nivel 8	0	0	0.00	0.00		Análise das propostas	12	4.92			Total (a iniciar e em andamento)	84	100.00	0	4	1	2	2	0	0	0	0	0	9	Publicidade	13	1
Nivel 9	0	0	0.00	0.00		Julgamento	5	2.05																	Análise das propostas	3	1
Nivel 10	1	1	1.18	1.18		Análise Jurídica	11	4.51																	Julgamento	2	0
Total (a iniciar e em andamento)	85					Homologa/Autoriza	0	0.00	19.67					N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	Total			Análise Jurídica	4	0
						Formaliza Ata	0	0.00						0	0	0	0	0	0	0	0	0			Homologa/Autoriza	0	0
POR GESTOR	N. Processos	%				Empenhar	1	0.41						0	0	0	0	0	0	0	0	0			Formaliza Ata	0	0
STI	42	17.28				Formaliza contratação	0	0.00						0	0	0	0	0	0	0	0	0			Empenhar	1	0
GSI	26	10.70				Concluído	118	48.36						0	0	0	0	0	0	0	0	0			Formaliza contratação	0	0
SGP	22	9.05				Cancelado	41	16.80						0	0	0	0	0	0	0	0	0			Ata vigente	0	0
SIE	79	32.51				Total	244							0	0	0	0	0	0	0	0	0			Total	34	4
ARIC	19	7.82												0	0	0	0	0	0	0	0	0
CCJF	23	9.47				QUANTITATIVO POR MÊS	A iniciar							0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAT	29	11.93				0	04/2023							0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAJ	2	0.82				0	05/2023							0	0	0	0	0	0	0	0	0
SG	1	0.41				0	06/2023							0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total geral PCA	243					0	07/2023							0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	Total A iniciar - A / (SEC ou prrog.)							0	0	0	0	0	0	0	0	0
						85	Em andamento*							0	0	0	0	0	0	0	0	0
						85	Total PCA - em andamento / ou a iniciar							0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0	0	0	0	0	0	0	0	0
						*
						Err:504	Em andamento - Prorrogação
						Err:504	Em andamento - Licitação ou C. Direta

																									#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
																									#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

	#REF!
	#REF!
	#REF!
	#REF!
	#REF!
	#REF!
	#REF!
	#REF!
	#REF!
	#REF!
	#REF!
	#REF!

## Listagem
Fase Atual	Atraso (dias úteis)	LINK	OBJETO	LOCAL ATUAL
Publicidade	5	TRF2-EOF-2023/0064	Expansão da solução Tape library	COLICI
Análise Jurídica	23	TRF2-EOF-2022/0275	Aquisição de soluções de segurança (PAM)	AJUR
Análise Jurídica	10	TRF2-EOF-2022/0332	RP - Aquisição de Webcameras	AJUR
Pesquisa de Preços	121	TRF2-EOF-2023/0049	Aquisição de licenças da ferramenta Miro	Requisitante
Pesquisa de Preços	119	TRF2-EOF-2023/0052	Aquisição de software- gestão da frota de veículos	Requisitante
Julgamento	0	TRF2-EOF-2023/0166	RP - Solução de Webconferência	COLICI
Análise Jurídica	61	TRF2-EOF-2023/0195	Aquisição de granadas não letais e spray de pimenta	AJUR
Análise de artefatos	6	TRF2-EOF-2023/0257	RP - Aquisição de veículos automotores	AJUR
Análise das propostas	58	TRF2-EOF-2023/0154	Aquisição de material de marcenaria	COLICI
Análise de artefatos	29	TRF2-EOF-2021/0199	Aquisição de lâmpadas para salas de exposição	AJUR
Análise de artefatos	73	TRF2-EOF-2023/0067	RP - Aquisição de licenças Orçafacio	AJUR
Elabora Edital	22	TRF2-EOF-2023/0038	RP - Material de microinformática	COLICI
Publicidade	6	TRF2-EOF-2023/0218	Serviço de limpeza e conservação, ascensorista	COLICI
Elabora contrato ou ata	3	TRF2-EOF-2023/0260	RP - Aquisição de pistolas	SAT
Julgamento	0	TRF2-EOF-2022/0127	Limpeza dos reservatórios - geradores de energia	COLICI
Análise das propostas	6	TRF2-EOF-2023/0081	RP - Confecção e reparo de vestes talares	Requisitante
Análise de artefatos	0	TRF2-EOF-2023/0236	Recepção - alocação de mão de obra	AJUR
Análise de artefatos	0	TRF2-EOF-2023/0288	Instalação e utilização de CHIP TAG SEM PARAR	AJUR
Publicidade	3	TRF2-EOF-2023/0220	RP - Aquisição de material de expediente, copa-cozinha	COLICI
Tramitação	115	TRF2-SEC-2023/0101	Serviço de mentoria em redes sociais - CCJF	DG
Análise de artefatos	2	TRF2-EOF-2023/0261	RP - Uniforme social	AJUR
Análise de artefatos	36	TRF2-EOF-2023/0189	Fornecimento de água mineral (garrafões)	AJUR
Julgamento	0	TRF2-EOF-2023/0088	RP - Aquisição de licenciamento de softwares	COLICI
Concluído	0	TRF2-EOF-2023/0268	Manutenção de elevadores do TRF2.	0
Concluído	0	TRF2-EOF-2022/0148.01	Expansão de Licenças - Microsoft 365	0
A iniciar	0	0	Aquisição de itens de segurança institucional	Requisitante
Análise de artefatos	15	TRF2-EOF-2023/0222	Serviços de acesso móvel à internet 4G	AJUR
Empenhar	7	TRF2-EOF-2023/0066	Prorrogação de solução de backup	SAT
Análise de artefatos	65	TRF2-EOF-2023/0107	Serviço de análise da qualidade do ar ambiente	AJUR
Análise Jurídica	10	TRF2-EOF-2020/0295	Manutenção refrigeração	SAT
Publicidade	0	TRF2-EOF-2023/0267	Serviço para realização de concurso público	Requisitante
Análise Jurídica	3	TRF2-EOF-2022/0324	Fornecimento e instalação de sinalização	AJUR
Análise Jurídica	3	TRF2-EOF-2023/0035	RP - Aquisição de licenças Swarm e discos	AJUR
Análise de artefatos	83	TRF2-EOF-2023/0133	Manutenção de portas corta-fogo	AJUR
Análise de artefatos	97	TRF2-EOF-2023/0117	Assinatura - normas técnicas ABNT	AJUR
Análise de artefatos	22	TRF2-EOF-2023/0217	Projeto de sistema de proteção contra incêndio	AJUR
Concluído	0	TRF2-EOF-2021/0003	Manutenção de sistema -proteção contra descargas atmosféricas.	0
Análise de artefatos	63	TRF2-EOF-2023/0150	Fornecimento de arranjos florais	AJUR
Elabora Edital	1	TRF2-EOF-2022/0229	Manutenção corretiva em mobiliário	COLICI
Análise das propostas	3	TRF2-EOF-2023/0170	RP - Uniformes táticos	Requisitante
Análise de artefatos	7	TRF2-EOF-2023/0191	Assistência médica complementar	AJUR
Tramitação	91	TRF2-EOF-2022/0123	Serviços de corte, vinco e plastificação de impressos	AJUR
Análise das propostas	32	TRF2-EOF-2023/0128	Aquisição de guarda-chuvas	Requisitante
Publicidade	0	TRF2-EOF-2023/0141	RP - Realização dos Exames Periódicos de Saúde	COLICI
Análise Jurídica	38	TRF2-EOF-2020/0211	Manutenção dos sistemas de detecção de incêndio	AJUR
Análise das propostas	8	TRF2-EOF-2023/0210	Aquisição de eletrodomésticos para copa	COLICI
Análise de artefatos	65	TRF2-EOF-2023/0177	Aquisição de microfones de mão sem fio	AJUR
Tramitação	7	TRF2-EOF-2023/0290	Aquisição de software de arquitetura	Requisitante
Publicidade	7	TRF2-EOF-2023/0162	Reparo das janelas - TRF2	COLICI
Análise Jurídica	41	TRF2-EOF-2023/0221	Assinatura Revista Negócios Públicos e O Pregoeiro	AJUR
Tramitação	79	TRF2-EOF-2023/0176	Assinaturas de periódicos O Globo	Requisitante
Análise das propostas	7	TRF2-EOF-2023/0118	RP para aquisição de armários roupeiro	COLICI
Análise Jurídica	41	TRF2-EOF-2023/0071	Aquisição de rotulador portátil - cabeamento	AJUR
Análise das propostas	3	TRF2-EOF-2023/0077	Fornecimento e instalação de placas luminocentes	COLICI
Publicidade	2	TRF2-EOF-2023/0055	RP - Solução de virtualização p/ aplicações restritos/legados	COLICI
Análise de artefatos	47	TRF2-EOF-2023/0172	Fornecimento de gêneros alimentícios	AJUR
Publicidade	7	TRF2-EOF-2023/0206	Serviços de reforma dos sanitários e garagem	COLICI
Análise de artefatos	55	TRF2-EOF-2023/0167	Manutenção do sistema de controle de acesso	AJUR
Análise das propostas	15	TRF2-EOF-2023/0124	RP - Aquisição de frigobares	AJUR
Publicidade	2	TRF2-EOF-2023/0134	Serviço de isolamento acústico	Requisitante
Publicidade	2	TRF2-EOF-2023/0134	Serviço de isolamento acústico	Requisitante
Publicidade	0	TRF2-EOF-2023/0161	Fornecimento de combustiveis	COLICI
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Publicidade	2	TRF2-EOF-2023/0075	Aquisição de colchões	AJUR
Análise de artefatos	83	TRF2-EOF-2023/0123	RP - Aquisição de placas de homenagem	AJUR
Publicidade	0	TRF2-EOF-2023/0147	Seguro de vida - estagiários	COLICI
Análise de artefatos	24	TRF2-EOF-2023/0214	Manutenção corretiva de persianas	AJUR
Análise de artefatos	92	TRF2-EOF-2023/0119	RP - Aquisição de bandeiras	AJUR
Análise das propostas	21	TRF2-EOF-2023/0149	RP - Material de iluminação, tintas - fita antiderrapante	COLICI
Publicidade	9	TRF2-EOF-2023/0202	Serviços de recolhimento de lixo extraordinário	COLICI
Concluído	0	TRF2-EOF-2018/0137	Manutenção das instalações prediais	0
Análise Jurídica	16	TRF2-EOF-2023/0130	Aquisição de câmeras para o sistema de CFTV	AJUR
Pesquisa de Preços	19	TRF2-SEC-2023/0230	Manutenção sistema antifurto das bibliotecas	SAT
Análise Jurídica	7	TRF2-EOF-2023/0083	Aquisição de material para rede telefônica	COLICI
Publicidade	0	TRF2-EOF-2022/0347	Manutenção de sistemas Arquivo Geral e Biblioteca	SAT
Concluído	0	TRF2-EOF-2019/0030	Serviços de proteção contra incêndio-mão de obra	0
Publicidade	0	TRF2-EOF-2023/0213	Serviços de reforma - marquise	SAT
Análise de artefatos	43	TRF2-EOF-2022/0263	Manutenção de portas de vidro	AJUR
Análise das propostas	17	TRF2-EOF-2023/0111	RP - Aquisição de material para oficina - veículos	Requisitante
Concluído	0	TRF2-EOF-2023/0021	RP - Aquisição de Switch Alto Desempenho	0
Publicidade	2	TRF2-EOF-2023/0104	Serviços de reforma da fachada - CCJF	COLICI
Concluído	0	TRF2-EOF-2023/0034	RP - Discos de performance para Storages	0
Análise de artefatos	0	TRF2-EOF-2023/0253	Aquisição de materiais para Justiça Itinerante	AJUR
Elabora Edital	7	TRF2-EOF-2023/0284	Aquisição de ferramentas para a Oficina - veículos	COLICI
Publicidade	2	TRF2-EOF-2023/0121	Licenças para o sistema de monitoramento - CFTV	COLICI
Publicidade	0	TRF2-EOF-2023/0183	Manutenção software assistiva - biblioteca	SAT
Publicidade	3	TRF2-EOF-2023/0135	RP - Aquisição de material de papelaria para CCJF	COLICI
Concluído	0	TRF2-EOF-2020/0035	Serviços técnicos em tecnologia da informação	0
Concluído	0	TRF2-EOF-2018/0254	Manutenção dos equipamentos audiovisuais.	0
Concluído	0	TRF2-EOF-2022/0160	RP - Aquisição de microcomputadores e Ultrabooks	0
Concluído	0	TRF2-EOF-2020/0047	Serviço de manutenção de automação predial	0
Concluído	0	TRF2-EOF-2022/0306	Serviços gráficos com mão-de-obra	0
Julgamento	12	TRF2-EOF-2021/0099	Aquisição de carregador de bateria	COLICI
Concluído	0	TRF2-EOF-2022/0232	Aquisição - Red Hat Runtimes, Premiun (Jboss)	0
Concluído	0	TRF2-EOF-2019/0351	Operação de projetos de infraestrutura de TI (3º nível)	0
Concluído	0	TRF2-EOF-2022/0301	Serviço - webdesign e design gráfico	0

## FERIADOS
FERIADOS	2023		ALTERAR O ANO PARA CÁLCULO DOS FERIADOS LUNARES					2009		1
01/01/2023	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL					FERIADOS VARIÁVEIS					2010		2
				2011		3
				2/20/2023	2ª FEIRA DE CARNAVAL				2012		4
				2/21/2023	3ª FEIRA GORDA				2013
20/01/2023	SÃO SEBASTIÃO					2/22/2023	4ª FEIRA DE CINZAS				2014
	CARNAVAL					4/5/2023	4ªFEIRA SANTA				2015
20/02/2023	SEGUNDA DE CARNAVAL					4/6/2023	5ªFEIRA SANTA
21/02/2023	CARNAVAL					4/7/2023	6ªFEIRA DA PAIXÃO
22/02/2023	QUARTA DE CINZAS					4/9/2023	PASCOA
05/04/2023	4ªFEIRA SANTA					6/8/2023	CORPUS CRHISTI
06/04/2023	5ªFEIRA SANTA
07/04/2023	6ªFEIRA DA PAIXÃO
21/04/2023	TIRADENTES
22/04/2023
23/04/2023	S. JORGE
01/05/2023	TRABALHO
08/06/2023	CORPUS
08/11/2023	D. ADVOGADO
07/09/2023	INDEPENDENCIA
10/12/2023	N. SENHORA
12/10/23
28/10/2023	SERV. PUBLICO
01/11/2023	TODOS OS SANTOS					início	dias
02/11/2023	FINADOS					3/20/2023	2	DIATRABALHO(I23;J23;A2:A34)
15/11/2023	PROC. REPUBLICA
20/11/2023	ZUMBI
08/12/2023	N. S. CONCEÇÃO
	RECESSO					SE($F2>0;F2+PROCV($C2;Prazos!$B$2:$P$4;2);" ")
	RECESSO					SE($F2>0;DIATRABALHO(f2;PROCV($C2;Prazos!$B$2:$P$4;2);A2:A34);" ")
24/12/2023	NATAL
25/12/2023	NATAL
	RECESSO
	RECESSO
29/12/2023	RECESSO
31/12/2023	REVEILLON
01/01/2023	CONF UNIVER
20/01/2023	SÃO SEBASTIÃO

## Fases
Fase Correspondente - K	Rótulos das colunas
Início do fluxo	Início do fluxo
Pesquisa de preços	Pesquisa de preços
Tramitação	Tramitação
Elabora Edital	Elabora Edital
Elabora contrato ou ata	Elabora contrato ou ata
Análise de artefatos	Análise de artefatos
Publicidade	Publicidade
Análise das propostas	Análise das propostas
Julgamento	Julgamento
Análise Jurídica	Análise Jurídica
Homologa/Autoriza	Homologa/Autoriza
Formaliza Ata	Formaliza Ata
Solicitação Fornecimento	Solicitação Fornecimento
Empenhar	Empenhar
Formaliza contratação	Formaliza contratação
A iniciar	A iniciar

## Prazos
		Pesquisa de preços	Tramitação	Elabora Edital	Elabora contrato ou ata	Análise de artefatos	Publicidade	Análise das propostas	Julgamento	Análise Jurídica	Homologa/Autoriza	Formaliza Ata	Solicitação Fornecimento	Empenhamento	Formaliza contratação	Pagamento	Estimativa total
	padrão	20	5	5	5	10	12	3	10	5	1	5	3	1	5	5	95	mem2121	porém, incluindo prazo de recurso e Análise das propostas
	padrão2	20	5	5	5	12	12	5	10	10	1	5	3	1	5	5	104	mem2121	porém, incluindo prazo de recurso e Análise das propostas
	padrão3	20	10	7	7	20	12	5	10	10	2	5	3	2	5	5	123	mem2121	estudos - demais casos
	aq RP	20	5	5	5	10	12	2	10	4	1	5	2	2	5	5	93
	aq TI	60	10	5	5	10	12	5	10	5	2	5	3	2	9	5	148
	Direta	20	10	0	0	10	5	2	2	2	2	5	2	2	5	5	72
	Prorrog	30	2							30	10				9		81
	Solicita	0	5	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	2	4	5	23
	Inexig	20	5	0	5	0	0	0	0	10	2	5	3	2	5	5	62
	adesão	20	5	0	5	0	0	0	0	10	2	0	0	2	5	5	54
	EOF21		5	2	2	3	12	2	9	5	2	2	0	1	1	5	51
	EOF66						12	2	8	2	2	2	1	2	2	5	38
	EOF170	10	4	3	3	5	12	3	10	3	2	2	1	2	2	5	67
	terno	20	3	3	3	8	12	3	8	3	1	4	1	1	5	5	80
	garagem					5	12	2	8	3	2	4	1	1	3	5	46
	janela					5	12	2	8	3	1	4	1	1	3	5	45
	incendio					10	12	2	8	3	1	4	1	1	3	5	50
	marquise					8	14	2	8	3	1	4	1	1	3	5	50
	concurso	13	4	1	1	2	12	2	8	2	1	2	1	1	2	5	57

TRF2-MEM-2020/02121 - tramitação são 10 dias caso vá para Presidencia - Homologa/Autoriza e empenhamento - juntos- são 5 dias caso vá para Presidência ; analise licitacao o prazo é de 8 e 15 dias caso tenha havido interposição de recurso

																			8
																			15

## SIE - prazo padrão
Prioridade	COMPRA COMPARTILHADA / - GERENCIADOR	Observações - Priorização	Valor	Prazos	Estimativa / (Empenho)	Estimativa / (Contrato)	Vencimento contrato - ata	Estimativa (pagamento)	Esforço adicional	Fase Atual	Data / Pregão	LOCAL ATUAL	último movimento	SIGA-DOC	LINK	OBJETO	Início do fluxo	Pesquisa de preços	Tramitação	Elabora Edital	A - ata/ C- contrato/ S - tem ata e contrato/ N - sem ata e sem contrato	Elabora contrato ou ata	Análise de artefatos	Publicidade	Análise das propostas	Julgamento	Análise Jurídica	Homologa/Autoriza	Formaliza Ata	Solicitação Fornecimento	Empenhar	Formaliza contratação	Prazo de execução em dias corridos	Prazo de execução em dias úteis	Data final com execução (continuados - data prevista para assinatura do contrato)	(execução, atesto e pagamento)	Data final com execução - FASE EM ATRASO OU FLUXO A INICIAR - Data possível caso seja liberado no dia em curso	Tempo de Tramitação	Projeção da fase atual	Atraso (dias úteis)	Observações	Processo vigente	ID	Gestor	Continuado	Tipo	RELEVÂNCIA	Responsável pelo monitoramento	Situação no PCA	NÚMERO DO PREGÃO	Pregões anteriores	SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL	Data da autorização da licitação	Quantidade de itens	Quantidade de itens homologados		Valor estimado	Valor homologado	% redução	Situação	Situação	Situação	Situação	Observações
1	Centralizada - Regional - TRF2		R$ 123,000	aq TI	09/11/23	24/11/23		02/01/24		Solicitação Fornecimento		Requisitante	19/09	TRF2-EOF-2022/0103	TRF2-EOF-2022/0103	RP - Aquisição de impressoras	16/08/22	20/12/22	06/01/23	27/01/23	S	01/02/23	17/03/23	03/04/23	19/05/23	06/06/23	25/07/23	01/09/23	14/09/23	19/09/23	21/09/23	04/10/23	30		03/11/23	13/11/23	22/12/23	414	19/09/23	31	Origem no PCA22 - alterada forma		ID15 e ID46	STI	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL	08/2023				4	4		R$ 1,878,997.60	R$ 1,482,443.35	21.10%
1	Centralizada - Regional - TRF2		R$ 1,188,495	EOF21	07/11/23	09/11/23		01/02/24		Formaliza Ata		AJUR	14/09	TRF2-EOF-2022/0160	TRF2-EOF-2022/0160	RP - Aquisição de microcomputadores e Ultrabooks	03/10/22	26/12/22	23/01/23	03/02/23	S	10/02/23	18/08/23	17/08/23	17/08/23	21/08/23	29/08/23	14/09/23	21/09/23	21/09/23	22/09/23	25/09/23		50	13/12/23	20/12/23	25/01/24	357	21/09/23	29	Origem no PCA22 - alterada forma		ID11, ID12, / ID13 e ID14	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Rubens	ORIGINAL
1			R$ 22,000	padrão2	-	07/02/24	sem contrato	-		Elabora Edital		COLICI	31/08	TRF2-EOF-2023/0222	TRF2-EOF-2023/0222	Serviços de acesso móvel à internet 4G	13/07/23	21/07/23	31/08/23	08/09/23	C	15/09/23	03/10/23	20/10/23	27/10/23	16/11/23	01/12/23	04/12/23	-	-	05/12/23	13/12/23			13/12/23	20/12/23	07/02/24	153	08/09/23	38		EOF-2022/0310	BC47	SIE	Sim	Continuado - novo	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
1			R$ 15,000	padrão3	27/11/23	-		13/12/23		Análise Jurídica		AJUR	29/08	TRF2-EOF-2022/0329	TRF2-EOF-2022/0329	RP - Aquisição de materiais odontológicos	03/11/22	24/11/22	01/12/22	12/01/23	A	16/01/23	29/03/23	28/06/23	24/08/23	29/08/23	13/09/23	15/09/23	22/09/23	27/09/23	29/09/23	-	10		09/10/23	17/10/23	05/12/23	330	13/09/23	35			12	SGP	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1		mapa 253 mil	R$ 132,000	padrão3	-	05/03/24	sem contrato	-		Tramitação		AJUR	19/09	TRF2-EOF-2022/0229	TRF2-EOF-2022/0229	Manutenção corretiva em mobiliário	21/12/22	18/09/23	28/09/23	09/10/23	C	19/10/23	23/11/23	12/12/23	19/12/23	04/01/24	18/01/24	22/01/24	-	-	24/01/24	31/01/24	0		31/01/24	07/02/24	05/03/24	406	28/09/23	24	Origem no PCA22 - alterada forma	TRF2-EOF-2019/00054	BC25	SAT	Sim	Continuado - Renovação		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 10,000	padrão	27/12/23	04/01/24		09/02/24		Análise de artefatos		AJUR	22/06	TRF2-EOF-2023/0133	TRF2-EOF-2023/0133	Manutenção de portas corta-fogo	27/04/23	10/05/23	22/05/23	16/06/23	C	22/06/23	06/07/23	24/07/23	27/07/23	10/08/23	17/08/23	18/08/23	-	-	21/08/23	28/08/23	30		27/09/23	04/10/23	02/02/24	123	06/07/23	83			ID257	SIE	Sim	Continuado - Novo		Rosana	ORIGINAL
1	Centralizada - Regional - TRF2		R$ 3,000,000	EOF21	06/12/23	07/12/23		07/02/24		Análise das propostas		Requisitante	19/09	TRF2-EOF-2023/0021	TRF2-EOF-2023/0021	RP - Aquisição de Switch Alto Desempenho	03/02/23	03/04/23	26/04/23	19/05/23	S	29/05/23	15/08/23	05/09/23	08/09/23	21/09/23	28/09/23	02/10/23	04/10/23	04/10/23	05/10/23	06/10/23	60		05/12/23	13/12/23	31/01/24	245	08/09/23	38			21	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Rubens	ORIGINAL
1			R$ 515,000	padrão	-	17/11/23	04/10/2023	-		Análise Jurídica		SAT	18/09	TRF2-EOF-2023/0096	TRF2-EOF-2023/0096	Manutenção - sistemas de iluminação e som	06/02/23	15/03/23	26/04/23	02/06/23	C	12/06/23	28/07/23	30/08/23	05/09/23	15/09/23	22/09/23	25/09/23	-	-	26/09/23	03/10/23	0		03/10/23	10/10/23	17/11/23	239	22/09/23	28	Empresa não aceitou prorrogar	TRF2-EOF-2021/0156	BC11	CCJF	Sim	Continuado - Renovação	Monitorado	Rubens	ORIGINAL
1			R$ 13,000	padrão3	-	22/11/23	sem contrato	-		Análise Jurídica		AJUR	18/09	TRF2-EOF-2023/0082	TRF2-EOF-2023/0082	Manutenção e afinação para o piano CCJF	27/02/23	12/04/23	22/04/23	29/05/23	C	01/06/23	22/08/23	14/09/23	18/09/23	02/10/23	17/10/23	19/10/23	-	-	23/10/23	30/10/23	0		30/10/23	09/11/23	22/11/23	245	17/10/23	12		TRF2-EOF-2021/0157	BC12	CCJF	Sim	Continuado - Renovação		Rubens	ORIGINAL
1	Centralizada - Regional - TRF2		R$ 550,800	EOF21	07/11/23	09/11/23		02/02/24		Formaliza Ata		AAPR	18/09	TRF2-EOF-2023/0034	TRF2-EOF-2023/0034	RP - Discos de performance para Storages	27/02/23	19/05/23	15/06/23	19/06/23	S	03/07/23	18/07/23	23/08/23	31/08/23	01/09/23	01/09/23	13/09/23	20/09/23	20/09/23	21/09/23	22/09/23	82		13/12/23	20/12/23	26/01/24	207	20/09/23	30			ID45	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Rubens	INCLUÍDO
1	Centralizada - Regional - TRF2	acrescimo de 10 mil pen drive	R$ 25,000	EOF21	09/01/24	-		13/02/24		Tramitação		Requisitante	18/08	TRF2-EOF-2023/0038	TRF2-EOF-2023/0038	RP - Material de microinformática	01/03/23	15/09/23	20/09/23	22/09/23	A	26/09/23	29/09/23	18/10/23	20/10/23	06/11/23	14/11/23	17/11/23	22/11/23	22/11/23	23/11/23	-	30		23/12/23	02/01/24	06/02/24	267	20/09/23	30	Origem no PCA22 - alterada forma		ID8	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Farlei	ORIGINAL
1			R$ 130,000	padrão3	-	01/01/24	sem contrato	-		Publicidade	28/09	COLICI		TRF2-EOF-2020/0210	TRF2-EOF-2020/0210	Locação de impressora digital - gráfica	03/03/23	20/04/23	05/06/23	12/06/23	C	21/06/23	14/08/23	28/09/23	05/10/23	20/10/23	07/11/23	10/11/23	-	-	14/11/23	23/11/23	0		23/11/23	30/11/23	01/01/24	265	28/09/23	24	Origem no PCA22 - alterada forma		BC05 e ID16	ARIC	Sim	Continuado - Renovação	Monitorado	Rubens	ORIGINAL
1	Centralizada - Regional - TRF2		R$ 5,861,000	EOF21	11/12/23	12/12/23		25/01/24		Publicidade	02/10	COLICI		TRF2-EOF-2023/0035	TRF2-EOF-2023/0035	RP - Aquisição de licenças Swarm e discos	06/03/23	26/05/23	16/06/23	21/06/23	S	29/06/23	12/09/23	02/10/23	04/10/23	18/10/23	25/10/23	27/10/23	31/10/23	31/10/23	03/11/23	06/11/23	40		16/12/23	22/12/23	18/01/24	245	02/10/23	22			ID35 e ID37	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
1		alterado para licitar - tramita pedido de renovação por 12 meses - ACOMPANHAR PARA PASSAR PARA PCA24	R$ 410,000	Prorrog	-	06/12/23	17/10/2023	-		Análise Jurídica		AJUR	23/06	TRF2-EOF-2020/0047	TRF2-EOF-2020/0047	Serviço de manutenção de automação predial	20/06/23	23/06/23	23/06/23	23/06/23	C	23/06/23	23/06/23	23/06/23	23/06/23	23/06/23	04/08/23	18/08/23	-	-	18/08/23	31/08/23	0		31/08/23	08/09/23	06/12/23	72	04/08/23	62			BC55	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 1,816	Direta	21/11/23	-		13/12/23		Análise das propostas		COLICI	14/09	TRF2-EOF-2023/0128	TRF2-EOF-2023/0128	Aquisição de guarda-chuvas	09/03/23	17/04/23	01/06/23	01/06/23	N	-	27/07/23	14/09/23	18/09/23	20/09/23	22/09/23	26/09/23	-	-	28/09/23	-	15		13/10/23	20/10/23	05/12/23	203	18/09/23	32			ID35	GSI	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
1			R$ 1,090,000	padrão	27/12/23	04/01/24		04/07/24		Análise de artefatos		AJUR	08/09	TRF2-EOF-2023/0104	TRF2-EOF-2023/0104	Serviços de reforma da fachada - CCJF	10/03/23	06/07/23	04/08/23	31/08/23	C	08/09/23	22/09/23	10/10/23	16/10/23	30/10/23	09/11/23	10/11/23	-	-	13/11/23	22/11/23	180		20/05/24	27/05/24	27/06/24	257	22/09/23	28			ID29	CCJF	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
1			R$ 8,000	padrão2	12/12/23	-		02/01/24		Análise das propostas		Requisitante	19/09	TRF2-EOF-2023/0086	TRF2-EOF-2023/0086	Aquisição de cones de sinalização flexíveis	13/03/23	17/03/23	18/04/23	06/06/23	N	-	04/08/23	15/09/23	22/09/23	06/10/23	23/10/23	24/10/23	-	-	25/10/23	-	15		09/11/23	17/11/23	22/12/23	226	22/09/23	28			ID42	GSI	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1		TRF2-EOF-2022/0120	R$ 7,100	padrão	27/12/23	04/01/24		01/02/24		Análise de artefatos		AJUR	09/06	TRF2-EOF-2023/0119	TRF2-EOF-2023/0119	RP - Aquisição de bandeiras	13/03/23	20/03/23	11/05/23	06/06/23	C	09/06/23	23/06/23	11/07/23	14/07/23	28/07/23	04/08/23	07/08/23	-	-	08/08/23	15/08/23		15	05/09/23	13/09/23	25/01/24	155	23/06/23	92			ID13	ARIC	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1	Centralizada - Regional - TRF2		R$ 7,000	aq TI	01/02/24	-		11/03/24		Pesquisa de Preços		Requisitante	13/03	TRF2-EOF-2023/0049	TRF2-EOF-2023/0049	Aquisição de licenças da ferramenta Miro	13/03/23	12/05/23	22/05/23	29/05/23		-	13/06/23	29/06/23	06/07/23	20/07/23	27/07/23	31/07/23	-	-	02/08/23	-	30		01/09/23	11/09/23	04/03/24	142	12/05/23	121			28	STI	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 156,000	Prorrog	-	06/12/23	15/11/2023	-		Análise Jurídica		AJUR	27/07	TRF2-EOF-2020/0211	TRF2-EOF-2020/0211	Manutenção dos sistemas de detecção de incêndio	21/06/23	25/07/23	27/07/23	27/07/23	C	27/07/23	27/07/23	27/07/23	27/07/23	27/07/23	08/09/23	22/09/23	-	-	22/09/23	05/10/23	0		05/10/23	13/10/23	06/12/23	106	08/09/23	38			BC58	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 200,000	padrão	17/11/23	27/11/23		26/01/24		Julgamento		COLICI	19/09	TRF2-EOF-2023/0130	TRF2-EOF-2023/0130	Aquisição de câmeras para o sistema de CFTV	15/03/23	24/03/23	19/05/23	23/06/23	C	29/06/23	30/08/23	12/09/23	19/09/23	03/10/23	10/10/23	11/10/23	-	-	13/10/23	20/10/23	60		19/12/23	27/12/23	19/01/24	219	03/10/23	21			ID34	GSI	Não	Não continuado	Monitorado	Rubens	ORIGINAL
1		TRF2-EOF-2019/00216 (TRF) / vence em 01/12/23) - unificando	R$ 5,830,000	padrão	-	04/01/24	15/11/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	13/09	TRF2-EOF-2023/0218	TRF2-EOF-2023/0218	Serviço de limpeza e conservação, ascensorista	20/06/23	04/08/23	31/08/23	08/09/23	C	15/09/23	29/09/23	18/10/23	23/10/23	09/11/23	17/11/23	21/11/23	-	-	22/11/23	29/11/23	30		29/12/23	05/01/24	31/01/24	162	29/09/23	23	Unificado com CCJF	TRF2-EOF-2017/00231	BC15 e BC60	SIE	Sim	Continuado - Renovação	Monitorado	Farlei	ORIGINAL
1			R$ 10,000	padrão	07/12/23	-		15/01/24		Publicidade	a remarcar	AJUR	31/08	TRF2-EOF-2023/0075	TRF2-EOF-2023/0075	Aquisição de colchões	16/03/23	20/03/23	11/04/23	30/05/23	N	-	15/09/23	10/10/23	16/10/23	30/10/23	09/11/23	10/11/23	-	-	13/11/23	-	30		13/12/23	20/12/23	08/01/24	242	10/10/23	16			ID48	GSI	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1		cota 54 mil - verifcar empenho parcial	R$ 30,000	padrão	20/12/23	-		26/01/24		Publicidade	a remarcar	SG	12/09	TRF2-EOF-2023/0118	TRF2-EOF-2023/0118	RP para aquisição de armários roupeiro	16/03/23	28/03/23	11/05/23	26/05/23	A	30/05/23	12/09/23	10/10/23	16/10/23	30/10/23	09/11/23	10/11/23	21/11/23	24/11/23	27/11/23	-	30		27/12/23	04/01/24	19/01/24	256	10/10/23	16	Origem no PCA22 - item fracassado		50	GSI	Não	Não continuado		Farlei	INCLUÍDO
1		EOF2020/76 - CCJF vence em 24/10	R$ 1,600,000	padrão	-	12/12/23	28/10/2023	-		Análise das propostas		COLICI	18/09	TRF2-EOF-2020/0295	TRF2-EOF-2020/0295	Manutenção refrigeração	27/10/22	20/12/22	12/12/22	19/12/22	C	27/12/22	28/07/23	15/08/23	18/08/23	01/09/23	11/09/23	12/09/23	-	-	13/09/23	20/09/23	0		20/09/23	27/09/23	12/12/23	328	18/08/23	52	Origem no PCA22 - alterada forma	TRF2-EOF-2017/00075	BC45	SIE	Sim	Continuado - Renovação	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
1	Centralizada - Regional - TRF2	pedido de acrescimo de 500 mil	R$ 1,108,000	padrão	20/12/23	28/12/23		19/01/24		Publicidade	a marcar	SG	19/09	TRF2-EOF-2023/0055	TRF2-EOF-2023/0055	RP - Solução de virtualização p/ aplicações restritos/legados	21/03/23	15/05/23	14/06/23	19/06/23	S	30/06/23	19/09/23	05/10/23	10/10/23	25/10/23	03/11/23	06/11/23	14/11/23	21/11/23	22/11/23	29/11/23	15		14/12/23	21/12/23	12/01/24	253	05/10/23	19	Transportado do PCA22	TRF2-EOF-2022/0018	ID52, ID6 e ID7	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	TRANSPORTADO
10		EMERGENCIAL	R$ 178,500	Direta	-	19/12/23	25/10/2023	-		A iniciar		Requisitante		TRF2-SEC-2023/0235	TRF2-SEC-2023/0235	Manutenção de elevadores do TRF2.	09/2023	20/10/23	30/10/23	30/10/23	C	30/10/23	17/11/23	27/11/23	29/11/23	01/12/23	05/12/23	07/12/23	-	-	12/12/23	19/12/23	0		19/12/23	27/12/23	19/12/23	80		0		EOF2020/234	BC56	SIE	Sim	Continuado - Renovação		Farlei	ORIGINAL
1	Centralizada - Regional - TRF2		R$ 65,000	aq TI	19/12/23	-		10/01/24		Análise das propostas		COLICI	14/09	TRF2-EOF-2022/0105	TRF2-EOF-2022/0105	RP - Suprimentos para Infraestrutura de Rede	24/03/23	10/05/23	28/06/23	10/07/23	A	10/07/23	18/08/23	14/09/23	21/09/23	05/10/23	13/10/23	17/10/23	24/10/23	27/10/23	31/10/23	-	20		20/11/23	27/11/23	03/01/24	250	21/09/23	29	Origem no PCA22 - alterada forma		ID20	STI	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
1	Centralizada - TRFs -TRF2	SOL set/23	R$ 50,000	aq TI	19/12/23	03/01/24		06/02/24		Análise das propostas		COLICI	14/09	TRF2-EOF-2022/0332	TRF2-EOF-2022/0332	RP - Aquisição de Webcameras	24/03/23	01/06/23	05/07/23	11/07/23	S	12/07/23	17/07/23	11/09/23	18/09/23	02/10/23	09/10/23	11/10/23	19/10/23	24/10/23	26/10/23	13/11/23	30		13/12/23	20/12/23	30/01/24	234	18/09/23	32	Cota exaurida na ata em vigor - RP nacional		ID16	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	INCLUÍDO
1			R$ 84,470	padrão2		15/01/24	28/11/23	-		Análise de artefatos		AJUR	05/09	TRF2-EOF-2023/0202	TRF2-EOF-2023/0202	Serviços de recolhimento de lixo extraordinário	23/06/23	26/07/23	02/08/23	31/08/23	C	05/09/23	22/09/23	10/10/23	18/10/23	03/11/23	22/11/23	23/11/23	-	-	24/11/23	01/12/23	0		01/12/23	11/12/23	15/01/24	161	22/09/23	28		TRF2-EOF-2022/00184		SIE	Sim	Continuado - Renovação	Monitorado	Rubens	ORIGINAL
1			R$ 11,000	padrão	-	31/01/24	sem contrato	-		Tramitação		AJUR	19/06	TRF2-EOF-2022/0123	TRF2-EOF-2022/0123	Serviços de corte, vinco e plastificação de impressos	24/03/23	19/06/23	24/06/23	30/06/23	C	07/07/23	21/07/23	08/08/23	11/08/23	25/08/23	01/09/23	04/09/23	-	-	05/09/23	13/09/23	0		13/09/23	20/09/23	31/01/24	173	24/06/23	91	Origem no PCA22 - alterada forma		BC07	ARIC	Sim	Continuado - Renovação		Farlei	ORIGINAL
1			R$ 419,000	padrão3	-	17/01/24	31/12/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	13/07	TRF2-EOF-2023/0161	TRF2-EOF-2023/0161	Fornecimento de combustiveis	13/06/23	23/06/23	03/07/23	04/07/23	C	13/07/23	10/08/23	28/08/23	04/09/23	19/09/23	03/10/23	05/10/23	-	-	09/10/23	17/10/23	0		17/10/23	24/10/23	17/01/24	126	10/08/23	58		TRF2-EOF-2022/00202	FC8	SIE	Sim	Fornecimento contínuo	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
1			R$ 248,000	padrão	27/12/23	-		02/02/24		Análise de artefatos		AJUR	15/06	TRF2-EOF-2023/0121	TRF2-EOF-2023/0121	Licenças para o sistema de monitoramento - CFTV	28/03/23	28/04/23	11/05/23	15/06/23	N	-	29/06/23	17/07/23	20/07/23	03/08/23	10/08/23	11/08/23	-	-	14/08/23	-	30		13/09/23	20/09/23	26/01/24	139	29/06/23	88			ID52	GSI	Não	Não continuado	Monitorado	Farlei	ORIGINAL
1		cota anterior R$ 985.000	R$ 1,217,000	EOF66	01/12/23	05/12/23		15/02/24		Publicidade	a marcar	SG	19/09	TRF2-EOF-2023/0064	TRF2-EOF-2023/0064	Expansão da solução Tape library	28/03/23	23/05/23	16/06/23	28/06/23	C	11/07/23	19/09/23	05/10/23	09/10/23	20/10/23	24/10/23	26/10/23	-	-	30/10/23	03/11/23	70		12/01/24	19/01/24	08/02/24	220	05/10/23	19		TRF2-EOF-2022/0108	ID27 e ID53	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
1			R$ 129,000	padrão3	-	17/01/24	31/12/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	28/07	TRF2-EOF-2023/0172	TRF2-EOF-2023/0172	Fornecimento de gêneros alimentícios	09/06/23	05/07/23	06/07/23	24/07/23	C	28/07/23	25/08/23	13/09/23	20/09/23	04/10/23	19/10/23	23/10/23	-	-	25/10/23	03/11/23	0		03/11/23	13/11/23	17/01/24	147	25/08/23	47		TRF2-EOF-2022/00234	FC6	SIE	Sim	Fornecimento contínuo		Rosana	ORIGINAL
1		1a dispensa 14133	R$ 1,785	Direta	21/11/23	-		06/12/23		Análise das propostas		Requisitante	18/09	TRF2-EOF-2021/0099	TRF2-EOF-2021/0099	Aquisição de carregador de bateria	31/03/23	10/04/23	10/04/23	10/05/23	N	-	09/08/23	14/09/23	18/09/23	20/09/23	22/09/23	26/09/23	-	-	28/09/23	-	10		08/10/23	16/10/23	29/11/23	181	18/09/23	32			Não tem	ARIC	Não	Não continuado		Rubens	INCLUÍDO
1		valor a verificar	R$ 100,000	padrão3	-	17/01/24	31/12/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	14/08	TRF2-EOF-2023/0189	TRF2-EOF-2023/0189	Fornecimento de água mineral (garrafões)	07/06/23	14/06/23	18/07/23	09/08/23	C	14/08/23	12/09/23	28/09/23	05/10/23	20/10/23	07/11/23	10/11/23	-	-	14/11/23	23/11/23	0		23/11/23	30/11/23	17/01/24	169	12/09/23	36		TRF2-EOF-2022/00234	FC7	SIE	Sim	Fornecimento contínuo		Farlei	INCLUÍDO
1	Centralizada - Regional - TRF2		R$ 3,000	Inexig	29/11/23	-		09/01/24		Análise de artefatos		AJUR	25/08	TRF2-EOF-2023/0067	TRF2-EOF-2023/0067	RP - Aquisição de licenças Orçafacio	03/04/23	05/07/23	20/07/23	20/07/23		-	20/07/23	20/07/23	20/07/23	20/07/23	03/08/23	07/08/23	-	-	09/08/23	-	30		08/09/23	15/09/23	02/01/24	128	20/07/23	73			Não tem	STI	Não	Não continuado		Rubens	INCLUÍDO
1		24 meses - continuado - verificar - se tiver andamento colocar na guia PCA25	R$ 22,000	padrão	27/12/23	04/01/24		11/01/24		Análise de artefatos		AJUR	28/06	TRF2-EOF-2023/0139	TRF2-EOF-2023/0139	Contratação consultoria em marketing digital	03/04/23	17/05/23	26/05/23	13/06/23	C	28/06/23	12/07/23	28/07/23	02/08/23	16/08/23	23/08/23	24/08/23	-	-	25/08/23	01/09/23	0		01/09/23	11/09/23	04/01/24	151	12/07/23	79			ID8	CCJF	Sim	Continuado - Novo		Farlei	ORIGINAL
1		verificar vigencia - 24 m?	R$ 18,000	padrão2	-	15/01/24	31/12/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	12/09	TRF2-EOF-2023/0214	TRF2-EOF-2023/0214	Manutenção corretiva de persianas	23/06/23	09/08/23	16/08/23	04/09/23	C	12/09/23	28/09/23	17/10/23	24/10/23	10/11/23	28/11/23	29/11/23	-	-	30/11/23	07/12/23	0		07/12/23	15/12/23	15/01/24	167	28/09/23	24		TRF2-EOF-2022/00250	FC5	SIE	Sim	Fornecimento contínuo		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 1,422,000	EOF21	06/12/23	07/12/23		24/01/24		Publicidade	a marcar	COLICI	18/09	TRF2-EOF-2023/0066	TRF2-EOF-2023/0066	Prorrogação de solução de backup	03/04/23	10/05/23	09/06/23	26/06/23	C	11/07/23	11/09/23	10/10/23	13/10/23	26/10/23	06/11/23	09/11/23	-	-	10/11/23	13/11/23	40		23/12/23	02/01/24	17/01/24	224	10/10/23	16	vencimento contratual novembro/23 - SJES		ID26	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
1		alterado para 24 meses	R$ 15,000	padrão	-	04/01/24	sem contrato	-		Análise de artefatos		AJUR	17/08	TRF2-EOF-2022/0263	TRF2-EOF-2022/0263	Manutenção de portas de vidro	22/03/23	27/04/23	11/07/23	08/08/23	C	17/08/23	31/08/23	19/09/23	22/09/23	06/10/23	16/10/23	17/10/23	-	-	18/10/23	25/10/23	0		25/10/23	03/11/23	04/01/24	217	31/08/23	43	Transportado do PCA22		FC9	SIE	Sim	Fornecimento contínuo		Farlei	TRANSPORTADO
1			R$ 3,900,000	padrão	07/12/23	15/12/23		21/10/24		Publicidade	a marcar	SG	18/09	TRF2-EOF-2023/0206	TRF2-EOF-2023/0206	Serviços de reforma dos sanitários e garagem	01/08/23	01/08/23	22/08/23	30/08/23	C	04/09/23	22/09/23	10/10/23	16/10/23	30/10/23	09/11/23	10/11/23	-	-	13/11/23	22/11/23	305		22/09/24	27/09/24	14/10/24	113	10/10/23	16			ID232 e ID247 e ID233	SIE	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
1			R$ 92,700	padrão2	18/12/23	26/12/23		28/03/24		Publicidade	a marcar	Requisitante	15/08	TRF2-EOF-2023/0134	TRF2-EOF-2023/0134	Serviço de isolamento acústico	03/04/23	08/05/23	22/05/23	27/06/23	C	06/07/23	10/08/23	15/10/23	20/10/23	07/11/23	24/11/23	27/11/23	-	-	28/11/23	05/12/23	90		04/03/24	11/03/24	21/03/24	246	15/10/23	13	Transportado do PCA22		ID38	CCJF	Não	Não continuado		Rubens	TRANSPORTADO
1			R$ 156,306	padrão3	-	28/12/23	Sem contrato	-		Publicidade	a marcar	SAT	18/09	TRF2-EOF-2022/0347	TRF2-EOF-2022/0347	Manutenção de sistemas Arquivo Geral e Biblioteca	13/04/23	05/05/23	12/05/23	14/06/23	C	16/06/23	12/09/23	12/10/23	19/10/23	06/11/23	23/11/23	27/11/23	-	-	29/11/23	06/12/23	0		06/12/23	14/12/23	28/12/23	237	12/10/23	14		TRF2-EOF-2017/00324	BC23	SAT	Sim	Continuado - Renovação		Rubens	ORIGINAL	01/2023		NUGEBI
1		EOF2017/477	R$ 420,000	padrão3	-	17/11/23	Sem contrato	-		Homologa/Autoriza		SG	12/09	TRF2-EOF-2022/0301	TRF2-EOF-2022/0301	Serviço - webdesign e design gráfico	19/04/23	20/04/23	04/05/23	19/05/23	C	24/05/23	15/06/23	12/07/23	21/07/23	28/07/23	12/09/23	14/09/23	-	-	18/09/23	25/09/23	30		25/10/23	03/11/23	20/12/23	159	14/09/23	34			BC02	ARIC	Sim	Continuado - Renovação	Monitorado	Farlei	ORIGINAL
1	Centralizada - Regional - TRF2		R$ 3,209,000	aq TI	14/12/23	28/12/23		18/01/24		Publicidade	a marcar	Requisitante	12/09	TRF2-EOF-2023/0088	TRF2-EOF-2023/0088	RP - Aquisição de licenciamento de softwares	19/04/23	29/05/23	15/06/23	27/06/23	C	10/07/23	31/08/23	20/10/23	27/10/23	16/11/23	24/11/23	28/11/23	-	-	30/11/23	14/12/23	15		29/12/23	05/01/24	11/01/24	239	20/10/23	9			ID49, ID50, ID51	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	INCLUÍDO
1		verificar se será continuado	R$ 6,384	Direta	14/12/23	-		24/01/24		Tramitação		SG	22/05	TRF2-SEC-2023/0101	TRF2-SEC-2023/0101	Serviço de mentoria em redes sociais - CCJF	20/04/23	10/05/23	20/05/23	20/05/23		-	02/06/23	12/06/23	14/06/23	16/06/23	20/06/23	22/06/23	-	-	26/06/23	-	30		26/07/23	02/08/23	17/01/24	67	20/05/23	115			ID9	CCJF	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
1		cota 371	R$ 500,000	padrão	07/12/23	15/12/23		20/05/24		Publicidade	a marcar	SG	05/09	TRF2-EOF-2023/0162	TRF2-EOF-2023/0162	Reparo das janelas - TRF2	16/06/23	16/06/23	28/06/23	12/07/23	C	18/07/23	22/09/23	10/10/23	16/10/23	30/10/23	09/11/23	10/11/23	-	-	13/11/23	22/11/23	150		20/04/24	26/04/24	13/05/24	159	10/10/23	16			ID234	SIE	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
1		verificar prazo de 26 meses	R$ 233,000	padrão	27/12/23	04/01/24		26/11/25		Análise de artefatos		AJUR	18/09	TRF2-EOF-2023/0217	TRF2-EOF-2023/0217	Projeto de sistema de proteção contra incêndio	08/08/23	08/08/23	16/08/23	11/09/23	C	18/09/23	02/10/23	19/10/23	24/10/23	10/11/23	21/11/23	22/11/23	-	-	23/11/23	30/11/23	690		20/10/25	27/10/25	19/11/25	114	02/10/23	22				SIE	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	INCLUÍDO
1		24 m - mapa 12 m 127 mil - valor anterior no PCA 14 000	R$ 65,000	padrão3	-	17/01/24	sem contrato	-		Análise de artefatos		AJUR	18/07	TRF2-EOF-2023/0167	TRF2-EOF-2023/0167	Manutenção do sistema de controle de acesso- TRF	28/04/23	12/06/23	03/07/23	17/07/23	C	18/07/23	15/08/23	31/08/23	08/09/23	22/09/23	06/10/23	10/10/23	-	-	13/10/23	20/10/23	30		19/11/23	27/11/23	08/02/24	175	15/08/23	55			ID51	GSI	Sim	Continuado - Novo		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 600,000	padrão3	-	22/11/23	11/11/2023	-		Análise Jurídica		AJUR	14/09	TRF2-EOF-2022/0306	TRF2-EOF-2022/0306	Serviços gráficos com mão-de-obra	28/04/23	28/04/23	28/04/23	11/05/23	C	19/05/23	26/06/23	25/07/23	03/08/23	22/08/23	05/09/23	08/09/23	-	-	12/09/23	19/09/23	30		19/10/23	26/10/23	22/12/23	144	05/09/23	40		EOF2017/473	BC01	ARIC	Sim	Continuado - Renovação		Rubens	ORIGINAL
1		verificar se gerará contrato cont.	R$ 220,000	padrão3	22/01/24	29/01/24		21/05/24		Análise de artefatos		AJUR	23/06	TRF2-EOF-2023/0141	TRF2-EOF-2023/0141	RP - Realização dos Exames Periódicos de Saúde	02/05/23	24/05/23	29/05/23	09/06/23	S	23/06/23	21/07/23	08/08/23	15/08/23	29/08/23	13/09/23	15/09/23	22/09/23	27/09/23	29/09/23	06/10/23	120		03/02/24	09/02/24	14/05/24	157	21/07/23	72	Origem no PCA22 - alterada forma		44	SGP	Não	Não continuado		Rosana	ORIGINAL
1		Memorando 2023/2139	R$ 1,010,318	Prorrog	-	22/11/23	10/10/2023	-		Homologa/Autoriza		SG	18/09	TRF2-EOF-2019/0351	TRF2-EOF-2019/0351	Operação de projetos de infraestrutura de TI (3º nível)	02/05/23	16/06/23	16/06/23	16/06/23	C	16/06/23	16/06/23	16/06/23	16/06/23	16/06/23	18/09/23	02/10/23	-	-	02/10/23	16/10/23	0		16/10/23	23/10/23	22/11/23	167	02/10/23	22			BC65	STI	Sim	Continuado - Prorrogação		Rosana	ORIGINAL
1			R$ 1,923	Inexig	19/12/23	27/12/23		31/01/24		Tramitação		Requisitante	14/09	TRF2-EOF-2023/0176	TRF2-EOF-2023/0176	Assinaturas de periódicos O Globo	02/05/23	07/07/23	12/07/23	12/07/23	S	19/07/23	19/07/23	19/07/23	19/07/23	19/07/23	02/08/23	04/08/23	11/08/23	16/08/23	18/08/23	25/08/23	30		24/09/23	29/09/23	24/01/24	115	12/07/23	79	passou a ser conduzido pela SAT		ID51	SAT	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
1		vigencia ata anterior 11/23	R$ 5,000	padrão3		-		27/10/23		Análise de artefatos		AJUR	07/06	TRF2-EOF-2023/0123	TRF2-EOF-2023/0123	RP - Aquisição de placas de homenagem	03/05/23	10/05/23	16/05/23	05/06/23	A	07/06/23	06/07/23	24/07/23	31/07/23	14/08/23	28/08/23	30/08/23	06/09/23	12/09/23	14/09/23	-	30		14/10/23	20/10/23	19/02/24	134	06/07/23	83			ID2	ARIC	Não	Não continuado		Rosana	ORIGINAL
1			R$ 2,862,458	Prorrog	-	22/11/23	18/10/2023	-		Homologa/Autoriza		SG	13/09	TRF2-EOF-2022/0083	TRF2-EOF-2022/0083	Desenvolvimento software - práticas ágeis	04/05/23	11/07/23	31/07/23	31/07/23	C	31/07/23	31/07/23	31/07/23	31/07/23	31/07/23	12/09/23	26/09/23	-	-	26/09/23	09/10/23	30		08/11/23	16/11/23	19/12/23	158	26/09/23	26			BC66	STI	Sim	Continuado - Prorrogação		Rosana	ORIGINAL
1			R$ 80,000	padrão	27/12/23	04/01/24		07/02/24		Análise de artefatos		AJUR	12/09	TRF2-EOF-2023/0213	TRF2-EOF-2023/0213	Serviços de reforma - marquise	01/08/23	03/08/23	18/08/23	05/09/23	C	12/09/23	26/09/23	13/10/23	18/10/23	03/11/23	13/11/23	14/11/23	-	-	16/11/23	24/11/23	30		24/12/23	02/01/24	31/01/24	115	26/09/23	26				SIE	Não	Não continuado		Rosana	INCLUÍDO
1		mapa 6314	R$ 4,200	Direta	30/11/23	-		09/01/24		Análise de artefatos		AJUR	01/06	TRF2-EOF-2023/0117	TRF2-EOF-2023/0117	Assinatura - normas técnicas ABNT	05/05/23	08/05/23	01/06/23	01/06/23		-	16/06/23	23/06/23	27/06/23	29/06/23	03/07/23	05/07/23	-	-	07/07/23	-	30		06/08/23	11/08/23	02/01/24	63	16/06/23	97			ID43	SAT	Não	Não continuado		Rosana	ORIGINAL
1			R$ 183,000	padrão3	04/01/24	-		07/02/24		Publicidade	26/09	COLICI		TRF2-EOF-2023/0149	TRF2-EOF-2023/0149	RP - Material para iluminação, tintas - fita antiderrapante- CCJF	05/05/23	05/06/23	09/06/23	23/06/23	A	27/06/23	04/09/23	26/09/23	03/10/23	18/10/23	03/11/23	07/11/23	16/11/23	22/11/23	24/11/23	-	30		24/12/23	02/01/24	31/01/24	203	26/09/23	26			ID4; ID22; ID33	CCJF	Não	Não continuado	Monitorado	Farlei	ORIGINAL
1		mapa 9520	R$ 3,700	padrão3	04/01/24	11/01/24		01/02/24		Publicidade	a marcar	COLICI	15/09	TRF2-EOF-2023/0135	TRF2-EOF-2023/0135	RP - Aquisição de material de papelaria para CCJF	09/05/23	12/05/23	23/05/23	07/06/23	S	09/06/23	13/09/23	05/10/23	13/10/23	27/10/23	16/11/23	21/11/23	28/11/23	01/12/23	05/12/23	13/12/23	15		28/12/23	05/01/24	25/01/24	218	05/10/23	19	passou a ser conduzido pela SAT		ID53 e ID54 e ID34	SAT	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
1		apólice vence em 17/12/23	R$ 4,000	padrão3	10/01/24	-		15/02/24		Análise de artefatos		AJUR	12/06	TRF2-EOF-2023/0147	TRF2-EOF-2023/0147	Seguro de vida - estagiários	15/05/23	01/06/23	02/06/23	12/06/23		-	10/07/23	26/07/23	02/08/23	16/08/23	30/08/23	01/09/23	-	-	05/09/23	-	30		05/10/23	13/10/23	08/02/24	113	10/07/23	81	Apólice vence em dez/23	TRF2-EOF-2022/0262	FC4	SGP	Não	Fornecimento contínuo		Farlei	ORIGINAL
1			R$ 100,000	padrão	13/11/23	-		22/12/23		Formaliza Ata		SAT	13/09	TRF2-EOF-2023/0140	TRF2-EOF-2023/0140	RP - Aquisição de gêneros de alimentação - café,	15/05/23	23/05/23	29/05/23	16/06/23	A	19/06/23	12/07/23	10/08/23	18/08/23	28/08/23	12/09/23	13/09/23	20/09/23	25/09/23	26/09/23	-	30		26/10/23	06/11/23	15/12/23	134	20/09/23	30		Vários	ID4	SAT	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
1			R$ 70,000	padrão	04/12/23	-		12/01/24		Análise das propostas		COLICI	01/09	TRF2-EOF-2023/0154	TRF2-EOF-2023/0154	Aquisição de material de marcenaria	17/05/23	19/06/23	21/06/23	29/06/23	N	-	06/07/23	07/08/23	10/08/23	24/08/23	31/08/23	01/09/23	-	-	04/09/23	-	30		04/10/23	11/10/23	05/01/24	110	10/08/23	58			ID15	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1		Fracassada	R$ 13,169	padrão	18/01/24	-		29/02/24		Tramitação		Requisitante	21/07	TRF2-EOF-2023/0142	TRF2-EOF-2023/0142	Aquisição de andaimes e escadas - CCJF	19/05/23	21/07/23	26/07/23	02/08/23		-	16/08/23	01/09/23	06/09/23	21/09/23	28/09/23	29/09/23	-	-	02/10/23	-	40		11/11/23	21/11/23	22/02/24	136	26/07/23	69	Transportado do PCA22		ID34	CCJF	Não	Não continuado		Rubens	TRANSPORTADO
1		apólice vence em nov/23	R$ 52,000	padrão2	19/12/23	-		24/01/24		Publicidade	02/10	COLICI		TRF2-EOF-2023/0199	TRF2-EOF-2023/0199	Seguro imóveis	23/05/23	12/06/23	27/07/23	28/08/23	N	-	11/09/23	02/10/23	09/10/23	24/10/23	10/11/23	13/11/23	-	-	14/11/23	-	30		14/12/23	21/12/23	17/01/24	175	02/10/23	22	Apólice vence em nov/23	TRF2-EOF-2022/0223	FC3	SAT	Sim	Fornecimento contínuo		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 6,000	Prorrog	-	06/12/23	19/11/2023	-		Análise Jurídica		SAT	19/09	TRF2-EOF-2022/0153	TRF2-EOF-2022/0153	Instalação e utilização de CHIP TAG SEM PARAR	25/05/23	07/07/23	10/07/23	10/07/23	C	10/07/23	10/07/23	10/07/23	10/07/23	10/07/23	21/08/23	04/09/23	-	-	04/09/23	18/09/23	0		18/09/23	25/09/23	06/12/23	116	21/08/23	51		TRF2-EOF-2017/00006	BC19	GSI	Sim	Continuado - Prorrogação		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 180,000	Prorrog	-	06/12/23	30/10/2023	-		Análise Jurídica		AJUR	01/08	TRF2-EOF-2022/0185	TRF2-EOF-2022/0185	Manutenção de equipamentos do parque gráfico	25/05/23	27/07/23	01/08/23	01/08/23	C	01/08/23	01/08/23	01/08/23	01/08/23	01/08/23	13/09/23	27/09/23	-	-	27/09/23	10/10/23	0		10/10/23	18/10/23	06/12/23	138	13/09/23	35		TRF2-EOF-2022/00185	BC04	ARIC	Sim	Continuado - Prorrogação		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 21,500	padrão	09/11/23	-		18/12/23		Análise Jurídica		AJUR	08/09	TRF2-EOF-2023/0146	TRF2-EOF-2023/0146	Aquisição de refletores - fachada CCJF	25/05/23	29/05/23	31/05/23	07/06/23	N	-	05/07/23	24/07/23	08/09	22/09/23	29/09/23	02/10/23	-	-	03/10/23	-	30		02/11/23	10/11/23	11/12/23	131	29/09/23	23	Transportado do PCA22		35	CCJF	Não	Não continuado		Farlei	TRANSPORTADO
1			R$ 20,000	padrão	07/12/23	-		01/02/24		Publicidade	a marcar	Requisitante	18/09	TRF2-EOF-2023/0175	TRF2-EOF-2023/0175	Serviços para tratamento retardante à ação do fogo	25/05/23	03/07/23	11/07/23	09/08/23	N	-	08/09/23	20/10/23	25/10/23	13/11/23	22/11/23	23/11/23	-	-	24/11/23	-	50		13/01/24	19/01/24	25/01/24	183	20/10/23	9			ID20	CCJF	Não	Não continuado		Rosana	ORIGINAL
1			R$ 150,000	padrão3	-	17/01/24	sem contrato	-		Análise de artefatos		AJUR	10/07	TRF2-EOF-2022/0181	TRF2-EOF-2022/0181	Serviços - tradução-interpretação (Libras)	01/06/23	02/06/23	19/06/23	29/06/23	C	10/07/23	07/08/23	23/08/23	30/08/23	14/09/23	28/09/23	02/10/23	-	-	04/10/23	11/10/23	0		11/10/23	19/10/23	17/01/24	132	07/08/23	61	Origem no PCA22 - alterada forma		ID15	ARIC	Sim	Continuado - Novo	Monitorado	Farlei	ORIGINAL
1		24 meses	R$ 14,000	padrão3	-	17/01/24	31/12/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	06/07	TRF2-EOF-2023/0150	TRF2-EOF-2023/0150	Fornecimento de arranjos florais	01/06/23	07/06/23	13/06/23	23/06/23	C	06/07/23	03/08/23	21/08/23	28/08/23	12/09/23	26/09/23	28/09/23	-	-	02/10/23	09/10/23	0		09/10/23	17/10/23	17/01/24	130	03/08/23	63		TRF2-EOF-2022/00204	FC1	ARIC	Sim	Fornecimento contínuo		Farlei	ORIGINAL
1			R$ 3,400	Inexig	13/11/23	-		26/12/23		Análise Jurídica		AJUR	21/08	TRF2-EOF-2023/0221	TRF2-EOF-2023/0221	Assinatura on-line da Revista Negócios Públicos e O Pregoeiro	02/06/23	02/08/23	21/08/23	21/08/23	N	-	21/08/23	21/08/23	21/08/23	21/08/23	04/09/23	06/09/23	-	-	11/09/23	-	30		11/10/23	19/10/23	18/12/23	101	04/09/23	41			ID35 e ID42	SAT	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1	Centralizada - TRFs -TRF2	30.000 - bota - saldo cota 286000 empenho de distintivo..ver cota atualizada	R$ 0	EOF170	13/12/23	-		12/02/24		Publicidade	28/09	COLICI		TRF2-EOF-2023/0170	TRF2-EOF-2023/0170	RP - Uniformes	05/06/23	30/06/23	27/07/23	27/07/23	A	31/07/23	15/09/23	28/09/23	03/10/23	18/10/23	23/10/23	25/10/23	27/10/23	30/10/23	03/11/23	-	60		02/01/24	09/01/24	05/02/24	151	28/09/23	24	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468	EOF2022/38	Não tem	GSI	Não	Não continuado	Monitorado	Rubens	TRANSPORTADO
1		ag sol aumento	R$ 70,000	padrão	20/12/23	-		12/01/24		Publicidade	02/10	COLICI		TRF2-EOF-2023/0111	TRF2-EOF-2023/0111	RP - Aquisição de material para oficina - veículos	03/04/23	27/04/23	09/05/23	30/05/23	A	01/06/23	17/08/23	02/10/23	05/10/23	20/10/23	27/10/23	30/10/23	09/11/23	14/11/23	16/11/23	-	15		01/12/23	11/12/23	05/01/24	227	02/10/23	22			ID8	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1	Centralizada - Regional - TRF2	verificar se será RP	R$ 45,000	padrão	23/01/24	-		23/02/24		Pesquisa de Preços		STI	14/09	TRF2-EOF-2023/0052	TRF2-EOF-2023/0052	Aquisição de software- gestão da frota de veículos	14/09/23	04/10/23	09/10/23	17/10/23		-	31/10/23	23/11/23	28/11/23	13/12/23	20/12/23	21/12/23	-	-	22/12/23	-	30		21/01/24	26/01/24	16/02/24	99	04/10/23	20			ID244	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 40,000	padrão	27/12/23	-		29/01/24		Análise de artefatos		AJUR	06/09	TRF2-EOF-2023/0210	TRF2-EOF-2023/0210	Aquisição de eletrodomésticos para copa	26/07/23	31/07/23	16/08/23	06/09/23	N	-	21/09/23	09/10/23	13/10/23	27/10/23	07/11/23	09/11/23	-	-	10/11/23	-	30		10/12/23	15/12/23	22/01/24	107	21/09/23	29			ID245	SIE	Não	Não continuado		Rosana	INCLUÍDO
1			R$ 689,126	Prorrog		06/12/23	24/11/2023	-		Análise Jurídica		AJUR	17/08	TRF2-EOF-2022/0275	TRF2-EOF-2022/0275	Aquisição de soluções de segurança (PAM)	13/06/23	17/08/23	17/08/23	17/08/23	C	17/08/23	17/08/23	17/08/23	17/08/23	17/08/23	29/09/23	16/10/23	-	-	16/10/23	27/10/23	0		27/10/23	07/11/23	06/12/23	136	29/09/23	23				STI	Sim	Continuado - Prorrogação		Rosana	ORIGINAL
1			R$ 38,000	padrão	27/12/23	04/01/24		23/12/24		Análise de artefatos		AJUR	04/07	TRF2-EOF-2023/0107	TRF2-EOF-2023/0107	Serviço de análise da qualidade do ar ambiente	16/03/23	03/04/23	05/05/23	16/06/23	C	04/07/23	18/07/23	03/08/23	08/08/23	22/08/23	29/08/23	30/08/23	-	-	31/08/23	08/09/23	360		02/09/24	09/09/24	16/12/24	176	18/07/23	75			ID235	SIE	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
1			R$ 32,256	padrão	04/12/23	12/12/23		20/02/24		Análise das propostas		Requisitante	05/09	TRF2-EOF-2022/0324	TRF2-EOF-2022/0324	Fornecimento e instalação de sinalização	05/05/23	23/05/23	24/05/23	24/05/23	C	24/05/23	24/05/23	26/06/23	29/06/23	13/07/23	20/07/23	21/07/23	-	-	24/07/23	31/07/23	60		29/09/23	06/10/23	13/02/24	87	29/06/23	88	Origem no PCA22 - alterada forma	EOF2022/085	ID248	SIE	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
1		ag sol aumento	R$ 30,000	padrão	07/11/23	-		15/12/23		Homologa/Autoriza		SG	13/09	TRF2-EOF-2023/0105	TRF2-EOF-2023/0105	Aquisição de equipamentos para oficina - veículos	03/04/23	12/04/23	03/05/23	25/05/23	N	-	12/07/23	02/08/23	09/08/23	23/08/23	13/09/23	14/09/23	-	-	15/09/23	-	30		15/10/23	20/10/23	07/12/23	165	14/09/23	34			ID243 - ID256	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 24,000	padrão	04/12/23	-		09/01/24		Análise das propostas		Requisitante	18/09	TRF2-EOF-2023/0087	TRF2-EOF-2023/0087	Aquisição de sistema de diálise para geradores	03/04/23	12/04/23	18/04/23	24/05/23	N	-	18/08/23	13/09/23	18/09/23	02/10/23	09/10/23	10/10/23	-	-	11/10/23	-	30		10/11/23	21/11/23	02/01/24	191	18/09/23	32			242	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 49,000	padrão3	-	01/01/24	03/10/2023	-		Publicidade	a marcar	SG	18/09	TRF2-EOF-2023/0183	TRF2-EOF-2023/0183	Manutenção software assistiva - biblioteca	21/06/23	11/07/23	13/07/23	07/08/23	C	10/08/23	18/09/23	04/10/23	11/10/23	26/10/23	14/11/23	17/11/23	-	-	22/11/23	29/11/23	0		29/11/23	06/12/23	01/01/24	161	04/10/23	20		TRF2-EOF-2018/0108	BC24	SAT	Sim	Continuado - Renovação		Rubens	ORIGINAL
1		EOF159 - a cancelar - dependendo da autorização para prorrogar o EOF008	R$ 60,000	Prorrog	-	22/11/23	04/10/2023	-		Homologa/Autoriza		SG	14/09	TRF2-EOF-2021/0008	TRF2-EOF-2021/0008	Comunicação de dados permanente, dedicado exclusivo	22/06/23	23/08/23	23/08/23	23/08/23	C	23/08/23	23/08/23	23/08/23	23/08/23	23/08/23	14/09/23	28/09/23	-	-	28/09/23	11/10/23	0		11/10/23	19/10/23	22/11/23	111	28/09/23	24			BC64	STI	Sim	Continuado - Prorrogação		Farlei	ORIGINAL
1		SOL23/28	R$ 20,000	padrão	27/12/23	-		31/01/24		Análise de artefatos		AJUR	04/09	TRF2-EOF-2021/0199	TRF2-EOF-2021/0199	Aquisição de lâmpadas para salas de exposição	28/03/23	16/06/23	14/08/23	04/09/23		-	19/09/23	05/10/23	10/10/23	25/10/23	03/11/23	06/11/23	-	-	07/11/23	-	30		07/12/23	15/12/23	24/01/24	224	19/09/23	31	Origem no PCA22		ID262	SIE	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
1			R$ 18,000	padrão	23/11/23	-		28/12/23		Análise Jurídica		AJUR	20/09	TRF2-EOF-2023/0124	TRF2-EOF-2023/0124	RP - Aquisição de frigobares	26/04/23	03/05/23	18/05/23	30/05/23	A	30/05/23	12/07/23	25/08/23	05/09/23	20/09/23	27/09/23	28/09/23	05/10/23	10/10/23	11/10/23	-	30		10/11/23	21/11/23	20/12/23	168	27/09/23	25			Não tem	SIE	Não	Não continuado		Rubens	INCLUÍDO
1		1520.000.000 cotação com agregados	R$ 60,000,000	padrão3	-	17/01/24	20/12/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	06/09	TRF2-EOF-2023/0191	TRF2-EOF-2023/0191	Assistência médica complementar	26/06/23	17/07/23	14/08/23	25/08/23	C	06/09/23	05/10/23	24/10/23	31/10/23	21/11/23	05/12/23	07/12/23	-	-	12/12/23	19/12/23	0		19/12/23	27/12/23	17/01/24	176	05/10/23	19		TRF2-EOF-2018/0283	BC37	SGP	Sim	Continuado - Renovação	Monitorado	Rubens	ORIGINAL
1		confirmar direta	R$ 20,000	Inexig	13/11/23	-		09/05/24		Análise Jurídica		SAT	18/09	TRF2-EOF-2023/0195	TRF2-EOF-2023/0195	Aquisição de granadas não letais e spray de pimenta	30/06/23	12/07/23	21/07/23	24/07/23		-	24/07/23	24/07/23	24/07/23	24/07/23	07/08/23	09/08/23	-	-	11/08/23	-	180		07/02/24	14/02/24	02/05/24	42	07/08/23	61			ID37 e ID23	GSI	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1		TRF2-EOF-2022/0201 - / SF cancelado -	R$ 312,000	padrão	19/12/23	27/12/23		30/01/24		Publicidade	a marcar	Requisitante	12/09	TRF2-EOF-2023/0166	TRF2-EOF-2023/0166	RP - Solução de Webconferência	30/06/23	17/07/23	22/07/23	15/08/23	S	24/08/23	12/09/23	08/10/23	11/10/23	26/10/23	06/11/23	07/11/23	16/11/23	22/11/23	23/11/23	30/11/23	30		30/12/23	05/01/24	23/01/24	153	08/10/23	17			10 e 30	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Rubens	ORIGINAL
1			R$ 8,500	padrão3	10/01/24	-		12/02/24		Análise de artefatos		AJUR	14/07	TRF2-EOF-2023/0177	TRF2-EOF-2023/0177	Aquisição de microfones de mão sem fio	06/07/23	07/07/23	11/07/23	14/07/23	N	-	11/08/23	29/08/23	05/09/23	20/09/23	04/10/23	06/10/23	-	-	10/10/23	-	30		09/11/23	17/11/23	05/02/24	96	11/08/23	57			Não tem	SAJ	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	INCLUÍDO
1	Centralizada -TRF2-SJES		R$ 168,000	padrão3	08/03/24	15/03/24		18/07/24		Tramitação		SG	15/09	TRF2-SEC-2023/0093	TRF2-SEC-2023/0093	RP - Aquisição de pistolas	12/07/23	25/07/23	04/08/23	15/08/23	S	24/08/23	22/09/23	10/10/23	18/10/23	03/11/23	22/11/23	24/11/23	01/12/23	06/12/23	11/12/23	18/12/23	120		16/04/24	23/04/24	11/07/24	159	04/08/23	62			ID49	GSI	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
1			R$ 15,000	padrão	17/11/23	-		22/12/23		Julgamento		COLICI	11/09	TRF2-EOF-2023/0072	TRF2-EOF-2023/0072	Aquisição de lixeiras para banheiros	30/03/23	11/04/23	11/04/23	30/05/23	N	-	07/06/23	23/06/23	21/09/23	05/10/23	13/10/23	16/10/23	-	-	17/10/23	-	30		16/11/23	24/11/23	15/12/23	201	05/10/23	19			ID239	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 35,000	padrão	09/01/24	-		13/02/24		Análise de artefatos		AJUR	11/09	TRF2-EOF-2023/0220	TRF2-EOF-2023/0220	RP - Aquisição de material de expediente, copa-cozinha	25/07/23	07/08/23	21/08/23	08/09/23	A	11/09/23	25/09/23	11/10/23	17/10/23	31/10/23	10/11/23	13/11/23	22/11/23	27/11/23	28/11/23	-	30		28/12/23	05/01/24	06/02/24	126	25/09/23	27			ID06	SAT	Não	Não continuado		Rosana	INCLUÍDO
1		TRF2-MEM-2023/02848	R$ 279,000	padrão2	-	07/02/24	18/11/2023	-		Elabora Edital		COLICI	31/08	TRF2-EOF-2023/0236	TRF2-EOF-2023/0236	Recepção - alocação de mão de obra	25/07/23	18/08/23	31/08/23	08/09/23	C	15/09/23	03/10/23	20/10/23	27/10/23	16/11/23	01/12/23	04/12/23	-	-	05/12/23	13/12/23	0		13/12/23	20/12/23	07/02/24	141	08/09/23	38			BC18	GSI	Sim	Continuado - Renovação		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 10,000	padrão	04/12/23	-		12/01/24		Análise das propostas		Requisitante	19/09	TRF2-EOF-2023/0083	TRF2-EOF-2023/0083	Aquisição de material para rede telefônica	14/03/23	24/03/23	17/04/23	01/06/23		-	07/07/23	25/07/23	28/07/23	11/08/23	18/08/23	21/08/23	-	-	22/08/23	-	30		21/09/23	28/09/23	05/01/24	161	28/07/23	67			ID20	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 6,000	padrão	07/12/23	-		15/01/24		Publicidade	a marcar	SG	19/09	TRF2-EOF-2022/0127	TRF2-EOF-2022/0127	Limpeza dos reservatórios - geradores de energia	13/01/23	05/05/23	26/05/23	21/06/23	N	-	22/09/23	10/10/23	16/10/23	30/10/23	09/11/23	10/11/23	-	-	13/11/23	-	30		13/12/23	20/12/23	08/01/24	304	10/10/23	16	Transportado do PCA22		ID259	SIE	Não	Não continuado		Rubens	TRANSPORTADO
1			R$ 5,000	padrão	07/12/23	-		17/01/24		Publicidade	a marcar	SAT	23/08	TRF2-EOF-2023/0077	TRF2-EOF-2023/0077	Fornecimento e instalação de placas luminocentes	24/03/23	03/04/23	12/04/23	07/06/23	N	-	28/09/23	17/10/23	20/10/23	07/11/23	16/11/23	17/11/23	-	-	21/11/23	-	30		21/12/23	01/01/24	10/01/24	242	17/10/23	12			ID255	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1		cota 247	R$ 200,000	padrão	07/12/23	-		15/01/24		Publicidade	a marcar	SG	19/09	TRF2-EOF-2023/0224	TRF2-EOF-2023/0224	Aquisição equipamentos audio e video - EMARF	01/08/23	17/08/23	24/08/23	06/09/23	N	-	19/09/23	05/10/23	10/10/23	25/10/23	03/11/23	06/11/23	-	-	07/11/23	-	30		07/12/23	15/12/23	08/01/24	98	05/10/23	19			Não tem	EMARF	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	INCLUÍDO
1	Centralizada - Regional - TRF2	EOF2022/139 em vigor 21/O7	R$ 5,000	padrão	20/12/23	-		26/01/24		Publicidade	a marcar	Requisitante	18/09	TRF2-EOF-2023/0081	TRF2-EOF-2023/0081	RP - Confecção e reparo de vestes talares	03/04/23	11/04/23	17/04/23	01/06/23	A	27/07/23	22/09/23	10/10/23	16/10/23	30/10/23	09/11/23	10/11/23	21/11/23	24/11/23	27/11/23	-	30		27/12/23	04/01/24	19/01/24	238	10/10/23	16			ID6	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 37,000	padrão	18/01/24	-		23/02/24		Tramitação		SAT	18/09	TRF2-SEC-2023/0226	TRF2-SEC-2023/0226	Aquisição de materiais para Justiça Itinerante	06/09/23	06/09/23	08/09/23	15/09/23	N	-	29/09/23	18/10/23	23/10/23	09/11/23	17/11/23	21/11/23	-	-	22/11/23	-	30		22/12/23	02/01/24	16/02/24	77	08/09/23	38			ID34	SAT	Não	Não continuado	Monitorado	Farlei	INCLUÍDO
1		valor anterior 1.800.000	R$ 1,624,000	padrão	24/01/24	31/01/24		04/06/24		Tramitação		AJUR	19/09	TRF2-SEC-2023/0223	TRF2-SEC-2023/0223	RP - Aquisição de veículos automotores	08/09/23	18/09/23	23/09/23	29/09/23	C	06/10/23	23/10/23	13/11/23	17/11/23	04/12/23	12/12/23	13/12/23	-	-	14/12/23	21/12/23	120		19/04/24	26/04/24	28/05/24	104	23/09/23	27				GSI	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	INCLUÍDO
1		valor anterior 65 mil	R$ 160,000	padrão3	-	12/03/24	sem contrato	-		Pesquisa de Preços		SAT	15/09	TRF2-SEC-2023/0230	TRF2-SEC-2023/0230	Manutenção sistema antifurto das bibliotecas	15/09/23	05/10/23	15/10/23	24/10/23	C	06/11/23	07/12/23	27/12/23	04/01/24	18/01/24	01/02/24	05/02/24	-	-	07/02/24	14/02/24	0		14/02/24	21/02/24	12/03/24	152	05/10/23	19	Origem no PCA22 - alterada forma		BC28 e ID28	SAT	Sim	Continuado - Renovação		Farlei	ORIGINAL
1	Centralizada - TRFs -TRF2	30.000 - bota - saldo cota 286000 empenho de distintivo..ver cota atualizada	R$ 380,000	Terno	19/01/24	-		05/01/00		Pesquisa de Preços		SAT	14/09	TRF2-SEC-2023/0231	TRF2-SEC-2023/0231	RP - Ternos - abrangência nacional	15/09/23	05/10/23	08/10/23	11/10/23	A	17/10/23	27/10/23	21/11/23	24/11/23	06/12/23	12/12/23	13/12/23	19/12/23	20/12/23	21/12/23	-	60		19/02/24	26/02/24		97	05/10/23	19	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		ID53	GSI	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	INCLUÍDO
1			R$ 13,950,000	EOF170	16/01/24	18/01/24		22/04/24		Pesquisa de Preços		SAT	19/09	TRF2-SEC-2023/0232	TRF2-SEC-2023/0232	Serviço para realização de concurso público	19/09/23	29/09/23	03/10/23	06/10/23	C	11/10/23	19/10/23	09/11/23	14/11/23	30/11/23	05/12/23	07/12/23	-	-	12/12/23	14/12/23	90		13/03/24	20/03/24	15/04/24	86	29/09/23	23			81	SGP	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
10		seria licitado pelo CJF - nao será mais	R$ 160,000	EOF170	13/12/23	15/12/23		19/01/24		A iniciar		Requisitante				Aquisição de itens de segurança institucional	09/2023	30/09/23	04/10/23	09/10/23	C	13/10/23	20/10/23	10/11/23	16/11/23	01/12/23	06/12/23	11/12/23	-	-	13/12/23	15/12/23	30		14/01/24	19/01/24	14/01/24	86		0			ID41 e ID46, ID39, / ID47, ID36	GSI	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
1			R$ 1,699	padrão	09/11/23	-		20/12/23		Análise Jurídica		AJUR	22/08	TRF2-EOF-2023/0071	TRF2-EOF-2023/0071	Aquisição de rotulador portátil - cabeamento	08/03/23	08/03/23	11/04/23	22/05/23		-	04/07/23	31/07/23	14/08/23	28/08/23	04/09/23	05/09/23	-	-	06/09/23	-	30		06/10/23	16/10/23	13/12/23	223	04/09/23	41			ID241	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
10	Centralizada - TRFs - CJF		R$ 446,000	Solicita	19/10/23	25/10/23		17/11/23		A iniciar		Requisitante		TRF2-DOD-2023/0016	TRF2-DOD-2023/0016	Expansão da solução de cofre de senhas	09/2023	30/09/23	05/10/23	05/10/23	S	05/10/23	05/10/23	05/10/23	05/10/23	05/10/23	13/10/23	17/10/23	17/10/23	17/10/23	19/10/23	25/10/23	15		09/11/23	17/11/23	09/11/23	25		0			ID33	STI	Não	Não continuado - SF	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
10	Centralizada - Regional - TRF2	ata vence em dez/23	R$ 23,600	Solicita	19/10/23	-		13/11/23		A iniciar		Requisitante		TRF2-EOF-2022/0059	TRF2-EOF-2022/0059	RP - Aquisição de licenças do leitor de telas Jaws	09/2023	30/09/23	05/10/23	05/10/23		-	05/10/23	05/10/23	05/10/23	05/10/23	13/10/23	17/10/23	-	-	19/10/23	-	15		03/11/23	13/11/23	03/11/23	19		0			79	SGP	Não	Não continuado - SF		Rosana	ORIGINAL
11			R$ 305,000	padrão	-	04/05/23	03/05/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0168	TRF2-EOF-2022/0168	Serviço de assistência técnica do DataCenter.	10/06/22	19/07/22	15/08/22	14/02/23	C	15/02/23	16/02/23	08/03/23	15/03/23	21/03/23	10/04/23	26/04/23	-	-	28/04/23	04/05/23	0		04/05/23	11/05/23	04/05/23	328		0	Origem no PCA22 - alterada forma		BC62 e ID2	STI	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11			R$ 837,484	Prorrog	-	03/02/23	03/02/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2018/0254	TRF2-EOF-2018/0254	Manutenção dos equipamentos audiovisuais.	08/08/22	02/09/22	02/09/22	02/09/22	C	02/09/22	19/01/23	19/01/23	19/01/23	19/01/23	19/01/23	27/01/23	-	-	27/01/23	03/02/23			03/02/23	10/02/23	03/02/23	179		0			BC41	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11		cota 129 mil	R$ 108,170	padrão3	26/05/23	06/06/23		11/10/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0197	TRF2-EOF-2022/0197	Aquisição e instalação de portões	09/08/22	09/08/22	27/07/22	20/09/22	C	22/09/22	16/03/23	31/03/23	08/05/23	15/05/23	18/05/23	22/05/23	-	-	26/05/23	06/06/23	120		04/10/23	11/10/23	04/10/23	301		0	Transportado do PCA22		ID258	SIE	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11		verificar nova SEC105	R$ 66,000	Prorrog	-	09/01/23	20/02/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0007	TRF2-EOF-2019/0007	Manutenção para o Sistema de Telecomunicações.	09/08/22	08/09/22	08/09/22	08/09/22	C	08/09/22	04/01/23	04/01/23	04/01/23	04/01/23	16/02/23	04/04/23	-	-	04/04/23	09/01/23			09/01/23	16/01/23	09/01/23	153		0			BC44	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 367,020	Prorrog	-	15/03/23	03/04/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2018/0127	TRF2-EOF-2018/0127	Manutenção -sistema de controle patrimonial (ASI )	10/08/22	09/09/22	11/09/22	11/09/22	C	30/09/22	05/01/23	05/01/23	05/01/23	05/01/23	05/01/23	02/03/23	-	-	02/03/23	15/03/23	0		15/03/23	22/03/23	15/03/23	217		0			BC22	SAT	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 1,520,000	Prorrog	-	03/03/23	14/02/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0003	TRF2-EOF-2021/0003	Manutenção de sistema -proteção contra descargas atmosféricas.	12/08/22	12/08/22	18/11/22	18/11/22	C	18/11/22	18/01/23	18/01/23	18/01/23	18/01/23	18/01/23	25/01/23	-	-	25/01/23	03/03/23			03/03/23	10/03/23	03/03/23	203		0			BC43	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 384,000	padrão	-	18/04/23	17/04/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0349	TRF2-EOF-2022/0349	Condução de elevadores - ascensoristas	17/08/22	17/08/22	26/12/22	04/01/23	C	10/01/23	26/01/23	29/03/23	04/04/23	04/04/23	10/04/23	10/04/23	-	-	11/04/23	18/04/23	0		18/04/23	26/04/23	18/04/23	244		0			BC46	SIE	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11			R$ 2,465,000	Prorrog	-	10/02/23	10/02/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2018/0137	TRF2-EOF-2018/0137	Manutenção das instalações prediais	24/08/22	23/09/22	25/09/22	25/09/22	C	29/08/22	29/08/22	29/08/22	29/08/22	29/08/22	01/02/23	02/02/23	-	-	02/02/23	10/02/23			10/02/23	17/02/23	10/02/23	170		0			BC42	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 26,383	padrão	12/04/23	19/04/23		12/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0195	TRF2-EOF-2022/0195	Projeto- geração de energia solar fotovoltaica	31/08/22				C	31/08/22	12/12/22	08/02/23	13/02/23	28/02/23	21/03/23	22/03/23	-	-	12/04/23	19/04/23	45		03/06/23	12/06/23	03/06/23	231		0	Transportado do PCA22		ID263	SIE	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11			R$ 199,700	padrão	-	05/01/23	09/01/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0205	TRF2-EOF-2022/0205	Fornecimento de garrafões de água mineral	09/09/22	09/09/22	21/10/22	27/10/22	C	03/11/22	16/11/22	02/12/22	23/12/22	26/12/22	28/12/22	28/12/22	-	-	29/12/22	05/01/23			05/01/23	12/01/23	05/01/23	118		0	Origem no PCA22 - alterada forma		BC67	SIE	Sim	Continuado - Novo			ORIGINAL
11			R$ 43,800	padrão	30/03/23	-		08/05/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0286	TRF2-EOF-2022/0286	Aquisição de Nobreak/UPS Trifásico - CCJF	13/09/22		07/10/22	24/10/22	N	-	11/11/22	29/12/22	30/12/22	06/01/23	22/03/23	24/03/23	-	-	30/03/23	-	30		29/04/23	08/05/23	29/04/23	198		0	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		ID37	SIE	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11			R$ 23,300	Direta	-	22/03/23	21/03/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0243	TRF2-EOF-2022/0243	Software SOPHIA	15/09/22	14/11/22	05/12/22	05/12/22	C	04/01/23	16/02/23	28/02/23	02/03/23	06/03/23	06/03/23	07/03/23	-	-	08/03/23	22/03/23	0		22/03/23	29/03/23	22/03/23	188		0	Origem no PCA22 - alterada forma		BC27	SAT	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11			R$ 24,670	padrão	02/02/23	09/02/23		08/05/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0188	TRF2-EOF-2022/0188	Serviços proteção contra descargas atmosféricas	19/09/22				C		25/11/22	07/12/22	20/12/22	04/01/23	25/01/23	26/01/23	-	-	02/02/23	09/02/23	80		30/04/23	08/05/23	30/04/23	143		0	Transportado do PCA22		ID23	CCJF	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11			R$ 6,000	padrão	19/04/23	-		26/05/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0251	TRF2-EOF-2022/0251	RP - utensílios de copa e copos descartáveis	21/09/22	28/09/22	21/10/22	26/10/22	A	28/10/22	01/02/23	16/02/23	23/02/23	01/03/23	07/03/23	13/03/23	30/03/23	13/04/23	19/04/23	-	30		19/05/23	26/05/23	19/05/23	210		0	Transportado do PCA22		ID6	SAT	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11			R$ 1,387,600	Prorrog	-	10/02/23	17/02/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2020/0035	TRF2-EOF-2020/0035	Serviços técnicos em tecnologia da informação	03/10/22	03/10/22	17/11/22	17/11/22	C	17/11/22	02/01/23	02/01/23	02/01/23	02/01/23	02/01/23	18/01/23	-	-	18/01/23	10/02/23			10/02/23	17/02/23	10/02/23	130		0			BC63	STI	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 8,670	padrão	28/04/23	-		02/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0171	TRF2-EOF-2022/0171	Aquisição de 1 relé de proteção	10/10/2022	10/10/22	10/10/22	10/10/22	N	-	15/03/23	29/03/23	04/04/23	13/04/23	25/04/23	26/04/23	-	-	28/04/23	-	30		28/05/23	02/06/23	28/05/23	200		0	Transportado do PCA22		ID260	SIE	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11			R$ 14,500	padrão2	-	04/05/23	26/05/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0310	TRF2-EOF-2022/0310	Serviços de acesso móvel à internet 4G.	18/10/2022	27/10/22	07/11/22	20/12/22	C	12/01/23	28/02/23	17/03/23	21/03/23	24/03/23	28/03/23	29/03/23	-	-	04/04/23	04/05/23	30		03/06/23	12/06/23	03/06/23	198		0			BC47	SIE	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11			R$ 16,000	Prorrog			25/01/2024			Concluído				TRF2-EOF-2021/0208	TRF2-EOF-2021/0208	Seguro para veículos (caminhão e semirreboque)	27/10/22	06/12/22	06/12/22	06/12/22	C	06/12/22	23/12/22	23/12/22	23/12/22	23/12/22	06/02/23	23/12/22	-	-	06/01/23	16/01/23			16/01/23	24/01/23	16/01/23	81		0			BC39	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11		Aditado 4 veiculos	R$ 20,000	Prorrog	-	11/01/23	31/01/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0438	TRF2-EOF-2019/0438	Seguro total para 21 veículos	10/11/22	10/12/22	12/12/22	12/12/22	C	19/12/22	19/12/22	19/12/22	19/12/22	19/12/22	23/12/22	23/12/22	-	-	06/01/23	11/01/23			11/01/23	18/01/23	11/01/23	62		0	Aditado 4 veículos. Tramita SEC2023/59		BC40	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 64,587	aq Ti	-	31/05/23	01/07/23	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0315	TRF2-EOF-2022/0315	Link de comunicação com Data Center (SJES)	14/11/22	12/12/22	06/01/23	19/01/23	C	26/01/23	27/03/23	20/04/23	25/04/23	27/04/23	28/04/23	28/04/23	-	-	02/05/23	31/05/23	0		31/05/23	07/06/23	31/05/23	198		0			ID31	STI	Sim	Continuado - Novo			ORIGINAL
11			R$ 2,183,000	aq TI	30/06/23	06/07/23		28/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0327	TRF2-EOF-2022/0327	Prorrogação e Expansão- software Spectrum Protect - Regional	25/11/22	23/02/23	17/03/23	30/03/23	C	04/04/23	11/05/23	31/05/23	05/06/23	14/06/23	20/06/23	28/06/23	-	-	30/06/23	06/07/23	15		21/07/23	28/07/23	21/07/23	223		0			ID4 e ID29	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 4,500	padrão	19/01/23	-		03/02/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0128.01	TRF2-EOF-2022/0128.01	Aquisição de bateria para filmadora	29/11/2022			05/12/22	N		09/12/22	27/12/22			17/01/23	18/01/23	-	-	19/01/23	-	10		29/01/23	03/02/23	29/01/23	51		0	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		Não tem	ARIC	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11			R$ 93,500	padrão	-	24/04/23	24/04/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2020/0051	TRF2-EOF-2020/0051	Contratação de Auxiliar de Saúde Bucal	16/12/2022	13/01/23	06/02/23	07/02/23	C	08/02/23	08/02/23	03/03/23	09/03/23	15/03/23	03/04/23	04/04/23	-	-	11/04/23	24/04/23	0		24/04/23	02/05/23	24/04/23	129		0	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		84	SGP	Sim	Continuado - Renovação			TRANSPORTADO
11			R$ 3,550	Prorrog	-	18/05/23	23/06/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0033	TRF2-EOF-2021/0033	Manutenção de Cardioversor/Desfibrilador	09/01/23	10/02/23	12/02/23	12/02/23	C	12/02/23	12/02/23	12/02/23	12/02/23	12/02/23	09/05/23	09/05/23	-	-	09/05/23	18/05/23	0		18/05/23	25/05/23	18/05/23	129		0			BC31	SGP	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 21,300	padrão	02/05/23	-				Concluído				TRF2-EOF-2021/0187	TRF2-EOF-2021/0187	Aquisição de filtros para consultório médico	09/01/23	09/02/23	14/02/23	24/02/23	N	-	23/03/23	13/04/23	18/04/23	26/04/23	28/04/23	02/05/23	-	-	02/05/23	-	30		01/06/23	09/06/23	01/06/23	113		0	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		ID261	SIE	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11		saldo de 40 mil de cota	R$ 30,000	padrão	05/06/23	-		12/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0113	TRF2-EOF-2022/0113	Aquisição de diversos insumos gráficos.	13/01/23	23/02/23	28/02/23	07/03/23	N	-	17/03/23	03/04/23	22/05/23	25/05/23	02/06/23	02/06/23	-	-	05/06/23	-	30		05/07/23	12/07/23	05/07/23	143		0			ID9	ARIC	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 9,500	Prorrog	-	28/03/23	15/04/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0001	TRF2-EOF-2021/0001	Manutenção dos dois elevadores Compaq 100 VILLARTA (CCJF).	17/01/23	08/02/23	10/02/23	10/02/23	C	10/02/23	10/02/23	10/02/23	10/02/23	10/02/23	22/03/23	24/03/23	-	-	24/03/23	28/03/23	0		28/03/23	04/04/23	28/03/23	70		0			BC10	CCJF	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 50,000	Prorrog	-	04/04/23	19/05/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0212	TRF2-EOF-2021/0212	Chaveiro	27/01/23	13/03/23	15/03/23	15/03/23	C	15/03/23	15/03/23	15/03/23	15/03/23	15/03/23	31/03/23	31/03/23	-	-	31/03/23	04/04/23	0		04/04/23	14/04/23	04/04/23	67		0			BC50	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11		vigencia ata jan/24	R$ 30,000	Solicita	07/02/23	-		16/03/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0208	TRF2-EOF-2022/0208	RP para aquisição de armários de aço	27/01/23	27/01/23	27/01/23	27/01/23	A	27/01/23	27/01/23	27/01/23	27/01/23	27/01/23	27/01/23	27/01/23	13/01/23	07/02/23	07/02/23	-	30		09/03/23	16/03/23	09/03/23	11		0	Origem no PCA22 - alterada forma		ID265	SIE	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11			R$ 72,000	padrão	17/04/23	25/04/23		27/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0024	TRF2-EOF-2023/0024	Aquisição de doses vacinas contra a gripe	01/02/23	09/02/23	10/02/23	17/02/23	S	23/02/23	28/02/23	17/03/23	24/03/23	28/03/23	31/03/23	31/03/23	12/04/23	14/04/23	17/04/23	25/04/23		60	20/07/23	27/07/23	20/07/23	83		0			ID2	SGP	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		cota 17 mil	R$ 11,310	Direta	17/04/23	-		25/04/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0025	TRF2-EOF-2023/0025	Assinatura - jurisprudência virtual no site JUSBRASIL	01/02/23	10/02/23	28/02/23	28/02/23	N	-	22/03/23	29/03/23	31/03/23	04/04/23	11/04/23	13/04/23	-	-	17/04/23	-			17/04/23	25/04/23	17/04/23	75		0			ID50	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		verificar - Fornecimento contínuo?	R$ 165,000	padrão	-	27/04/23	19/12/23	-		Concluído				TRF2-EOF-2023/0030	TRF2-EOF-2023/0030	Exames clínicos - check-up - Regional	01/02/2023	23/02/23	27/02/23	02/03/23	C	08/03/23	16/03/23	31/03/23	04/04/23	11/04/23	12/04/23	12/04/23	-	-	19/04/23	27/04/23	200		13/11/23	22/11/23	13/11/23	85		0			ID63	SGP	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		cota era 87 mil	R$ 57,420	padrão	12/05/23	19/05/23		10/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0031	TRF2-EOF-2023/0031	Fornecimento e instalação de persianas	08/02/23	14/02/23	27/02/23	13/03/23	C	15/03/23	17/03/23	03/04/23	04/05/23	09/05/23	10/05/23	11/05/23	-	-	12/05/23	19/05/23	45		03/07/23	10/07/23	03/07/23	100		0	Empresa sem documentação		185	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 3,751	Direta	16/03/23	-		22/05/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0032	TRF2-EOF-2023/0032	Aluguel de itens para evento de posse	13/02/23	01/03/23	03/03/23	03/03/23	N	-	13/03/23	20/03/23	22/03/23	24/03/23	28/03/23	14/03/23	-	-	16/03/23	-	60		15/05/23	22/05/23	15/05/23	31		0			ID18	ARIC	Não	Não continuado			INCLUÍDO
11		- PENDENTE ASS aditamento	R$ 90,000	Prorrog	-	02/06/23	12/12/24			Concluído				TRF2-EOF-2021/0023	TRF2-EOF-2021/0023	Serviço de Suporte Técnico para Switches	16/02/23	18/03/23	20/03/23	20/03/23	C	20/03/23	20/03/23	20/03/23	20/03/23	20/03/23	08/05/23	22/05/23	-	-	22/05/23	02/06/23			02/06/23	12/06/23	02/06/23	106		0	TRF2-EOF-2022/0328 - cancelado - a aditar		ID22	STI	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 11,550	Direta	10/03/23	-		17/03/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0040	TRF2-EOF-2023/0040	Serviço - Acesso ao Sistema Banco de Preços	16/02/23	27/02/23	02/03/23	02/03/23	N	-	03/03/23	10/03/23	14/03/23	16/03/23	20/03/23	10/03/23	-	-	10/03/23	-			10/03/23	17/03/23	10/03/23	22		0			ID41	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 805,970	Solicita	-	20/03/23	28/08/23	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0232	TRF2-EOF-2022/0232	Aquisição - Red Hat Runtimes, Premiun (Jboss)	27/02/23	27/02/23	28/02/23	28/02/23	C	28/02/23	28/02/23	28/02/23	28/02/23	28/02/23	28/02/23	28/02/23	-	-	02/03/23	20/03/23			20/03/23	27/03/23	20/03/23	21		0			ID42	STI	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11		cota era 14 mil	R$ 8,000	Direta	10/04/23	-		17/04/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0061	TRF2-EOF-2023/0061	Realização de testes de aptidão psicológica	28/02/23	21/03/23	28/03/23	28/03/23	N	-	31/03/23	12/04/23	14/04/23	18/04/23	20/04/23	25/04/23	-	-	10/04/23	-	0		10/04/23	17/04/23	10/04/23	41		0			ID32	GSI	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 15,000	Prorrog	-	06/06/23	30/06/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0015	TRF2-EOF-2019/0015	Manutenção de equipamentos odontológicos	01/03/23	24/04/23	27/04/23	27/04/23	C	27/04/23	27/04/23	27/04/23	27/04/23	27/04/23	10/05/23	11/05/23	-	-	11/05/23	06/06/23	0		06/06/23	14/06/23	06/06/23	97		0			BC32	SGP	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 17,000	Prorrog	-	28/07/23	20/08/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2020/0045	TRF2-EOF-2020/0045	Serviços de combate de vetores e pragas	01/03/23	09/06/23	15/06/23	15/06/23	C	15/06/23	15/06/23	15/06/23	15/06/23	15/06/23	18/07/23	28/07/23	-	-	28/07/23	28/07/23	0		28/07/23	04/08/23	28/07/23	149		0			BC13	CCJF	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 470,000	Direta	-	21/07/23	09/08/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0284	TRF2-EOF-2022/0284	Manutenção para o sistema de folha de pagamento	01/03/23	03/03/23	03/03/23	03/03/23	C	03/03/23	08/03/23	15/03/23	17/03/23	21/03/23	23/03/23	15/03/23	-	-	17/03/23	21/07/23			21/07/23	28/07/23	21/07/23	142		0		TRF2-EOF-2017/0289	BC34	SGP	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11			R$ 800	Direta	-	20/04/23	06/08/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2023/0044	TRF2-EOF-2023/0044	Serviço - monitoração de radiação ionizante	01/03/23	03/03/23	15/03/23	15/03/23	C	24/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	-	-	04/04/23	20/04/23	0		20/04/23	28/04/23	20/04/23	50		0		TRF2-EOF-2018/0139	BC33	SGP	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11			R$ 14,000	padrão	21/08/23	-		27/09/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0094	TRF2-EOF-2023/0094	Aquisição de jarras de vidro e panelas	02/03/23	08/03/23	24/04/23	24/05/23	N	-	26/05/23	28/06/23	10/07/23	25/07/23	10/08/23	16/08/23	-	-	21/08/23	-	30		20/09/23	27/09/23	20/09/23	172		0			ID249	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 322,721	Solicita	-	17/03/23	28/09/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0083	TRF2-EOF-2022/0083	Desenvolvimento de software com práticas ágeis	03/03/23	03/03/23	03/03/23	03/03/23	C	03/03/23	03/03/23	03/03/23	03/03/23	03/03/23	03/03/23	07/03/23	-	-	09/03/23	17/03/23	30		16/04/23	24/04/23	16/04/23	14		0			ID24 e ID25	STI	Sim	Continuado novo - SF			ORIGINAL
11			R$ 81,360	padrão3	28/08/23	-		04/10/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0076	TRF2-EOF-2023/0076	Aquisição de 80 baterias para no-breaks	03/03/23	03/04/23	12/04/23	01/06/23		-	07/06/23	30/06/23	18/08/23	18/08/23	25/08/23	28/08/23	-	-	28/08/23	-	30		27/09/23	04/10/23	27/09/23	178		0			ID250	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 2,250	Solicita	-	-	12/05/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0002	TRF2-EOF-2022/0002	Aquisição de Troféus para Homenagem	10/03/23	10/03/23	13/03/23	13/03/23		-	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23	-	-	21/03/23	-			21/03/23	28/03/23	21/03/23	11		0			ID4	ARIC	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11		saldo de 7000 na cota	R$ 32,000	Solicita	21/03/23	-		12/04/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0206	TRF2-EOF-2022/0206	RP - Aquisição de medicamentos	10/03/23	10/03/23	13/03/23	13/03/23		-	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23	17/03/23	17/03/23	-	-	21/03/23	-	10		31/03/23	12/04/23	31/03/23	11		0	Origem no PCA22 - alterada forma		1	SGP	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11		cota total uniforme 410 mil	R$ 31,440	Solicita			07/02/24			Concluído				TRF2-EOF-2022/0302	TRF2-EOF-2022/0302	RP - Botas táticas	10/03/23	10/03/23	10/03/23	10/03/23		-	10/03/23	10/03/23	10/03/23	10/03/23	30/03/23	30/03/23	-	-	03/04/23	-	40		13/05/23	19/05/23	13/05/23	24		0	Transportado do PCA22		53	GSI	Não	Não continuado - SF			TRANSPORTADO
11			R$ 43,000	Prorrog	-	13/06/23	24/06/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0447	TRF2-EOF-2019/0447	Manutenção de 2 bancos de capacitores	13/03/23	20/03/23	22/03/23	22/03/23	C	22/03/23	22/03/23	22/03/23	22/03/23	22/03/23	10/05/23	11/05/23	-	-	11/05/23	13/06/23	0		13/06/23	20/06/23	13/06/23	92		0			BC52	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 840	Prorrog	-	19/06/23	07/09/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0166	TRF2-EOF-2022/0166	Manutenção de Eletrocardiógrafo	14/03/23	20/04/23	20/04/23	20/04/23	C	20/04/23	20/04/23	20/04/23	20/04/23	20/04/23	13/06/23	13/06/23	-	-	13/06/23	19/06/23	0		19/06/23	26/06/23	19/06/23	97		0			BC35	SGP	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 25,000	Direta	19/04/23	-		11/05/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0056	TRF2-EOF-2023/0056	Fornecimento de placa controladora - refrigeração	14/03/23	16/03/23	21/03/23	21/03/23		21/03/23	24/03/23	31/03/23	04/04/23	11/04/23	13/04/23	17/04/23	-	-	19/04/23	-	15		04/05/23	11/05/23	04/05/23	36		0			ID266	SIE	Não	Não continuado			INCLUÍDO
11		PRIMEIRO PROCESSO HOMOLOGADO 14133	R$ 12,000	padrão	24/07/23	-		30/08/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0070	TRF2-EOF-2023/0070	Aquisição de eletrodomésticos para copa	16/03/23	20/03/23	11/04/23	27/04/23	N	-	09/05/23	28/06/23	06/07/23	12/07/23	17/07/23	18/07/23	-	-	24/07/23	-	30		23/08/23	30/08/23	23/08/23	130		0			ID236, ID237 / e ID245	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		PEDIDO DE MIL REAIS APENAS	R$ 21,000	padrão3	07/08/23	-		29/08/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0107	TRF2-EOF-2022/0107	RP - Aquisição de equipamento Multimidia	17/03/23	23/03/23	24/03/23	24/03/23	A	24/03/23	24/03/23	14/04/23	11/05/23	16/05/23	29/05/23	20/06/23	05/07/24	03/08/23	07/08/23	-	15		22/08/23	29/08/23	22/08/23	143		0	Origem no PCA22 - alterada forma		ID17	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 6,415	Direta	04/04/23	-		12/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0057	TRF2-EOF-2023/0057	Termo-Higrômetro digital com Datalogger	21/03/23	22/03/23	28/03/23	28/03/23		-	30/03/23	11/04/23	13/04/23	17/04/23	19/04/23	31/03/23	-	-	04/04/23	-	60		03/06/23	12/06/23	03/06/23	14		0			ID44	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 135,000	Prorrog	-	24/08/23	30/08/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0198	TRF2-EOF-2019/0198	Locação de máquinas copiadoras digitais.	23/03/23	09/05/23	11/05/23	11/05/23	C	11/05/23	11/05/23	11/05/23	11/05/23	11/05/23	16/08/23	16/08/23	-	-	16/08/23	24/08/23	0		24/08/23	31/08/23	24/08/23	154		0			BC03	ARIC	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 1,800	Solicita	-	-	28/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0182	TRF2-EOF-2022/0182	Contratação de serviço de emolduração de retratos	24/03/23	24/03/23	24/03/23	24/03/23		24/03/23	24/03/23	24/03/23	24/03/23	24/03/23	24/03/23	24/03/23	-	-	28/03/23	-			28/03/23	04/04/23	28/03/23	4		0			ID3	ARIC	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11		SEGUNDO PROCESSO HOMOLOGADO 14133	R$ 5,720	padrão	03/08/23	-		11/09/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0080	TRF2-EOF-2023/0080	Aquisição de equipamentos odontológicos: caneta	28/03/23	14/04/23	14/04/23	12/05/23	N	-	19/05/23	12/06/23	11/07/23	24/07/23	28/07/23	31/07/23	-	-	03/08/23	-	30		02/09/23	11/09/23	02/09/23	128		0			69-82	SGP	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		ag apenas a formalização do termo	R$ 120,000	padrão	-	13/06/23	sem contrato	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0260	TRF2-EOF-2021/0260	Manutenção de veículos	30/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	C	31/03/23	05/05/23	30/05/23	30/05/23	02/06/23	05/06/23	05/06/23	-	-	07/06/23	13/06/23	30		13/07/23	20/07/23	13/07/23	75		0	Origem no PCA22 - alterada forma		BC59	SIE	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11			R$ 54,963	Inexig	05/09/23	-		12/12/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0192	TRF2-EOF-2023/0192	Aquisição de munição para arma de fogo	30/03/23	26/05/23	20/07/23	20/07/23		-	20/07/23	20/07/23	20/07/23	20/07/23	10/08/23	23/08/23	-	-	05/09/23	-	90		04/12/23	12/12/23	04/12/23	159		0			ID19	GSI	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 24,250	padrão	23/08/23	-		29/09/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0074	TRF2-EOF-2023/0074	Teste em Cilindro de HFC227- Sala-Cofre	03/04/23	10/04/23	11/04/23	01/06/23	N	-	26/06/23	27/07/23	08/08/23	17/08/23	18/08/23	21/08/23	-	-	23/08/23	-	30		22/09/23	29/09/23	22/09/23	142		0			251	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		EOF2019/446 e 438	R$ 123,000	padrão	-	21/07/23	01/08/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2023/0095	TRF2-EOF-2023/0095	Seguro total para veículos	03/04/23	20/04/23	26/04/23	05/05/23	C	12/05/23	16/06/23	05/07/23	13/07/23	13/07/23	17/07/23	17/07/23	-	-	18/07/23	21/07/23	0		21/07/23	28/07/23	21/07/23	109		0		EOF2019/446	BC48	SIE	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11		adesão RP	R$ 10,416	Solicita	30/05/23	-		06/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0122	TRF2-EOF-2023/0122	Aquisição de material bibliográfico	03/04/23	18/04/23	12/05/23	12/05/23		-	12/05/23	12/05/23	12/05/23	12/05/23	18/05/23	18/05/23	-	-	30/05/23	-			30/05/23	06/06/23	30/05/23	57		0			ID47	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 36,300	Solicita	-	28/04/23	27/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0237	TRF2-EOF-2021/0237	Aquisição de Mídias para backup	04/04/23	04/04/23	04/04/23	04/04/23	C	04/04/23	04/04/23	04/04/23	04/04/23	04/04/23	17/04/23	19/04/23	-	-	28/04/23	28/04/23	30		28/05/23	02/06/23	28/05/23	24		0			ID5	STI	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11		reducao de valor para 11 mil mes	R$ 148,000	Prorrog	-	04/09/23	26/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0222	TRF2-EOF-2019/0222	Manutenção das soluções de registro audiovisual	12/04/23	26/05/23	15/06/23	15/06/23	C	15/06/23	15/06/23	15/06/23	15/06/23	15/06/23	07/08/23	22/08/23	-	-	22/08/23	04/09/23	0		04/09/23	12/09/23	04/09/23	145		0			BC21	SAJ	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 119,000	Prorrog	-	03/07/23	30/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0186	TRF2-EOF-2022/0186	Manutenção de no-breaks	18/04/23	31/05/23	02/06/23	02/06/23	C	02/06/23	02/06/23	02/06/23	02/06/23	02/06/23	20/06/23	20/06/23	-	-	20/06/23	03/07/23	0		03/07/23	10/07/23	03/07/23	76		0			BC57	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 8,800	Prorrog	-	19/06/23	11/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0196	TRF2-EOF-2022/0196	Prestação de serviços de lavanderia	19/04/23	23/05/23	24/05/23	24/05/23	C	24/05/23	24/05/23	24/05/23	24/05/23	24/05/23	15/06/23	15/06/23	-	-	15/06/23	19/06/23	0		19/06/23	26/06/23	19/06/23	61		0			BC36	SGP	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11		valor era 13.600	R$ 8,160	Solicita	09/06/23	-		26/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0120	TRF2-EOF-2023/0120	Aquisição de baterias e mangueira - veículos	20/04/23	28/04/23	07/06/23	07/06/23		-	07/06/23	07/06/23	07/06/23	07/06/23	07/06/23	07/06/23	-	-	09/06/23	-	10		19/06/23	26/06/23	19/06/23	50		0			ID15	SIE	Não	Não continuado - SF			INCLUÍDO
11			R$ 13,000	Prorrog	-	29/09/23	21/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0175	TRF2-EOF-2022/0175	Serviços em publicação de editais e outros avisos	27/04/23	12/05/23	29/05/23	29/05/23	C	29/05/23	29/05/23	29/05/23	29/05/23	29/05/23	15/09/23	18/09/23	-	-	18/09/23	29/09/23	0		29/09/23	06/10/23	29/09/23	155		0			BC26	SAT	Sim	Continuado - Prorrogação		Farlei	ORIGINAL
11			R$ 11,572	Solicita	12/05/23	-		16/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2021/0218	TRF2-EOF-2021/0218	RP - Software ATOM - acervo - Regional	27/04/23	27/04/23	28/04/23	28/04/23		-	28/04/23	28/04/23	28/04/23	28/04/23	09/05/23	09/05/23	-	-	12/05/23	-	30		11/06/23	16/06/23	11/06/23	15		0	Transportado do PCA22 / Regional - total $ 197 mil		Não tem	STI	Não	Não continuado - SF			TRANSPORTADO
11			R$ 22,556	Inexig	31/05/23	-		07/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0132	TRF2-EOF-2023/0132	Assinatura digital do Zênite Fácil e Orientações	02/05/23	18/05/23	23/05/23	23/05/23		-	23/05/23	23/05/23	23/05/23	23/05/23	24/05/23	29/05/23	-	-	31/05/23	-			31/05/23	07/06/23	31/05/23	29		0			ID38 e ID40	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 476	Inexig	18/07/23	-		24/08/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0138	TRF2-EOF-2023/0138	Emissão de laudo em radioproteção - raios-x	02/05/23	09/05/23	29/05/23	29/05/23		-	29/05/23	29/05/23	29/05/23	29/05/23	13/07/23	14/07/23	-	-	18/07/23	-	30		17/08/23	24/08/23	17/08/23	77		0			80	SGP	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 1,778	Inexig	04/08/23	-		11/09/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0160	TRF2-EOF-2023/0160	Assinaturas de periódicos Folha SP	02/05/23	22/06/23	03/08/23	03/08/23	N	03/08/23	03/08/23	03/08/23	03/08/23	03/08/23	04/08/23	04/08/23	-	-	04/08/23	-	30		03/09/23	11/09/23	03/09/23	94		0	passou a ser conduzido pela SAT		ID52	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		2 itens fracassados	R$ 104,923	padrão3	15/09/23	-		20/10/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0143	TRF2-EOF-2023/0143	Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo	05/05/23	09/05/23	31/05/23	19/06/23		-	06/07/23	25/07/23	25/08/23	28/08/23	01/09/23	12/09/23	-	-	15/09/23	-	30		15/10/23	20/10/23	15/10/23	133		0			ID2, ID10, ID11, ID31 e ID32 e ID12 e ID30	CCJF	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 194,500	Solicita	19/05/23	25/05/23		01/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/00065	TRF2-EOF-2022/00065	Aquisição de mobiliário	08/05/23	08/05/23	08/05/23	08/05/23	C	08/05/23	08/05/23	08/05/23	08/05/23	08/05/23	16/05/23	17/05/23	-	-	19/05/23	25/05/23			25/05/23	01/06/23	25/05/23	17		0			Não tem	SIE	Não	Náo continuado - SF			INCLUÍDO
11			R$ 113,000	Solicita	14/06/23	21/06/23		13/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0110	TRF2-EOF-2023/0110	Subscrição do software Adobe Creative Cloud	08/05/23	16/05/23	09/06/23	09/06/23	C	09/06/23	09/06/23	09/06/23	09/06/23	09/06/23	09/06/23	13/06/23	-	-	14/06/23	21/06/23	15		06/07/23	13/07/23	06/07/23	44		0			ID7	STI	Não	Não continuado - SF			INCLUÍDO
11			R$ 140,000	Solicita	26/05/23	-		30/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0013	TRF2-EOF-2023/0013	Aquisição de material de processamento de dados	15/05/23	15/05/23	15/05/23	15/05/23		-	15/05/23	15/05/23	15/05/23	15/05/23	22/05/23	24/05/23	-	-	26/05/23	-	30		25/06/23	30/06/23	25/06/23	11		0	venc ata 05/05/2024		ID3	SAT	Não	Não continuado - SF			INCLUÍDO
11			R$ 1,518,000	Prorrog	-	11/08/23	20/11/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0030	TRF2-EOF-2019/0030	Serviços de proteção contra incêndio-mão de obra	25/05/23	02/06/23	02/06/23	02/06/23	C	02/06/23	02/06/23	02/06/23	02/06/23	02/06/23	17/07/23	31/07/23	-	-	31/07/23	11/08/23	0		11/08/23	18/08/23	11/08/23	78		0			BC20	GSI	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 52,000	Prorrog	-	21/08/23	15/11/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2020/0118	TRF2-EOF-2020/0118	Manutenção do sistema de radiocomunicação	25/05/23	26/07/23	26/07/23	26/07/23	C	26/07/23	26/07/23	26/07/23	26/07/23	26/07/23	08/08/23	08/08/23	-	-	08/08/23	21/08/23	0		21/08/23	28/08/23	21/08/23	88		0			BC17	GSI	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 49,900	Prorrog	-	11/08/23	09/11/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0002	TRF2-EOF-2021/0002	Manutenção para a gravadora de chapas térmicas	25/05/23	07/07/23	11/07/23	11/07/23	C	11/07/23	11/07/23	11/07/23	11/07/23	11/07/23	28/07/23	31/07/23	-	-	31/07/23	11/08/23	0		11/08/23	18/08/23	11/08/23	78		0			BC06	ARIC	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11		COTA DE 17.000 - venc ata 27/03/24	R$ 10,300	Solicita	15/06/23	-		20/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0350	TRF2-EOF-2022/0350	Aquisição de Moedas	05/06/23	06/06/23	06/06/23	06/06/23		-	06/06/23	06/06/23	06/06/23	06/06/23	06/06/23	06/06/23	-	-	15/06/23	-		20	13/07/23	20/07/23	13/07/23	10		0	Ata vigente 26/05/23. Nova ata 27/03/24		ID11	ARIC	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11			R$ 22,500	Prorrog	-	18/08/23	02/09/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0450	TRF2-EOF-2019/0450	Manutenção - Gerador de Energia de Emergência	06/06/23	07/07/23	07/07/23	07/07/23	C	07/07/23	07/07/23	07/07/23	07/07/23	07/07/23	24/07/23	07/08/23	-	-	07/08/23	18/08/23	0		18/08/23	25/08/23	18/08/23	73		0			BC53	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 1,500,000	Solicita	18/08/23	24/08/23		15/09/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0148.01	TRF2-EOF-2022/0148.01	Expansão de Licenças - Microsoft 365	06/06/23	06/06/23	07/06/23	07/06/23	C	07/06/23	07/06/23	07/06/23	07/06/23	07/06/23	29/06/23	16/08/23	-	-	18/08/23	24/08/23	15		08/09/23	15/09/23	08/09/23	79		0			ID44	STI	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11			R$ 8,190	Inexig	20/07/23	-		27/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0182	TRF2-EOF-2023/0182	Assinatura - sistema web Gestão Tributária.	06/06/23	06/07/23	14/07/23	14/07/23	N	-	14/07/23	14/07/23	14/07/23	14/07/23	14/07/23	18/07/23	-	-	20/07/23	-	0		20/07/23	27/07/23	20/07/23	44		0			ID36	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		iniciado pedido que superar a cota. ver valor certo	R$ 12,500	Solicita	18/07/23	-		25/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0081	TRF2-EOF-2022/0081	Serviço de Emissão de Certificados Digitais	13/06/23	13/06/23	27/06/23	27/06/23		-	27/06/23	27/06/23	27/06/23	27/06/23	14/07/23	14/07/23	-	-	18/07/23	-	0		18/07/23	25/07/23	18/07/23	35		0			ID61	SGP	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11		12 meses	R$ 17,850	Inexig	10/07/23	-		17/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0158	TRF2-EOF-2023/0158	Assinatura do software Volare	15/06/23	16/06/23	27/06/23	27/06/23		-	27/06/23	27/06/23	27/06/23	27/06/23	28/06/23	06/07/23	-	-	10/07/23	-	0		10/07/23	17/07/23	10/07/23	25		0			ID39	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		cota 54 000	R$ 3,785	adesão	28/08/23	-		04/10/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0227	TRF2-EOF-2023/0227	Aquisição de diversos materiais de consumo	11/07/23	08/08/23	10/08/23	10/08/23	N	-	10/08/23	10/08/23	10/08/23	10/08/23	24/08/23	24/08/23	-	-	28/08/23	-	30		27/09/23	04/10/23	27/09/23	48		0			ID6	SAT	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11	Centralizada - Regional - TRF2	vigencia ata maio 24 - pedido de 700 reais	R$ 12,000	Solicita	03/08/23	09/08/23		15/09/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0326	TRF2-EOF-2022/0326	RP - Certificados digitais A1 para equipamentos	14/07/23	17/07/23	22/07/23	22/07/23	C	22/07/23	22/07/23	22/07/23	22/07/23	22/07/23	28/07/23	01/08/23	-	-	03/08/23	09/08/23	30		08/09/23	15/09/23	08/09/23	26		0			ID1	STI	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11		venc ata 31/08/2023	R$ 3,577	Solicita	08/08/23	-		30/08/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0144	TRF2-EOF-2022/0144	RP - Aquisição de letras	03/08/23	03/08/23	04/08/23	04/08/23		-	04/08/23	04/08/23	04/08/23	04/08/23	04/08/23	04/08/23	-	-	08/08/23	-	15		23/08/23	30/08/23	23/08/23	5		0			Não tem	ARIC		Não continuado - SF			INCLUÍDO
11			R$ 41,260	Solicita	20/09/23	-		27/10/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0228	TRF2-EOF-2022/0228	RP - Aquisição de vidros e espelhos	14/09/23	14/09/23	15/09/23	15/09/23	N	-	15/09/23	15/09/23	15/09/23	15/09/23	18/09/23	18/09/23	-	-	20/09/23	-	30		20/10/23	27/10/23	20/10/23	6		0	Origem no PCA22 - alterada forma		163	SIE	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11			R$ 36,000	Prorrog	-	30/12/99	16/02/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0322	TRF2-EOF-2019/0322	Manutenção do sistema de CFTV																				#VALUE!				0			BC16	GSI	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 5,000	Prorrog	-		20/01/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2020/0153	TRF2-EOF-2020/0153	Coleta e destinação final de resíduos de saúde																				#VALUE!				0			BC30	SGP	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 152,429	Prorrog	-		03/01/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0161	TRF2-EOF-2021/0161	Montagem de mobiliário em exposições																				#VALUE!				0			BC09	CCJF	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 400,000	Prorrog	-	30/12/99	05/01/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0207	TRF2-EOF-2021/0207	Prestação de serviços de passagens aéreas.																				#VALUE!				0			BC29	SG	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11		24 meses	R$ 114,866	Prorrog			2/1/2025			Concluído				TRF2-EOF-2022/00191	TRF2-EOF-2022/00191	Prestar serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC)																				#VALUE!				0	anterior TRF2-EOF-2019/00136		BC61	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 105,000	Solicita						Concluído				TRF2-EOF-2022/0036	TRF2-EOF-2022/0036	RP - Aquisição de Webcameras																	30			#VALUE!				0			ID16	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		Cota 24 mil - SIE informa q nao tem previsao de SF	R$ 13,200	Solicita						Concluído				TRF2-EOF-2022/0060	TRF2-EOF-2022/0060	RP para aquisição de purificadores de água					A												60			#VALUE!				0	Origem no PCA22 - alterada forma		252	SIE	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11			R$ 184,000	Prorrog	-	30/12/99	04/10/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0187	TRF2-EOF-2022/0187	Serviço Móvel Pessoal – SMP, pós-pago																				#VALUE!				0			BC54	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
12			R$ 0	Direta						Cancelado				TRF2-SEC-2023/0006	TRF2-SEC-2023/0006	Manutenção de instalação predial	18/01/23	31/01/23	10/02/23	10/02/23	C	10/02/23	01/03/23	08/03/23	10/03/23	14/03/23	16/03/23	20/03/23	-	-	22/03/23	29/03/23			29/03/23	10/04/23	29/03/23	70		0	Contrato prorrogado		BC42	SIE	Sim	Continuado - Renovação			INCLUÍDO
12			R$ 0	Prorrog						Cancelado				TRF2-EOF-2019/0013	TRF2-EOF-2019/0013	Seguro total para 04 (quatro) veículos - UNIFICADO	27/02/2023	29/03/23	31/03/23	31/03/23	C	31/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	19/05/23	02/06/23	-	-	02/06/23	16/06/23	0		16/06/23	23/06/23	16/06/23	109		0	Aditamento em outro processo em vigor		BC49	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
12		Unificado com objeto do EOF55 - valor deste ID era 500 mil	R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0037	TRF2-EOF-2023/0037	Aquisição de Ferramentas de desktop - UNIFICADO	28/02/23	20/03/23	25/03/23	31/03/23	S	12/04/23	27/04/23	16/05/23	19/05/23	02/06/23	12/06/23	13/06/23	20/06/23	23/06/23	26/06/23	03/07/23			03/07/23	10/07/23	03/07/23	125		0	Unificado no DOD2023/15		ID6 - ID7	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		verificar unificação no EOF295 - posteriormente prorrogado por 2 meses	R$ 0	Prorrog						Cancelado				TRF2-EOF-2020/0076	TRF2-EOF-2020/0076	Manutenção dos sistemas de refrigeração	01/03/23	07/03/23	09/03/23	09/03/23	C	09/03/23	09/03/23	09/03/23	09/03/23	09/03/23	26/04/23	11/05/23	-	-	11/05/23	24/05/23	0		24/05/23	31/05/23	24/05/23	84		0			BC14	CCJF	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
12	Centralizada - Regional - TRF2	transportado para 2024	R$ 0	aq TI						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0039	TRF2-EOF-2023/0039	RP -Peças para reparo de impressoras	01/03/23	30/04/23	10/05/23	17/05/23	A	24/05/23	07/06/23	26/06/23	03/07/23	17/07/23	24/07/23	26/07/23	02/08/23	07/08/23	09/08/23	-	15		24/08/23	31/08/23	24/08/23	161		0	Origem no PCA22 - alterada forma		ID9	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	Direta						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0058	TRF2-EOF-2023/0058	Aluguel de chiller	21/03/23	04/04/23	11/04/23	11/04/23		-	12/04/23	12/04/23	12/04/23	12/04/23	12/04/23	14/04/23	-	-	18/04/23	-	30		18/05/23	25/05/23	18/05/23	28		0			Não tem	SIE	Não	Não continuado			INCLUÍDO
12		UNIFICADO NA SEC116	R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-EOF-2022/0209	TRF2-EOF-2022/0209	Aquisição de fita antiderrapante - UNIFICADO	24/03/23	12/04/23	17/04/23	25/04/23	N	-	10/05/23	26/05/23	31/05/23	15/06/23	22/06/23	23/06/23	-	-	26/06/23	-	20		16/07/23	21/07/23	16/07/23	94		0	Transportado do PCA22 - UNIFICADO SEC116		33	CCJF	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
12		unificada com SEC94	R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-SEC-2023/0074	TRF2-SEC-2023/0074	Aquisição de estabilizador para celular - UNIFICADO	29/03/23	27/04/23	02/05/23	09/05/23		-	23/05/23	09/06/23	14/06/23	28/06/23	05/07/23	06/07/23	-	-	07/07/23	-			07/07/23	14/07/23	07/07/23	100		0			ID12	CCJF	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-SEC-2023/0082	TRF2-SEC-2023/0082	Assinatura anual de um site de banco de imagens.	31/03/23	05/04/23	10/04/23	17/04/23		-	03/05/23	19/05/23	24/05/23	07/06/23	15/06/23	16/06/23	-	-	19/06/23	-	0		19/06/23	26/06/23	19/06/23	80		0			ID6	CCJF	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		UNIFICADO NA SEC225	R$ 0	Direta				11/08/23		Cancelado				TRF2-EOF-2023/0137	TRF2-EOF-2023/0137	Aquisição de quadro branco magnético	18/05/23	19/05/23	01/06/23	01/06/23	N	-	16/06/23	23/06/23	27/06/23	29/06/23	03/07/23	05/07/23	-	-	07/07/23	-	30		06/08/23	11/08/23	06/08/23	50		0			ID34	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0190	TRF2-EOF-2023/0190	Aquisição de veículos - UNIFICADO	20/06/23	27/06/23	18/07/23	07/08/23	C	14/08/23	28/08/23	14/09/23	19/09/23	03/10/23	10/10/23	11/10/23	-	-	13/10/23	20/10/23	60		19/12/23	27/12/23	19/12/23	122		0				GSI	Não	Não continuado			INCLUÍDO
12			R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0179	TRF2-EOF-2023/0179	Aquisição de veículo (van) - UNIFICADO	26/06/23	03/07/23	08/07/23	24/07/23	C	14/08/23	28/08/23	14/09/23	19/09/23	03/10/23	10/10/23	11/10/23	-	-	13/10/23	20/10/23	60		19/12/23	27/12/23	19/12/23	116		0				GSI	Não	Não continuado			INCLUÍDO
12		TRANSPORTADO PARA 2024 / - valor 16 mil - / projeção indica termino em 2024	R$ 0	padrão3	-	28/11/23	sem contrato	-		Cancelado				TRF2-EOF-2023/0012	TRF2-EOF-2023/0012	Coleta de resíduos perigosos e não perigosos	30/06/23	20/07/23	30/07/23	08/08/23	C	17/08/23	15/09/23	03/10/23	10/10/23	25/10/23	13/11/23	16/11/23	-	-	21/11/23	28/11/23	0		28/11/23	05/12/23	28/11/23	151		0			BC51	SIE	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
12			R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0198	TRF2-EOF-2023/0198	RP - Aquisição de veículos Blindados - UNIFICADO	14/07/23	20/07/23	31/07/23	07/08/23	S	09/08/23	23/08/23	11/09/23	14/09/23	28/09/23	05/10/23	06/10/23	16/10/23	19/10/23	20/10/23	27/10/23	90		25/01/24	01/02/24	25/01/24	105		0	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		ID54	GSI	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
12		Cancelamento a avaliar	R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-EOF-2022/0211	TRF2-EOF-2022/0211	Aquisição de multimedidores e transformadores	01/08/23	01/08/23	06/08/23	11/08/23	N	-	25/08/23	13/09/23	18/09/23	02/10/23	09/10/23	10/10/23	-	-	11/10/23	-	30		10/11/23	21/11/23	10/11/23	71		0	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		ID264	SIE	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
12		vinculado ao EOF2022/188 - adiado	R$ 0	padrão						Cancelado						Instalação do Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas -CCJF	08/2023	18/09/23	23/09/23	29/09/23	C	06/10/23	23/10/23	13/11/23	17/11/23	04/12/23	12/12/23	13/12/23	-	-	14/12/23	21/12/23	60		19/02/24	26/02/24	19/02/24	114		0			ID23	CCJF	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		Cancelamento a avaliar	R$ 0	padrão3						Cancelado						Implantação de usina fotovoltaica no prédio sede	08/2023	18/09/23	28/09/23	09/10/23	C	19/10/23	23/11/23	12/12/23	19/12/23	04/01/24	18/01/24	22/01/24	-	-	24/01/24	31/01/24	90		30/04/24	07/05/24	30/04/24	155		0			246	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		valor era 28 mil	R$ 0	aq TI						Cancelado				TRF2-EOF-2022/0015	TRF2-EOF-2022/0015	Aquisição de Mcbook																				#VALUE!				0	Transportado do PCA22		ID48	STI	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
12			R$ 0	padrão	30/12/99	30/12/99				Cancelado				TRF2-EOF-2022/00227	TRF2-EOF-2022/00227	Sistema de gerenciamento do acervo arquivístico																				#VALUE!				0			ID51	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		anterior TRF2-EOF-2020/00162	R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-SEC-2022/0239	TRF2-SEC-2022/0239	Manutenção para o Sistema de Antenas (CATV).																	0			#VALUE!				0	Origem no PCA22 - alterada forma		BC38	SIE	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
12		Absorvido na SEC130 limpeza	R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-SEC-2023/0135	TRF2-SEC-2023/0135	Produtos higiênicos descartáveis - UNIFICADO																				#VALUE!				0	Absorvido na SEC130 limpeza	TRF2-EOF-2022/00248	FC2	CCJF	Não	Fornecimento contínuo			ORIGINAL
12	Centralizada - Regional - TRF2	A SOLICITAR CANCELAMENTO - cota era 292.000	R$ 0							Cancelado						RP - Aquisição de cartões de identificação funcional																	60			#VALUE!				0			76	SGP	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	Direta						Cancelado						Pagamento das taxas de licenciamento do sistema de radiocomunicação junto à ANATEL																				#VALUE!				0	Não se submete ao rito de contratação		ID5	GSI	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	Inexig						Cancelado						Assinatura on-line da Revista O Pregoeiro - UNIFICADO																				#VALUE!				0			ID42	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	padrão2						Cancelado						Recuperação estrutural das garagens - UNIFICADO					C												60			#VALUE!				0			ID233	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		não aprovado (300 mil)	R$ 0	aq TI						Cancelado						Aconselhamento imparcial em TI (Gartner)																				#VALUE!				0			ID47	STI	Não	Não continuado			INCLUÍDO
12			R$ 0	padrão						Cancelado						Serviço de sinalização no prédio (CCJF)																				#VALUE!				0			ID1	CCJF	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	padrão						Cancelado						Aquisição de fecho adesivo para quadros - UNIFICADO																				#VALUE!				0	UNIFICADO		ID18	CCJF	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	padrão						Cancelado						Software para automação de marketing digital																				#VALUE!				0	SOL145		ID28	CCJF	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		verificar se terá SOL cota era de 40 mil	R$ 0	padrão						Cancelado						Manutenção e recarga de extintores de incêndio																				#VALUE!				0			ID3	GSI	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	Direta						Cancelado						Migração de dados- Sistema de Folha de Pagamento																				#VALUE!				0	TRF2-INF-2023/00951		83	SGP	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	Direta						Cancelado						Aquisição de software Agile - elevadores																				#VALUE!				0			ID253	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		cota era de 20 mil	R$ 0	padrão						Cancelado						Reparo de motobombas																				#VALUE!				0			73	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	padrão						Cancelado						Aquisição de exaustor- elevadores																				#VALUE!				0			ID254	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		unificado	R$ 0	padrão						Cancelado						Aquisição de ferramentas para a Oficina - veículos - UNIFICADO																				#VALUE!				0			ID256	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		R$ 1,960,000	R$ 0	padrão						Cancelado						Aquisição de Servidores e racks - Swarm (Caringo)																				#VALUE!				0			34	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		R$ 34,000	R$ 0	padrão						Cancelado						Serviços de instalação de equipamentos servidores																				#VALUE!				0			38	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		R$ 2,300,000	R$ 0	padrão						Cancelado						Aquisição de Servidores - Eproc (Perfis 1 e 2)																				#VALUE!				0			39 e 40	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		valor era de 1.000.000	R$ 0	padrão						Cancelado						Aquisição de itens de engenharia- sala cofre																				#VALUE!				0			ID3	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0

## SIMULAÇÃO SIE
SIM	COMPRA COMPARTILHADA / - GERENCIADOR	Observações - Priorização	Valor	Prazos	Estimativa / (Empenho)	Estimativa / (Contrato)	Vencimento contrato - ata	Estimativa (pagamento)	Esforço adicional	Fase Atual	Data / Pregão	LOCAL ATUAL	último movimento	SIGA-DOC	LINK	OBJETO	Início do fluxo	Pesquisa de preços	Tramitação	Elabora Edital	A - ata/ C- contrato/ S - tem ata e contrato/ N - sem ata e sem contrato	Elabora contrato ou ata	Finalizado para publicar	Publicidade	Análise das propostas	Julgamento/Recursos	Análise Jurídica	Homologa	Formaliza Ata	Solicitação Fornecimento	Empenho	Contrato	Prazo de execução em dias corridos	Prazo de execução em dias úteis	Data final com execução (continuados - data prevista para assinatura do contrato)	(execução, atesto e pagamento)	Data final com execução - FASE EM ATRASO OU FLUXO A INICIAR - Data possível caso seja liberado no dia em curso	Tempo de Tramitação	Projeção da fase atual	Atraso (dias úteis)	Observações	Processo vigente	ID	Gestor	Continuado	Tipo	RELEVÂNCIA	Responsável pelo monitoramento	Situação no PCA	NÚMERO DO PREGÃO	Pregões anteriores	SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL	Data da autorização da licitação	Quantidade de itens	Quantidade de itens homologados		Valor estimado	Valor homologado	% redução	Situação	Situação	Situação	Situação	Observações
1	Centralizada - Regional - TRF2		R$ 123,000	aq TI	09/11/23	24/11/23		02/01/24		Solicitação Fornecimento		Requisitante	19/09	TRF2-EOF-2022/0103	TRF2-EOF-2022/0103	RP - Aquisição de impressoras	16/08/22	20/12/22	06/01/23	27/01/23	S	01/02/23	17/03/23	03/04/23	19/05/23	06/06/23	25/07/23	01/09/23	14/09/23	19/09/23	21/09/23	04/10/23	30		03/11/23	13/11/23	22/12/23	414	19/09/23	31	Origem no PCA22 - alterada forma		ID15 e ID46	STI	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL	08/2023				4	4		R$ 1,878,997.60	R$ 1,482,443.35	21.10%
1	Centralizada - Regional - TRF2		R$ 1,188,495	EOF21	07/11/23	09/11/23		01/02/24		Formaliza Ata		AJUR	14/09	TRF2-EOF-2022/0160	TRF2-EOF-2022/0160	RP - Aquisição de microcomputadores e Ultrabooks	03/10/22	26/12/22	23/01/23	03/02/23	S	10/02/23	18/08/23	17/08/23	17/08/23	21/08/23	29/08/23	14/09/23	21/09/23	21/09/23	22/09/23	25/09/23		50	13/12/23	20/12/23	25/01/24	357	21/09/23	29	Origem no PCA22 - alterada forma		ID11, ID12, / ID13 e ID14	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Rubens	ORIGINAL
1			R$ 22,000	padrão2	-	07/02/24	sem contrato	-		Elabora Edital		COLICI	31/08	TRF2-EOF-2023/0222	TRF2-EOF-2023/0222	Serviços de acesso móvel à internet 4G	13/07/23	21/07/23	31/08/23	08/09/23	C	15/09/23	03/10/23	20/10/23	27/10/23	16/11/23	01/12/23	04/12/23	-	-	05/12/23	13/12/23			13/12/23	20/12/23	07/02/24	153	08/09/23	38		EOF-2022/0310	BC47	SIE	Sim	Continuado - novo	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
1			R$ 15,000	padrão3	27/11/23	-		13/12/23		Análise Jurídica		AJUR	29/08	TRF2-EOF-2022/0329	TRF2-EOF-2022/0329	RP - Aquisição de materiais odontológicos	03/11/22	24/11/22	01/12/22	12/01/23	A	16/01/23	29/03/23	28/06/23	24/08/23	29/08/23	13/09/23	15/09/23	22/09/23	27/09/23	29/09/23	-	10		09/10/23	17/10/23	05/12/23	330	13/09/23	35			12	SGP	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1		mapa 253 mil	R$ 132,000	padrão3	-	05/03/24	sem contrato	-		Tramitação		AJUR	19/09	TRF2-EOF-2022/0229	TRF2-EOF-2022/0229	Manutenção corretiva em mobiliário	21/12/22	18/09/23	28/09/23	09/10/23	C	19/10/23	23/11/23	12/12/23	19/12/23	04/01/24	18/01/24	22/01/24	-	-	24/01/24	31/01/24	0		31/01/24	07/02/24	05/03/24	406	28/09/23	24	Origem no PCA22 - alterada forma	TRF2-EOF-2019/00054	BC25	SAT	Sim	Continuado - Renovação		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 10,000	padrão	27/12/23	04/01/24		09/02/24		Análise de artefatos		AJUR	22/06	TRF2-EOF-2023/0133	TRF2-EOF-2023/0133	Manutenção de portas corta-fogo	27/04/23	10/05/23	22/05/23	16/06/23	C	22/06/23	06/07/23	24/07/23	27/07/23	10/08/23	17/08/23	18/08/23	-	-	21/08/23	28/08/23	30		27/09/23	04/10/23	02/02/24	123	06/07/23	83			ID257	SIE	Sim	Continuado - Novo		Rosana	ORIGINAL
1	Centralizada - Regional - TRF2		R$ 3,000,000	EOF21	06/12/23	07/12/23		07/02/24		Análise das propostas		Requisitante	19/09	TRF2-EOF-2023/0021	TRF2-EOF-2023/0021	RP - Aquisição de Switch Alto Desempenho	03/02/23	03/04/23	26/04/23	19/05/23	S	29/05/23	15/08/23	05/09/23	08/09/23	21/09/23	28/09/23	02/10/23	04/10/23	04/10/23	05/10/23	06/10/23	60		05/12/23	13/12/23	31/01/24	245	08/09/23	38			21	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Rubens	ORIGINAL
1			R$ 515,000	padrão	-	17/11/23	04/10/2023	-		Análise Jurídica		SAT	18/09	TRF2-EOF-2023/0096	TRF2-EOF-2023/0096	Manutenção - sistemas de iluminação e som	06/02/23	15/03/23	26/04/23	02/06/23	C	12/06/23	28/07/23	30/08/23	05/09/23	15/09/23	22/09/23	25/09/23	-	-	26/09/23	03/10/23	0		03/10/23	10/10/23	17/11/23	239	22/09/23	28	Empresa não aceitou prorrogar	TRF2-EOF-2021/0156	BC11	CCJF	Sim	Continuado - Renovação	Monitorado	Rubens	ORIGINAL
1			R$ 13,000	padrão3	-	22/11/23	sem contrato	-		Análise Jurídica		AJUR	18/09	TRF2-EOF-2023/0082	TRF2-EOF-2023/0082	Manutenção e afinação para o piano CCJF	27/02/23	12/04/23	22/04/23	29/05/23	C	01/06/23	22/08/23	14/09/23	18/09/23	02/10/23	17/10/23	19/10/23	-	-	23/10/23	30/10/23	0		30/10/23	09/11/23	22/11/23	245	17/10/23	12		TRF2-EOF-2021/0157	BC12	CCJF	Sim	Continuado - Renovação		Rubens	ORIGINAL
1	Centralizada - Regional - TRF2		R$ 550,800	EOF21	07/11/23	09/11/23		02/02/24		Formaliza Ata		AAPR	18/09	TRF2-EOF-2023/0034	TRF2-EOF-2023/0034	RP - Discos de performance para Storages	27/02/23	19/05/23	15/06/23	19/06/23	S	03/07/23	18/07/23	23/08/23	31/08/23	01/09/23	01/09/23	13/09/23	20/09/23	20/09/23	21/09/23	22/09/23	82		13/12/23	20/12/23	26/01/24	207	20/09/23	30			ID45	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Rubens	INCLUÍDO
1	Centralizada - Regional - TRF2	acrescimo de 10 mil pen drive	R$ 25,000	EOF21	09/01/24	-		13/02/24		Tramitação		Requisitante	18/08	TRF2-EOF-2023/0038	TRF2-EOF-2023/0038	RP - Material de microinformática	01/03/23	15/09/23	20/09/23	22/09/23	A	26/09/23	29/09/23	18/10/23	20/10/23	06/11/23	14/11/23	17/11/23	22/11/23	22/11/23	23/11/23	-	30		23/12/23	02/01/24	06/02/24	267	20/09/23	30	Origem no PCA22 - alterada forma		ID8	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Farlei	ORIGINAL
1			R$ 130,000	padrão3	-	01/01/24	sem contrato	-		Publicidade	28/09	COLICI		TRF2-EOF-2020/0210	TRF2-EOF-2020/0210	Locação de impressora digital - gráfica	03/03/23	20/04/23	05/06/23	12/06/23	C	21/06/23	14/08/23	28/09/23	05/10/23	20/10/23	07/11/23	10/11/23	-	-	14/11/23	23/11/23	0		23/11/23	30/11/23	01/01/24	265	28/09/23	24	Origem no PCA22 - alterada forma		BC05 e ID16	ARIC	Sim	Continuado - Renovação	Monitorado	Rubens	ORIGINAL
1	Centralizada - Regional - TRF2		R$ 5,861,000	EOF21	11/12/23	12/12/23		25/01/24		Publicidade	02/10	COLICI		TRF2-EOF-2023/0035	TRF2-EOF-2023/0035	RP - Aquisição de licenças Swarm e discos	06/03/23	26/05/23	16/06/23	21/06/23	S	29/06/23	12/09/23	02/10/23	04/10/23	18/10/23	25/10/23	27/10/23	31/10/23	31/10/23	03/11/23	06/11/23	40		16/12/23	22/12/23	18/01/24	245	02/10/23	22			ID35 e ID37	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
1		alterado para licitar - tramita pedido de renovação por 12 meses - ACOMPANHAR PARA PASSAR PARA PCA24	R$ 410,000	Prorrog	-	06/12/23	17/10/2023	-		Análise Jurídica		AJUR	23/06	TRF2-EOF-2020/0047	TRF2-EOF-2020/0047	Serviço de manutenção de automação predial	20/06/23	23/06/23	23/06/23	23/06/23	C	23/06/23	23/06/23	23/06/23	23/06/23	23/06/23	04/08/23	18/08/23	-	-	18/08/23	31/08/23	0		31/08/23	08/09/23	06/12/23	72	04/08/23	62			BC55	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 1,816	Direta	21/11/23	-		13/12/23		Análise das propostas		COLICI	14/09	TRF2-EOF-2023/0128	TRF2-EOF-2023/0128	Aquisição de guarda-chuvas	09/03/23	17/04/23	01/06/23	01/06/23	N	-	27/07/23	14/09/23	18/09/23	20/09/23	22/09/23	26/09/23	-	-	28/09/23	-	15		13/10/23	20/10/23	05/12/23	203	18/09/23	32			ID35	GSI	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
1			R$ 1,090,000	padrão	27/12/23	04/01/24		04/07/24		Análise de artefatos		AJUR	08/09	TRF2-EOF-2023/0104	TRF2-EOF-2023/0104	Serviços de reforma da fachada - CCJF	10/03/23	06/07/23	04/08/23	31/08/23	C	08/09/23	22/09/23	10/10/23	16/10/23	30/10/23	09/11/23	10/11/23	-	-	13/11/23	22/11/23	180		20/05/24	27/05/24	27/06/24	257	22/09/23	28			ID29	CCJF	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
1			R$ 8,000	padrão2	12/12/23	-		02/01/24		Análise das propostas		Requisitante	19/09	TRF2-EOF-2023/0086	TRF2-EOF-2023/0086	Aquisição de cones de sinalização flexíveis	13/03/23	17/03/23	18/04/23	06/06/23	N	-	04/08/23	15/09/23	22/09/23	06/10/23	23/10/23	24/10/23	-	-	25/10/23	-	15		09/11/23	17/11/23	22/12/23	226	22/09/23	28			ID42	GSI	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1		TRF2-EOF-2022/0120	R$ 7,100	padrão	27/12/23	04/01/24		01/02/24		Análise de artefatos		AJUR	09/06	TRF2-EOF-2023/0119	TRF2-EOF-2023/0119	RP - Aquisição de bandeiras	13/03/23	20/03/23	11/05/23	06/06/23	C	09/06/23	23/06/23	11/07/23	14/07/23	28/07/23	04/08/23	07/08/23	-	-	08/08/23	15/08/23		15	05/09/23	13/09/23	25/01/24	155	23/06/23	92			ID13	ARIC	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1	Centralizada - Regional - TRF2		R$ 7,000	aq TI	01/02/24	-		11/03/24		Pesquisa de Preços		Requisitante	13/03	TRF2-EOF-2023/0049	TRF2-EOF-2023/0049	Aquisição de licenças da ferramenta Miro	13/03/23	12/05/23	22/05/23	29/05/23		-	13/06/23	29/06/23	06/07/23	20/07/23	27/07/23	31/07/23	-	-	02/08/23	-	30		01/09/23	11/09/23	04/03/24	142	12/05/23	121			28	STI	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 156,000	Prorrog	-	06/12/23	15/11/2023	-		Análise Jurídica		AJUR	27/07	TRF2-EOF-2020/0211	TRF2-EOF-2020/0211	Manutenção dos sistemas de detecção de incêndio	21/06/23	25/07/23	27/07/23	27/07/23	C	27/07/23	27/07/23	27/07/23	27/07/23	27/07/23	08/09/23	22/09/23	-	-	22/09/23	05/10/23	0		05/10/23	13/10/23	06/12/23	106	08/09/23	38			BC58	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 200,000	padrão	17/11/23	27/11/23		26/01/24		Julgamento		COLICI	19/09	TRF2-EOF-2023/0130	TRF2-EOF-2023/0130	Aquisição de câmeras para o sistema de CFTV	15/03/23	24/03/23	19/05/23	23/06/23	C	29/06/23	30/08/23	12/09/23	19/09/23	03/10/23	10/10/23	11/10/23	-	-	13/10/23	20/10/23	60		19/12/23	27/12/23	19/01/24	219	03/10/23	21			ID34	GSI	Não	Não continuado	Monitorado	Rubens	ORIGINAL
1		TRF2-EOF-2019/00216 (TRF) / vence em 01/12/23) - unificando	R$ 5,830,000	padrão	-	04/01/24	15/11/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	13/09	TRF2-EOF-2023/0218	TRF2-EOF-2023/0218	Serviço de limpeza e conservação, ascensorista	20/06/23	04/08/23	31/08/23	08/09/23	C	15/09/23	29/09/23	18/10/23	23/10/23	09/11/23	17/11/23	21/11/23	-	-	22/11/23	29/11/23	30		29/12/23	05/01/24	31/01/24	162	29/09/23	23	Unificado com CCJF	TRF2-EOF-2017/00231	BC15 e BC60	SIE	Sim	Continuado - Renovação	Monitorado	Farlei	ORIGINAL
1			R$ 10,000	padrão	07/12/23	-		15/01/24		Publicidade	a remarcar	AJUR	31/08	TRF2-EOF-2023/0075	TRF2-EOF-2023/0075	Aquisição de colchões	16/03/23	20/03/23	11/04/23	30/05/23	N	-	15/09/23	10/10/23	16/10/23	30/10/23	09/11/23	10/11/23	-	-	13/11/23	-	30		13/12/23	20/12/23	08/01/24	242	10/10/23	16			ID48	GSI	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1		cota 54 mil - verifcar empenho parcial	R$ 30,000	padrão	20/12/23	-		26/01/24		Publicidade	a remarcar	SG	12/09	TRF2-EOF-2023/0118	TRF2-EOF-2023/0118	RP para aquisição de armários roupeiro	16/03/23	28/03/23	11/05/23	26/05/23	A	30/05/23	12/09/23	10/10/23	16/10/23	30/10/23	09/11/23	10/11/23	21/11/23	24/11/23	27/11/23	-	30		27/12/23	04/01/24	19/01/24	256	10/10/23	16	Origem no PCA22 - item fracassado		50	GSI	Não	Não continuado		Farlei	INCLUÍDO
1		EOF2020/76 - CCJF vence em 24/10	R$ 1,600,000	padrão	-	12/12/23	28/10/2023	-		Análise das propostas		COLICI	18/09	TRF2-EOF-2020/0295	TRF2-EOF-2020/0295	Manutenção refrigeração	27/10/22	20/12/22	12/12/22	19/12/22	C	27/12/22	28/07/23	15/08/23	18/08/23	01/09/23	11/09/23	12/09/23	-	-	13/09/23	20/09/23	0		20/09/23	27/09/23	12/12/23	328	18/08/23	52	Origem no PCA22 - alterada forma	TRF2-EOF-2017/00075	BC45	SIE	Sim	Continuado - Renovação	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
1	Centralizada - Regional - TRF2	pedido de acrescimo de 500 mil	R$ 1,108,000	padrão	20/12/23	28/12/23		19/01/24		Publicidade	a marcar	SG	19/09	TRF2-EOF-2023/0055	TRF2-EOF-2023/0055	RP - Solução de virtualização p/ aplicações restritos/legados	21/03/23	15/05/23	14/06/23	19/06/23	S	30/06/23	19/09/23	05/10/23	10/10/23	25/10/23	03/11/23	06/11/23	14/11/23	21/11/23	22/11/23	29/11/23	15		14/12/23	21/12/23	12/01/24	253	05/10/23	19	Transportado do PCA22	TRF2-EOF-2022/0018	ID52, ID6 e ID7	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	TRANSPORTADO
10		EMERGENCIAL	R$ 178,500	Direta	-	19/12/23	25/10/2023	-		A iniciar		Requisitante		TRF2-SEC-2023/0235	TRF2-SEC-2023/0235	Manutenção de elevadores do TRF2.	09/2023	20/10/23	30/10/23	30/10/23	C	30/10/23	17/11/23	27/11/23	29/11/23	01/12/23	05/12/23	07/12/23	-	-	12/12/23	19/12/23	0		19/12/23	27/12/23	19/12/23	80		0		EOF2020/234	BC56	SIE	Sim	Continuado - Renovação		Farlei	ORIGINAL
1	Centralizada - Regional - TRF2		R$ 65,000	aq TI	19/12/23	-		10/01/24		Análise das propostas		COLICI	14/09	TRF2-EOF-2022/0105	TRF2-EOF-2022/0105	RP - Suprimentos para Infraestrutura de Rede	24/03/23	10/05/23	28/06/23	10/07/23	A	10/07/23	18/08/23	14/09/23	21/09/23	05/10/23	13/10/23	17/10/23	24/10/23	27/10/23	31/10/23	-	20		20/11/23	27/11/23	03/01/24	250	21/09/23	29	Origem no PCA22 - alterada forma		ID20	STI	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
1	Centralizada - TRFs -TRF2	SOL set/23	R$ 50,000	aq TI	19/12/23	03/01/24		06/02/24		Análise das propostas		COLICI	14/09	TRF2-EOF-2022/0332	TRF2-EOF-2022/0332	RP - Aquisição de Webcameras	24/03/23	01/06/23	05/07/23	11/07/23	S	12/07/23	17/07/23	11/09/23	18/09/23	02/10/23	09/10/23	11/10/23	19/10/23	24/10/23	26/10/23	13/11/23	30		13/12/23	20/12/23	30/01/24	234	18/09/23	32	Cota exaurida na ata em vigor - RP nacional		ID16	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	INCLUÍDO
1			R$ 84,470	padrão2		15/01/24	28/11/23	-		Análise de artefatos		AJUR	05/09	TRF2-EOF-2023/0202	TRF2-EOF-2023/0202	Serviços de recolhimento de lixo extraordinário	23/06/23	26/07/23	02/08/23	31/08/23	C	05/09/23	22/09/23	10/10/23	18/10/23	03/11/23	22/11/23	23/11/23	-	-	24/11/23	01/12/23	0		01/12/23	11/12/23	15/01/24	161	22/09/23	28		TRF2-EOF-2022/00184		SIE	Sim	Continuado - Renovação	Monitorado	Rubens	ORIGINAL
1			R$ 11,000	padrão	-	31/01/24	sem contrato	-		Tramitação		AJUR	19/06	TRF2-EOF-2022/0123	TRF2-EOF-2022/0123	Serviços de corte, vinco e plastificação de impressos	24/03/23	19/06/23	24/06/23	30/06/23	C	07/07/23	21/07/23	08/08/23	11/08/23	25/08/23	01/09/23	04/09/23	-	-	05/09/23	13/09/23	0		13/09/23	20/09/23	31/01/24	173	24/06/23	91	Origem no PCA22 - alterada forma		BC07	ARIC	Sim	Continuado - Renovação		Farlei	ORIGINAL
1			R$ 419,000	padrão3	-	17/01/24	31/12/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	13/07	TRF2-EOF-2023/0161	TRF2-EOF-2023/0161	Fornecimento de combustiveis	13/06/23	23/06/23	03/07/23	04/07/23	C	13/07/23	10/08/23	28/08/23	04/09/23	19/09/23	03/10/23	05/10/23	-	-	09/10/23	17/10/23	0		17/10/23	24/10/23	17/01/24	126	10/08/23	58		TRF2-EOF-2022/00202	FC8	SIE	Sim	Fornecimento contínuo	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
1			R$ 248,000	padrão	27/12/23	-		02/02/24		Análise de artefatos		AJUR	15/06	TRF2-EOF-2023/0121	TRF2-EOF-2023/0121	Licenças para o sistema de monitoramento - CFTV	28/03/23	28/04/23	11/05/23	15/06/23	N	-	29/06/23	17/07/23	20/07/23	03/08/23	10/08/23	11/08/23	-	-	14/08/23	-	30		13/09/23	20/09/23	26/01/24	139	29/06/23	88			ID52	GSI	Não	Não continuado	Monitorado	Farlei	ORIGINAL
1		cota anterior R$ 985.000	R$ 1,217,000	EOF66	01/12/23	05/12/23		15/02/24		Publicidade	a marcar	SG	19/09	TRF2-EOF-2023/0064	TRF2-EOF-2023/0064	Expansão da solução Tape library	28/03/23	23/05/23	16/06/23	28/06/23	C	11/07/23	19/09/23	05/10/23	09/10/23	20/10/23	24/10/23	26/10/23	-	-	30/10/23	03/11/23	70		12/01/24	19/01/24	08/02/24	220	05/10/23	19		TRF2-EOF-2022/0108	ID27 e ID53	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
1			R$ 129,000	padrão3	-	17/01/24	31/12/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	28/07	TRF2-EOF-2023/0172	TRF2-EOF-2023/0172	Fornecimento de gêneros alimentícios	09/06/23	05/07/23	06/07/23	24/07/23	C	28/07/23	25/08/23	13/09/23	20/09/23	04/10/23	19/10/23	23/10/23	-	-	25/10/23	03/11/23	0		03/11/23	13/11/23	17/01/24	147	25/08/23	47		TRF2-EOF-2022/00234	FC6	SIE	Sim	Fornecimento contínuo		Rosana	ORIGINAL
1		1a dispensa 14133	R$ 1,785	Direta	21/11/23	-		06/12/23		Análise das propostas		Requisitante	18/09	TRF2-EOF-2021/0099	TRF2-EOF-2021/0099	Aquisição de carregador de bateria	31/03/23	10/04/23	10/04/23	10/05/23	N	-	09/08/23	14/09/23	18/09/23	20/09/23	22/09/23	26/09/23	-	-	28/09/23	-	10		08/10/23	16/10/23	29/11/23	181	18/09/23	32			Não tem	ARIC	Não	Não continuado		Rubens	INCLUÍDO
1		valor a verificar	R$ 100,000	padrão3	-	17/01/24	31/12/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	14/08	TRF2-EOF-2023/0189	TRF2-EOF-2023/0189	Fornecimento de água mineral (garrafões)	07/06/23	14/06/23	18/07/23	09/08/23	C	14/08/23	12/09/23	28/09/23	05/10/23	20/10/23	07/11/23	10/11/23	-	-	14/11/23	23/11/23	0		23/11/23	30/11/23	17/01/24	169	12/09/23	36		TRF2-EOF-2022/00234	FC7	SIE	Sim	Fornecimento contínuo		Farlei	INCLUÍDO
1	Centralizada - Regional - TRF2		R$ 3,000	Inexig	29/11/23	-		09/01/24		Análise de artefatos		AJUR	25/08	TRF2-EOF-2023/0067	TRF2-EOF-2023/0067	RP - Aquisição de licenças Orçafacio	03/04/23	05/07/23	20/07/23	20/07/23		-	20/07/23	20/07/23	20/07/23	20/07/23	03/08/23	07/08/23	-	-	09/08/23	-	30		08/09/23	15/09/23	02/01/24	128	20/07/23	73			Não tem	STI	Não	Não continuado		Rubens	INCLUÍDO
1		24 meses - continuado - verificar - se tiver andamento colocar na guia PCA25	R$ 22,000	padrão	27/12/23	04/01/24		11/01/24		Análise de artefatos		AJUR	28/06	TRF2-EOF-2023/0139	TRF2-EOF-2023/0139	Contratação consultoria em marketing digital	03/04/23	17/05/23	26/05/23	13/06/23	C	28/06/23	12/07/23	28/07/23	02/08/23	16/08/23	23/08/23	24/08/23	-	-	25/08/23	01/09/23	0		01/09/23	11/09/23	04/01/24	151	12/07/23	79			ID8	CCJF	Sim	Continuado - Novo		Farlei	ORIGINAL
1		verificar vigencia - 24 m?	R$ 18,000	padrão2	-	15/01/24	31/12/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	12/09	TRF2-EOF-2023/0214	TRF2-EOF-2023/0214	Manutenção corretiva de persianas	23/06/23	09/08/23	16/08/23	04/09/23	C	12/09/23	28/09/23	17/10/23	24/10/23	10/11/23	28/11/23	29/11/23	-	-	30/11/23	07/12/23	0		07/12/23	15/12/23	15/01/24	167	28/09/23	24		TRF2-EOF-2022/00250	FC5	SIE	Sim	Fornecimento contínuo		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 1,422,000	EOF21	06/12/23	07/12/23		24/01/24		Publicidade	a marcar	COLICI	18/09	TRF2-EOF-2023/0066	TRF2-EOF-2023/0066	Prorrogação de solução de backup	03/04/23	10/05/23	09/06/23	26/06/23	C	11/07/23	11/09/23	10/10/23	13/10/23	26/10/23	06/11/23	09/11/23	-	-	10/11/23	13/11/23	40		23/12/23	02/01/24	17/01/24	224	10/10/23	16	vencimento contratual novembro/23 - SJES		ID26	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
1		alterado para 24 meses	R$ 15,000	padrão	-	04/01/24	sem contrato	-		Análise de artefatos		AJUR	17/08	TRF2-EOF-2022/0263	TRF2-EOF-2022/0263	Manutenção de portas de vidro	22/03/23	27/04/23	11/07/23	08/08/23	C	17/08/23	31/08/23	19/09/23	22/09/23	06/10/23	16/10/23	17/10/23	-	-	18/10/23	25/10/23	0		25/10/23	03/11/23	04/01/24	217	31/08/23	43	Transportado do PCA22		FC9	SIE	Sim	Fornecimento contínuo		Farlei	TRANSPORTADO
1			R$ 3,900,000	garagem	01/12/23	06/12/23		11/10/24		Publicidade	a marcar	Requisitante	21/09	TRF2-EOF-2023/0206	TRF2-EOF-2023/0206	Serviços de reforma dos sanitários e garagem	01/08/23	01/08/23	22/08/23	30/08/23	C	04/09/23	03/10	20/10	24/10	07/11	13/11	16/11	-	-	17/11	23/11	305		23/09/24	30/09/24	04/10/24	114	20/10/23	9			ID232 e ID247 e ID233	SIE	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
1			R$ 92,700	padrão2	18/12/23	26/12/23		28/03/24		Publicidade	a marcar	Requisitante	15/08	TRF2-EOF-2023/0134	TRF2-EOF-2023/0134	Serviço de isolamento acústico	03/04/23	08/05/23	22/05/23	27/06/23	C	06/07/23	10/08/23	15/10/23	20/10/23	07/11/23	24/11/23	27/11/23	-	-	28/11/23	05/12/23	90		04/03/24	11/03/24	21/03/24	246	15/10/23	13	Transportado do PCA22		ID38	CCJF	Não	Não continuado		Rubens	TRANSPORTADO
1			R$ 156,306	padrão3	-	28/12/23	Sem contrato	-		Publicidade	a marcar	SAT	18/09	TRF2-EOF-2022/0347	TRF2-EOF-2022/0347	Manutenção de sistemas Arquivo Geral e Biblioteca	13/04/23	05/05/23	12/05/23	14/06/23	C	16/06/23	12/09/23	12/10/23	19/10/23	06/11/23	23/11/23	27/11/23	-	-	29/11/23	06/12/23	0		06/12/23	14/12/23	28/12/23	237	12/10/23	14		TRF2-EOF-2017/00324	BC23	SAT	Sim	Continuado - Renovação		Rubens	ORIGINAL	01/2023		NUGEBI
1		EOF2017/477	R$ 420,000	padrão3	-	17/11/23	Sem contrato	-		Homologa/Autoriza		SG	12/09	TRF2-EOF-2022/0301	TRF2-EOF-2022/0301	Serviço - webdesign e design gráfico	19/04/23	20/04/23	04/05/23	19/05/23	C	24/05/23	15/06/23	12/07/23	21/07/23	28/07/23	12/09/23	14/09/23	-	-	18/09/23	25/09/23	30		25/10/23	03/11/23	20/12/23	159	14/09/23	34			BC02	ARIC	Sim	Continuado - Renovação	Monitorado	Farlei	ORIGINAL
1	Centralizada - Regional - TRF2		R$ 3,209,000	aq TI	14/12/23	28/12/23		18/01/24		Publicidade	a marcar	Requisitante	12/09	TRF2-EOF-2023/0088	TRF2-EOF-2023/0088	RP - Aquisição de licenciamento de softwares	19/04/23	29/05/23	15/06/23	27/06/23	C	10/07/23	31/08/23	20/10/23	27/10/23	16/11/23	24/11/23	28/11/23	-	-	30/11/23	14/12/23	15		29/12/23	05/01/24	11/01/24	239	20/10/23	9			ID49, ID50, ID51	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	INCLUÍDO
1		verificar se será continuado	R$ 6,384	Direta	14/12/23	-		24/01/24		Tramitação		SG	22/05	TRF2-SEC-2023/0101	TRF2-SEC-2023/0101	Serviço de mentoria em redes sociais - CCJF	20/04/23	10/05/23	20/05/23	20/05/23		-	02/06/23	12/06/23	14/06/23	16/06/23	20/06/23	22/06/23	-	-	26/06/23	-	30		26/07/23	02/08/23	17/01/24	67	20/05/23	115			ID9	CCJF	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
1		cota 371	R$ 500,000	janela	30/11/23	05/12/23		09/05/24		Publicidade	a marcar	Requisitante	21/09	TRF2-EOF-2023/0162	TRF2-EOF-2023/0162	Reparo das janelas - TRF2	16/06/23	16/06/23	28/06/23	12/07/23	C	18/07/23	03/10	20/10	24/10	07/11	13/11	14/11	-	-	16/11	22/11	150		20/04/24	26/04/24	02/05/24	159	20/10/23	9			ID234	SIE	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
1		verificar prazo de 26 meses	R$ 233,000	incendio	19/12/23	22/12/23		19/11/25		Análise de artefatos		AJUR	18/09	TRF2-EOF-2023/0217	TRF2-EOF-2023/0217	Projeto de sistema de proteção contra incêndio	08/08/23	08/08/23	16/08/23	11/09/23	C	11/09/23	06/10	25/10	27/10	13/11	17/11	21/11	-	-	22/11	27/11	690		17/10/25	24/10/25	12/11/25	111	06/10/23	18				SIE	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	INCLUÍDO
1		24 m - mapa 12 m 127 mil - valor anterior no PCA 14 000	R$ 65,000	padrão3	-	17/01/24	sem contrato	-		Análise de artefatos		AJUR	18/07	TRF2-EOF-2023/0167	TRF2-EOF-2023/0167	Manutenção do sistema de controle de acesso- TRF	28/04/23	12/06/23	03/07/23	17/07/23	C	18/07/23	15/08/23	31/08/23	08/09/23	22/09/23	06/10/23	10/10/23	-	-	13/10/23	20/10/23	30		19/11/23	27/11/23	08/02/24	175	15/08/23	55			ID51	GSI	Sim	Continuado - Novo		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 600,000	padrão3	-	22/11/23	11/11/2023	-		Análise Jurídica		AJUR	14/09	TRF2-EOF-2022/0306	TRF2-EOF-2022/0306	Serviços gráficos com mão-de-obra	28/04/23	28/04/23	28/04/23	11/05/23	C	19/05/23	26/06/23	25/07/23	03/08/23	22/08/23	05/09/23	08/09/23	-	-	12/09/23	19/09/23	30		19/10/23	26/10/23	22/12/23	144	05/09/23	40		EOF2017/473	BC01	ARIC	Sim	Continuado - Renovação		Rubens	ORIGINAL
1		verificar se gerará contrato cont.	R$ 220,000	padrão3	22/01/24	29/01/24		21/05/24		Análise de artefatos		AJUR	23/06	TRF2-EOF-2023/0141	TRF2-EOF-2023/0141	RP - Realização dos Exames Periódicos de Saúde	02/05/23	24/05/23	29/05/23	09/06/23	S	23/06/23	21/07/23	08/08/23	15/08/23	29/08/23	13/09/23	15/09/23	22/09/23	27/09/23	29/09/23	06/10/23	120		03/02/24	09/02/24	14/05/24	157	21/07/23	72	Origem no PCA22 - alterada forma		44	SGP	Não	Não continuado		Rosana	ORIGINAL
1		Memorando 2023/2139	R$ 1,010,318	Prorrog	-	22/11/23	10/10/2023	-		Homologa/Autoriza		SG	18/09	TRF2-EOF-2019/0351	TRF2-EOF-2019/0351	Operação de projetos de infraestrutura de TI (3º nível)	02/05/23	16/06/23	16/06/23	16/06/23	C	16/06/23	16/06/23	16/06/23	16/06/23	16/06/23	18/09/23	02/10/23	-	-	02/10/23	16/10/23	0		16/10/23	23/10/23	22/11/23	167	02/10/23	22			BC65	STI	Sim	Continuado - Prorrogação		Rosana	ORIGINAL
1			R$ 1,923	Inexig	19/12/23	27/12/23		31/01/24		Tramitação		Requisitante	14/09	TRF2-EOF-2023/0176	TRF2-EOF-2023/0176	Assinaturas de periódicos O Globo	02/05/23	07/07/23	12/07/23	12/07/23	S	19/07/23	19/07/23	19/07/23	19/07/23	19/07/23	02/08/23	04/08/23	11/08/23	16/08/23	18/08/23	25/08/23	30		24/09/23	29/09/23	24/01/24	115	12/07/23	79	passou a ser conduzido pela SAT		ID51	SAT	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
1		vigencia ata anterior 11/23	R$ 5,000	padrão3		-		27/10/23		Análise de artefatos		AJUR	07/06	TRF2-EOF-2023/0123	TRF2-EOF-2023/0123	RP - Aquisição de placas de homenagem	03/05/23	10/05/23	16/05/23	05/06/23	A	07/06/23	06/07/23	24/07/23	31/07/23	14/08/23	28/08/23	30/08/23	06/09/23	12/09/23	14/09/23	-	30		14/10/23	20/10/23	19/02/24	134	06/07/23	83			ID2	ARIC	Não	Não continuado		Rosana	ORIGINAL
1			R$ 2,862,458	Prorrog	-	22/11/23	18/10/2023	-		Homologa/Autoriza		SG	13/09	TRF2-EOF-2022/0083	TRF2-EOF-2022/0083	Desenvolvimento software - práticas ágeis	04/05/23	11/07/23	31/07/23	31/07/23	C	31/07/23	31/07/23	31/07/23	31/07/23	31/07/23	12/09/23	26/09/23	-	-	26/09/23	09/10/23	30		08/11/23	16/11/23	19/12/23	158	26/09/23	26			BC66	STI	Sim	Continuado - Prorrogação		Rosana	ORIGINAL
1			R$ 80,000	marquise	21/12/23	27/12/23		31/01/24		Análise de artefatos		AJUR	12/09	TRF2-EOF-2023/0213	TRF2-EOF-2023/0213	Serviços de reforma - marquise	01/08/23	03/08/23	18/08/23	05/09/23	C	12/09/23	06/10	27/10	31/10	16/11	22/11	23/11	-	-	24/11	29/11	30		29/12/23	05/01/24	24/01/24	120	06/10/23	18				SIE	Não	Não continuado		Rosana	INCLUÍDO
1		mapa 6314	R$ 4,200	Direta	30/11/23	-		09/01/24		Análise de artefatos		AJUR	01/06	TRF2-EOF-2023/0117	TRF2-EOF-2023/0117	Assinatura - normas técnicas ABNT	05/05/23	08/05/23	01/06/23	01/06/23		-	16/06/23	23/06/23	27/06/23	29/06/23	03/07/23	05/07/23	-	-	07/07/23	-	30		06/08/23	11/08/23	02/01/24	63	16/06/23	97			ID43	SAT	Não	Não continuado		Rosana	ORIGINAL
1			R$ 183,000	padrão3	04/01/24	-		07/02/24		Publicidade	26/09	COLICI		TRF2-EOF-2023/0149	TRF2-EOF-2023/0149	RP - Material para iluminação, tintas - fita antiderrapante- CCJF	05/05/23	05/06/23	09/06/23	23/06/23	A	27/06/23	04/09/23	26/09/23	03/10/23	18/10/23	03/11/23	07/11/23	16/11/23	22/11/23	24/11/23	-	30		24/12/23	02/01/24	31/01/24	203	26/09/23	26			ID4; ID22; ID33	CCJF	Não	Não continuado	Monitorado	Farlei	ORIGINAL
1		mapa 9520	R$ 3,700	padrão3	04/01/24	11/01/24		01/02/24		Publicidade	a marcar	COLICI	15/09	TRF2-EOF-2023/0135	TRF2-EOF-2023/0135	RP - Aquisição de material de papelaria para CCJF	09/05/23	12/05/23	23/05/23	07/06/23	S	09/06/23	13/09/23	05/10/23	13/10/23	27/10/23	16/11/23	21/11/23	28/11/23	01/12/23	05/12/23	13/12/23	15		28/12/23	05/01/24	25/01/24	218	05/10/23	19	passou a ser conduzido pela SAT		ID53 e ID54 e ID34	SAT	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
1		apólice vence em 17/12/23	R$ 4,000	padrão3	10/01/24	-		15/02/24		Análise de artefatos		AJUR	12/06	TRF2-EOF-2023/0147	TRF2-EOF-2023/0147	Seguro de vida - estagiários	15/05/23	01/06/23	02/06/23	12/06/23		-	10/07/23	26/07/23	02/08/23	16/08/23	30/08/23	01/09/23	-	-	05/09/23	-	30		05/10/23	13/10/23	08/02/24	113	10/07/23	81	Apólice vence em dez/23	TRF2-EOF-2022/0262	FC4	SGP	Não	Fornecimento contínuo		Farlei	ORIGINAL
1			R$ 100,000	padrão	13/11/23	-		22/12/23		Formaliza Ata		SAT	13/09	TRF2-EOF-2023/0140	TRF2-EOF-2023/0140	RP - Aquisição de gêneros de alimentação - café,	15/05/23	23/05/23	29/05/23	16/06/23	A	19/06/23	12/07/23	10/08/23	18/08/23	28/08/23	12/09/23	13/09/23	20/09/23	25/09/23	26/09/23	-	30		26/10/23	06/11/23	15/12/23	134	20/09/23	30		Vários	ID4	SAT	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
1			R$ 70,000	padrão	04/12/23	-		12/01/24		Análise das propostas		COLICI	01/09	TRF2-EOF-2023/0154	TRF2-EOF-2023/0154	Aquisição de material de marcenaria	17/05/23	19/06/23	21/06/23	29/06/23	N	-	06/07/23	07/08/23	10/08/23	24/08/23	31/08/23	01/09/23	-	-	04/09/23	-	30		04/10/23	11/10/23	05/01/24	110	10/08/23	58			ID15	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1		Fracassada	R$ 13,169	padrão	18/01/24	-		29/02/24		Tramitação		Requisitante	21/07	TRF2-EOF-2023/0142	TRF2-EOF-2023/0142	Aquisição de andaimes e escadas - CCJF	19/05/23	21/07/23	26/07/23	02/08/23		-	16/08/23	01/09/23	06/09/23	21/09/23	28/09/23	29/09/23	-	-	02/10/23	-	40		11/11/23	21/11/23	22/02/24	136	26/07/23	69	Transportado do PCA22		ID34	CCJF	Não	Não continuado		Rubens	TRANSPORTADO
1		apólice vence em nov/23	R$ 52,000	padrão2	19/12/23	-		24/01/24		Publicidade	02/10	COLICI		TRF2-EOF-2023/0199	TRF2-EOF-2023/0199	Seguro imóveis	23/05/23	12/06/23	27/07/23	28/08/23	N	-	11/09/23	02/10/23	09/10/23	24/10/23	10/11/23	13/11/23	-	-	14/11/23	-	30		14/12/23	21/12/23	17/01/24	175	02/10/23	22	Apólice vence em nov/23	TRF2-EOF-2022/0223	FC3	SAT	Sim	Fornecimento contínuo		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 6,000	Prorrog	-	06/12/23	19/11/2023	-		Análise Jurídica		SAT	19/09	TRF2-EOF-2022/0153	TRF2-EOF-2022/0153	Instalação e utilização de CHIP TAG SEM PARAR	25/05/23	07/07/23	10/07/23	10/07/23	C	10/07/23	10/07/23	10/07/23	10/07/23	10/07/23	21/08/23	04/09/23	-	-	04/09/23	18/09/23	0		18/09/23	25/09/23	06/12/23	116	21/08/23	51		TRF2-EOF-2017/00006	BC19	GSI	Sim	Continuado - Prorrogação		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 180,000	Prorrog	-	06/12/23	30/10/2023	-		Análise Jurídica		AJUR	01/08	TRF2-EOF-2022/0185	TRF2-EOF-2022/0185	Manutenção de equipamentos do parque gráfico	25/05/23	27/07/23	01/08/23	01/08/23	C	01/08/23	01/08/23	01/08/23	01/08/23	01/08/23	13/09/23	27/09/23	-	-	27/09/23	10/10/23	0		10/10/23	18/10/23	06/12/23	138	13/09/23	35		TRF2-EOF-2022/00185	BC04	ARIC	Sim	Continuado - Prorrogação		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 21,500	padrão	09/11/23	-		18/12/23		Análise Jurídica		AJUR	08/09	TRF2-EOF-2023/0146	TRF2-EOF-2023/0146	Aquisição de refletores - fachada CCJF	25/05/23	29/05/23	31/05/23	07/06/23	N	-	05/07/23	24/07/23	08/09	22/09/23	29/09/23	02/10/23	-	-	03/10/23	-	30		02/11/23	10/11/23	11/12/23	131	29/09/23	23	Transportado do PCA22		35	CCJF	Não	Não continuado		Farlei	TRANSPORTADO
1			R$ 20,000	padrão	07/12/23	-		01/02/24		Publicidade	a marcar	Requisitante	18/09	TRF2-EOF-2023/0175	TRF2-EOF-2023/0175	Serviços para tratamento retardante à ação do fogo	25/05/23	03/07/23	11/07/23	09/08/23	N	-	08/09/23	20/10/23	25/10/23	13/11/23	22/11/23	23/11/23	-	-	24/11/23	-	50		13/01/24	19/01/24	25/01/24	183	20/10/23	9			ID20	CCJF	Não	Não continuado		Rosana	ORIGINAL
1			R$ 150,000	padrão3	-	17/01/24	sem contrato	-		Análise de artefatos		AJUR	10/07	TRF2-EOF-2022/0181	TRF2-EOF-2022/0181	Serviços - tradução-interpretação (Libras)	01/06/23	02/06/23	19/06/23	29/06/23	C	10/07/23	07/08/23	23/08/23	30/08/23	14/09/23	28/09/23	02/10/23	-	-	04/10/23	11/10/23	0		11/10/23	19/10/23	17/01/24	132	07/08/23	61	Origem no PCA22 - alterada forma		ID15	ARIC	Sim	Continuado - Novo	Monitorado	Farlei	ORIGINAL
1		24 meses	R$ 14,000	padrão3	-	17/01/24	31/12/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	06/07	TRF2-EOF-2023/0150	TRF2-EOF-2023/0150	Fornecimento de arranjos florais	01/06/23	07/06/23	13/06/23	23/06/23	C	06/07/23	03/08/23	21/08/23	28/08/23	12/09/23	26/09/23	28/09/23	-	-	02/10/23	09/10/23	0		09/10/23	17/10/23	17/01/24	130	03/08/23	63		TRF2-EOF-2022/00204	FC1	ARIC	Sim	Fornecimento contínuo		Farlei	ORIGINAL
1			R$ 3,400	Inexig	13/11/23	-		26/12/23		Análise Jurídica		AJUR	21/08	TRF2-EOF-2023/0221	TRF2-EOF-2023/0221	Assinatura on-line da Revista Negócios Públicos e O Pregoeiro	02/06/23	02/08/23	21/08/23	21/08/23	N	-	21/08/23	21/08/23	21/08/23	21/08/23	04/09/23	06/09/23	-	-	11/09/23	-	30		11/10/23	19/10/23	18/12/23	101	04/09/23	41			ID35 e ID42	SAT	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1	Centralizada - TRFs -TRF2	30.000 - bota - saldo cota 286000 empenho de distintivo..ver cota atualizada	R$ 0	EOF170	13/12/23	-		12/02/24		Publicidade	28/09	COLICI		TRF2-EOF-2023/0170	TRF2-EOF-2023/0170	RP - Uniformes	05/06/23	30/06/23	27/07/23	27/07/23	A	31/07/23	15/09/23	28/09/23	03/10/23	18/10/23	23/10/23	25/10/23	27/10/23	30/10/23	03/11/23	-	60		02/01/24	09/01/24	05/02/24	151	28/09/23	24	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468	EOF2022/38	Não tem	GSI	Não	Não continuado	Monitorado	Rubens	TRANSPORTADO
1		ag sol aumento	R$ 70,000	padrão	20/12/23	-		12/01/24		Publicidade	02/10	COLICI		TRF2-EOF-2023/0111	TRF2-EOF-2023/0111	RP - Aquisição de material para oficina - veículos	03/04/23	27/04/23	09/05/23	30/05/23	A	01/06/23	17/08/23	02/10/23	05/10/23	20/10/23	27/10/23	30/10/23	09/11/23	14/11/23	16/11/23	-	15		01/12/23	11/12/23	05/01/24	227	02/10/23	22			ID8	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1	Centralizada - Regional - TRF2	verificar se será RP	R$ 45,000	padrão	23/01/24	-		23/02/24		Pesquisa de Preços		STI	14/09	TRF2-EOF-2023/0052	TRF2-EOF-2023/0052	Aquisição de software- gestão da frota de veículos	14/09/23	04/10/23	09/10/23	17/10/23		-	31/10/23	23/11/23	28/11/23	13/12/23	20/12/23	21/12/23	-	-	22/12/23	-	30		21/01/24	26/01/24	16/02/24	99	04/10/23	20			ID244	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 40,000	padrão	27/12/23	-		29/01/24		Análise de artefatos		AJUR	06/09	TRF2-EOF-2023/0210	TRF2-EOF-2023/0210	Aquisição de eletrodomésticos para copa	26/07/23	31/07/23	16/08/23	06/09/23	N	-	21/09/23	09/10/23	13/10/23	27/10/23	07/11/23	09/11/23	-	-	10/11/23	-	30		10/12/23	15/12/23	22/01/24	107	21/09/23	29			ID245	SIE	Não	Não continuado		Rosana	INCLUÍDO
1			R$ 689,126	Prorrog		06/12/23	24/11/2023	-		Análise Jurídica		AJUR	17/08	TRF2-EOF-2022/0275	TRF2-EOF-2022/0275	Aquisição de soluções de segurança (PAM)	13/06/23	17/08/23	17/08/23	17/08/23	C	17/08/23	17/08/23	17/08/23	17/08/23	17/08/23	29/09/23	16/10/23	-	-	16/10/23	27/10/23	0		27/10/23	07/11/23	06/12/23	136	29/09/23	23				STI	Sim	Continuado - Prorrogação		Rosana	ORIGINAL
1			R$ 38,000	padrão	27/12/23	04/01/24		23/12/24		Análise de artefatos		AJUR	04/07	TRF2-EOF-2023/0107	TRF2-EOF-2023/0107	Serviço de análise da qualidade do ar ambiente	16/03/23	03/04/23	05/05/23	16/06/23	C	04/07/23	18/07/23	03/08/23	08/08/23	22/08/23	29/08/23	30/08/23	-	-	31/08/23	08/09/23	360		02/09/24	09/09/24	16/12/24	176	18/07/23	75			ID235	SIE	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
1			R$ 32,256	padrão	04/12/23	12/12/23		20/02/24		Análise das propostas		Requisitante	05/09	TRF2-EOF-2022/0324	TRF2-EOF-2022/0324	Fornecimento e instalação de sinalização	05/05/23	23/05/23	24/05/23	24/05/23	C	24/05/23	24/05/23	26/06/23	29/06/23	13/07/23	20/07/23	21/07/23	-	-	24/07/23	31/07/23	60		29/09/23	06/10/23	13/02/24	87	29/06/23	88	Origem no PCA22 - alterada forma	EOF2022/085	ID248	SIE	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
1		ag sol aumento	R$ 30,000	padrão	07/11/23	-		15/12/23		Homologa/Autoriza		SG	13/09	TRF2-EOF-2023/0105	TRF2-EOF-2023/0105	Aquisição de equipamentos para oficina - veículos	03/04/23	12/04/23	03/05/23	25/05/23	N	-	12/07/23	02/08/23	09/08/23	23/08/23	13/09/23	14/09/23	-	-	15/09/23	-	30		15/10/23	20/10/23	07/12/23	165	14/09/23	34			ID243 - ID256	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 24,000	padrão	04/12/23	-		09/01/24		Análise das propostas		Requisitante	18/09	TRF2-EOF-2023/0087	TRF2-EOF-2023/0087	Aquisição de sistema de diálise para geradores	03/04/23	12/04/23	18/04/23	24/05/23	N	-	18/08/23	13/09/23	18/09/23	02/10/23	09/10/23	10/10/23	-	-	11/10/23	-	30		10/11/23	21/11/23	02/01/24	191	18/09/23	32			242	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 49,000	padrão3	-	01/01/24	03/10/2023	-		Publicidade	a marcar	SG	18/09	TRF2-EOF-2023/0183	TRF2-EOF-2023/0183	Manutenção software assistiva - biblioteca	21/06/23	11/07/23	13/07/23	07/08/23	C	10/08/23	18/09/23	04/10/23	11/10/23	26/10/23	14/11/23	17/11/23	-	-	22/11/23	29/11/23	0		29/11/23	06/12/23	01/01/24	161	04/10/23	20		TRF2-EOF-2018/0108	BC24	SAT	Sim	Continuado - Renovação		Rubens	ORIGINAL
1		EOF159 - a cancelar - dependendo da autorização para prorrogar o EOF008	R$ 60,000	Prorrog	-	22/11/23	04/10/2023	-		Homologa/Autoriza		SG	14/09	TRF2-EOF-2021/0008	TRF2-EOF-2021/0008	Comunicação de dados permanente, dedicado exclusivo	22/06/23	23/08/23	23/08/23	23/08/23	C	23/08/23	23/08/23	23/08/23	23/08/23	23/08/23	14/09/23	28/09/23	-	-	28/09/23	11/10/23	0		11/10/23	19/10/23	22/11/23	111	28/09/23	24			BC64	STI	Sim	Continuado - Prorrogação		Farlei	ORIGINAL
1		SOL23/28	R$ 20,000	padrão	27/12/23	-		31/01/24		Análise de artefatos		AJUR	04/09	TRF2-EOF-2021/0199	TRF2-EOF-2021/0199	Aquisição de lâmpadas para salas de exposição	28/03/23	16/06/23	14/08/23	04/09/23		-	19/09/23	05/10/23	10/10/23	25/10/23	03/11/23	06/11/23	-	-	07/11/23	-	30		07/12/23	15/12/23	24/01/24	224	19/09/23	31	Origem no PCA22		ID262	SIE	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
1			R$ 18,000	padrão	23/11/23	-		28/12/23		Análise Jurídica		AJUR	20/09	TRF2-EOF-2023/0124	TRF2-EOF-2023/0124	RP - Aquisição de frigobares	26/04/23	03/05/23	18/05/23	30/05/23	A	30/05/23	12/07/23	25/08/23	05/09/23	20/09/23	27/09/23	28/09/23	05/10/23	10/10/23	11/10/23	-	30		10/11/23	21/11/23	20/12/23	168	27/09/23	25			Não tem	SIE	Não	Não continuado		Rubens	INCLUÍDO
1		1520.000.000 cotação com agregados	R$ 60,000,000	padrão3	-	17/01/24	20/12/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	06/09	TRF2-EOF-2023/0191	TRF2-EOF-2023/0191	Assistência médica complementar	26/06/23	17/07/23	14/08/23	25/08/23	C	06/09/23	05/10/23	24/10/23	31/10/23	21/11/23	05/12/23	07/12/23	-	-	12/12/23	19/12/23	0		19/12/23	27/12/23	17/01/24	176	05/10/23	19		TRF2-EOF-2018/0283	BC37	SGP	Sim	Continuado - Renovação	Monitorado	Rubens	ORIGINAL
1		confirmar direta	R$ 20,000	Inexig	13/11/23	-		09/05/24		Análise Jurídica		SAT	18/09	TRF2-EOF-2023/0195	TRF2-EOF-2023/0195	Aquisição de granadas não letais e spray de pimenta	30/06/23	12/07/23	21/07/23	24/07/23		-	24/07/23	24/07/23	24/07/23	24/07/23	07/08/23	09/08/23	-	-	11/08/23	-	180		07/02/24	14/02/24	02/05/24	42	07/08/23	61			ID37 e ID23	GSI	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1		TRF2-EOF-2022/0201 - / SF cancelado -	R$ 312,000	padrão	19/12/23	27/12/23		30/01/24		Publicidade	a marcar	Requisitante	12/09	TRF2-EOF-2023/0166	TRF2-EOF-2023/0166	RP - Solução de Webconferência	30/06/23	17/07/23	22/07/23	15/08/23	S	24/08/23	12/09/23	08/10/23	11/10/23	26/10/23	06/11/23	07/11/23	16/11/23	22/11/23	23/11/23	30/11/23	30		30/12/23	05/01/24	23/01/24	153	08/10/23	17			10 e 30	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Rubens	ORIGINAL
1			R$ 8,500	padrão3	10/01/24	-		12/02/24		Análise de artefatos		AJUR	14/07	TRF2-EOF-2023/0177	TRF2-EOF-2023/0177	Aquisição de microfones de mão sem fio	06/07/23	07/07/23	11/07/23	14/07/23	N	-	11/08/23	29/08/23	05/09/23	20/09/23	04/10/23	06/10/23	-	-	10/10/23	-	30		09/11/23	17/11/23	05/02/24	96	11/08/23	57			Não tem	SAJ	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	INCLUÍDO
1	Centralizada -TRF2-SJES		R$ 168,000	padrão3	08/03/24	15/03/24		18/07/24		Tramitação		SG	15/09	TRF2-SEC-2023/0093	TRF2-SEC-2023/0093	RP - Aquisição de pistolas	12/07/23	25/07/23	04/08/23	15/08/23	S	24/08/23	22/09/23	10/10/23	18/10/23	03/11/23	22/11/23	24/11/23	01/12/23	06/12/23	11/12/23	18/12/23	120		16/04/24	23/04/24	11/07/24	159	04/08/23	62			ID49	GSI	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
1			R$ 15,000	padrão	17/11/23	-		22/12/23		Julgamento		COLICI	11/09	TRF2-EOF-2023/0072	TRF2-EOF-2023/0072	Aquisição de lixeiras para banheiros	30/03/23	11/04/23	11/04/23	30/05/23	N	-	07/06/23	23/06/23	21/09/23	05/10/23	13/10/23	16/10/23	-	-	17/10/23	-	30		16/11/23	24/11/23	15/12/23	201	05/10/23	19			ID239	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 35,000	padrão	09/01/24	-		13/02/24		Análise de artefatos		AJUR	11/09	TRF2-EOF-2023/0220	TRF2-EOF-2023/0220	RP - Aquisição de material de expediente, copa-cozinha	25/07/23	07/08/23	21/08/23	08/09/23	A	11/09/23	25/09/23	11/10/23	17/10/23	31/10/23	10/11/23	13/11/23	22/11/23	27/11/23	28/11/23	-	30		28/12/23	05/01/24	06/02/24	126	25/09/23	27			ID06	SAT	Não	Não continuado		Rosana	INCLUÍDO
1		TRF2-MEM-2023/02848	R$ 279,000	padrão2	-	07/02/24	18/11/2023	-		Elabora Edital		COLICI	31/08	TRF2-EOF-2023/0236	TRF2-EOF-2023/0236	Recepção - alocação de mão de obra	25/07/23	18/08/23	31/08/23	08/09/23	C	15/09/23	03/10/23	20/10/23	27/10/23	16/11/23	01/12/23	04/12/23	-	-	05/12/23	13/12/23	0		13/12/23	20/12/23	07/02/24	141	08/09/23	38			BC18	GSI	Sim	Continuado - Renovação		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 10,000	padrão	04/12/23	-		12/01/24		Análise das propostas		Requisitante	19/09	TRF2-EOF-2023/0083	TRF2-EOF-2023/0083	Aquisição de material para rede telefônica	14/03/23	24/03/23	17/04/23	01/06/23		-	07/07/23	25/07/23	28/07/23	11/08/23	18/08/23	21/08/23	-	-	22/08/23	-	30		21/09/23	28/09/23	05/01/24	161	28/07/23	67			ID20	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 6,000	padrão	07/12/23	-		15/01/24		Publicidade	a marcar	SG	19/09	TRF2-EOF-2022/0127	TRF2-EOF-2022/0127	Limpeza dos reservatórios - geradores de energia	13/01/23	05/05/23	26/05/23	21/06/23	N	-	22/09/23	10/10/23	16/10/23	30/10/23	09/11/23	10/11/23	-	-	13/11/23	-	30		13/12/23	20/12/23	08/01/24	304	10/10/23	16	Transportado do PCA22		ID259	SIE	Não	Não continuado		Rubens	TRANSPORTADO
1			R$ 5,000	padrão	07/12/23	-		17/01/24		Publicidade	a marcar	SAT	23/08	TRF2-EOF-2023/0077	TRF2-EOF-2023/0077	Fornecimento e instalação de placas luminocentes	24/03/23	03/04/23	12/04/23	07/06/23	N	-	28/09/23	17/10/23	20/10/23	07/11/23	16/11/23	17/11/23	-	-	21/11/23	-	30		21/12/23	01/01/24	10/01/24	242	17/10/23	12			ID255	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1		cota 247	R$ 200,000	padrão	07/12/23	-		15/01/24		Publicidade	a marcar	SG	19/09	TRF2-EOF-2023/0224	TRF2-EOF-2023/0224	Aquisição equipamentos audio e video - EMARF	01/08/23	17/08/23	24/08/23	06/09/23	N	-	19/09/23	05/10/23	10/10/23	25/10/23	03/11/23	06/11/23	-	-	07/11/23	-	30		07/12/23	15/12/23	08/01/24	98	05/10/23	19			Não tem	EMARF	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	INCLUÍDO
1	Centralizada - Regional - TRF2	EOF2022/139 em vigor 21/O7	R$ 5,000	padrão	20/12/23	-		26/01/24		Publicidade	a marcar	Requisitante	18/09	TRF2-EOF-2023/0081	TRF2-EOF-2023/0081	RP - Confecção e reparo de vestes talares	03/04/23	11/04/23	17/04/23	01/06/23	A	27/07/23	22/09/23	10/10/23	16/10/23	30/10/23	09/11/23	10/11/23	21/11/23	24/11/23	27/11/23	-	30		27/12/23	04/01/24	19/01/24	238	10/10/23	16			ID6	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1			R$ 37,000	padrão	18/01/24	-		23/02/24		Tramitação		SAT	18/09	TRF2-SEC-2023/0226	TRF2-SEC-2023/0226	Aquisição de materiais para Justiça Itinerante	06/09/23	06/09/23	08/09/23	15/09/23	N	-	29/09/23	18/10/23	23/10/23	09/11/23	17/11/23	21/11/23	-	-	22/11/23	-	30		22/12/23	02/01/24	16/02/24	77	08/09/23	38			ID34	SAT	Não	Não continuado	Monitorado	Farlei	INCLUÍDO
1		valor anterior 1.800.000	R$ 1,624,000	padrão	24/01/24	31/01/24		04/06/24		Tramitação		AJUR	19/09	TRF2-SEC-2023/0223	TRF2-SEC-2023/0223	RP - Aquisição de veículos automotores	08/09/23	18/09/23	23/09/23	29/09/23	C	06/10/23	23/10/23	13/11/23	17/11/23	04/12/23	12/12/23	13/12/23	-	-	14/12/23	21/12/23	120		19/04/24	26/04/24	28/05/24	104	23/09/23	27				GSI	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	INCLUÍDO
1		valor anterior 65 mil	R$ 160,000	padrão3	-	12/03/24	sem contrato	-		Pesquisa de Preços		SAT	15/09	TRF2-SEC-2023/0230	TRF2-SEC-2023/0230	Manutenção sistema antifurto das bibliotecas	15/09/23	05/10/23	15/10/23	24/10/23	C	06/11/23	07/12/23	27/12/23	04/01/24	18/01/24	01/02/24	05/02/24	-	-	07/02/24	14/02/24	0		14/02/24	21/02/24	12/03/24	152	05/10/23	19	Origem no PCA22 - alterada forma		BC28 e ID28	SAT	Sim	Continuado - Renovação		Farlei	ORIGINAL
1	Centralizada - TRFs -TRF2	30.000 - bota - saldo cota 286000 empenho de distintivo..ver cota atualizada	R$ 380,000	Terno	19/01/24	-		05/01/00		Pesquisa de Preços		SAT	14/09	TRF2-SEC-2023/0231	TRF2-SEC-2023/0231	RP - Ternos - abrangência nacional	15/09/23	05/10/23	08/10/23	11/10/23	A	17/10/23	27/10/23	21/11/23	24/11/23	06/12/23	12/12/23	13/12/23	19/12/23	20/12/23	21/12/23	-	60		19/02/24	26/02/24		97	05/10/23	19	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		ID53	GSI	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	INCLUÍDO
1			R$ 13,950,000	EOF170	16/01/24	18/01/24		22/04/24		Pesquisa de Preços		SAT	19/09	TRF2-SEC-2023/0232	TRF2-SEC-2023/0232	Serviço para realização de concurso público	19/09/23	29/09/23	03/10/23	06/10/23	C	11/10/23	19/10/23	09/11/23	14/11/23	30/11/23	05/12/23	07/12/23	-	-	12/12/23	14/12/23	90		13/03/24	20/03/24	15/04/24	86	29/09/23	23			81	SGP	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
10		seria licitado pelo CJF - nao será mais	R$ 160,000	EOF170	13/12/23	15/12/23		19/01/24		A iniciar		Requisitante				Aquisição de itens de segurança institucional	09/2023	30/09/23	04/10/23	09/10/23	C	13/10/23	20/10/23	10/11/23	16/11/23	01/12/23	06/12/23	11/12/23	-	-	13/12/23	15/12/23	30		14/01/24	19/01/24	14/01/24	86		0			ID41 e ID46, ID39, / ID47, ID36	GSI	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
1			R$ 1,699	padrão	09/11/23	-		20/12/23		Análise Jurídica		AJUR	22/08	TRF2-EOF-2023/0071	TRF2-EOF-2023/0071	Aquisição de rotulador portátil - cabeamento	08/03/23	08/03/23	11/04/23	22/05/23		-	04/07/23	31/07/23	14/08/23	28/08/23	04/09/23	05/09/23	-	-	06/09/23	-	30		06/10/23	16/10/23	13/12/23	223	04/09/23	41			ID241	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
10	Centralizada - TRFs - CJF		R$ 446,000	Solicita	19/10/23	25/10/23		17/11/23		A iniciar		Requisitante		TRF2-DOD-2023/0016	TRF2-DOD-2023/0016	Expansão da solução de cofre de senhas	09/2023	30/09/23	05/10/23	05/10/23	S	05/10/23	05/10/23	05/10/23	05/10/23	05/10/23	13/10/23	17/10/23	17/10/23	17/10/23	19/10/23	25/10/23	15		09/11/23	17/11/23	09/11/23	25		0			ID33	STI	Não	Não continuado - SF	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
10	Centralizada - Regional - TRF2	ata vence em dez/23	R$ 23,600	Solicita	19/10/23	-		13/11/23		A iniciar		Requisitante		TRF2-EOF-2022/0059	TRF2-EOF-2022/0059	RP - Aquisição de licenças do leitor de telas Jaws	09/2023	30/09/23	05/10/23	05/10/23		-	05/10/23	05/10/23	05/10/23	05/10/23	13/10/23	17/10/23	-	-	19/10/23	-	15		03/11/23	13/11/23	03/11/23	19		0			79	SGP	Não	Não continuado - SF		Rosana	ORIGINAL
11			R$ 305,000	padrão	-	04/05/23	03/05/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0168	TRF2-EOF-2022/0168	Serviço de assistência técnica do DataCenter.	10/06/22	19/07/22	15/08/22	14/02/23	C	15/02/23	16/02/23	08/03/23	15/03/23	21/03/23	10/04/23	26/04/23	-	-	28/04/23	04/05/23	0		04/05/23	11/05/23	04/05/23	328		0	Origem no PCA22 - alterada forma		BC62 e ID2	STI	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11			R$ 837,484	Prorrog	-	03/02/23	03/02/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2018/0254	TRF2-EOF-2018/0254	Manutenção dos equipamentos audiovisuais.	08/08/22	02/09/22	02/09/22	02/09/22	C	02/09/22	19/01/23	19/01/23	19/01/23	19/01/23	19/01/23	27/01/23	-	-	27/01/23	03/02/23			03/02/23	10/02/23	03/02/23	179		0			BC41	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11		cota 129 mil	R$ 108,170	padrão3	26/05/23	06/06/23		11/10/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0197	TRF2-EOF-2022/0197	Aquisição e instalação de portões	09/08/22	09/08/22	27/07/22	20/09/22	C	22/09/22	16/03/23	31/03/23	08/05/23	15/05/23	18/05/23	22/05/23	-	-	26/05/23	06/06/23	120		04/10/23	11/10/23	04/10/23	301		0	Transportado do PCA22		ID258	SIE	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11		verificar nova SEC105	R$ 66,000	Prorrog	-	09/01/23	20/02/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0007	TRF2-EOF-2019/0007	Manutenção para o Sistema de Telecomunicações.	09/08/22	08/09/22	08/09/22	08/09/22	C	08/09/22	04/01/23	04/01/23	04/01/23	04/01/23	16/02/23	04/04/23	-	-	04/04/23	09/01/23			09/01/23	16/01/23	09/01/23	153		0			BC44	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 367,020	Prorrog	-	15/03/23	03/04/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2018/0127	TRF2-EOF-2018/0127	Manutenção -sistema de controle patrimonial (ASI )	10/08/22	09/09/22	11/09/22	11/09/22	C	30/09/22	05/01/23	05/01/23	05/01/23	05/01/23	05/01/23	02/03/23	-	-	02/03/23	15/03/23	0		15/03/23	22/03/23	15/03/23	217		0			BC22	SAT	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 1,520,000	Prorrog	-	03/03/23	14/02/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0003	TRF2-EOF-2021/0003	Manutenção de sistema -proteção contra descargas atmosféricas.	12/08/22	12/08/22	18/11/22	18/11/22	C	18/11/22	18/01/23	18/01/23	18/01/23	18/01/23	18/01/23	25/01/23	-	-	25/01/23	03/03/23			03/03/23	10/03/23	03/03/23	203		0			BC43	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 384,000	padrão	-	18/04/23	17/04/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0349	TRF2-EOF-2022/0349	Condução de elevadores - ascensoristas	17/08/22	17/08/22	26/12/22	04/01/23	C	10/01/23	26/01/23	29/03/23	04/04/23	04/04/23	10/04/23	10/04/23	-	-	11/04/23	18/04/23	0		18/04/23	26/04/23	18/04/23	244		0			BC46	SIE	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11			R$ 2,465,000	Prorrog	-	10/02/23	10/02/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2018/0137	TRF2-EOF-2018/0137	Manutenção das instalações prediais	24/08/22	23/09/22	25/09/22	25/09/22	C	29/08/22	29/08/22	29/08/22	29/08/22	29/08/22	01/02/23	02/02/23	-	-	02/02/23	10/02/23			10/02/23	17/02/23	10/02/23	170		0			BC42	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 26,383	padrão	12/04/23	19/04/23		12/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0195	TRF2-EOF-2022/0195	Projeto- geração de energia solar fotovoltaica	31/08/22				C	31/08/22	12/12/22	08/02/23	13/02/23	28/02/23	21/03/23	22/03/23	-	-	12/04/23	19/04/23	45		03/06/23	12/06/23	03/06/23	231		0	Transportado do PCA22		ID263	SIE	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11			R$ 199,700	padrão	-	05/01/23	09/01/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0205	TRF2-EOF-2022/0205	Fornecimento de garrafões de água mineral	09/09/22	09/09/22	21/10/22	27/10/22	C	03/11/22	16/11/22	02/12/22	23/12/22	26/12/22	28/12/22	28/12/22	-	-	29/12/22	05/01/23			05/01/23	12/01/23	05/01/23	118		0	Origem no PCA22 - alterada forma		BC67	SIE	Sim	Continuado - Novo			ORIGINAL
11			R$ 43,800	padrão	30/03/23	-		08/05/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0286	TRF2-EOF-2022/0286	Aquisição de Nobreak/UPS Trifásico - CCJF	13/09/22		07/10/22	24/10/22	N	-	11/11/22	29/12/22	30/12/22	06/01/23	22/03/23	24/03/23	-	-	30/03/23	-	30		29/04/23	08/05/23	29/04/23	198		0	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		ID37	SIE	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11			R$ 23,300	Direta	-	22/03/23	21/03/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0243	TRF2-EOF-2022/0243	Software SOPHIA	15/09/22	14/11/22	05/12/22	05/12/22	C	04/01/23	16/02/23	28/02/23	02/03/23	06/03/23	06/03/23	07/03/23	-	-	08/03/23	22/03/23	0		22/03/23	29/03/23	22/03/23	188		0	Origem no PCA22 - alterada forma		BC27	SAT	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11			R$ 24,670	padrão	02/02/23	09/02/23		08/05/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0188	TRF2-EOF-2022/0188	Serviços proteção contra descargas atmosféricas	19/09/22				C		25/11/22	07/12/22	20/12/22	04/01/23	25/01/23	26/01/23	-	-	02/02/23	09/02/23	80		30/04/23	08/05/23	30/04/23	143		0	Transportado do PCA22		ID23	CCJF	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11			R$ 6,000	padrão	19/04/23	-		26/05/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0251	TRF2-EOF-2022/0251	RP - utensílios de copa e copos descartáveis	21/09/22	28/09/22	21/10/22	26/10/22	A	28/10/22	01/02/23	16/02/23	23/02/23	01/03/23	07/03/23	13/03/23	30/03/23	13/04/23	19/04/23	-	30		19/05/23	26/05/23	19/05/23	210		0	Transportado do PCA22		ID6	SAT	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11			R$ 1,387,600	Prorrog	-	10/02/23	17/02/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2020/0035	TRF2-EOF-2020/0035	Serviços técnicos em tecnologia da informação	03/10/22	03/10/22	17/11/22	17/11/22	C	17/11/22	02/01/23	02/01/23	02/01/23	02/01/23	02/01/23	18/01/23	-	-	18/01/23	10/02/23			10/02/23	17/02/23	10/02/23	130		0			BC63	STI	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 8,670	padrão	28/04/23	-		02/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0171	TRF2-EOF-2022/0171	Aquisição de 1 relé de proteção	10/10/2022	10/10/22	10/10/22	10/10/22	N	-	15/03/23	29/03/23	04/04/23	13/04/23	25/04/23	26/04/23	-	-	28/04/23	-	30		28/05/23	02/06/23	28/05/23	200		0	Transportado do PCA22		ID260	SIE	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11			R$ 14,500	padrão2	-	04/05/23	26/05/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0310	TRF2-EOF-2022/0310	Serviços de acesso móvel à internet 4G.	18/10/2022	27/10/22	07/11/22	20/12/22	C	12/01/23	28/02/23	17/03/23	21/03/23	24/03/23	28/03/23	29/03/23	-	-	04/04/23	04/05/23	30		03/06/23	12/06/23	03/06/23	198		0			BC47	SIE	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11			R$ 16,000	Prorrog			25/01/2024			Concluído				TRF2-EOF-2021/0208	TRF2-EOF-2021/0208	Seguro para veículos (caminhão e semirreboque)	27/10/22	06/12/22	06/12/22	06/12/22	C	06/12/22	23/12/22	23/12/22	23/12/22	23/12/22	06/02/23	23/12/22	-	-	06/01/23	16/01/23			16/01/23	24/01/23	16/01/23	81		0			BC39	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11		Aditado 4 veiculos	R$ 20,000	Prorrog	-	11/01/23	31/01/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0438	TRF2-EOF-2019/0438	Seguro total para 21 veículos	10/11/22	10/12/22	12/12/22	12/12/22	C	19/12/22	19/12/22	19/12/22	19/12/22	19/12/22	23/12/22	23/12/22	-	-	06/01/23	11/01/23			11/01/23	18/01/23	11/01/23	62		0	Aditado 4 veículos. Tramita SEC2023/59		BC40	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 64,587	aq Ti	-	31/05/23	01/07/23	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0315	TRF2-EOF-2022/0315	Link de comunicação com Data Center (SJES)	14/11/22	12/12/22	06/01/23	19/01/23	C	26/01/23	27/03/23	20/04/23	25/04/23	27/04/23	28/04/23	28/04/23	-	-	02/05/23	31/05/23	0		31/05/23	07/06/23	31/05/23	198		0			ID31	STI	Sim	Continuado - Novo			ORIGINAL
11			R$ 2,183,000	aq TI	30/06/23	06/07/23		28/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0327	TRF2-EOF-2022/0327	Prorrogação e Expansão- software Spectrum Protect - Regional	25/11/22	23/02/23	17/03/23	30/03/23	C	04/04/23	11/05/23	31/05/23	05/06/23	14/06/23	20/06/23	28/06/23	-	-	30/06/23	06/07/23	15		21/07/23	28/07/23	21/07/23	223		0			ID4 e ID29	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 4,500	padrão	19/01/23	-		03/02/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0128.01	TRF2-EOF-2022/0128.01	Aquisição de bateria para filmadora	29/11/2022			05/12/22	N		09/12/22	27/12/22			17/01/23	18/01/23	-	-	19/01/23	-	10		29/01/23	03/02/23	29/01/23	51		0	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		Não tem	ARIC	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11			R$ 93,500	padrão	-	24/04/23	24/04/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2020/0051	TRF2-EOF-2020/0051	Contratação de Auxiliar de Saúde Bucal	16/12/2022	13/01/23	06/02/23	07/02/23	C	08/02/23	08/02/23	03/03/23	09/03/23	15/03/23	03/04/23	04/04/23	-	-	11/04/23	24/04/23	0		24/04/23	02/05/23	24/04/23	129		0	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		84	SGP	Sim	Continuado - Renovação			TRANSPORTADO
11			R$ 3,550	Prorrog	-	18/05/23	23/06/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0033	TRF2-EOF-2021/0033	Manutenção de Cardioversor/Desfibrilador	09/01/23	10/02/23	12/02/23	12/02/23	C	12/02/23	12/02/23	12/02/23	12/02/23	12/02/23	09/05/23	09/05/23	-	-	09/05/23	18/05/23	0		18/05/23	25/05/23	18/05/23	129		0			BC31	SGP	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 21,300	padrão	02/05/23	-				Concluído				TRF2-EOF-2021/0187	TRF2-EOF-2021/0187	Aquisição de filtros para consultório médico	09/01/23	09/02/23	14/02/23	24/02/23	N	-	23/03/23	13/04/23	18/04/23	26/04/23	28/04/23	02/05/23	-	-	02/05/23	-	30		01/06/23	09/06/23	01/06/23	113		0	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		ID261	SIE	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11		saldo de 40 mil de cota	R$ 30,000	padrão	05/06/23	-		12/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0113	TRF2-EOF-2022/0113	Aquisição de diversos insumos gráficos.	13/01/23	23/02/23	28/02/23	07/03/23	N	-	17/03/23	03/04/23	22/05/23	25/05/23	02/06/23	02/06/23	-	-	05/06/23	-	30		05/07/23	12/07/23	05/07/23	143		0			ID9	ARIC	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 9,500	Prorrog	-	28/03/23	15/04/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0001	TRF2-EOF-2021/0001	Manutenção dos dois elevadores Compaq 100 VILLARTA (CCJF).	17/01/23	08/02/23	10/02/23	10/02/23	C	10/02/23	10/02/23	10/02/23	10/02/23	10/02/23	22/03/23	24/03/23	-	-	24/03/23	28/03/23	0		28/03/23	04/04/23	28/03/23	70		0			BC10	CCJF	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 50,000	Prorrog	-	04/04/23	19/05/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0212	TRF2-EOF-2021/0212	Chaveiro	27/01/23	13/03/23	15/03/23	15/03/23	C	15/03/23	15/03/23	15/03/23	15/03/23	15/03/23	31/03/23	31/03/23	-	-	31/03/23	04/04/23	0		04/04/23	14/04/23	04/04/23	67		0			BC50	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11		vigencia ata jan/24	R$ 30,000	Solicita	07/02/23	-		16/03/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0208	TRF2-EOF-2022/0208	RP para aquisição de armários de aço	27/01/23	27/01/23	27/01/23	27/01/23	A	27/01/23	27/01/23	27/01/23	27/01/23	27/01/23	27/01/23	27/01/23	13/01/23	07/02/23	07/02/23	-	30		09/03/23	16/03/23	09/03/23	11		0	Origem no PCA22 - alterada forma		ID265	SIE	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11			R$ 72,000	padrão	17/04/23	25/04/23		27/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0024	TRF2-EOF-2023/0024	Aquisição de doses vacinas contra a gripe	01/02/23	09/02/23	10/02/23	17/02/23	S	23/02/23	28/02/23	17/03/23	24/03/23	28/03/23	31/03/23	31/03/23	12/04/23	14/04/23	17/04/23	25/04/23		60	20/07/23	27/07/23	20/07/23	83		0			ID2	SGP	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		cota 17 mil	R$ 11,310	Direta	17/04/23	-		25/04/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0025	TRF2-EOF-2023/0025	Assinatura - jurisprudência virtual no site JUSBRASIL	01/02/23	10/02/23	28/02/23	28/02/23	N	-	22/03/23	29/03/23	31/03/23	04/04/23	11/04/23	13/04/23	-	-	17/04/23	-			17/04/23	25/04/23	17/04/23	75		0			ID50	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		verificar - Fornecimento contínuo?	R$ 165,000	padrão	-	27/04/23	19/12/23	-		Concluído				TRF2-EOF-2023/0030	TRF2-EOF-2023/0030	Exames clínicos - check-up - Regional	01/02/2023	23/02/23	27/02/23	02/03/23	C	08/03/23	16/03/23	31/03/23	04/04/23	11/04/23	12/04/23	12/04/23	-	-	19/04/23	27/04/23	200		13/11/23	22/11/23	13/11/23	85		0			ID63	SGP	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		cota era 87 mil	R$ 57,420	padrão	12/05/23	19/05/23		10/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0031	TRF2-EOF-2023/0031	Fornecimento e instalação de persianas	08/02/23	14/02/23	27/02/23	13/03/23	C	15/03/23	17/03/23	03/04/23	04/05/23	09/05/23	10/05/23	11/05/23	-	-	12/05/23	19/05/23	45		03/07/23	10/07/23	03/07/23	100		0	Empresa sem documentação		185	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 3,751	Direta	16/03/23	-		22/05/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0032	TRF2-EOF-2023/0032	Aluguel de itens para evento de posse	13/02/23	01/03/23	03/03/23	03/03/23	N	-	13/03/23	20/03/23	22/03/23	24/03/23	28/03/23	14/03/23	-	-	16/03/23	-	60		15/05/23	22/05/23	15/05/23	31		0			ID18	ARIC	Não	Não continuado			INCLUÍDO
11		- PENDENTE ASS aditamento	R$ 90,000	Prorrog	-	02/06/23	12/12/24			Concluído				TRF2-EOF-2021/0023	TRF2-EOF-2021/0023	Serviço de Suporte Técnico para Switches	16/02/23	18/03/23	20/03/23	20/03/23	C	20/03/23	20/03/23	20/03/23	20/03/23	20/03/23	08/05/23	22/05/23	-	-	22/05/23	02/06/23			02/06/23	12/06/23	02/06/23	106		0	TRF2-EOF-2022/0328 - cancelado - a aditar		ID22	STI	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 11,550	Direta	10/03/23	-		17/03/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0040	TRF2-EOF-2023/0040	Serviço - Acesso ao Sistema Banco de Preços	16/02/23	27/02/23	02/03/23	02/03/23	N	-	03/03/23	10/03/23	14/03/23	16/03/23	20/03/23	10/03/23	-	-	10/03/23	-			10/03/23	17/03/23	10/03/23	22		0			ID41	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 805,970	Solicita	-	20/03/23	28/08/23	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0232	TRF2-EOF-2022/0232	Aquisição - Red Hat Runtimes, Premiun (Jboss)	27/02/23	27/02/23	28/02/23	28/02/23	C	28/02/23	28/02/23	28/02/23	28/02/23	28/02/23	28/02/23	28/02/23	-	-	02/03/23	20/03/23			20/03/23	27/03/23	20/03/23	21		0			ID42	STI	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11		cota era 14 mil	R$ 8,000	Direta	10/04/23	-		17/04/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0061	TRF2-EOF-2023/0061	Realização de testes de aptidão psicológica	28/02/23	21/03/23	28/03/23	28/03/23	N	-	31/03/23	12/04/23	14/04/23	18/04/23	20/04/23	25/04/23	-	-	10/04/23	-	0		10/04/23	17/04/23	10/04/23	41		0			ID32	GSI	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 15,000	Prorrog	-	06/06/23	30/06/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0015	TRF2-EOF-2019/0015	Manutenção de equipamentos odontológicos	01/03/23	24/04/23	27/04/23	27/04/23	C	27/04/23	27/04/23	27/04/23	27/04/23	27/04/23	10/05/23	11/05/23	-	-	11/05/23	06/06/23	0		06/06/23	14/06/23	06/06/23	97		0			BC32	SGP	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 17,000	Prorrog	-	28/07/23	20/08/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2020/0045	TRF2-EOF-2020/0045	Serviços de combate de vetores e pragas	01/03/23	09/06/23	15/06/23	15/06/23	C	15/06/23	15/06/23	15/06/23	15/06/23	15/06/23	18/07/23	28/07/23	-	-	28/07/23	28/07/23	0		28/07/23	04/08/23	28/07/23	149		0			BC13	CCJF	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 470,000	Direta	-	21/07/23	09/08/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0284	TRF2-EOF-2022/0284	Manutenção para o sistema de folha de pagamento	01/03/23	03/03/23	03/03/23	03/03/23	C	03/03/23	08/03/23	15/03/23	17/03/23	21/03/23	23/03/23	15/03/23	-	-	17/03/23	21/07/23			21/07/23	28/07/23	21/07/23	142		0		TRF2-EOF-2017/0289	BC34	SGP	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11			R$ 800	Direta	-	20/04/23	06/08/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2023/0044	TRF2-EOF-2023/0044	Serviço - monitoração de radiação ionizante	01/03/23	03/03/23	15/03/23	15/03/23	C	24/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	-	-	04/04/23	20/04/23	0		20/04/23	28/04/23	20/04/23	50		0		TRF2-EOF-2018/0139	BC33	SGP	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11			R$ 14,000	padrão	21/08/23	-		27/09/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0094	TRF2-EOF-2023/0094	Aquisição de jarras de vidro e panelas	02/03/23	08/03/23	24/04/23	24/05/23	N	-	26/05/23	28/06/23	10/07/23	25/07/23	10/08/23	16/08/23	-	-	21/08/23	-	30		20/09/23	27/09/23	20/09/23	172		0			ID249	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 322,721	Solicita	-	17/03/23	28/09/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0083	TRF2-EOF-2022/0083	Desenvolvimento de software com práticas ágeis	03/03/23	03/03/23	03/03/23	03/03/23	C	03/03/23	03/03/23	03/03/23	03/03/23	03/03/23	03/03/23	07/03/23	-	-	09/03/23	17/03/23	30		16/04/23	24/04/23	16/04/23	14		0			ID24 e ID25	STI	Sim	Continuado novo - SF			ORIGINAL
11			R$ 81,360	padrão3	28/08/23	-		04/10/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0076	TRF2-EOF-2023/0076	Aquisição de 80 baterias para no-breaks	03/03/23	03/04/23	12/04/23	01/06/23		-	07/06/23	30/06/23	18/08/23	18/08/23	25/08/23	28/08/23	-	-	28/08/23	-	30		27/09/23	04/10/23	27/09/23	178		0			ID250	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 2,250	Solicita	-	-	12/05/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0002	TRF2-EOF-2022/0002	Aquisição de Troféus para Homenagem	10/03/23	10/03/23	13/03/23	13/03/23		-	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23	-	-	21/03/23	-			21/03/23	28/03/23	21/03/23	11		0			ID4	ARIC	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11		saldo de 7000 na cota	R$ 32,000	Solicita	21/03/23	-		12/04/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0206	TRF2-EOF-2022/0206	RP - Aquisição de medicamentos	10/03/23	10/03/23	13/03/23	13/03/23		-	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23	17/03/23	17/03/23	-	-	21/03/23	-	10		31/03/23	12/04/23	31/03/23	11		0	Origem no PCA22 - alterada forma		1	SGP	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11		cota total uniforme 410 mil	R$ 31,440	Solicita			07/02/24			Concluído				TRF2-EOF-2022/0302	TRF2-EOF-2022/0302	RP - Botas táticas	10/03/23	10/03/23	10/03/23	10/03/23		-	10/03/23	10/03/23	10/03/23	10/03/23	30/03/23	30/03/23	-	-	03/04/23	-	40		13/05/23	19/05/23	13/05/23	24		0	Transportado do PCA22		53	GSI	Não	Não continuado - SF			TRANSPORTADO
11			R$ 43,000	Prorrog	-	13/06/23	24/06/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0447	TRF2-EOF-2019/0447	Manutenção de 2 bancos de capacitores	13/03/23	20/03/23	22/03/23	22/03/23	C	22/03/23	22/03/23	22/03/23	22/03/23	22/03/23	10/05/23	11/05/23	-	-	11/05/23	13/06/23	0		13/06/23	20/06/23	13/06/23	92		0			BC52	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 840	Prorrog	-	19/06/23	07/09/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0166	TRF2-EOF-2022/0166	Manutenção de Eletrocardiógrafo	14/03/23	20/04/23	20/04/23	20/04/23	C	20/04/23	20/04/23	20/04/23	20/04/23	20/04/23	13/06/23	13/06/23	-	-	13/06/23	19/06/23	0		19/06/23	26/06/23	19/06/23	97		0			BC35	SGP	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 25,000	Direta	19/04/23	-		11/05/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0056	TRF2-EOF-2023/0056	Fornecimento de placa controladora - refrigeração	14/03/23	16/03/23	21/03/23	21/03/23		21/03/23	24/03/23	31/03/23	04/04/23	11/04/23	13/04/23	17/04/23	-	-	19/04/23	-	15		04/05/23	11/05/23	04/05/23	36		0			ID266	SIE	Não	Não continuado			INCLUÍDO
11		PRIMEIRO PROCESSO HOMOLOGADO 14133	R$ 12,000	padrão	24/07/23	-		30/08/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0070	TRF2-EOF-2023/0070	Aquisição de eletrodomésticos para copa	16/03/23	20/03/23	11/04/23	27/04/23	N	-	09/05/23	28/06/23	06/07/23	12/07/23	17/07/23	18/07/23	-	-	24/07/23	-	30		23/08/23	30/08/23	23/08/23	130		0			ID236, ID237 / e ID245	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		PEDIDO DE MIL REAIS APENAS	R$ 21,000	padrão3	07/08/23	-		29/08/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0107	TRF2-EOF-2022/0107	RP - Aquisição de equipamento Multimidia	17/03/23	23/03/23	24/03/23	24/03/23	A	24/03/23	24/03/23	14/04/23	11/05/23	16/05/23	29/05/23	20/06/23	05/07/24	03/08/23	07/08/23	-	15		22/08/23	29/08/23	22/08/23	143		0	Origem no PCA22 - alterada forma		ID17	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 6,415	Direta	04/04/23	-		12/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0057	TRF2-EOF-2023/0057	Termo-Higrômetro digital com Datalogger	21/03/23	22/03/23	28/03/23	28/03/23		-	30/03/23	11/04/23	13/04/23	17/04/23	19/04/23	31/03/23	-	-	04/04/23	-	60		03/06/23	12/06/23	03/06/23	14		0			ID44	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 135,000	Prorrog	-	24/08/23	30/08/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0198	TRF2-EOF-2019/0198	Locação de máquinas copiadoras digitais.	23/03/23	09/05/23	11/05/23	11/05/23	C	11/05/23	11/05/23	11/05/23	11/05/23	11/05/23	16/08/23	16/08/23	-	-	16/08/23	24/08/23	0		24/08/23	31/08/23	24/08/23	154		0			BC03	ARIC	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 1,800	Solicita	-	-	28/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0182	TRF2-EOF-2022/0182	Contratação de serviço de emolduração de retratos	24/03/23	24/03/23	24/03/23	24/03/23		24/03/23	24/03/23	24/03/23	24/03/23	24/03/23	24/03/23	24/03/23	-	-	28/03/23	-			28/03/23	04/04/23	28/03/23	4		0			ID3	ARIC	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11		SEGUNDO PROCESSO HOMOLOGADO 14133	R$ 5,720	padrão	03/08/23	-		11/09/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0080	TRF2-EOF-2023/0080	Aquisição de equipamentos odontológicos: caneta	28/03/23	14/04/23	14/04/23	12/05/23	N	-	19/05/23	12/06/23	11/07/23	24/07/23	28/07/23	31/07/23	-	-	03/08/23	-	30		02/09/23	11/09/23	02/09/23	128		0			69-82	SGP	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		ag apenas a formalização do termo	R$ 120,000	padrão	-	13/06/23	sem contrato	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0260	TRF2-EOF-2021/0260	Manutenção de veículos	30/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	C	31/03/23	05/05/23	30/05/23	30/05/23	02/06/23	05/06/23	05/06/23	-	-	07/06/23	13/06/23	30		13/07/23	20/07/23	13/07/23	75		0	Origem no PCA22 - alterada forma		BC59	SIE	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11			R$ 54,963	Inexig	05/09/23	-		12/12/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0192	TRF2-EOF-2023/0192	Aquisição de munição para arma de fogo	30/03/23	26/05/23	20/07/23	20/07/23		-	20/07/23	20/07/23	20/07/23	20/07/23	10/08/23	23/08/23	-	-	05/09/23	-	90		04/12/23	12/12/23	04/12/23	159		0			ID19	GSI	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 24,250	padrão	23/08/23	-		29/09/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0074	TRF2-EOF-2023/0074	Teste em Cilindro de HFC227- Sala-Cofre	03/04/23	10/04/23	11/04/23	01/06/23	N	-	26/06/23	27/07/23	08/08/23	17/08/23	18/08/23	21/08/23	-	-	23/08/23	-	30		22/09/23	29/09/23	22/09/23	142		0			251	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		EOF2019/446 e 438	R$ 123,000	padrão	-	21/07/23	01/08/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2023/0095	TRF2-EOF-2023/0095	Seguro total para veículos	03/04/23	20/04/23	26/04/23	05/05/23	C	12/05/23	16/06/23	05/07/23	13/07/23	13/07/23	17/07/23	17/07/23	-	-	18/07/23	21/07/23	0		21/07/23	28/07/23	21/07/23	109		0		EOF2019/446	BC48	SIE	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11		adesão RP	R$ 10,416	Solicita	30/05/23	-		06/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0122	TRF2-EOF-2023/0122	Aquisição de material bibliográfico	03/04/23	18/04/23	12/05/23	12/05/23		-	12/05/23	12/05/23	12/05/23	12/05/23	18/05/23	18/05/23	-	-	30/05/23	-			30/05/23	06/06/23	30/05/23	57		0			ID47	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 36,300	Solicita	-	28/04/23	27/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0237	TRF2-EOF-2021/0237	Aquisição de Mídias para backup	04/04/23	04/04/23	04/04/23	04/04/23	C	04/04/23	04/04/23	04/04/23	04/04/23	04/04/23	17/04/23	19/04/23	-	-	28/04/23	28/04/23	30		28/05/23	02/06/23	28/05/23	24		0			ID5	STI	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11		reducao de valor para 11 mil mes	R$ 148,000	Prorrog	-	04/09/23	26/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0222	TRF2-EOF-2019/0222	Manutenção das soluções de registro audiovisual	12/04/23	26/05/23	15/06/23	15/06/23	C	15/06/23	15/06/23	15/06/23	15/06/23	15/06/23	07/08/23	22/08/23	-	-	22/08/23	04/09/23	0		04/09/23	12/09/23	04/09/23	145		0			BC21	SAJ	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 119,000	Prorrog	-	03/07/23	30/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0186	TRF2-EOF-2022/0186	Manutenção de no-breaks	18/04/23	31/05/23	02/06/23	02/06/23	C	02/06/23	02/06/23	02/06/23	02/06/23	02/06/23	20/06/23	20/06/23	-	-	20/06/23	03/07/23	0		03/07/23	10/07/23	03/07/23	76		0			BC57	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 8,800	Prorrog	-	19/06/23	11/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0196	TRF2-EOF-2022/0196	Prestação de serviços de lavanderia	19/04/23	23/05/23	24/05/23	24/05/23	C	24/05/23	24/05/23	24/05/23	24/05/23	24/05/23	15/06/23	15/06/23	-	-	15/06/23	19/06/23	0		19/06/23	26/06/23	19/06/23	61		0			BC36	SGP	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11		valor era 13.600	R$ 8,160	Solicita	09/06/23	-		26/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0120	TRF2-EOF-2023/0120	Aquisição de baterias e mangueira - veículos	20/04/23	28/04/23	07/06/23	07/06/23		-	07/06/23	07/06/23	07/06/23	07/06/23	07/06/23	07/06/23	-	-	09/06/23	-	10		19/06/23	26/06/23	19/06/23	50		0			ID15	SIE	Não	Não continuado - SF			INCLUÍDO
11			R$ 13,000	Prorrog	-	29/09/23	21/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0175	TRF2-EOF-2022/0175	Serviços em publicação de editais e outros avisos	27/04/23	12/05/23	29/05/23	29/05/23	C	29/05/23	29/05/23	29/05/23	29/05/23	29/05/23	15/09/23	18/09/23	-	-	18/09/23	29/09/23	0		29/09/23	06/10/23	29/09/23	155		0			BC26	SAT	Sim	Continuado - Prorrogação		Farlei	ORIGINAL
11			R$ 11,572	Solicita	12/05/23	-		16/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2021/0218	TRF2-EOF-2021/0218	RP - Software ATOM - acervo - Regional	27/04/23	27/04/23	28/04/23	28/04/23		-	28/04/23	28/04/23	28/04/23	28/04/23	09/05/23	09/05/23	-	-	12/05/23	-	30		11/06/23	16/06/23	11/06/23	15		0	Transportado do PCA22 / Regional - total $ 197 mil		Não tem	STI	Não	Não continuado - SF			TRANSPORTADO
11			R$ 22,556	Inexig	31/05/23	-		07/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0132	TRF2-EOF-2023/0132	Assinatura digital do Zênite Fácil e Orientações	02/05/23	18/05/23	23/05/23	23/05/23		-	23/05/23	23/05/23	23/05/23	23/05/23	24/05/23	29/05/23	-	-	31/05/23	-			31/05/23	07/06/23	31/05/23	29		0			ID38 e ID40	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 476	Inexig	18/07/23	-		24/08/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0138	TRF2-EOF-2023/0138	Emissão de laudo em radioproteção - raios-x	02/05/23	09/05/23	29/05/23	29/05/23		-	29/05/23	29/05/23	29/05/23	29/05/23	13/07/23	14/07/23	-	-	18/07/23	-	30		17/08/23	24/08/23	17/08/23	77		0			80	SGP	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 1,778	Inexig	04/08/23	-		11/09/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0160	TRF2-EOF-2023/0160	Assinaturas de periódicos Folha SP	02/05/23	22/06/23	03/08/23	03/08/23	N	03/08/23	03/08/23	03/08/23	03/08/23	03/08/23	04/08/23	04/08/23	-	-	04/08/23	-	30		03/09/23	11/09/23	03/09/23	94		0	passou a ser conduzido pela SAT		ID52	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		2 itens fracassados	R$ 104,923	padrão3	15/09/23	-		20/10/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0143	TRF2-EOF-2023/0143	Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo	05/05/23	09/05/23	31/05/23	19/06/23		-	06/07/23	25/07/23	25/08/23	28/08/23	01/09/23	12/09/23	-	-	15/09/23	-	30		15/10/23	20/10/23	15/10/23	133		0			ID2, ID10, ID11, ID31 e ID32 e ID12 e ID30	CCJF	Não	Não continuado			ORIGINAL
11			R$ 194,500	Solicita	19/05/23	25/05/23		01/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/00065	TRF2-EOF-2022/00065	Aquisição de mobiliário	08/05/23	08/05/23	08/05/23	08/05/23	C	08/05/23	08/05/23	08/05/23	08/05/23	08/05/23	16/05/23	17/05/23	-	-	19/05/23	25/05/23			25/05/23	01/06/23	25/05/23	17		0			Não tem	SIE	Não	Náo continuado - SF			INCLUÍDO
11			R$ 113,000	Solicita	14/06/23	21/06/23		13/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0110	TRF2-EOF-2023/0110	Subscrição do software Adobe Creative Cloud	08/05/23	16/05/23	09/06/23	09/06/23	C	09/06/23	09/06/23	09/06/23	09/06/23	09/06/23	09/06/23	13/06/23	-	-	14/06/23	21/06/23	15		06/07/23	13/07/23	06/07/23	44		0			ID7	STI	Não	Não continuado - SF			INCLUÍDO
11			R$ 140,000	Solicita	26/05/23	-		30/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0013	TRF2-EOF-2023/0013	Aquisição de material de processamento de dados	15/05/23	15/05/23	15/05/23	15/05/23		-	15/05/23	15/05/23	15/05/23	15/05/23	22/05/23	24/05/23	-	-	26/05/23	-	30		25/06/23	30/06/23	25/06/23	11		0	venc ata 05/05/2024		ID3	SAT	Não	Não continuado - SF			INCLUÍDO
11			R$ 1,518,000	Prorrog	-	11/08/23	20/11/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0030	TRF2-EOF-2019/0030	Serviços de proteção contra incêndio-mão de obra	25/05/23	02/06/23	02/06/23	02/06/23	C	02/06/23	02/06/23	02/06/23	02/06/23	02/06/23	17/07/23	31/07/23	-	-	31/07/23	11/08/23	0		11/08/23	18/08/23	11/08/23	78		0			BC20	GSI	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 52,000	Prorrog	-	21/08/23	15/11/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2020/0118	TRF2-EOF-2020/0118	Manutenção do sistema de radiocomunicação	25/05/23	26/07/23	26/07/23	26/07/23	C	26/07/23	26/07/23	26/07/23	26/07/23	26/07/23	08/08/23	08/08/23	-	-	08/08/23	21/08/23	0		21/08/23	28/08/23	21/08/23	88		0			BC17	GSI	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 49,900	Prorrog	-	11/08/23	09/11/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0002	TRF2-EOF-2021/0002	Manutenção para a gravadora de chapas térmicas	25/05/23	07/07/23	11/07/23	11/07/23	C	11/07/23	11/07/23	11/07/23	11/07/23	11/07/23	28/07/23	31/07/23	-	-	31/07/23	11/08/23	0		11/08/23	18/08/23	11/08/23	78		0			BC06	ARIC	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11		COTA DE 17.000 - venc ata 27/03/24	R$ 10,300	Solicita	15/06/23	-		20/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0350	TRF2-EOF-2022/0350	Aquisição de Moedas	05/06/23	06/06/23	06/06/23	06/06/23		-	06/06/23	06/06/23	06/06/23	06/06/23	06/06/23	06/06/23	-	-	15/06/23	-		20	13/07/23	20/07/23	13/07/23	10		0	Ata vigente 26/05/23. Nova ata 27/03/24		ID11	ARIC	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11			R$ 22,500	Prorrog	-	18/08/23	02/09/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0450	TRF2-EOF-2019/0450	Manutenção - Gerador de Energia de Emergência	06/06/23	07/07/23	07/07/23	07/07/23	C	07/07/23	07/07/23	07/07/23	07/07/23	07/07/23	24/07/23	07/08/23	-	-	07/08/23	18/08/23	0		18/08/23	25/08/23	18/08/23	73		0			BC53	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 1,500,000	Solicita	18/08/23	24/08/23		15/09/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0148.01	TRF2-EOF-2022/0148.01	Expansão de Licenças - Microsoft 365	06/06/23	06/06/23	07/06/23	07/06/23	C	07/06/23	07/06/23	07/06/23	07/06/23	07/06/23	29/06/23	16/08/23	-	-	18/08/23	24/08/23	15		08/09/23	15/09/23	08/09/23	79		0			ID44	STI	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11			R$ 8,190	Inexig	20/07/23	-		27/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0182	TRF2-EOF-2023/0182	Assinatura - sistema web Gestão Tributária.	06/06/23	06/07/23	14/07/23	14/07/23	N	-	14/07/23	14/07/23	14/07/23	14/07/23	14/07/23	18/07/23	-	-	20/07/23	-	0		20/07/23	27/07/23	20/07/23	44		0			ID36	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		iniciado pedido que superar a cota. ver valor certo	R$ 12,500	Solicita	18/07/23	-		25/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0081	TRF2-EOF-2022/0081	Serviço de Emissão de Certificados Digitais	13/06/23	13/06/23	27/06/23	27/06/23		-	27/06/23	27/06/23	27/06/23	27/06/23	14/07/23	14/07/23	-	-	18/07/23	-	0		18/07/23	25/07/23	18/07/23	35		0			ID61	SGP	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11		12 meses	R$ 17,850	Inexig	10/07/23	-		17/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0158	TRF2-EOF-2023/0158	Assinatura do software Volare	15/06/23	16/06/23	27/06/23	27/06/23		-	27/06/23	27/06/23	27/06/23	27/06/23	28/06/23	06/07/23	-	-	10/07/23	-	0		10/07/23	17/07/23	10/07/23	25		0			ID39	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		cota 54 000	R$ 3,785	adesão	28/08/23	-		04/10/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0227	TRF2-EOF-2023/0227	Aquisição de diversos materiais de consumo	11/07/23	08/08/23	10/08/23	10/08/23	N	-	10/08/23	10/08/23	10/08/23	10/08/23	24/08/23	24/08/23	-	-	28/08/23	-	30		27/09/23	04/10/23	27/09/23	48		0			ID6	SAT	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11	Centralizada - Regional - TRF2	vigencia ata maio 24 - pedido de 700 reais	R$ 12,000	Solicita	03/08/23	09/08/23		15/09/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0326	TRF2-EOF-2022/0326	RP - Certificados digitais A1 para equipamentos	14/07/23	17/07/23	22/07/23	22/07/23	C	22/07/23	22/07/23	22/07/23	22/07/23	22/07/23	28/07/23	01/08/23	-	-	03/08/23	09/08/23	30		08/09/23	15/09/23	08/09/23	26		0			ID1	STI	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11		venc ata 31/08/2023	R$ 3,577	Solicita	08/08/23	-		30/08/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0144	TRF2-EOF-2022/0144	RP - Aquisição de letras	03/08/23	03/08/23	04/08/23	04/08/23		-	04/08/23	04/08/23	04/08/23	04/08/23	04/08/23	04/08/23	-	-	08/08/23	-	15		23/08/23	30/08/23	23/08/23	5		0			Não tem	ARIC		Não continuado - SF			INCLUÍDO
11			R$ 41,260	Solicita	20/09/23	-		27/10/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0228	TRF2-EOF-2022/0228	RP - Aquisição de vidros e espelhos	14/09/23	14/09/23	15/09/23	15/09/23	N	-	15/09/23	15/09/23	15/09/23	15/09/23	18/09/23	18/09/23	-	-	20/09/23	-	30		20/10/23	27/10/23	20/10/23	6		0	Origem no PCA22 - alterada forma		163	SIE	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11			R$ 36,000	Prorrog	-	30/12/99	16/02/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0322	TRF2-EOF-2019/0322	Manutenção do sistema de CFTV																				#VALUE!				0			BC16	GSI	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 5,000	Prorrog	-		20/01/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2020/0153	TRF2-EOF-2020/0153	Coleta e destinação final de resíduos de saúde																				#VALUE!				0			BC30	SGP	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 152,429	Prorrog	-		03/01/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0161	TRF2-EOF-2021/0161	Montagem de mobiliário em exposições																				#VALUE!				0			BC09	CCJF	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 400,000	Prorrog	-	30/12/99	05/01/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0207	TRF2-EOF-2021/0207	Prestação de serviços de passagens aéreas.																				#VALUE!				0			BC29	SG	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11		24 meses	R$ 114,866	Prorrog			2/1/2025			Concluído				TRF2-EOF-2022/00191	TRF2-EOF-2022/00191	Prestar serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC)																				#VALUE!				0	anterior TRF2-EOF-2019/00136		BC61	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11			R$ 105,000	Solicita						Concluído				TRF2-EOF-2022/0036	TRF2-EOF-2022/0036	RP - Aquisição de Webcameras																	30			#VALUE!				0			ID16	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		Cota 24 mil - SIE informa q nao tem previsao de SF	R$ 13,200	Solicita						Concluído				TRF2-EOF-2022/0060	TRF2-EOF-2022/0060	RP para aquisição de purificadores de água					A												60			#VALUE!				0	Origem no PCA22 - alterada forma		252	SIE	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11			R$ 184,000	Prorrog	-	30/12/99	04/10/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0187	TRF2-EOF-2022/0187	Serviço Móvel Pessoal – SMP, pós-pago																				#VALUE!				0			BC54	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
12			R$ 0	Direta						Cancelado				TRF2-SEC-2023/0006	TRF2-SEC-2023/0006	Manutenção de instalação predial	18/01/23	31/01/23	10/02/23	10/02/23	C	10/02/23	01/03/23	08/03/23	10/03/23	14/03/23	16/03/23	20/03/23	-	-	22/03/23	29/03/23			29/03/23	10/04/23	29/03/23	70		0	Contrato prorrogado		BC42	SIE	Sim	Continuado - Renovação			INCLUÍDO
12			R$ 0	Prorrog						Cancelado				TRF2-EOF-2019/0013	TRF2-EOF-2019/0013	Seguro total para 04 (quatro) veículos - UNIFICADO	27/02/2023	29/03/23	31/03/23	31/03/23	C	31/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	19/05/23	02/06/23	-	-	02/06/23	16/06/23	0		16/06/23	23/06/23	16/06/23	109		0	Aditamento em outro processo em vigor		BC49	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
12		Unificado com objeto do EOF55 - valor deste ID era 500 mil	R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0037	TRF2-EOF-2023/0037	Aquisição de Ferramentas de desktop - UNIFICADO	28/02/23	20/03/23	25/03/23	31/03/23	S	12/04/23	27/04/23	16/05/23	19/05/23	02/06/23	12/06/23	13/06/23	20/06/23	23/06/23	26/06/23	03/07/23			03/07/23	10/07/23	03/07/23	125		0	Unificado no DOD2023/15		ID6 - ID7	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		verificar unificação no EOF295 - posteriormente prorrogado por 2 meses	R$ 0	Prorrog						Cancelado				TRF2-EOF-2020/0076	TRF2-EOF-2020/0076	Manutenção dos sistemas de refrigeração	01/03/23	07/03/23	09/03/23	09/03/23	C	09/03/23	09/03/23	09/03/23	09/03/23	09/03/23	26/04/23	11/05/23	-	-	11/05/23	24/05/23	0		24/05/23	31/05/23	24/05/23	84		0			BC14	CCJF	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
12	Centralizada - Regional - TRF2	transportado para 2024	R$ 0	aq TI						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0039	TRF2-EOF-2023/0039	RP -Peças para reparo de impressoras	01/03/23	30/04/23	10/05/23	17/05/23	A	24/05/23	07/06/23	26/06/23	03/07/23	17/07/23	24/07/23	26/07/23	02/08/23	07/08/23	09/08/23	-	15		24/08/23	31/08/23	24/08/23	161		0	Origem no PCA22 - alterada forma		ID9	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	Direta						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0058	TRF2-EOF-2023/0058	Aluguel de chiller	21/03/23	04/04/23	11/04/23	11/04/23		-	12/04/23	12/04/23	12/04/23	12/04/23	12/04/23	14/04/23	-	-	18/04/23	-	30		18/05/23	25/05/23	18/05/23	28		0			Não tem	SIE	Não	Não continuado			INCLUÍDO
12		UNIFICADO NA SEC116	R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-EOF-2022/0209	TRF2-EOF-2022/0209	Aquisição de fita antiderrapante - UNIFICADO	24/03/23	12/04/23	17/04/23	25/04/23	N	-	10/05/23	26/05/23	31/05/23	15/06/23	22/06/23	23/06/23	-	-	26/06/23	-	20		16/07/23	21/07/23	16/07/23	94		0	Transportado do PCA22 - UNIFICADO SEC116		33	CCJF	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
12		unificada com SEC94	R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-SEC-2023/0074	TRF2-SEC-2023/0074	Aquisição de estabilizador para celular - UNIFICADO	29/03/23	27/04/23	02/05/23	09/05/23		-	23/05/23	09/06/23	14/06/23	28/06/23	05/07/23	06/07/23	-	-	07/07/23	-			07/07/23	14/07/23	07/07/23	100		0			ID12	CCJF	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-SEC-2023/0082	TRF2-SEC-2023/0082	Assinatura anual de um site de banco de imagens.	31/03/23	05/04/23	10/04/23	17/04/23		-	03/05/23	19/05/23	24/05/23	07/06/23	15/06/23	16/06/23	-	-	19/06/23	-	0		19/06/23	26/06/23	19/06/23	80		0			ID6	CCJF	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		UNIFICADO NA SEC225	R$ 0	Direta				11/08/23		Cancelado				TRF2-EOF-2023/0137	TRF2-EOF-2023/0137	Aquisição de quadro branco magnético	18/05/23	19/05/23	01/06/23	01/06/23	N	-	16/06/23	23/06/23	27/06/23	29/06/23	03/07/23	05/07/23	-	-	07/07/23	-	30		06/08/23	11/08/23	06/08/23	50		0			ID34	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0190	TRF2-EOF-2023/0190	Aquisição de veículos - UNIFICADO	20/06/23	27/06/23	18/07/23	07/08/23	C	14/08/23	28/08/23	14/09/23	19/09/23	03/10/23	10/10/23	11/10/23	-	-	13/10/23	20/10/23	60		19/12/23	27/12/23	19/12/23	122		0				GSI	Não	Não continuado			INCLUÍDO
12			R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0179	TRF2-EOF-2023/0179	Aquisição de veículo (van) - UNIFICADO	26/06/23	03/07/23	08/07/23	24/07/23	C	14/08/23	28/08/23	14/09/23	19/09/23	03/10/23	10/10/23	11/10/23	-	-	13/10/23	20/10/23	60		19/12/23	27/12/23	19/12/23	116		0				GSI	Não	Não continuado			INCLUÍDO
12		TRANSPORTADO PARA 2024 / - valor 16 mil - / projeção indica termino em 2024	R$ 0	padrão3	-	28/11/23	sem contrato	-		Cancelado				TRF2-EOF-2023/0012	TRF2-EOF-2023/0012	Coleta de resíduos perigosos e não perigosos	30/06/23	20/07/23	30/07/23	08/08/23	C	17/08/23	15/09/23	03/10/23	10/10/23	25/10/23	13/11/23	16/11/23	-	-	21/11/23	28/11/23	0		28/11/23	05/12/23	28/11/23	151		0			BC51	SIE	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
12			R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0198	TRF2-EOF-2023/0198	RP - Aquisição de veículos Blindados - UNIFICADO	14/07/23	20/07/23	31/07/23	07/08/23	S	09/08/23	23/08/23	11/09/23	14/09/23	28/09/23	05/10/23	06/10/23	16/10/23	19/10/23	20/10/23	27/10/23	90		25/01/24	01/02/24	25/01/24	105		0	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		ID54	GSI	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
12		Cancelamento a avaliar	R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-EOF-2022/0211	TRF2-EOF-2022/0211	Aquisição de multimedidores e transformadores	01/08/23	01/08/23	06/08/23	11/08/23	N	-	25/08/23	13/09/23	18/09/23	02/10/23	09/10/23	10/10/23	-	-	11/10/23	-	30		10/11/23	21/11/23	10/11/23	71		0	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		ID264	SIE	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
12		vinculado ao EOF2022/188 - adiado	R$ 0	padrão						Cancelado						Instalação do Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas -CCJF	08/2023	18/09/23	23/09/23	29/09/23	C	06/10/23	23/10/23	13/11/23	17/11/23	04/12/23	12/12/23	13/12/23	-	-	14/12/23	21/12/23	60		19/02/24	26/02/24	19/02/24	114		0			ID23	CCJF	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		Cancelamento a avaliar	R$ 0	padrão3						Cancelado						Implantação de usina fotovoltaica no prédio sede	08/2023	18/09/23	28/09/23	09/10/23	C	19/10/23	23/11/23	12/12/23	19/12/23	04/01/24	18/01/24	22/01/24	-	-	24/01/24	31/01/24	90		30/04/24	07/05/24	30/04/24	155		0			246	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		valor era 28 mil	R$ 0	aq TI						Cancelado				TRF2-EOF-2022/0015	TRF2-EOF-2022/0015	Aquisição de Mcbook																				#VALUE!				0	Transportado do PCA22		ID48	STI	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
12			R$ 0	padrão	30/12/99	30/12/99				Cancelado				TRF2-EOF-2022/00227	TRF2-EOF-2022/00227	Sistema de gerenciamento do acervo arquivístico																				#VALUE!				0			ID51	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		anterior TRF2-EOF-2020/00162	R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-SEC-2022/0239	TRF2-SEC-2022/0239	Manutenção para o Sistema de Antenas (CATV).																	0			#VALUE!				0	Origem no PCA22 - alterada forma		BC38	SIE	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
12		Absorvido na SEC130 limpeza	R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-SEC-2023/0135	TRF2-SEC-2023/0135	Produtos higiênicos descartáveis - UNIFICADO																				#VALUE!				0	Absorvido na SEC130 limpeza	TRF2-EOF-2022/00248	FC2	CCJF	Não	Fornecimento contínuo			ORIGINAL
12	Centralizada - Regional - TRF2	A SOLICITAR CANCELAMENTO - cota era 292.000	R$ 0							Cancelado						RP - Aquisição de cartões de identificação funcional																	60			#VALUE!				0			76	SGP	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	Direta						Cancelado						Pagamento das taxas de licenciamento do sistema de radiocomunicação junto à ANATEL																				#VALUE!				0	Não se submete ao rito de contratação		ID5	GSI	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	Inexig						Cancelado						Assinatura on-line da Revista O Pregoeiro - UNIFICADO																				#VALUE!				0			ID42	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	padrão2						Cancelado						Recuperação estrutural das garagens - UNIFICADO					C												60			#VALUE!				0			ID233	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		não aprovado (300 mil)	R$ 0	aq TI						Cancelado						Aconselhamento imparcial em TI (Gartner)																				#VALUE!				0			ID47	STI	Não	Não continuado			INCLUÍDO
12			R$ 0	padrão						Cancelado						Serviço de sinalização no prédio (CCJF)																				#VALUE!				0			ID1	CCJF	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	padrão						Cancelado						Aquisição de fecho adesivo para quadros - UNIFICADO																				#VALUE!				0	UNIFICADO		ID18	CCJF	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	padrão						Cancelado						Software para automação de marketing digital																				#VALUE!				0	SOL145		ID28	CCJF	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		verificar se terá SOL cota era de 40 mil	R$ 0	padrão						Cancelado						Manutenção e recarga de extintores de incêndio																				#VALUE!				0			ID3	GSI	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	Direta						Cancelado						Migração de dados- Sistema de Folha de Pagamento																				#VALUE!				0	TRF2-INF-2023/00951		83	SGP	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	Direta						Cancelado						Aquisição de software Agile - elevadores																				#VALUE!				0			ID253	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		cota era de 20 mil	R$ 0	padrão						Cancelado						Reparo de motobombas																				#VALUE!				0			73	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
12			R$ 0	padrão						Cancelado						Aquisição de exaustor- elevadores																				#VALUE!				0			ID254	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		unificado	R$ 0	padrão						Cancelado						Aquisição de ferramentas para a Oficina - veículos - UNIFICADO																				#VALUE!				0			ID256	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		R$ 1,960,000	R$ 0	padrão						Cancelado						Aquisição de Servidores e racks - Swarm (Caringo)																				#VALUE!				0			34	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		R$ 34,000	R$ 0	padrão						Cancelado						Serviços de instalação de equipamentos servidores																				#VALUE!				0			38	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		R$ 2,300,000	R$ 0	padrão						Cancelado						Aquisição de Servidores - Eproc (Perfis 1 e 2)																				#VALUE!				0			39 e 40	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		valor era de 1.000.000	R$ 0	padrão						Cancelado						Aquisição de itens de engenharia- sala cofre																				#VALUE!				0			ID3	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
								#VALUE!																												#VALUE!				0
			R$ 4,713,000
																											PRAZOS DIA
																								12	2	8	3	2	4	1	1	3
																								12	2	8	3	1	4	1	1	3
																								12	2	8	3	1	4	1	1	3
																								14	2	8	3	1	4	1	1	3

## PRIORIZAÇAO AJUR
Prioridade	COMPRA COMPARTILHADA / - GERENCIADOR	Observações - Priorização	SG	Valor	Prazos	Estimativa / (Empenho)	Estimativa / (Contrato)	Vencimento contrato - ata	Estimativa (pagamento)	Esforço adicional	Fase Atual	Data / Pregão	LOCAL ATUAL	último movimento	SIGA-DOC	LINK	OBJETO	Início do fluxo	Pesquisa de preços	Tramitação	Elabora Edital	A - ata/ C- contrato/ S - tem ata e contrato/ N - sem ata e sem contrato	Elabora contrato ou ata	Análise de artefatos	Publicidade	Análise das propostas	Julgamento	Análise Jurídica	Homologa/Autoriza	Formaliza Ata	Solicitação Fornecimento	Empenhar	Formaliza contratação	Prazo de execução em dias corridos	Prazo de execução em dias úteis	Data final com execução (continuados - data prevista para assinatura do contrato)	(execução, atesto e pagamento)	Data final com execução - FASE EM ATRASO OU FLUXO A INICIAR - Data possível caso seja liberado no dia em curso	Tempo de Tramitação	Projeção da fase atual	Atraso (dias úteis)	Observações	Processo vigente	ID	Gestor	Continuado	Tipo	RELEVÂNCIA	Responsável pelo monitoramento	Situação no PCA	NÚMERO DO PREGÃO	Pregões anteriores	SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL	Data da autorização da licitação	Quantidade de itens	Quantidade de itens homologados		Valor estimado	Valor homologado	% redução	Situação	Situação	Situação	Situação	Observações
1	Centralizada - Regional - TRF2			R$ 550,800	EOF21	07/11/23	09/11/23		02/02/24		Formaliza Ata		AAPR	18/09	TRF2-EOF-2023/0034	TRF2-EOF-2023/0034	RP - Discos de performance para Storages	27/02/23	19/05/23	15/06/23	19/06/23	S	03/07/23	18/07/23	23/08/23	31/08/23	01/09/23	01/09/23	13/09/23	20/09/23	20/09/23	21/09/23	22/09/23	82		13/12/23	20/12/23	26/01/24	207	20/09/23	30			ID45	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Rubens	INCLUÍDO
1				R$ 2,862,458	Prorrog	-	22/11/23	18/10/2023	-		Homologa/Autoriza		AAPR	20/09	TRF2-EOF-2022/0083	TRF2-EOF-2022/0083	Desenvolvimento software - práticas ágeis	04/05/23	11/07/23	31/07/23	31/07/23	C	31/07/23	31/07/23	31/07/23	31/07/23	31/07/23	12/09/23	26/09/23	-	-	26/09/23	09/10/23	30		08/11/23	16/11/23	19/12/23	158	26/09/23	26			BC66	STI	Sim	Continuado - Prorrogação		Rosana	ORIGINAL
1	Centralizada - Regional - TRF2			R$ 1,188,495	EOF21	07/11/23	09/11/23		01/02/24		Formaliza Ata		AJUR	14/09	TRF2-EOF-2022/0160	TRF2-EOF-2022/0160	RP - Aquisição de microcomputadores e Ultrabooks	03/10/22	26/12/22	23/01/23	03/02/23	S	10/02/23	18/08/23	17/08/23	17/08/23	21/08/23	29/08/23	14/09/23	21/09/23	21/09/23	22/09/23	25/09/23		50	13/12/23	20/12/23	25/01/24	357	21/09/23	29	Origem no PCA22 - alterada forma		ID11, ID12, / ID13 e ID14	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Rubens	ORIGINAL
1		1520.000.000 cotação com agregados		R$ 60,000,000	padrão3	-	17/01/24	20/12/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	06/09	TRF2-EOF-2023/0191	TRF2-EOF-2023/0191	Assistência médica complementar	26/06/23	17/07/23	14/08/23	25/08/23	C	06/09/23	05/10/23	24/10/23	31/10/23	21/11/23	05/12/23	07/12/23	-	-	12/12/23	19/12/23	0		19/12/23	27/12/23	17/01/24	176	05/10/23	19		TRF2-EOF-2018/0283	BC37	SGP	Sim	Continuado - Renovação	Monitorado	Rubens	ORIGINAL
1		TRF2-EOF-2019/00216 (TRF) / vence em 01/12/23) - unificando		R$ 5,830,000	padrão	-	04/01/24	15/11/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	13/09	TRF2-EOF-2023/0218	TRF2-EOF-2023/0218	Serviço de limpeza e conservação, ascensorista	20/06/23	04/08/23	31/08/23	08/09/23	C	15/09/23	29/09/23	18/10/23	23/10/23	09/11/23	17/11/23	21/11/23	-	-	22/11/23	29/11/23	30		29/12/23	05/01/24	31/01/24	162	29/09/23	23	Unificado com CCJF	TRF2-EOF-2017/00231	BC15 e BC60	SIE	Sim	Continuado - Renovação	Monitorado	Farlei	ORIGINAL
1				R$ 1,090,000	padrão	27/12/23	04/01/24		04/07/24		Análise de artefatos		AJUR	08/09	TRF2-EOF-2023/0104	TRF2-EOF-2023/0104	Serviços de reforma da fachada - CCJF	10/03/23	06/07/23	04/08/23	31/08/23	C	08/09/23	22/09/23	10/10/23	16/10/23	30/10/23	09/11/23	10/11/23	-	-	13/11/23	22/11/23	180		20/05/24	27/05/24	27/06/24	257	22/09/23	28			ID29	CCJF	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
1				R$ 419,000	padrão3	-	17/01/24	31/12/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	13/07	TRF2-EOF-2023/0161	TRF2-EOF-2023/0161	Fornecimento de combustiveis	13/06/23	23/06/23	03/07/23	04/07/23	C	13/07/23	10/08/23	28/08/23	04/09/23	19/09/23	03/10/23	05/10/23	-	-	09/10/23	17/10/23	0		17/10/23	24/10/23	17/01/24	126	10/08/23	58		TRF2-EOF-2022/00202	FC8	SIE	Sim	Fornecimento contínuo	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
1				R$ 248,000	padrão	27/12/23	-		02/02/24		Análise de artefatos		AJUR	15/06	TRF2-EOF-2023/0121	TRF2-EOF-2023/0121	Licenças para o sistema de monitoramento - CFTV	28/03/23	28/04/23	11/05/23	15/06/23	N	-	29/06/23	17/07/23	20/07/23	03/08/23	10/08/23	11/08/23	-	-	14/08/23	-	30		13/09/23	20/09/23	26/01/24	139	29/06/23	88			ID52	GSI	Não	Não continuado	Monitorado	Farlei	ORIGINAL
1		verificar prazo de 26 meses		R$ 233,000	padrão	27/12/23	04/01/24		26/11/25		Análise de artefatos		AJUR	18/09	TRF2-EOF-2023/0217	TRF2-EOF-2023/0217	Projeto de sistema de proteção contra incêndio	08/08/23	08/08/23	16/08/23	11/09/23	C	18/09/23	02/10/23	19/10/23	24/10/23	10/11/23	21/11/23	22/11/23	-	-	23/11/23	30/11/23	690		20/10/25	27/10/25	19/11/25	114	02/10/23	22				SIE	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	INCLUÍDO
1				R$ 8,500	padrão3	10/01/24	-		12/02/24		Análise de artefatos		AJUR	14/07	TRF2-EOF-2023/0177	TRF2-EOF-2023/0177	Aquisição de microfones de mão sem fio PLENARIO	06/07/23	07/07/23	11/07/23	14/07/23	N	-	11/08/23	29/08/23	05/09/23	20/09/23	04/10/23	06/10/23	-	-	10/10/23	-	30		09/11/23	17/11/23	05/02/24	96	11/08/23	57			Não tem	SAJ	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	INCLUÍDO
1				R$ 80,000	padrão3	10/01/24	17/01/24		19/02/24		Análise de artefatos		AJUR	12/09	TRF2-EOF-2023/0213	TRF2-EOF-2023/0213	Serviços de reforma - marquise	01/08/23	03/08/23	18/08/23	05/09/23	C	12/09/23	10/10/23	27/10/23	07/11/23	24/11/23	11/12/23	13/12/23	-	-	15/12/23	22/12/23	30		21/01/24	26/01/24	12/02/24	143	10/10/23	16				SIE	Não	Não continuado		Rosana	INCLUÍDO
2				R$ 15,000	padrão3	27/11/23	-		13/12/23		Análise Jurídica		AJUR	29/08	TRF2-EOF-2022/0329	TRF2-EOF-2022/0329	RP - Aquisição de materiais odontológicos	03/11/22	24/11/22	01/12/22	12/01/23	A	16/01/23	29/03/23	28/06/23	24/08/23	29/08/23	13/09/23	15/09/23	22/09/23	27/09/23	29/09/23	-	10		09/10/23	17/10/23	05/12/23	330	13/09/23	35			12	SGP	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
2		apólice vence em 17/12/23		R$ 4,000	padrão3	10/01/24	-		15/02/24		Análise de artefatos		AJUR	12/06	TRF2-EOF-2023/0147	TRF2-EOF-2023/0147	Seguro de vida - estagiários	15/05/23	01/06/23	02/06/23	12/06/23		-	10/07/23	26/07/23	02/08/23	16/08/23	30/08/23	01/09/23	-	-	05/09/23	-	30		05/10/23	13/10/23	08/02/24	113	10/07/23	81	Apólice vence em dez/23	TRF2-EOF-2022/0262	FC4	SGP	Não	Fornecimento contínuo		Farlei	ORIGINAL
3		alterado para licitar - tramita pedido de renovação por 12 meses - ACOMPANHAR PARA PASSAR PARA PCA24		R$ 410,000	Prorrog	-	06/12/23	17/10/2023	-		Análise Jurídica		AJUR	23/06	TRF2-EOF-2020/0047	TRF2-EOF-2020/0047	Serviço de manutenção de automação predial	20/06/23	23/06/23	23/06/23	23/06/23	C	23/06/23	23/06/23	23/06/23	23/06/23	23/06/23	04/08/23	18/08/23	-	-	18/08/23	31/08/23	0		31/08/23	08/09/23	06/12/23	72	04/08/23	62			BC55	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação		Rubens	ORIGINAL
3		verificar se gerará contrato cont.		R$ 220,000	padrão3	22/01/24	29/01/24		21/05/24		Análise de artefatos		AJUR	23/06	TRF2-EOF-2023/0141	TRF2-EOF-2023/0141	RP - Realização dos Exames Periódicos de Saúde	02/05/23	24/05/23	29/05/23	09/06/23	S	23/06/23	21/07/23	08/08/23	15/08/23	29/08/23	13/09/23	15/09/23	22/09/23	27/09/23	29/09/23	06/10/23	120		03/02/24	09/02/24	14/05/24	157	21/07/23	72	Origem no PCA22 - alterada forma		44	SGP	Não	Não continuado		Rosana	ORIGINAL
3				R$ 92,700	padrão2	18/12/23	26/12/23		28/03/24		Publicidade	a marcar	AJUR	20/09	TRF2-EOF-2023/0134	TRF2-EOF-2023/0134	Serviço de isolamento acústico	03/04/23	08/05/23	22/05/23	27/06/23	C	06/07/23	10/08/23	15/10/23	20/10/23	07/11/23	24/11/23	27/11/23	-	-	28/11/23	05/12/23	90		04/03/24	11/03/24	21/03/24	246	15/10/23	13	Transportado do PCA22		ID38	CCJF	Não	Não continuado		Rubens	TRANSPORTADO
3		24 m - mapa 12 m 127 mil - valor anterior no PCA 14 000		R$ 65,000	padrão3	-	17/01/24	sem contrato	-		Análise de artefatos		AJUR	18/07	TRF2-EOF-2023/0167	TRF2-EOF-2023/0167	Manutenção do sistema de controle de acesso- TRF	28/04/23	12/06/23	03/07/23	17/07/23	C	18/07/23	15/08/23	31/08/23	08/09/23	22/09/23	06/10/23	10/10/23	-	-	13/10/23	20/10/23	30		19/11/23	27/11/23	08/02/24	175	15/08/23	55			ID51	GSI	Sim	Continuado - Novo		Rubens	ORIGINAL
3				R$ 38,000	padrão3	10/01/24	17/01/24		03/01/25		Análise de artefatos		AJUR	04/07	TRF2-EOF-2023/0107	TRF2-EOF-2023/0107	Serviço de análise da qualidade do ar ambiente	16/03/23	03/04/23	05/05/23	16/06/23	C	04/07/23	01/08/23	17/08/23	24/08/23	08/09/23	22/09/23	26/09/23	-	-	28/09/23	05/10/23	360		29/09/24	04/10/24	27/12/24	203	01/08/23	65			ID235	SIE	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
3				R$ 18,000	padrão	23/11/23	-		28/12/23		Análise Jurídica		AJUR	20/09	TRF2-EOF-2023/0124	TRF2-EOF-2023/0124	RP - Aquisição de frigobares	26/04/23	03/05/23	18/05/23	30/05/23	A	30/05/23	12/07/23	25/08/23	05/09/23	20/09/23	27/09/23	28/09/23	05/10/23	10/10/23	11/10/23	-	30		10/11/23	21/11/23	20/12/23	168	27/09/23	25			Não tem	SIE	Não	Não continuado		Rubens	INCLUÍDO
3		alterado para 24 meses		R$ 15,000	padrão	-	04/01/24	sem contrato	-		Análise de artefatos		AJUR	17/08	TRF2-EOF-2022/0263	TRF2-EOF-2022/0263	Manutenção de portas de vidro	22/03/23	27/04/23	11/07/23	08/08/23	C	17/08/23	31/08/23	19/09/23	22/09/23	06/10/23	16/10/23	17/10/23	-	-	18/10/23	25/10/23	0		25/10/23	03/11/23	04/01/24	217	31/08/23	43	Transportado do PCA22		FC9	SIE	Sim	Fornecimento contínuo		Farlei	TRANSPORTADO
3				R$ 10,000	padrão	07/12/23	-		15/01/24		Publicidade	a remarcar	AJUR	31/08	TRF2-EOF-2023/0075	TRF2-EOF-2023/0075	Aquisição de colchões	16/03/23	20/03/23	11/04/23	30/05/23	N	-	15/09/23	10/10/23	16/10/23	30/10/23	09/11/23	10/11/23	-	-	13/11/23	-	30		13/12/23	20/12/23	08/01/24	242	10/10/23	16			ID48	GSI	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
3				R$ 13,000	padrão3	-	22/11/23	sem contrato	-		Análise Jurídica		AJUR	18/09	TRF2-EOF-2023/0082	TRF2-EOF-2023/0082	Manutenção e afinação para o piano CCJF	27/02/23	12/04/23	22/04/23	29/05/23	C	01/06/23	22/08/23	14/09/23	18/09/23	02/10/23	17/10/23	19/10/23	-	-	23/10/23	30/10/23	0		30/10/23	09/11/23	22/11/23	245	17/10/23	12		TRF2-EOF-2021/0157	BC12	CCJF	Sim	Continuado - Renovação		Rubens	ORIGINAL
4				R$ 600,000	padrão3	-	22/11/23	11/11/2023	-		Análise Jurídica		AJUR	14/09	TRF2-EOF-2022/0306	TRF2-EOF-2022/0306	Serviços gráficos com mão-de-obra	28/04/23	28/04/23	28/04/23	11/05/23	C	19/05/23	26/06/23	25/07/23	03/08/23	22/08/23	05/09/23	08/09/23	-	-	12/09/23	19/09/23	30		19/10/23	26/10/23	22/12/23	144	05/09/23	40		EOF2017/473	BC01	ARIC	Sim	Continuado - Renovação		Rubens	ORIGINAL
4				R$ 129,000	padrão3	-	17/01/24	31/12/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	28/07	TRF2-EOF-2023/0172	TRF2-EOF-2023/0172	Fornecimento de gêneros alimentícios	09/06/23	05/07/23	06/07/23	24/07/23	C	28/07/23	25/08/23	13/09/23	20/09/23	04/10/23	19/10/23	23/10/23	-	-	25/10/23	03/11/23	0		03/11/23	13/11/23	17/01/24	147	25/08/23	47		TRF2-EOF-2022/00234	FC6	SIE	Sim	Fornecimento contínuo		Rosana	ORIGINAL
4		valor a verificar		R$ 100,000	padrão3	-	17/01/24	31/12/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	14/08	TRF2-EOF-2023/0189	TRF2-EOF-2023/0189	Fornecimento de água mineral (garrafões)	07/06/23	14/06/23	18/07/23	09/08/23	C	14/08/23	12/09/23	28/09/23	05/10/23	20/10/23	07/11/23	10/11/23	-	-	14/11/23	23/11/23	0		23/11/23	30/11/23	17/01/24	169	12/09/23	36		TRF2-EOF-2022/00234	FC7	SIE	Sim	Fornecimento contínuo		Farlei	INCLUÍDO
4		24 meses		R$ 14,000	padrão3	-	17/01/24	31/12/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	06/07	TRF2-EOF-2023/0150	TRF2-EOF-2023/0150	Fornecimento de arranjos florais	01/06/23	07/06/23	13/06/23	23/06/23	C	06/07/23	03/08/23	21/08/23	28/08/23	12/09/23	26/09/23	28/09/23	-	-	02/10/23	09/10/23	0		09/10/23	17/10/23	17/01/24	130	03/08/23	63		TRF2-EOF-2022/00204	FC1	ARIC	Sim	Fornecimento contínuo		Farlei	ORIGINAL
5				R$ 40,000	padrão	27/12/23	-		29/01/24		Análise de artefatos		AJUR	06/09	TRF2-EOF-2023/0210	TRF2-EOF-2023/0210	Aquisição de eletrodomésticos para copa	26/07/23	31/07/23	16/08/23	06/09/23	N	-	21/09/23	09/10/23	13/10/23	27/10/23	07/11/23	09/11/23	-	-	10/11/23	-	30		10/12/23	15/12/23	22/01/24	107	21/09/23	29			ID245	SIE	Não	Não continuado		Rosana	INCLUÍDO
5		SOL23/28		R$ 20,000	padrão2	08/01/24	-		12/02/24		Análise de artefatos		AJUR	04/09	TRF2-EOF-2021/0199	TRF2-EOF-2021/0199	Aquisição de lâmpadas para salas de exposição	28/03/23	16/06/23	14/08/23	04/09/23		-	21/09/23	09/10/23	17/10/23	31/10/23	21/11/23	22/11/23	-	-	23/11/23	-	30		23/12/23	02/01/24	05/02/24	240	21/09/23	29	Origem no PCA22		ID262	SIE	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
5		verificar vigencia - 24 m?		R$ 18,000	padrão2	-	15/01/24	31/12/2023	-		Análise de artefatos		AJUR	12/09	TRF2-EOF-2023/0214	TRF2-EOF-2023/0214	Manutenção corretiva de persianas	23/06/23	09/08/23	16/08/23	04/09/23	C	12/09/23	28/09/23	17/10/23	24/10/23	10/11/23	28/11/23	29/11/23	-	-	30/11/23	07/12/23	0		07/12/23	15/12/23	15/01/24	167	28/09/23	24		TRF2-EOF-2022/00250	FC5	SIE	Sim	Fornecimento contínuo		Rubens	ORIGINAL
5				R$ 10,000	padrão	-	04/01/24	sem contrato	-		Análise de artefatos		AJUR	22/06	TRF2-EOF-2023/0133	TRF2-EOF-2023/0133	Manutenção de portas corta-fogo	27/04/23	10/05/23	22/05/23	16/06/23	C	22/06/23	06/07/23	24/07/23	27/07/23	10/08/23	17/08/23	18/08/23	-	-	21/08/23	28/08/23	30		27/09/23	04/10/23	02/02/24	123	06/07/23	83			ID257	SIE	Sim	Continuado - Novo		Rosana	ORIGINAL
6				R$ 150,000	padrão3	-	17/01/24	sem contrato	-		Análise de artefatos		AJUR	10/07	TRF2-EOF-2022/0181	TRF2-EOF-2022/0181	Serviços - tradução-interpretação (Libras)	01/06/23	02/06/23	19/06/23	29/06/23	C	10/07/23	07/08/23	23/08/23	30/08/23	14/09/23	28/09/23	02/10/23	-	-	04/10/23	11/10/23	0		11/10/23	19/10/23	17/01/24	132	07/08/23	61	Origem no PCA22 - alterada forma		ID15	ARIC	Sim	Continuado - Novo	Monitorado	Farlei	ORIGINAL
7				R$ 689,126	Prorrog		06/12/23	24/11/2023	-		Análise Jurídica		AJUR	17/08	TRF2-EOF-2022/0275	TRF2-EOF-2022/0275	Aquisição de soluções de segurança (PAM)	13/06/23	17/08/23	17/08/23	17/08/23	C	17/08/23	17/08/23	17/08/23	17/08/23	17/08/23	29/09/23	16/10/23	-	-	16/10/23	27/10/23	0		27/10/23	07/11/23	06/12/23	136	29/09/23	23				STI	Sim	Continuado - Prorrogação		Rosana	ORIGINAL
7				R$ 180,000	Prorrog	-	06/12/23	30/10/2023	-		Análise Jurídica		AJUR	01/08	TRF2-EOF-2022/0185	TRF2-EOF-2022/0185	Manutenção de equipamentos do parque gráfico	25/05/23	27/07/23	01/08/23	01/08/23	C	01/08/23	01/08/23	01/08/23	01/08/23	01/08/23	13/09/23	27/09/23	-	-	27/09/23	10/10/23	0		10/10/23	18/10/23	06/12/23	138	13/09/23	35		TRF2-EOF-2022/00185	BC04	ARIC	Sim	Continuado - Prorrogação		Rubens	ORIGINAL
7				R$ 35,000	padrão	09/01/24	-		13/02/24		Análise de artefatos		AJUR	11/09	TRF2-EOF-2023/0220	TRF2-EOF-2023/0220	RP - Aquisição de material de expediente, copa-cozinha	25/07/23	07/08/23	21/08/23	08/09/23	A	11/09/23	25/09/23	11/10/23	17/10/23	31/10/23	10/11/23	13/11/23	22/11/23	27/11/23	28/11/23	-	30		28/12/23	05/01/24	06/02/24	126	25/09/23	27			ID06	SAT	Não	Não continuado		Rosana	INCLUÍDO
7		24 meses - continuado - verificar - se tiver andamento colocar na guia PCA25		R$ 22,000	padrão	27/12/23	04/01/24		11/01/24		Análise de artefatos		AJUR	28/06	TRF2-EOF-2023/0139	TRF2-EOF-2023/0139	Contratação consultoria em marketing digital	03/04/23	17/05/23	26/05/23	13/06/23	C	28/06/23	12/07/23	28/07/23	02/08/23	16/08/23	23/08/23	24/08/23	-	-	25/08/23	01/09/23	0		01/09/23	11/09/23	04/01/24	151	12/07/23	79			ID8	CCJF	Sim	Continuado - Novo		Farlei	ORIGINAL
7				R$ 11,000	padrão	-	31/01/24	sem contrato	-		Tramitação		AJUR	19/06	TRF2-EOF-2022/0123	TRF2-EOF-2022/0123	Serviços de corte, vinco e plastificação de impressos	24/03/23	19/06/23	24/06/23	30/06/23	C	07/07/23	21/07/23	08/08/23	11/08/23	25/08/23	01/09/23	04/09/23	-	-	05/09/23	13/09/23	0		13/09/23	20/09/23	31/01/24	173	24/06/23	91	Origem no PCA22 - alterada forma		BC07	ARIC	Sim	Continuado - Renovação		Farlei	ORIGINAL
8		TRF2-EOF-2022/0120		R$ 7,100	padrão	27/12/23	04/01/24		01/02/24		Análise de artefatos		AJUR	09/06	TRF2-EOF-2023/0119	TRF2-EOF-2023/0119	RP - Aquisição de bandeiras	13/03/23	20/03/23	11/05/23	06/06/23	C	09/06/23	23/06/23	11/07/23	14/07/23	28/07/23	04/08/23	07/08/23	-	-	08/08/23	15/08/23		15	05/09/23	13/09/23	25/01/24	155	23/06/23	92			ID13	ARIC	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
8		vigencia ata anterior 11/23		R$ 5,000	padrão3		-		27/10/23		Análise de artefatos		AJUR	07/06	TRF2-EOF-2023/0123	TRF2-EOF-2023/0123	RP - Aquisição de placas de homenagem	03/05/23	10/05/23	16/05/23	05/06/23	A	07/06/23	06/07/23	24/07/23	31/07/23	14/08/23	28/08/23	30/08/23	06/09/23	12/09/23	14/09/23	-	30		14/10/23	20/10/23	19/02/24	134	06/07/23	83			ID2	ARIC	Não	Não continuado		Rosana	ORIGINAL
9				R$ 156,000	Prorrog	-	06/12/23	15/11/2023	-		Análise Jurídica		AJUR	27/07	TRF2-EOF-2020/0211	TRF2-EOF-2020/0211	Manutenção dos sistemas de detecção de incêndio	21/06/23	25/07/23	27/07/23	27/07/23	C	27/07/23	27/07/23	27/07/23	27/07/23	27/07/23	08/09/23	22/09/23	-	-	22/09/23	05/10/23	0		05/10/23	13/10/23	06/12/23	106	08/09/23	38			BC58	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação		Rubens	ORIGINAL
9		mapa 253 mil		R$ 132,000	padrão3	-	05/03/24	sem contrato	-		Tramitação		AJUR	19/09	TRF2-EOF-2022/0229	TRF2-EOF-2022/0229	Manutenção corretiva em mobiliário	21/12/22	18/09/23	28/09/23	09/10/23	C	19/10/23	23/11/23	12/12/23	19/12/23	04/01/24	18/01/24	22/01/24	-	-	24/01/24	31/01/24	0		31/01/24	07/02/24	05/03/24	406	28/09/23	24	Origem no PCA22 - alterada forma	TRF2-EOF-2019/00054	BC25	SAT	Sim	Continuado - Renovação		Rubens	ORIGINAL
BAIXO RISCO		mapa 6314		R$ 4,200	Direta	30/11/23	-		09/01/24		Análise de artefatos		AJUR	01/06	TRF2-EOF-2023/0117	TRF2-EOF-2023/0117	Assinatura - normas técnicas ABNT	05/05/23	08/05/23	01/06/23	01/06/23		-	16/06/23	23/06/23	27/06/23	29/06/23	03/07/23	05/07/23	-	-	07/07/23	-	30		06/08/23	11/08/23	02/01/24	63	16/06/23	97			ID43	SAT	Não	Não continuado		Rosana	ORIGINAL
BAIXO RISCO				R$ 3,400	Inexig	13/11/23	-		26/12/23		Análise Jurídica		AJUR	21/08	TRF2-EOF-2023/0221	TRF2-EOF-2023/0221	Assinatura on-line da Revista Negócios Públicos e O Pregoeiro	02/06/23	02/08/23	21/08/23	21/08/23	N	-	21/08/23	21/08/23	21/08/23	21/08/23	04/09/23	06/09/23	-	-	11/09/23	-	30		11/10/23	19/10/23	18/12/23	101	04/09/23	41			ID35 e ID42	SAT	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
BAIXO RISCO	Centralizada - Regional - TRF2			R$ 3,000	Inexig	29/11/23	-		09/01/24		Análise de artefatos		AJUR	25/08	TRF2-EOF-2023/0067	TRF2-EOF-2023/0067	RP - Aquisição de licenças Orçafacio	03/04/23	05/07/23	20/07/23	20/07/23		-	20/07/23	20/07/23	20/07/23	20/07/23	03/08/23	07/08/23	-	-	09/08/23	-	30		08/09/23	15/09/23	02/01/24	128	20/07/23	73			Não tem	STI	Não	Não continuado		Rubens	INCLUÍDO
BAIXO RISCO				R$ 1,699	padrão	09/11/23	-		20/12/23		Análise Jurídica		AJUR	22/08	TRF2-EOF-2023/0071	TRF2-EOF-2023/0071	Aquisição de rotulador portátil - cabeamento	08/03/23	08/03/23	11/04/23	22/05/23		-	04/07/23	31/07/23	14/08/23	28/08/23	04/09/23	05/09/23	-	-	06/09/23	-	30		06/10/23	16/10/23	13/12/23	182	04/09/23	41			ID241	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1		EOF2020/76 - CCJF vence em 24/10		R$ 1,600,000	padrão	-	12/12/23	28/10/2023	-		Análise das propostas		COLICI	18/09	TRF2-EOF-2020/0295	TRF2-EOF-2020/0295	Manutenção refrigeração	27/10/22	20/12/22	12/12/22	19/12/22	C	27/12/22	28/07/23	15/08/23	18/08/23	01/09/23	11/09/23	12/09/23	-	-	13/09/23	20/09/23	0		20/09/23	27/09/23	12/12/23	328	18/08/23	52	Origem no PCA22 - alterada forma	TRF2-EOF-2017/00075	BC45	SIE	Sim	Continuado - Renovação	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
1	Centralizada - Regional - TRF2			R$ 3,000,000	EOF21	06/12/23	07/12/23		07/02/24		Análise das propostas		COLICI	20/09	TRF2-EOF-2023/0021	TRF2-EOF-2023/0021	RP - Aquisição de Switch Alto Desempenho	03/02/23	03/04/23	26/04/23	19/05/23	S	29/05/23	15/08/23	05/09/23	20/09/23	03/10/23	10/10/23	13/10/23	17/10/23	17/10/23	18/10/23	19/10/23	60		18/12/23	26/12/23	31/01/24	258	20/09/23	30			21	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Rubens	ORIGINAL
1				R$ 130,000	padrão3	-	01/01/24	sem contrato	-		Publicidade	28/09	COLICI		TRF2-EOF-2020/0210	TRF2-EOF-2020/0210	Locação de impressora digital - gráfica	03/03/23	20/04/23	05/06/23	12/06/23	C	21/06/23	14/08/23	28/09/23	05/10/23	20/10/23	07/11/23	10/11/23	-	-	14/11/23	23/11/23	0		23/11/23	30/11/23	01/01/24	265	28/09/23	24	Origem no PCA22 - alterada forma		BC05 e ID16	ARIC	Sim	Continuado - Renovação	Monitorado	Rubens	ORIGINAL
1	Centralizada - Regional - TRF2			R$ 5,861,000	EOF21	11/12/23	12/12/23		25/01/24		Publicidade	02/10	COLICI		TRF2-EOF-2023/0035	TRF2-EOF-2023/0035	RP - Aquisição de licenças Swarm e discos	06/03/23	26/05/23	16/06/23	21/06/23	S	29/06/23	12/09/23	02/10/23	04/10/23	18/10/23	25/10/23	27/10/23	31/10/23	31/10/23	03/11/23	06/11/23	40		16/12/23	22/12/23	18/01/24	245	02/10/23	22			ID35 e ID37	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
1				R$ 1,816	Direta	21/11/23	-		13/12/23		Análise das propostas		COLICI	14/09	TRF2-EOF-2023/0128	TRF2-EOF-2023/0128	Aquisição de guarda-chuvas	09/03/23	17/04/23	01/06/23	01/06/23	N	-	27/07/23	14/09/23	18/09/23	20/09/23	22/09/23	26/09/23	-	-	28/09/23	-	15		13/10/23	20/10/23	05/12/23	203	18/09/23	32			ID35	GSI	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
1				R$ 8,000	padrão2	12/12/23	-		02/01/24		Análise das propostas		COLICI	20/09	TRF2-EOF-2023/0086	TRF2-EOF-2023/0086	Aquisição de cones de sinalização flexíveis	13/03/23	17/03/23	18/04/23	06/06/23	N	-	04/08/23	15/09/23	22/09/23	06/10/23	23/10/23	24/10/23	-	-	25/10/23	-	15		09/11/23	17/11/23	22/12/23	226	22/09/23	28			ID42	GSI	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1				R$ 200,000	padrão	17/11/23	27/11/23		26/01/24		Julgamento		COLICI	19/09	TRF2-EOF-2023/0130	TRF2-EOF-2023/0130	Aquisição de câmeras para o sistema de CFTV	15/03/23	24/03/23	19/05/23	23/06/23	C	29/06/23	30/08/23	12/09/23	19/09/23	03/10/23	10/10/23	11/10/23	-	-	13/10/23	20/10/23	60		19/12/23	27/12/23	19/01/24	219	03/10/23	21			ID34	GSI	Não	Não continuado	Monitorado	Rubens	ORIGINAL
1	Centralizada - Regional - TRF2			R$ 65,000	aq TI	19/12/23	-		10/01/24		Análise das propostas		COLICI	14/09	TRF2-EOF-2022/0105	TRF2-EOF-2022/0105	RP - Suprimentos para Infraestrutura de Rede	24/03/23	10/05/23	28/06/23	10/07/23	A	10/07/23	18/08/23	14/09/23	21/09/23	05/10/23	13/10/23	17/10/23	24/10/23	27/10/23	31/10/23	-	20		20/11/23	27/11/23	03/01/24	221	21/09/23	29	Origem no PCA22 - alterada forma		ID20	STI	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
1	Centralizada - TRFs -TRF2	SOL set/23		R$ 50,000	aq TI	19/12/23	03/01/24		06/02/24		Análise das propostas		COLICI	14/09	TRF2-EOF-2022/0332	TRF2-EOF-2022/0332	RP - Aquisição de Webcameras	24/03/23	01/06/23	05/07/23	11/07/23	S	12/07/23	17/07/23	11/09/23	18/09/23	02/10/23	09/10/23	11/10/23	19/10/23	24/10/23	26/10/23	13/11/23	30		13/12/23	20/12/23	30/01/24	234	18/09/23	32	Cota exaurida na ata em vigor - RP nacional		ID16	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	INCLUÍDO
1				R$ 15,000	padrão2	27/11/23	-		04/01/24		Julgamento		COLICI	11/09	TRF2-EOF-2023/0072	TRF2-EOF-2023/0072	Aquisição de lixeiras para banheiros	30/03/23	11/04/23	11/04/23	30/05/23	N	-	07/06/23	23/06/23	08/08/23	22/08/23	05/09/23	06/09/23	-	-	08/09/23	-	30		08/10/23	16/10/23	27/12/23	162	22/08/23	50			ID239	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1				R$ 1,422,000	EOF21	06/12/23	07/12/23		24/01/24		Publicidade	a marcar	COLICI	18/09	TRF2-EOF-2023/0066	TRF2-EOF-2023/0066	Prorrogação de solução de backup	03/04/23	10/05/23	09/06/23	26/06/23	C	11/07/23	11/09/23	10/10/23	13/10/23	26/10/23	06/11/23	09/11/23	-	-	10/11/23	13/11/23	40		23/12/23	02/01/24	17/01/24	224	10/10/23	16	vencimento contratual novembro/23 - SJES		ID26	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
1	Centralizada - Regional - TRF2	EOF2022/139 em vigor 21/O7		R$ 5,000	padrão2	19/12/23	27/12/23		29/01/24		Publicidade	a marcar	COLICI	20/09	TRF2-EOF-2023/0081	TRF2-EOF-2023/0081	RP - Confecção e reparo de vestes talares	03/04/23	11/04/23	17/04/23	01/06/23	C	27/07/23	14/09/23	10/10/23	18/10/23	03/11/23	22/11/23	23/11/23	-	-	24/11/23	01/12/23	30		31/12/23	05/01/24	22/01/24	242	10/10/23	16			ID6	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1		ag sol aumento		R$ 70,000	padrão2	02/01/24	-		23/01/24		Publicidade	02/10	COLICI		TRF2-EOF-2023/0111	TRF2-EOF-2023/0111	RP - Aquisição de material para oficina - veículos	03/04/23	27/04/23	09/05/23	30/05/23	A	01/06/23	17/08/23	02/10/23	09/10/23	24/10/23	10/11/23	13/11/23	22/11/23	27/11/23	28/11/23	-	15		13/12/23	20/12/23	16/01/24	239	02/10/23	22			ID8	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1				R$ 183,000	padrão3	04/01/24	-		07/02/24		Publicidade	26/09	COLICI		TRF2-EOF-2023/0149	TRF2-EOF-2023/0149	RP - Material para iluminação, tintas - fita antiderrapante- CCJF	05/05/23	05/06/23	09/06/23	23/06/23	A	27/06/23	04/09/23	26/09/23	03/10/23	18/10/23	03/11/23	07/11/23	16/11/23	22/11/23	24/11/23	-	30		24/12/23	02/01/24	31/01/24	203	26/09/23	26			ID4; ID22; ID33	CCJF	Não	Não continuado	Monitorado	Farlei	ORIGINAL
1		mapa 9520		R$ 3,700	padrão3	04/01/24	11/01/24		01/02/24		Publicidade	a marcar	COLICI	15/09	TRF2-EOF-2023/0135	TRF2-EOF-2023/0135	RP - Aquisição de material de papelaria para CCJF	09/05/23	12/05/23	23/05/23	07/06/23	S	09/06/23	13/09/23	05/10/23	13/10/23	27/10/23	16/11/23	21/11/23	28/11/23	01/12/23	05/12/23	13/12/23	15		28/12/23	05/01/24	25/01/24	218	05/10/23	19	passou a ser conduzido pela SAT		ID53 e ID54 e ID34	SAT	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
1				R$ 70,000	padrão	04/12/23	-		12/01/24		Análise das propostas		COLICI	01/09	TRF2-EOF-2023/0154	TRF2-EOF-2023/0154	Aquisição de material de marcenaria	17/05/23	19/06/23	21/06/23	29/06/23	N	-	06/07/23	07/08/23	10/08/23	24/08/23	31/08/23	01/09/23	-	-	04/09/23	-	30		04/10/23	11/10/23	05/01/24	110	10/08/23	58			ID15	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1		apólice vence em nov/23		R$ 52,000	padrão2	19/12/23	-		24/01/24		Publicidade	02/10	COLICI		TRF2-EOF-2023/0199	TRF2-EOF-2023/0199	Seguro imóveis	23/05/23	12/06/23	27/07/23	28/08/23	N	-	11/09/23	02/10/23	09/10/23	24/10/23	10/11/23	13/11/23	-	-	14/11/23	-	30		14/12/23	21/12/23	17/01/24	175	02/10/23	22	Apólice vence em nov/23	TRF2-EOF-2022/0223	FC3	SAT	Sim	Fornecimento contínuo		Rubens	ORIGINAL
1				R$ 20,000	padrão	07/12/23	-		30/01/24		Publicidade	a marcar	COLICI	20/09	TRF2-EOF-2023/0175	TRF2-EOF-2023/0175	Serviços para tratamento retardante à ação do fogo	25/05/23	03/07/23	11/07/23	09/08/23	N	-	08/09/23	09/10/23	13/10/23	27/10/23	07/11/23	09/11/23	-	-	10/11/23	-	50		30/12/23	05/01/24	23/01/24	169	09/10/23	17			ID20	CCJF	Não	Não continuado		Rosana	ORIGINAL
1	Centralizada - TRFs -TRF2	30.000 - bota - saldo cota 286000 empenho de distintivo..ver cota atualizada		R$ 0	EOF170	13/12/23	-		12/02/24		Publicidade	28/09	COLICI		TRF2-EOF-2023/0170	TRF2-EOF-2023/0170	RP - Uniformes	05/06/23	30/06/23	27/07/23	27/07/23	A	31/07/23	15/09/23	28/09/23	03/10/23	18/10/23	23/10/23	25/10/23	27/10/23	30/10/23	03/11/23	-	60		02/01/24	09/01/24	05/02/24	151	28/09/23	24	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468	EOF2022/38	Não tem	GSI	Não	Não continuado	Monitorado	Rubens	TRANSPORTADO
1		TRF2-EOF-2022/0201 - / SF cancelado -		R$ 312,000	padrão	19/12/23	27/12/23		30/01/24		Publicidade	a marcar	COLICI	20/09	TRF2-EOF-2023/0166	TRF2-EOF-2023/0166	RP - Solução de Webconferência	30/06/23	17/07/23	22/07/23	15/08/23	S	24/08/23	12/09/23	08/10/23	11/10/23	26/10/23	06/11/23	07/11/23	16/11/23	22/11/23	23/11/23	30/11/23	30		30/12/23	05/01/24	23/01/24	153	08/10/23	17			10 e 30	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Rubens	ORIGINAL
1				R$ 22,000	padrão2	-	07/02/24	sem contrato	-		Elabora Edital		COLICI	31/08	TRF2-EOF-2023/0222	TRF2-EOF-2023/0222	Serviços de acesso móvel à internet 4G	13/07/23	21/07/23	31/08/23	08/09/23	C	15/09/23	03/10/23	20/10/23	27/10/23	16/11/23	01/12/23	04/12/23	-	-	05/12/23	13/12/23			13/12/23	20/12/23	07/02/24	153	08/09/23	38		EOF-2022/0310	BC47	SIE	Sim	Continuado - Novo	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
1		TRF2-MEM-2023/02848		R$ 279,000	padrão2	-	07/02/24	18/11/2023	-		Elabora Edital		COLICI	31/08	TRF2-EOF-2023/0236	TRF2-EOF-2023/0236	Recepção - alocação de mão de obra	25/07/23	18/08/23	31/08/23	08/09/23	C	15/09/23	03/10/23	20/10/23	27/10/23	16/11/23	01/12/23	04/12/23	-	-	05/12/23	13/12/23	0		13/12/23	20/12/23	07/02/24	141	08/09/23	38			BC18	GSI	Sim	Continuado - Renovação		Rubens	ORIGINAL
1				R$ 37,000	padrão	11/01/24	-		15/02/24		Elabora Edital		COLICI	18/09	TRF2-EOF-2023/0253	TRF2-EOF-2023/0253	Aquisição de materiais para Justiça Itinerante	06/09/23	06/09/23	08/09/23	18/09/23	N	-	02/10/23	19/10/23	24/10/23	10/11/23	21/11/23	22/11/23	-	-	23/11/23	-	30		23/12/23	02/01/24	08/02/24	78	18/09/23	32			ID34	SAT	Não	Não continuado	Monitorado	Farlei	INCLUÍDO
1	Centralizada - Regional - TRF2			R$ 123,000	aq TI	09/11/23	24/11/23		02/01/24		Solicitação Fornecimento		Requisitante	19/09	TRF2-EOF-2022/0103	TRF2-EOF-2022/0103	RP - Aquisição de impressoras	16/08/22	20/12/22	06/01/23	27/01/23	S	01/02/23	17/03/23	03/04/23	19/05/23	06/06/23	25/07/23	01/09/23	14/09/23	19/09/23	21/09/23	04/10/23	30		03/11/23	13/11/23	22/12/23	414	19/09/23	31	Origem no PCA22 - alterada forma		ID15 e ID46	STI	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL	08/2023				4	4		R$ 1,878,997.60	R$ 1,482,443.35	21.10%
1	Centralizada - Regional - TRF2	acrescimo de 10 mil pen drive		R$ 25,000	EOF21	09/01/24	-		13/02/24		Tramitação		Requisitante	18/08	TRF2-EOF-2023/0038	TRF2-EOF-2023/0038	RP - Material de microinformática	01/03/23	15/09/23	20/09/23	22/09/23	A	26/09/23	29/09/23	18/10/23	20/10/23	06/11/23	14/11/23	17/11/23	22/11/23	22/11/23	23/11/23	-	30		23/12/23	02/01/24	06/02/24	267	20/09/23	30	Origem no PCA22 - alterada forma		ID8	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Farlei	ORIGINAL
1	Centralizada - Regional - TRF2			R$ 7,000	aq TI	01/02/24	-		11/03/24		Pesquisa de Preços		Requisitante	13/03	TRF2-EOF-2023/0049	TRF2-EOF-2023/0049	Aquisição de licenças da ferramenta Miro	13/03/23	12/05/23	22/05/23	29/05/23		-	13/06/23	29/06/23	06/07/23	20/07/23	27/07/23	31/07/23	-	-	02/08/23	-	30		01/09/23	11/09/23	04/03/24	142	12/05/23	121			28	STI	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1				R$ 10,000	padrão	04/12/23	-		12/01/24		Análise das propostas		Requisitante	19/09	TRF2-EOF-2023/0083	TRF2-EOF-2023/0083	Aquisição de material para rede telefônica	14/03/23	24/03/23	17/04/23	01/06/23		-	07/07/23	25/07/23	28/07/23	11/08/23	18/08/23	21/08/23	-	-	22/08/23	-	30		21/09/23	28/09/23	05/01/24	161	28/07/23	67			ID20	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1	Centralizada - Regional - TRF2	verificar se será RP		R$ 45,000	aq TI	05/02/24	-		12/03/24		Pesquisa de Preços		Requisitante	17/03	TRF2-EOF-2023/0052	TRF2-EOF-2023/0052	Aquisição de software- gestão da frota de veículos	17/03/23	16/05/23	26/05/23	02/06/23		-	19/06/23	05/07/23	12/07/23	26/07/23	02/08/23	04/08/23	-	-	08/08/23	-	30		07/09/23	14/09/23	05/03/24	144	16/05/23	119			ID244	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1		1a dispensa 14133		R$ 1,785	Direta	21/11/23	-		06/12/23		Análise das propostas		Requisitante	18/09	TRF2-EOF-2021/0099	TRF2-EOF-2021/0099	Aquisição de carregador de bateria	31/03/23	10/04/23	10/04/23	10/05/23	N	-	09/08/23	14/09/23	18/09/23	20/09/23	22/09/23	26/09/23	-	-	28/09/23	-	10		08/10/23	16/10/23	29/11/23	181	18/09/23	32			Não tem	ARIC	Não	Não continuado		Rubens	INCLUÍDO
1				R$ 24,000	padrão2	12/12/23	-		15/01/24		Análise das propostas		Requisitante	18/09	TRF2-EOF-2023/0087	TRF2-EOF-2023/0087	Aquisição de sistema de diálise para geradores	03/04/23	12/04/23	18/04/23	24/05/23	N	-	18/08/23	13/09/23	20/09/23	04/10/23	19/10/23	20/10/23	-	-	23/10/23	-	30		22/11/23	29/11/23	08/01/24	203	20/09/23	30			242	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1	Centralizada - Regional - TRF2			R$ 3,209,000	aq TI	14/12/23	28/12/23		18/01/24		Publicidade	a marcar	Requisitante	12/09	TRF2-EOF-2023/0088	TRF2-EOF-2023/0088	RP - Aquisição de licenciamento de softwares	19/04/23	29/05/23	15/06/23	27/06/23	C	10/07/23	31/08/23	20/10/23	27/10/23	16/11/23	24/11/23	28/11/23	-	-	30/11/23	14/12/23	15		29/12/23	05/01/24	11/01/24	239	20/10/23	9			ID49, ID50, ID51	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	INCLUÍDO
1				R$ 1,923	Inexig	19/12/23	27/12/23		31/01/24		Tramitação		Requisitante	14/09	TRF2-EOF-2023/0176	TRF2-EOF-2023/0176	Assinaturas de periódicos O Globo	02/05/23	07/07/23	12/07/23	12/07/23	S	19/07/23	19/07/23	19/07/23	19/07/23	19/07/23	02/08/23	04/08/23	11/08/23	16/08/23	18/08/23	25/08/23	30		24/09/23	29/09/23	24/01/24	115	12/07/23	79	passou a ser conduzido pela SAT		ID51	SAT	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
1				R$ 32,256	padrão	04/12/23	12/12/23		20/02/24		Análise das propostas		Requisitante	05/09	TRF2-EOF-2022/0324	TRF2-EOF-2022/0324	Fornecimento e instalação de sinalização	05/05/23	23/05/23	24/05/23	24/05/23	C	24/05/23	24/05/23	26/06/23	29/06/23	13/07/23	20/07/23	21/07/23	-	-	24/07/23	31/07/23	60		29/09/23	06/10/23	13/02/24	87	29/06/23	88	Origem no PCA22 - alterada forma	EOF2022/085	ID248	SIE	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
1		Fracassada		R$ 13,169	padrão	18/01/24	-		29/02/24		Tramitação		Requisitante	21/07	TRF2-EOF-2023/0142	TRF2-EOF-2023/0142	Aquisição de andaimes e escadas - CCJF	19/05/23	21/07/23	26/07/23	02/08/23		-	16/08/23	01/09/23	06/09/23	21/09/23	28/09/23	29/09/23	-	-	02/10/23	-	40		11/11/23	21/11/23	22/02/24	136	26/07/23	69	Transportado do PCA22		ID34	CCJF	Não	Não continuado		Rubens	TRANSPORTADO
10		seria licitado pelo CJF - nao será mais		R$ 160,000	EOF170	13/12/23	15/12/23		19/01/24		A iniciar		Requisitante				Aquisição de itens de segurança institucional	09/2023	30/09/23	04/10/23	09/10/23	C	13/10/23	20/10/23	10/11/23	16/11/23	01/12/23	06/12/23	11/12/23	-	-	13/12/23	15/12/23	30		14/01/24	19/01/24	14/01/24	86		0			ID41 e ID46, ID39, / ID47, ID36	GSI	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
10	Centralizada - TRFs - CJF			R$ 446,000	Solicita	19/10/23	25/10/23		17/11/23		A iniciar		Requisitante		TRF2-DOD-2023/0016	TRF2-DOD-2023/0016	Expansão da solução de cofre de senhas	09/2023	30/09/23	05/10/23	05/10/23	S	05/10/23	05/10/23	05/10/23	05/10/23	05/10/23	13/10/23	17/10/23	17/10/23	17/10/23	19/10/23	25/10/23	15		09/11/23	17/11/23	09/11/23	25		0			ID33	STI	Não	Não continuado - SF	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
10	Centralizada - Regional - TRF2	ata vence em dez/23		R$ 23,600	Solicita	19/10/23	-		13/11/23		A iniciar		Requisitante		TRF2-EOF-2022/0059	TRF2-EOF-2022/0059	RP - Aquisição de licenças do leitor de telas Jaws	09/2023	30/09/23	05/10/23	05/10/23		-	05/10/23	05/10/23	05/10/23	05/10/23	13/10/23	17/10/23	-	-	19/10/23	-	15		03/11/23	13/11/23	03/11/23	19		0			79	SGP	Não	Não continuado - SF		Rosana	ORIGINAL
1				R$ 515,000	padrão	-	17/11/23	04/10/2023	-		Análise Jurídica		SAT	18/09	TRF2-EOF-2023/0096	TRF2-EOF-2023/0096	Manutenção - sistemas de iluminação e som	06/02/23	15/03/23	26/04/23	02/06/23	C	12/06/23	28/07/23	30/08/23	05/09/23	15/09/23	22/09/23	25/09/23	-	-	26/09/23	03/10/23	0		03/10/23	10/10/23	17/11/23	267	22/09/23	28	Empresa não aceitou prorrogar	TRF2-EOF-2021/0156	BC11	CCJF	Sim	Continuado - Renovação	Monitorado	Rubens	ORIGINAL
1				R$ 5,000	padrão3	21/12/23	-		25/01/24		Publicidade	a marcar	SAT	23/08	TRF2-EOF-2023/0077	TRF2-EOF-2023/0077	Fornecimento e instalação de placas luminocentes	24/03/23	03/04/23	12/04/23	07/06/23	N	-	22/08/23	20/10/23	27/10/23	16/11/23	01/12/23	05/12/23	-	-	07/12/23	-	30		06/01/24	12/01/24	18/01/24	258	20/10/23	9			ID255	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1				R$ 156,306	padrão3	-	28/12/23	Sem contrato	-		Publicidade	a marcar	SAT	18/09	TRF2-EOF-2022/0347	TRF2-EOF-2022/0347	Manutenção de sistemas Arquivo Geral e Biblioteca	13/04/23	05/05/23	12/05/23	14/06/23	C	16/06/23	12/09/23	12/10/23	19/10/23	06/11/23	23/11/23	27/11/23	-	-	29/11/23	06/12/23	0		06/12/23	14/12/23	28/12/23	237	12/10/23	14		TRF2-EOF-2017/00324	BC23	SAT	Sim	Continuado - Renovação		Rubens	ORIGINAL	01/2023		NUGEBI
1				R$ 100,000	padrão	13/11/23	-		22/12/23		Formaliza Ata		SAT	13/09	TRF2-EOF-2023/0140	TRF2-EOF-2023/0140	RP - Aquisição de gêneros de alimentação - café,	15/05/23	23/05/23	29/05/23	16/06/23	A	19/06/23	12/07/23	10/08/23	18/08/23	28/08/23	12/09/23	13/09/23	20/09/23	25/09/23	26/09/23	-	30		26/10/23	06/11/23	15/12/23	134	20/09/23	30		Vários	ID4	SAT	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
1				R$ 6,000	Prorrog	-	06/12/23	19/11/2023	-		Análise Jurídica		SAT	19/09	TRF2-EOF-2022/0153	TRF2-EOF-2022/0153	Instalação e utilização de CHIP TAG SEM PARAR	25/05/23	07/07/23	10/07/23	10/07/23	C	10/07/23	10/07/23	10/07/23	10/07/23	10/07/23	21/08/23	04/09/23	-	-	04/09/23	18/09/23	0		18/09/23	25/09/23	06/12/23	116	21/08/23	51		TRF2-EOF-2017/00006	BC19	GSI	Sim	Continuado - Prorrogação		Rubens	ORIGINAL
1		confirmar direta		R$ 20,000	Inexig	13/11/23	-		09/05/24		Análise Jurídica		SAT	18/09	TRF2-EOF-2023/0195	TRF2-EOF-2023/0195	Aquisição de granadas não letais e spray de pimenta	30/06/23	12/07/23	21/07/23	24/07/23		-	24/07/23	24/07/23	24/07/23	24/07/23	07/08/23	09/08/23	-	-	11/08/23	-	180		07/02/24	14/02/24	02/05/24	42	07/08/23	61			ID37 e ID23	GSI	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
1		valor anterior 1.800.000		R$ 1,624,000	padrão	24/01/24	31/01/24		04/06/24		Tramitação		SAT	20/09	TRF2-SEC-2023/0223	TRF2-SEC-2023/0223	RP - Aquisição de veículos automotores	08/09/23	18/09/23	23/09/23	29/09/23	C	06/10/23	23/10/23	13/11/23	17/11/23	04/12/23	12/12/23	13/12/23	-	-	14/12/23	21/12/23	120		19/04/24	26/04/24	28/05/24	104	23/09/23	27				GSI	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	INCLUÍDO
1		valor anterior 65 mil		R$ 160,000	padrão3	-	12/03/24	sem contrato	-		Pesquisa de Preços		SAT	15/09	TRF2-SEC-2023/0230	TRF2-SEC-2023/0230	Manutenção sistema antifurto das bibliotecas	15/09/23	05/10/23	15/10/23	24/10/23	C	06/11/23	07/12/23	27/12/23	04/01/24	18/01/24	01/02/24	05/02/24	-	-	07/02/24	14/02/24	0		14/02/24	21/02/24	12/03/24	152	05/10/23	19	Origem no PCA22 - alterada forma		BC28 e ID28	SAT	Sim	Continuado - Renovação		Farlei	ORIGINAL
1	Centralizada - TRFs -TRF2	30.000 - bota - saldo cota 286000 empenho de distintivo..ver cota atualizada		R$ 380,000	Terno	19/01/24	-		05/01/00		Pesquisa de Preços		SAT	14/09	TRF2-SEC-2023/0231	TRF2-SEC-2023/0231	RP - Ternos - abrangência nacional	15/09/23	05/10/23	08/10/23	11/10/23	A	17/10/23	27/10/23	21/11/23	24/11/23	06/12/23	12/12/23	13/12/23	19/12/23	20/12/23	21/12/23	-	60		19/02/24	26/02/24		97	05/10/23	19	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		ID53	GSI	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	INCLUÍDO
1				R$ 13,950,000	EOF170	16/01/24	18/01/24		22/04/24		Pesquisa de Preços		SAT	19/09	TRF2-SEC-2023/0232	TRF2-SEC-2023/0232	Serviço para realização de concurso público	19/09/23	29/09/23	03/10/23	06/10/23	C	11/10/23	19/10/23	09/11/23	14/11/23	30/11/23	05/12/23	07/12/23	-	-	12/12/23	14/12/23	90		13/03/24	20/03/24	15/04/24	86	29/09/23	23			81	SGP	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
1		EMERGENCIAL		R$ 178,500	Direta	-	04/01/24	25/10/2023	-		Pesquisa de Preços		SAT	20/09	TRF2-SEC-2023/0235	TRF2-SEC-2023/0235	Manutenção de elevadores do TRF2.	20/09/23	10/10/23	20/10/23	20/10/23	C	20/10/23	07/11/23	16/11/23	21/11/23	23/11/23	27/11/23	29/11/23	-	-	01/12/23	11/12/23	0		11/12/23	18/12/23	04/01/24	82	10/10/23	16		EOF2020/234	BC56	SIE	Sim	Continuado - Renovação	Monitorado	Farlei	INCLUÍDO
1				R$ 6,000	padrão3	21/12/23	-		29/01/24		Publicidade	a marcar	SG	19/09	TRF2-EOF-2022/0127	TRF2-EOF-2022/0127	Limpeza dos reservatórios - geradores de energia	13/01/23	05/05/23	26/05/23	21/06/23	N	-	19/09/23	05/10/23	13/10/23	27/10/23	16/11/23	21/11/23	-	-	23/11/23	-	30		23/12/23	02/01/24	22/01/24	314	05/10/23	19	Transportado do PCA22		ID259	SIE	Não	Não continuado		Rubens	TRANSPORTADO
1		cota 54 mil - verifcar empenho parcial		R$ 30,000	padrão	20/12/23	-		26/01/24		Publicidade	a remarcar	SG	12/09	TRF2-EOF-2023/0118	TRF2-EOF-2023/0118	RP para aquisição de armários roupeiro	16/03/23	28/03/23	11/05/23	26/05/23	A	30/05/23	12/09/23	10/10/23	16/10/23	30/10/23	09/11/23	10/11/23	21/11/23	24/11/23	27/11/23	-	30		27/12/23	04/01/24	19/01/24	256	10/10/23	16	Origem no PCA22 - item fracassado		50	GSI	Não	Não continuado		Farlei	INCLUÍDO
1	Centralizada - Regional - TRF2	pedido de acrescimo de 500 mil		R$ 1,108,000	padrão	20/12/23	28/12/23		19/01/24		Publicidade	a marcar	SG	19/09	TRF2-EOF-2023/0055	TRF2-EOF-2023/0055	RP - Solução de virtualização p/ aplicações restritos/legados	21/03/23	15/05/23	14/06/23	19/06/23	S	30/06/23	19/09/23	05/10/23	10/10/23	25/10/23	03/11/23	06/11/23	14/11/23	21/11/23	22/11/23	29/11/23	15		14/12/23	21/12/23	12/01/24	253	05/10/23	19	Transportado do PCA22	TRF2-EOF-2022/0018	ID52, ID6 e ID7	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	TRANSPORTADO
1		cota anterior R$ 985.000		R$ 1,217,000	EOF66	01/12/23	05/12/23		15/02/24		Publicidade	a marcar	SG	19/09	TRF2-EOF-2023/0064	TRF2-EOF-2023/0064	Expansão da solução Tape library	28/03/23	23/05/23	16/06/23	28/06/23	C	11/07/23	19/09/23	05/10/23	09/10/23	20/10/23	24/10/23	26/10/23	-	-	30/10/23	03/11/23	70		12/01/24	19/01/24	08/02/24	220	05/10/23	19		TRF2-EOF-2022/0108	ID27 e ID53	STI	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
1		EOF2017/477		R$ 420,000	padrão3	-	17/11/23	Sem contrato	-		Homologa/Autoriza		SG	12/09	TRF2-EOF-2022/0301	TRF2-EOF-2022/0301	Serviço - webdesign e design gráfico	19/04/23	20/04/23	04/05/23	19/05/23	C	24/05/23	15/06/23	12/07/23	21/07/23	28/07/23	12/09/23	14/09/23	-	-	18/09/23	25/09/23	30		25/10/23	03/11/23	20/12/23	159	14/09/23	34			BC02	ARIC	Sim	Continuado - Renovação	Monitorado	Farlei	ORIGINAL
1		verificar se será continuado		R$ 6,384	Direta	14/12/23	-		24/01/24		Tramitação		SG	22/05	TRF2-SEC-2023/0101	TRF2-SEC-2023/0101	Serviço de mentoria em redes sociais - CCJF	20/04/23	10/05/23	20/05/23	20/05/23		-	02/06/23	12/06/23	14/06/23	16/06/23	20/06/23	22/06/23	-	-	26/06/23	-	30		26/07/23	02/08/23	17/01/24	67	20/05/23	115			ID9	CCJF	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
1		Memorando 2023/2139		R$ 1,010,318	Prorrog	-	22/11/23	10/10/2023	-		Homologa/Autoriza		SG	18/09	TRF2-EOF-2019/0351	TRF2-EOF-2019/0351	Operação de projetos de infraestrutura de TI (3º nível)	02/05/23	16/06/23	16/06/23	16/06/23	C	16/06/23	16/06/23	16/06/23	16/06/23	16/06/23	18/09/23	02/10/23	-	-	02/10/23	16/10/23	0		16/10/23	23/10/23	22/11/23	167	02/10/23	22			BC65	STI	Sim	Continuado - Prorrogação		Rosana	ORIGINAL
1				R$ 21,500	padrão	07/11/23	-		15/12/23		Homologa/Autoriza		SG	20/09	TRF2-EOF-2023/0146	TRF2-EOF-2023/0146	Aquisição de refletores - fachada CCJF	25/05/23	29/05/23	31/05/23	07/06/23	N	-	05/07/23	24/07/23	08/09	08/09	20/09/23	21/09/23	-	-	22/09/23	-	30		22/10/23	27/10/23	07/12/23	120	21/09/23	29	Transportado do PCA22		35	CCJF	Não	Não continuado		Farlei	TRANSPORTADO
1		cota 371		R$ 500,000	padrão3	21/12/23	01/01/24		03/06/24		Publicidade	a marcar	SG	05/09	TRF2-EOF-2023/0162	TRF2-EOF-2023/0162	Reparo das janelas - TRF2	16/06/23	16/06/23	28/06/23	12/07/23	C	18/07/23	31/08/23	10/10/23	18/10/23	03/11/23	22/11/23	24/11/23	-	-	28/11/23	05/12/23	150		03/05/24	10/05/24	27/05/24	172	10/10/23	16			ID234	SIE	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
1				R$ 49,000	padrão3	-	01/01/24	03/10/2023	-		Publicidade	a marcar	SG	18/09	TRF2-EOF-2023/0183	TRF2-EOF-2023/0183	Manutenção software assistiva - biblioteca	21/06/23	11/07/23	13/07/23	07/08/23	C	10/08/23	18/09/23	04/10/23	11/10/23	26/10/23	14/11/23	17/11/23	-	-	22/11/23	29/11/23	0		29/11/23	06/12/23	01/01/24	161	04/10/23	20		TRF2-EOF-2018/0108	BC24	SAT	Sim	Continuado - Renovação		Rubens	ORIGINAL
1		EOF159 - a cancelar - dependendo da autorização para prorrogar o EOF008		R$ 60,000	Prorrog	-	22/11/23	04/10/2023	-		Homologa/Autoriza		SG	14/09	TRF2-EOF-2021/0008	TRF2-EOF-2021/0008	Comunicação de dados permanente, dedicado exclusivo	22/06/23	23/08/23	23/08/23	23/08/23	C	23/08/23	23/08/23	23/08/23	23/08/23	23/08/23	14/09/23	28/09/23	-	-	28/09/23	11/10/23	0		11/10/23	19/10/23	22/11/23	111	28/09/23	24			BC64	STI	Sim	Continuado - Prorrogação		Farlei	ORIGINAL
1				R$ 84,470	padrão2		27/12/23	28/11/23	-		Publicidade	a marcar	SG	05/09	TRF2-EOF-2023/0202	TRF2-EOF-2023/0202	Serviços de recolhimento de lixo extraordinário	23/06/23	26/07/23	02/08/23	31/08/23	C	05/09/23	20/09/23	06/10/23	16/10/23	30/10/23	17/11/23	21/11/23	-	-	22/11/23	29/11/23	0		29/11/23	06/12/23	27/12/23	159	06/10/23	18		TRF2-EOF-2022/00184		SIE	Sim	Continuado - Renovação	Monitorado	Rubens	ORIGINAL
1	Centralizada -TRF2-SJES			R$ 168,000	padrão3	08/03/24	15/03/24		18/07/24		Tramitação		SG	15/09	TRF2-SEC-2023/0093	TRF2-SEC-2023/0093	RP - Aquisição de pistolas	12/07/23	25/07/23	04/08/23	15/08/23	S	24/08/23	22/09/23	10/10/23	18/10/23	03/11/23	22/11/23	24/11/23	01/12/23	06/12/23	11/12/23	18/12/23	120		16/04/24	23/04/24	11/07/24	159	04/08/23	62			ID49	GSI	Não	Não continuado		Farlei	ORIGINAL
1				R$ 3,900,000	padrão3	21/12/23	01/01/24		01/11/24		Publicidade	a marcar	SG	18/09	TRF2-EOF-2023/0206	TRF2-EOF-2023/0206	Serviços de reforma dos sanitários e garagem	01/08/23	01/08/23	22/08/23	30/08/23	C	04/09/23	18/09/23	04/10/23	11/10/23	26/10/23	14/11/23	17/11/23	-	-	22/11/23	29/11/23	305		29/09/24	04/10/24	25/10/24	120	04/10/23	20			ID232 e ID247 e ID233	SIE	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	ORIGINAL
1		cota 247		R$ 200,000	padrão	07/12/23	-		15/01/24		Publicidade	a marcar	SG	19/09	TRF2-EOF-2023/0224	TRF2-EOF-2023/0224	Aquisição equipamentos audio e video - EMARF	01/08/23	17/08/23	24/08/23	06/09/23	N	-	19/09/23	05/10/23	10/10/23	25/10/23	03/11/23	06/11/23	-	-	07/11/23	-	30		07/12/23	15/12/23	08/01/24	98	05/10/23	19			Não tem	EMARF	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	INCLUÍDO
11		houve itens fracassados - cota 30 mil		R$ 11,500	padrão	20/09/23	-		27/10/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0105	TRF2-EOF-2023/0105	Aquisição de equipamentos para oficina - veículos	03/04/23	12/04/23	03/05/23	25/05/23	N	-	12/07/23	02/08/23	09/08/23	23/08/23	13/09/23	19/09/23	-	-	20/09/23	-	30		20/10/23	27/10/23	20/10/23	170		0			ID243 - ID256	SIE	Não	Não continuado		Rubens	ORIGINAL
11				R$ 305,000	padrão	-	04/05/23	03/05/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0168	TRF2-EOF-2022/0168	Serviço de assistência técnica do DataCenter.	10/06/22	19/07/22	15/08/22	14/02/23	C	15/02/23	16/02/23	08/03/23	15/03/23	21/03/23	10/04/23	26/04/23	-	-	28/04/23	04/05/23	0		04/05/23	11/05/23	04/05/23	328		0	Origem no PCA22 - alterada forma		BC62 e ID2	STI	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11				R$ 837,484	Prorrog	-	03/02/23	03/02/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2018/0254	TRF2-EOF-2018/0254	Manutenção dos equipamentos audiovisuais.	08/08/22	02/09/22	02/09/22	02/09/22	C	02/09/22	19/01/23	19/01/23	19/01/23	19/01/23	19/01/23	27/01/23	-	-	27/01/23	03/02/23			03/02/23	10/02/23	03/02/23	179		0			BC41	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11		verificar nova SEC105		R$ 66,000	Prorrog	-	09/01/23	20/02/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0007	TRF2-EOF-2019/0007	Manutenção para o Sistema de Telecomunicações.	09/08/22	08/09/22	08/09/22	08/09/22	C	08/09/22	04/01/23	04/01/23	04/01/23	04/01/23	16/02/23	04/04/23	-	-	04/04/23	09/01/23			09/01/23	16/01/23	09/01/23	153		0			BC44	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11		cota 129 mil		R$ 108,170	padrão3	26/05/23	06/06/23		11/10/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0197	TRF2-EOF-2022/0197	Aquisição e instalação de portões	09/08/22	09/08/22	27/07/22	20/09/22	C	22/09/22	16/03/23	31/03/23	08/05/23	15/05/23	18/05/23	22/05/23	-	-	26/05/23	06/06/23	120		04/10/23	11/10/23	04/10/23	301		0	Transportado do PCA22		ID258	SIE	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11				R$ 367,020	Prorrog	-	15/03/23	03/04/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2018/0127	TRF2-EOF-2018/0127	Manutenção -sistema de controle patrimonial (ASI )	10/08/22	09/09/22	11/09/22	11/09/22	C	30/09/22	05/01/23	05/01/23	05/01/23	05/01/23	05/01/23	02/03/23	-	-	02/03/23	15/03/23	0		15/03/23	22/03/23	15/03/23	217		0			BC22	SAT	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11				R$ 1,520,000	Prorrog	-	03/03/23	14/02/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0003	TRF2-EOF-2021/0003	Manutenção de sistema -proteção contra descargas atmosféricas.	12/08/22	12/08/22	18/11/22	18/11/22	C	18/11/22	18/01/23	18/01/23	18/01/23	18/01/23	18/01/23	25/01/23	-	-	25/01/23	03/03/23			03/03/23	10/03/23	03/03/23	203		0			BC43	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11				R$ 384,000	padrão	-	18/04/23	17/04/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0349	TRF2-EOF-2022/0349	Condução de elevadores - ascensoristas	17/08/22	17/08/22	26/12/22	04/01/23	C	10/01/23	26/01/23	29/03/23	04/04/23	04/04/23	10/04/23	10/04/23	-	-	11/04/23	18/04/23	0		18/04/23	26/04/23	18/04/23	244		0			BC46	SIE	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11				R$ 2,465,000	Prorrog	-	10/02/23	10/02/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2018/0137	TRF2-EOF-2018/0137	Manutenção das instalações prediais	24/08/22	23/09/22	25/09/22	25/09/22	C	29/08/22	29/08/22	29/08/22	29/08/22	29/08/22	01/02/23	02/02/23	-	-	02/02/23	10/02/23			10/02/23	17/02/23	10/02/23	170		0			BC42	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11				R$ 26,383	padrão	12/04/23	19/04/23		12/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0195	TRF2-EOF-2022/0195	Projeto- geração de energia solar fotovoltaica	31/08/22				C	31/08/22	12/12/22	08/02/23	13/02/23	28/02/23	21/03/23	22/03/23	-	-	12/04/23	19/04/23	45		03/06/23	12/06/23	03/06/23	231		0	Transportado do PCA22		ID263	SIE	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11				R$ 199,700	padrão	-	05/01/23	09/01/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0205	TRF2-EOF-2022/0205	Fornecimento de garrafões de água mineral	09/09/22	09/09/22	21/10/22	27/10/22	C	03/11/22	16/11/22	02/12/22	23/12/22	26/12/22	28/12/22	28/12/22	-	-	29/12/22	05/01/23			05/01/23	12/01/23	05/01/23	118		0	Origem no PCA22 - alterada forma		BC67	SIE	Sim	Continuado - Novo			ORIGINAL
11				R$ 43,800	padrão	30/03/23	-		08/05/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0286	TRF2-EOF-2022/0286	Aquisição de Nobreak/UPS Trifásico - CCJF	13/09/22		07/10/22	24/10/22	N	-	11/11/22	29/12/22	30/12/22	06/01/23	22/03/23	24/03/23	-	-	30/03/23	-	30		29/04/23	08/05/23	29/04/23	198		0	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		ID37	SIE	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11				R$ 23,300	Direta	-	22/03/23	21/03/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0243	TRF2-EOF-2022/0243	Software SOPHIA	15/09/22	14/11/22	05/12/22	05/12/22	C	04/01/23	16/02/23	28/02/23	02/03/23	06/03/23	06/03/23	07/03/23	-	-	08/03/23	22/03/23	0		22/03/23	29/03/23	22/03/23	188		0	Origem no PCA22 - alterada forma		BC27	SAT	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11				R$ 24,670	padrão	02/02/23	09/02/23		08/05/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0188	TRF2-EOF-2022/0188	Serviços proteção contra descargas atmosféricas	19/09/22				C		25/11/22	07/12/22	20/12/22	04/01/23	25/01/23	26/01/23	-	-	02/02/23	09/02/23	80		30/04/23	08/05/23	30/04/23	143		0	Transportado do PCA22		ID23	CCJF	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11				R$ 6,000	padrão	19/04/23	-		26/05/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0251	TRF2-EOF-2022/0251	RP - utensílios de copa e copos descartáveis	21/09/22	28/09/22	21/10/22	26/10/22	A	28/10/22	01/02/23	16/02/23	23/02/23	01/03/23	07/03/23	13/03/23	30/03/23	13/04/23	19/04/23	-	30		19/05/23	26/05/23	19/05/23	210		0	Transportado do PCA22		ID6	SAT	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11				R$ 1,387,600	Prorrog	-	10/02/23	17/02/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2020/0035	TRF2-EOF-2020/0035	Serviços técnicos em tecnologia da informação	03/10/22	03/10/22	17/11/22	17/11/22	C	17/11/22	02/01/23	02/01/23	02/01/23	02/01/23	02/01/23	18/01/23	-	-	18/01/23	10/02/23			10/02/23	17/02/23	10/02/23	130		0			BC63	STI	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11				R$ 8,670	padrão	28/04/23	-		02/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0171	TRF2-EOF-2022/0171	Aquisição de 1 relé de proteção	10/10/2022	10/10/22	10/10/22	10/10/22	N	-	15/03/23	29/03/23	04/04/23	13/04/23	25/04/23	26/04/23	-	-	28/04/23	-	30		28/05/23	02/06/23	28/05/23	200		0	Transportado do PCA22		ID260	SIE	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11				R$ 14,500	padrão2	-	04/05/23	26/05/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0310	TRF2-EOF-2022/0310	Serviços de acesso móvel à internet 4G.	18/10/2022	27/10/22	07/11/22	20/12/22	C	12/01/23	28/02/23	17/03/23	21/03/23	24/03/23	28/03/23	29/03/23	-	-	04/04/23	04/05/23	30		03/06/23	12/06/23	03/06/23	198		0			BC47	SIE	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11				R$ 16,000	Prorrog			25/01/2024			Concluído				TRF2-EOF-2021/0208	TRF2-EOF-2021/0208	Seguro para veículos (caminhão e semirreboque)	27/10/22	06/12/22	06/12/22	06/12/22	C	06/12/22	23/12/22	23/12/22	23/12/22	23/12/22	06/02/23	23/12/22	-	-	06/01/23	16/01/23			16/01/23	24/01/23	16/01/23	81		0			BC39	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11		Aditado 4 veiculos		R$ 20,000	Prorrog	-	11/01/23	31/01/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0438	TRF2-EOF-2019/0438	Seguro total para 21 veículos	10/11/22	10/12/22	12/12/22	12/12/22	C	19/12/22	19/12/22	19/12/22	19/12/22	19/12/22	23/12/22	23/12/22	-	-	06/01/23	11/01/23			11/01/23	18/01/23	11/01/23	62		0	Aditado 4 veículos. Tramita SEC2023/59		BC40	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11				R$ 64,587	aq Ti	-	31/05/23	01/07/23	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0315	TRF2-EOF-2022/0315	Link de comunicação com Data Center (SJES)	14/11/22	12/12/22	06/01/23	19/01/23	C	26/01/23	27/03/23	20/04/23	25/04/23	27/04/23	28/04/23	28/04/23	-	-	02/05/23	31/05/23	0		31/05/23	07/06/23	31/05/23	198		0			ID31	STI	Sim	Continuado - Novo			ORIGINAL
11				R$ 2,183,000	aq TI	30/06/23	06/07/23		28/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0327	TRF2-EOF-2022/0327	Prorrogação e Expansão- software Spectrum Protect - Regional	25/11/22	23/02/23	17/03/23	30/03/23	C	04/04/23	11/05/23	31/05/23	05/06/23	14/06/23	20/06/23	28/06/23	-	-	30/06/23	06/07/23	15		21/07/23	28/07/23	21/07/23	223		0			ID4 e ID29	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
11				R$ 4,500	padrão	19/01/23	-		03/02/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0128.01	TRF2-EOF-2022/0128.01	Aquisição de bateria para filmadora	29/11/2022			05/12/22	N		09/12/22	27/12/22			17/01/23	18/01/23	-	-	19/01/23	-	10		29/01/23	03/02/23	29/01/23	51		0	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		Não tem	ARIC	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11				R$ 93,500	padrão	-	24/04/23	24/04/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2020/0051	TRF2-EOF-2020/0051	Contratação de Auxiliar de Saúde Bucal	16/12/2022	13/01/23	06/02/23	07/02/23	C	08/02/23	08/02/23	03/03/23	09/03/23	15/03/23	03/04/23	04/04/23	-	-	11/04/23	24/04/23	0		24/04/23	02/05/23	24/04/23	129		0	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		84	SGP	Sim	Continuado - Renovação			TRANSPORTADO
11				R$ 3,550	Prorrog	-	18/05/23	23/06/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0033	TRF2-EOF-2021/0033	Manutenção de Cardioversor/Desfibrilador	09/01/23	10/02/23	12/02/23	12/02/23	C	12/02/23	12/02/23	12/02/23	12/02/23	12/02/23	09/05/23	09/05/23	-	-	09/05/23	18/05/23	0		18/05/23	25/05/23	18/05/23	129		0			BC31	SGP	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11				R$ 21,300	padrão	02/05/23	-				Concluído				TRF2-EOF-2021/0187	TRF2-EOF-2021/0187	Aquisição de filtros para consultório médico	09/01/23	09/02/23	14/02/23	24/02/23	N	-	23/03/23	13/04/23	18/04/23	26/04/23	28/04/23	02/05/23	-	-	02/05/23	-	30		01/06/23	09/06/23	01/06/23	113		0	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		ID261	SIE	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
11		saldo de 40 mil de cota		R$ 30,000	padrão	05/06/23	-		12/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0113	TRF2-EOF-2022/0113	Aquisição de diversos insumos gráficos.	13/01/23	23/02/23	28/02/23	07/03/23	N	-	17/03/23	03/04/23	22/05/23	25/05/23	02/06/23	02/06/23	-	-	05/06/23	-	30		05/07/23	12/07/23	05/07/23	143		0			ID9	ARIC	Não	Não continuado			ORIGINAL
11				R$ 9,500	Prorrog	-	28/03/23	15/04/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0001	TRF2-EOF-2021/0001	Manutenção dos dois elevadores Compaq 100 VILLARTA (CCJF).	17/01/23	08/02/23	10/02/23	10/02/23	C	10/02/23	10/02/23	10/02/23	10/02/23	10/02/23	22/03/23	24/03/23	-	-	24/03/23	28/03/23	0		28/03/23	04/04/23	28/03/23	70		0			BC10	CCJF	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11				R$ 50,000	Prorrog	-	04/04/23	19/05/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0212	TRF2-EOF-2021/0212	Chaveiro	27/01/23	13/03/23	15/03/23	15/03/23	C	15/03/23	15/03/23	15/03/23	15/03/23	15/03/23	31/03/23	31/03/23	-	-	31/03/23	04/04/23	0		04/04/23	14/04/23	04/04/23	67		0			BC50	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11		vigencia ata jan/24		R$ 30,000	Solicita	07/02/23	-		16/03/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0208	TRF2-EOF-2022/0208	RP para aquisição de armários de aço	27/01/23	27/01/23	27/01/23	27/01/23	A	27/01/23	27/01/23	27/01/23	27/01/23	27/01/23	27/01/23	27/01/23	13/01/23	07/02/23	07/02/23	-	30		09/03/23	16/03/23	09/03/23	11		0	Origem no PCA22 - alterada forma		ID265	SIE	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11				R$ 72,000	padrão	17/04/23	25/04/23		27/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0024	TRF2-EOF-2023/0024	Aquisição de doses vacinas contra a gripe	01/02/23	09/02/23	10/02/23	17/02/23	S	23/02/23	28/02/23	17/03/23	24/03/23	28/03/23	31/03/23	31/03/23	12/04/23	14/04/23	17/04/23	25/04/23		60	20/07/23	27/07/23	20/07/23	83		0			ID2	SGP	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		cota 17 mil		R$ 11,310	Direta	17/04/23	-		25/04/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0025	TRF2-EOF-2023/0025	Assinatura - jurisprudência virtual no site JUSBRASIL	01/02/23	10/02/23	28/02/23	28/02/23	N	-	22/03/23	29/03/23	31/03/23	04/04/23	11/04/23	13/04/23	-	-	17/04/23	-			17/04/23	25/04/23	17/04/23	75		0			ID50	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		verificar - Fornecimento contínuo?		R$ 165,000	padrão	-	27/04/23	19/12/23	-		Concluído				TRF2-EOF-2023/0030	TRF2-EOF-2023/0030	Exames clínicos - check-up - Regional	01/02/2023	23/02/23	27/02/23	02/03/23	C	08/03/23	16/03/23	31/03/23	04/04/23	11/04/23	12/04/23	12/04/23	-	-	19/04/23	27/04/23	200		13/11/23	22/11/23	13/11/23	85		0			ID63	SGP	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		cota era 87 mil		R$ 57,420	padrão	12/05/23	19/05/23		10/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0031	TRF2-EOF-2023/0031	Fornecimento e instalação de persianas	08/02/23	14/02/23	27/02/23	13/03/23	C	15/03/23	17/03/23	03/04/23	04/05/23	09/05/23	10/05/23	11/05/23	-	-	12/05/23	19/05/23	45		03/07/23	10/07/23	03/07/23	100		0	Empresa sem documentação		185	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
11				R$ 3,751	Direta	16/03/23	-		22/05/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0032	TRF2-EOF-2023/0032	Aluguel de itens para evento de posse	13/02/23	01/03/23	03/03/23	03/03/23	N	-	13/03/23	20/03/23	22/03/23	24/03/23	28/03/23	14/03/23	-	-	16/03/23	-	60		15/05/23	22/05/23	15/05/23	31		0			ID18	ARIC	Não	Não continuado			INCLUÍDO
11		- PENDENTE ASS aditamento		R$ 90,000	Prorrog	-	02/06/23	12/12/24			Concluído				TRF2-EOF-2021/0023	TRF2-EOF-2021/0023	Serviço de Suporte Técnico para Switches	16/02/23	18/03/23	20/03/23	20/03/23	C	20/03/23	20/03/23	20/03/23	20/03/23	20/03/23	08/05/23	22/05/23	-	-	22/05/23	02/06/23			02/06/23	12/06/23	02/06/23	106		0	TRF2-EOF-2022/0328 - cancelado - a aditar		ID22	STI	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11				R$ 11,550	Direta	10/03/23	-		17/03/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0040	TRF2-EOF-2023/0040	Serviço - Acesso ao Sistema Banco de Preços	16/02/23	27/02/23	02/03/23	02/03/23	N	-	03/03/23	10/03/23	14/03/23	16/03/23	20/03/23	10/03/23	-	-	10/03/23	-			10/03/23	17/03/23	10/03/23	22		0			ID41	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11				R$ 805,970	Solicita	-	20/03/23	28/08/23	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0232	TRF2-EOF-2022/0232	Aquisição - Red Hat Runtimes, Premiun (Jboss)	27/02/23	27/02/23	28/02/23	28/02/23	C	28/02/23	28/02/23	28/02/23	28/02/23	28/02/23	28/02/23	28/02/23	-	-	02/03/23	20/03/23			20/03/23	27/03/23	20/03/23	21		0			ID42	STI	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11		cota era 14 mil		R$ 8,000	Direta	10/04/23	-		17/04/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0061	TRF2-EOF-2023/0061	Realização de testes de aptidão psicológica	28/02/23	21/03/23	28/03/23	28/03/23	N	-	31/03/23	12/04/23	14/04/23	18/04/23	20/04/23	25/04/23	-	-	10/04/23	-	0		10/04/23	17/04/23	10/04/23	41		0			ID32	GSI	Não	Não continuado			ORIGINAL
11				R$ 15,000	Prorrog	-	06/06/23	30/06/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0015	TRF2-EOF-2019/0015	Manutenção de equipamentos odontológicos	01/03/23	24/04/23	27/04/23	27/04/23	C	27/04/23	27/04/23	27/04/23	27/04/23	27/04/23	10/05/23	11/05/23	-	-	11/05/23	06/06/23	0		06/06/23	14/06/23	06/06/23	97		0			BC32	SGP	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11				R$ 17,000	Prorrog	-	28/07/23	20/08/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2020/0045	TRF2-EOF-2020/0045	Serviços de combate de vetores e pragas	01/03/23	09/06/23	15/06/23	15/06/23	C	15/06/23	15/06/23	15/06/23	15/06/23	15/06/23	18/07/23	28/07/23	-	-	28/07/23	28/07/23	0		28/07/23	04/08/23	28/07/23	149		0			BC13	CCJF	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11				R$ 470,000	Direta	-	21/07/23	09/08/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0284	TRF2-EOF-2022/0284	Manutenção para o sistema de folha de pagamento	01/03/23	03/03/23	03/03/23	03/03/23	C	03/03/23	08/03/23	15/03/23	17/03/23	21/03/23	23/03/23	15/03/23	-	-	17/03/23	21/07/23			21/07/23	28/07/23	21/07/23	142		0		TRF2-EOF-2017/0289	BC34	SGP	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11				R$ 800	Direta	-	20/04/23	06/08/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2023/0044	TRF2-EOF-2023/0044	Serviço - monitoração de radiação ionizante	01/03/23	03/03/23	15/03/23	15/03/23	C	24/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	-	-	04/04/23	20/04/23	0		20/04/23	28/04/23	20/04/23	50		0		TRF2-EOF-2018/0139	BC33	SGP	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11				R$ 14,000	padrão	21/08/23	-		27/09/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0094	TRF2-EOF-2023/0094	Aquisição de jarras de vidro e panelas	02/03/23	08/03/23	24/04/23	24/05/23	N	-	26/05/23	28/06/23	10/07/23	25/07/23	10/08/23	16/08/23	-	-	21/08/23	-	30		20/09/23	27/09/23	20/09/23	172		0			ID249	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
11				R$ 322,721	Solicita	-	17/03/23	28/09/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0083	TRF2-EOF-2022/0083	Desenvolvimento de software com práticas ágeis	03/03/23	03/03/23	03/03/23	03/03/23	C	03/03/23	03/03/23	03/03/23	03/03/23	03/03/23	03/03/23	07/03/23	-	-	09/03/23	17/03/23	30		16/04/23	24/04/23	16/04/23	14		0			ID24 e ID25	STI	Sim	Continuado novo - SF			ORIGINAL
11				R$ 81,360	padrão3	28/08/23	-		04/10/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0076	TRF2-EOF-2023/0076	Aquisição de 80 baterias para no-breaks	03/03/23	03/04/23	12/04/23	01/06/23		-	07/06/23	30/06/23	18/08/23	18/08/23	25/08/23	28/08/23	-	-	28/08/23	-	30		27/09/23	04/10/23	27/09/23	178		0			ID250	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
11				R$ 2,250	Solicita	-	-	12/05/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0002	TRF2-EOF-2022/0002	Aquisição de Troféus para Homenagem	10/03/23	10/03/23	13/03/23	13/03/23		-	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23	-	-	21/03/23	-			21/03/23	28/03/23	21/03/23	11		0			ID4	ARIC	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11		saldo de 7000 na cota		R$ 32,000	Solicita	21/03/23	-		12/04/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0206	TRF2-EOF-2022/0206	RP - Aquisição de medicamentos	10/03/23	10/03/23	13/03/23	13/03/23		-	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23	17/03/23	17/03/23	-	-	21/03/23	-	10		31/03/23	12/04/23	31/03/23	11		0	Origem no PCA22 - alterada forma		1	SGP	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11		cota total uniforme 410 mil		R$ 31,440	Solicita			07/02/24			Concluído				TRF2-EOF-2022/0302	TRF2-EOF-2022/0302	RP - Botas táticas	10/03/23	10/03/23	10/03/23	10/03/23		-	10/03/23	10/03/23	10/03/23	10/03/23	30/03/23	30/03/23	-	-	03/04/23	-	40		13/05/23	19/05/23	13/05/23	24		0	Transportado do PCA22		53	GSI	Não	Não continuado - SF			TRANSPORTADO
11				R$ 43,000	Prorrog	-	13/06/23	24/06/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0447	TRF2-EOF-2019/0447	Manutenção de 2 bancos de capacitores	13/03/23	20/03/23	22/03/23	22/03/23	C	22/03/23	22/03/23	22/03/23	22/03/23	22/03/23	10/05/23	11/05/23	-	-	11/05/23	13/06/23	0		13/06/23	20/06/23	13/06/23	92		0			BC52	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11				R$ 840	Prorrog	-	19/06/23	07/09/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0166	TRF2-EOF-2022/0166	Manutenção de Eletrocardiógrafo	14/03/23	20/04/23	20/04/23	20/04/23	C	20/04/23	20/04/23	20/04/23	20/04/23	20/04/23	13/06/23	13/06/23	-	-	13/06/23	19/06/23	0		19/06/23	26/06/23	19/06/23	97		0			BC35	SGP	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11				R$ 25,000	Direta	19/04/23	-		11/05/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0056	TRF2-EOF-2023/0056	Fornecimento de placa controladora - refrigeração	14/03/23	16/03/23	21/03/23	21/03/23		21/03/23	24/03/23	31/03/23	04/04/23	11/04/23	13/04/23	17/04/23	-	-	19/04/23	-	15		04/05/23	11/05/23	04/05/23	36		0			ID266	SIE	Não	Não continuado			INCLUÍDO
11		PRIMEIRO PROCESSO HOMOLOGADO 14133		R$ 12,000	padrão	24/07/23	-		30/08/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0070	TRF2-EOF-2023/0070	Aquisição de eletrodomésticos para copa	16/03/23	20/03/23	11/04/23	27/04/23	N	-	09/05/23	28/06/23	06/07/23	12/07/23	17/07/23	18/07/23	-	-	24/07/23	-	30		23/08/23	30/08/23	23/08/23	130		0			ID236, ID237 / e ID245	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		PEDIDO DE MIL REAIS APENAS		R$ 21,000	padrão3	07/08/23	-		29/08/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0107	TRF2-EOF-2022/0107	RP - Aquisição de equipamento Multimidia	17/03/23	23/03/23	24/03/23	24/03/23	A	24/03/23	24/03/23	14/04/23	11/05/23	16/05/23	29/05/23	20/06/23	05/07/24	03/08/23	07/08/23	-	15		22/08/23	29/08/23	22/08/23	143		0	Origem no PCA22 - alterada forma		ID17	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
11				R$ 6,415	Direta	04/04/23	-		12/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0057	TRF2-EOF-2023/0057	Termo-Higrômetro digital com Datalogger	21/03/23	22/03/23	28/03/23	28/03/23		-	30/03/23	11/04/23	13/04/23	17/04/23	19/04/23	31/03/23	-	-	04/04/23	-	60		03/06/23	12/06/23	03/06/23	14		0			ID44	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11				R$ 135,000	Prorrog	-	24/08/23	30/08/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0198	TRF2-EOF-2019/0198	Locação de máquinas copiadoras digitais.	23/03/23	09/05/23	11/05/23	11/05/23	C	11/05/23	11/05/23	11/05/23	11/05/23	11/05/23	16/08/23	16/08/23	-	-	16/08/23	24/08/23	0		24/08/23	31/08/23	24/08/23	154		0			BC03	ARIC	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11				R$ 1,800	Solicita	-	-	28/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0182	TRF2-EOF-2022/0182	Contratação de serviço de emolduração de retratos	24/03/23	24/03/23	24/03/23	24/03/23		24/03/23	24/03/23	24/03/23	24/03/23	24/03/23	24/03/23	24/03/23	-	-	28/03/23	-			28/03/23	04/04/23	28/03/23	4		0			ID3	ARIC	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11		SEGUNDO PROCESSO HOMOLOGADO 14133		R$ 5,720	padrão	03/08/23	-		11/09/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0080	TRF2-EOF-2023/0080	Aquisição de equipamentos odontológicos: caneta	28/03/23	14/04/23	14/04/23	12/05/23	N	-	19/05/23	12/06/23	11/07/23	24/07/23	28/07/23	31/07/23	-	-	03/08/23	-	30		02/09/23	11/09/23	02/09/23	128		0			69-82	SGP	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		ag apenas a formalização do termo		R$ 120,000	padrão	-	13/06/23	sem contrato	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0260	TRF2-EOF-2021/0260	Manutenção de veículos	30/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	C	31/03/23	05/05/23	30/05/23	30/05/23	02/06/23	05/06/23	05/06/23	-	-	07/06/23	13/06/23	30		13/07/23	20/07/23	13/07/23	75		0	Origem no PCA22 - alterada forma		BC59	SIE	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11				R$ 54,963	Inexig	05/09/23	-		12/12/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0192	TRF2-EOF-2023/0192	Aquisição de munição para arma de fogo	30/03/23	26/05/23	20/07/23	20/07/23		-	20/07/23	20/07/23	20/07/23	20/07/23	10/08/23	23/08/23	-	-	05/09/23	-	90		04/12/23	12/12/23	04/12/23	159		0			ID19	GSI	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		EOF2019/446 e 438		R$ 123,000	padrão	-	21/07/23	01/08/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2023/0095	TRF2-EOF-2023/0095	Seguro total para veículos	03/04/23	20/04/23	26/04/23	05/05/23	C	12/05/23	16/06/23	05/07/23	13/07/23	13/07/23	17/07/23	17/07/23	-	-	18/07/23	21/07/23	0		21/07/23	28/07/23	21/07/23	109		0		EOF2019/446	BC48	SIE	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
11				R$ 24,250	padrão	23/08/23	-		29/09/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0074	TRF2-EOF-2023/0074	Teste em Cilindro de HFC227- Sala-Cofre	03/04/23	10/04/23	11/04/23	01/06/23	N	-	26/06/23	27/07/23	08/08/23	17/08/23	18/08/23	21/08/23	-	-	23/08/23	-	30		22/09/23	29/09/23	22/09/23	142		0			251	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		adesão RP		R$ 10,416	Solicita	30/05/23	-		06/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0122	TRF2-EOF-2023/0122	Aquisição de material bibliográfico	03/04/23	18/04/23	12/05/23	12/05/23		-	12/05/23	12/05/23	12/05/23	12/05/23	18/05/23	18/05/23	-	-	30/05/23	-			30/05/23	06/06/23	30/05/23	57		0			ID47	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11				R$ 36,300	Solicita	-	28/04/23	27/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0237	TRF2-EOF-2021/0237	Aquisição de Mídias para backup	04/04/23	04/04/23	04/04/23	04/04/23	C	04/04/23	04/04/23	04/04/23	04/04/23	04/04/23	17/04/23	19/04/23	-	-	28/04/23	28/04/23	30		28/05/23	02/06/23	28/05/23	24		0			ID5	STI	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11		reducao de valor para 11 mil mes		R$ 148,000	Prorrog	-	04/09/23	26/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0222	TRF2-EOF-2019/0222	Manutenção das soluções de registro audiovisual	12/04/23	26/05/23	15/06/23	15/06/23	C	15/06/23	15/06/23	15/06/23	15/06/23	15/06/23	07/08/23	22/08/23	-	-	22/08/23	04/09/23	0		04/09/23	12/09/23	04/09/23	145		0			BC21	SAJ	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11				R$ 119,000	Prorrog	-	03/07/23	30/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0186	TRF2-EOF-2022/0186	Manutenção de no-breaks	18/04/23	31/05/23	02/06/23	02/06/23	C	02/06/23	02/06/23	02/06/23	02/06/23	02/06/23	20/06/23	20/06/23	-	-	20/06/23	03/07/23	0		03/07/23	10/07/23	03/07/23	76		0			BC57	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11				R$ 8,800	Prorrog	-	19/06/23	11/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0196	TRF2-EOF-2022/0196	Prestação de serviços de lavanderia	19/04/23	23/05/23	24/05/23	24/05/23	C	24/05/23	24/05/23	24/05/23	24/05/23	24/05/23	15/06/23	15/06/23	-	-	15/06/23	19/06/23	0		19/06/23	26/06/23	19/06/23	61		0			BC36	SGP	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11		valor era 13.600		R$ 8,160	Solicita	09/06/23	-		26/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0120	TRF2-EOF-2023/0120	Aquisição de baterias e mangueira - veículos	20/04/23	28/04/23	07/06/23	07/06/23		-	07/06/23	07/06/23	07/06/23	07/06/23	07/06/23	07/06/23	-	-	09/06/23	-	10		19/06/23	26/06/23	19/06/23	50		0			ID15	SIE	Não	Não continuado - SF			INCLUÍDO
11				R$ 13,000	Prorrog	-	29/09/23	21/10/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0175	TRF2-EOF-2022/0175	Serviços em publicação de editais e outros avisos	27/04/23	12/05/23	29/05/23	29/05/23	C	29/05/23	29/05/23	29/05/23	29/05/23	29/05/23	15/09/23	18/09/23	-	-	18/09/23	29/09/23	0		29/09/23	06/10/23	29/09/23	155		0			BC26	SAT	Sim	Continuado - Prorrogação		Farlei	ORIGINAL
11				R$ 11,572	Solicita	12/05/23	-		16/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2021/0218	TRF2-EOF-2021/0218	RP - Software ATOM - acervo - Regional	27/04/23	27/04/23	28/04/23	28/04/23		-	28/04/23	28/04/23	28/04/23	28/04/23	09/05/23	09/05/23	-	-	12/05/23	-	30		11/06/23	16/06/23	11/06/23	15		0	Transportado do PCA22 / Regional - total $ 197 mil		Não tem	STI	Não	Não continuado - SF			TRANSPORTADO
11				R$ 22,556	Inexig	31/05/23	-		07/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0132	TRF2-EOF-2023/0132	Assinatura digital do Zênite Fácil e Orientações	02/05/23	18/05/23	23/05/23	23/05/23		-	23/05/23	23/05/23	23/05/23	23/05/23	24/05/23	29/05/23	-	-	31/05/23	-			31/05/23	07/06/23	31/05/23	29		0			ID38 e ID40	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11				R$ 476	Inexig	18/07/23	-		24/08/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0138	TRF2-EOF-2023/0138	Emissão de laudo em radioproteção - raios-x	02/05/23	09/05/23	29/05/23	29/05/23		-	29/05/23	29/05/23	29/05/23	29/05/23	13/07/23	14/07/23	-	-	18/07/23	-	30		17/08/23	24/08/23	17/08/23	77		0			80	SGP	Não	Não continuado			ORIGINAL
11				R$ 1,778	Inexig	04/08/23	-		11/09/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0160	TRF2-EOF-2023/0160	Assinaturas de periódicos Folha SP	02/05/23	22/06/23	03/08/23	03/08/23	N	03/08/23	03/08/23	03/08/23	03/08/23	03/08/23	04/08/23	04/08/23	-	-	04/08/23	-	30		03/09/23	11/09/23	03/09/23	94		0	passou a ser conduzido pela SAT		ID52	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		2 itens fracassados		R$ 104,923	padrão3	15/09/23	-		20/10/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0143	TRF2-EOF-2023/0143	Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo	05/05/23	09/05/23	31/05/23	19/06/23		-	06/07/23	25/07/23	25/08/23	28/08/23	01/09/23	12/09/23	-	-	15/09/23	-	30		15/10/23	20/10/23	15/10/23	133		0			ID2, ID10, ID11, ID31 e ID32 e ID12 e ID30	CCJF	Não	Não continuado			ORIGINAL
11				R$ 194,500	Solicita	19/05/23	25/05/23		01/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/00065	TRF2-EOF-2022/00065	Aquisição de mobiliário	08/05/23	08/05/23	08/05/23	08/05/23	C	08/05/23	08/05/23	08/05/23	08/05/23	08/05/23	16/05/23	17/05/23	-	-	19/05/23	25/05/23			25/05/23	01/06/23	25/05/23	17		0			Não tem	SIE	Não	Não continuado - SF			INCLUÍDO
11				R$ 113,000	Solicita	14/06/23	21/06/23		13/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0110	TRF2-EOF-2023/0110	Subscrição do software Adobe Creative Cloud	08/05/23	16/05/23	09/06/23	09/06/23	C	09/06/23	09/06/23	09/06/23	09/06/23	09/06/23	09/06/23	13/06/23	-	-	14/06/23	21/06/23	15		06/07/23	13/07/23	06/07/23	44		0			ID7	STI	Não	Não continuado - SF			INCLUÍDO
11				R$ 140,000	Solicita	26/05/23	-		30/06/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0013	TRF2-EOF-2023/0013	Aquisição de material de processamento de dados	15/05/23	15/05/23	15/05/23	15/05/23		-	15/05/23	15/05/23	15/05/23	15/05/23	22/05/23	24/05/23	-	-	26/05/23	-	30		25/06/23	30/06/23	25/06/23	11		0	venc ata 05/05/2024		ID3	SAT	Não	Não continuado - SF			INCLUÍDO
11				R$ 1,518,000	Prorrog	-	11/08/23	20/11/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0030	TRF2-EOF-2019/0030	Serviços de proteção contra incêndio-mão de obra	25/05/23	02/06/23	02/06/23	02/06/23	C	02/06/23	02/06/23	02/06/23	02/06/23	02/06/23	17/07/23	31/07/23	-	-	31/07/23	11/08/23	0		11/08/23	18/08/23	11/08/23	78		0			BC20	GSI	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11				R$ 52,000	Prorrog	-	21/08/23	15/11/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2020/0118	TRF2-EOF-2020/0118	Manutenção do sistema de radiocomunicação	25/05/23	26/07/23	26/07/23	26/07/23	C	26/07/23	26/07/23	26/07/23	26/07/23	26/07/23	08/08/23	08/08/23	-	-	08/08/23	21/08/23	0		21/08/23	28/08/23	21/08/23	88		0			BC17	GSI	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11				R$ 49,900	Prorrog	-	11/08/23	09/11/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0002	TRF2-EOF-2021/0002	Manutenção para a gravadora de chapas térmicas	25/05/23	07/07/23	11/07/23	11/07/23	C	11/07/23	11/07/23	11/07/23	11/07/23	11/07/23	28/07/23	31/07/23	-	-	31/07/23	11/08/23	0		11/08/23	18/08/23	11/08/23	78		0			BC06	ARIC	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11		COTA DE 17.000 - venc ata 27/03/24		R$ 10,300	Solicita	15/06/23	-		20/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0350	TRF2-EOF-2022/0350	Aquisição de Moedas	05/06/23	06/06/23	06/06/23	06/06/23		-	06/06/23	06/06/23	06/06/23	06/06/23	06/06/23	06/06/23	-	-	15/06/23	-		20	13/07/23	20/07/23	13/07/23	10		0	Ata vigente 26/05/23. Nova ata 27/03/24		ID11	ARIC	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11				R$ 22,500	Prorrog	-	18/08/23	02/09/2023	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0450	TRF2-EOF-2019/0450	Manutenção - Gerador de Energia de Emergência	06/06/23	07/07/23	07/07/23	07/07/23	C	07/07/23	07/07/23	07/07/23	07/07/23	07/07/23	24/07/23	07/08/23	-	-	07/08/23	18/08/23	0		18/08/23	25/08/23	18/08/23	73		0			BC53	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11				R$ 1,500,000	Solicita	18/08/23	24/08/23		15/09/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0148.01	TRF2-EOF-2022/0148.01	Expansão de Licenças - Microsoft 365	06/06/23	06/06/23	07/06/23	07/06/23	C	07/06/23	07/06/23	07/06/23	07/06/23	07/06/23	29/06/23	16/08/23	-	-	18/08/23	24/08/23	15		08/09/23	15/09/23	08/09/23	79		0			ID44	STI	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11				R$ 8,190	Inexig	20/07/23	-		27/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0182	TRF2-EOF-2023/0182	Assinatura - sistema web Gestão Tributária.	06/06/23	06/07/23	14/07/23	14/07/23	N	-	14/07/23	14/07/23	14/07/23	14/07/23	14/07/23	18/07/23	-	-	20/07/23	-	0		20/07/23	27/07/23	20/07/23	44		0			ID36	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		iniciado pedido que superar a cota. ver valor certo		R$ 12,500	Solicita	18/07/23	-		25/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0081	TRF2-EOF-2022/0081	Serviço de Emissão de Certificados Digitais	13/06/23	13/06/23	27/06/23	27/06/23		-	27/06/23	27/06/23	27/06/23	27/06/23	14/07/23	14/07/23	-	-	18/07/23	-	0		18/07/23	25/07/23	18/07/23	35		0			ID61	SGP	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11		12 meses		R$ 17,850	Inexig	10/07/23	-		17/07/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0158	TRF2-EOF-2023/0158	Assinatura do software Volare	15/06/23	16/06/23	27/06/23	27/06/23		-	27/06/23	27/06/23	27/06/23	27/06/23	28/06/23	06/07/23	-	-	10/07/23	-	0		10/07/23	17/07/23	10/07/23	25		0			ID39	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
11		cota 54 000		R$ 3,785	adesão	28/08/23	-		04/10/23		Concluído				TRF2-EOF-2023/0227	TRF2-EOF-2023/0227	Aquisição de diversos materiais de consumo	11/07/23	08/08/23	10/08/23	10/08/23	N	-	10/08/23	10/08/23	10/08/23	10/08/23	24/08/23	24/08/23	-	-	28/08/23	-	30		27/09/23	04/10/23	27/09/23	48		0			ID6	SAT	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11	Centralizada - Regional - TRF2	vigencia ata maio 24 - pedido de 700 reais		R$ 12,000	Solicita	03/08/23	09/08/23		15/09/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0326	TRF2-EOF-2022/0326	RP - Certificados digitais A1 para equipamentos	14/07/23	17/07/23	22/07/23	22/07/23	C	22/07/23	22/07/23	22/07/23	22/07/23	22/07/23	28/07/23	01/08/23	-	-	03/08/23	09/08/23	30		08/09/23	15/09/23	08/09/23	26		0			ID1	STI	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11		venc ata 31/08/2023		R$ 3,577	Solicita	08/08/23	-		30/08/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0144	TRF2-EOF-2022/0144	RP - Aquisição de letras	03/08/23	03/08/23	04/08/23	04/08/23		-	04/08/23	04/08/23	04/08/23	04/08/23	04/08/23	04/08/23	-	-	08/08/23	-	15		23/08/23	30/08/23	23/08/23	5		0			Não tem	ARIC		Não continuado - SF			INCLUÍDO
11				R$ 41,260	Solicita	20/09/23	-		27/10/23		Concluído				TRF2-EOF-2022/0228	TRF2-EOF-2022/0228	RP - Aquisição de vidros e espelhos	14/09/23	14/09/23	15/09/23	15/09/23	N	-	15/09/23	15/09/23	15/09/23	15/09/23	18/09/23	18/09/23	-	-	20/09/23	-	30		20/10/23	27/10/23	20/10/23	6		0	Origem no PCA22 - alterada forma		163	SIE	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
11				R$ 36,000	Prorrog	-	30/12/99	16/02/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2019/0322	TRF2-EOF-2019/0322	Manutenção do sistema de CFTV																				#VALUE!				0			BC16	GSI	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11				R$ 5,000	Prorrog	-		20/01/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2020/0153	TRF2-EOF-2020/0153	Coleta e destinação final de resíduos de saúde																				#VALUE!				0			BC30	SGP	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11				R$ 152,429	Prorrog	-		03/01/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0161	TRF2-EOF-2021/0161	Montagem de mobiliário em exposições																				#VALUE!				0			BC09	CCJF	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11				R$ 400,000	Prorrog	-	30/12/99	05/01/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2021/0207	TRF2-EOF-2021/0207	Prestação de serviços de passagens aéreas.																				#VALUE!				0			BC29	SG	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11		24 meses		R$ 114,866	Prorrog			2/1/2025			Concluído				TRF2-EOF-2022/00191	TRF2-EOF-2022/00191	Prestar serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC)																				#VALUE!				0	anterior TRF2-EOF-2019/00136		BC61	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11				R$ 105,000	Solicita						Concluído				TRF2-EOF-2022/0036	TRF2-EOF-2022/0036	RP - Aquisição de Webcameras																	30			#VALUE!				0			ID16	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
11				R$ 184,000	Prorrog	-	30/12/99	04/10/2024	-		Concluído				TRF2-EOF-2022/0187	TRF2-EOF-2022/0187	Serviço Móvel Pessoal – SMP, pós-pago																				#VALUE!				0			BC54	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
11		Cota 24 mil - SIE informa q nao tem previsao de SF		R$ 13,200	Solicita						Concluído				TRF2-EOF-2022/0060	TRF2-EOF-2022/0060	RP para aquisição de purificadores de água					A												60			#VALUE!				0	Origem no PCA22 - alterada forma		252	SIE	Não	Não continuado - SF			ORIGINAL
12				R$ 0	Direta						Cancelado				TRF2-SEC-2023/0006	TRF2-SEC-2023/0006	Manutenção de instalação predial	18/01/23	31/01/23	10/02/23	10/02/23	C	10/02/23	01/03/23	08/03/23	10/03/23	14/03/23	16/03/23	20/03/23	-	-	22/03/23	29/03/23			29/03/23	10/04/23	29/03/23	70		0	Contrato prorrogado		BC42	SIE	Sim	Continuado - Renovação			INCLUÍDO
12				R$ 0	Prorrog						Cancelado				TRF2-EOF-2019/0013	TRF2-EOF-2019/0013	Seguro total para 04 (quatro) veículos - UNIFICADO	27/02/2023	29/03/23	31/03/23	31/03/23	C	31/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23	19/05/23	02/06/23	-	-	02/06/23	16/06/23	0		16/06/23	23/06/23	16/06/23	109		0	Aditamento em outro processo em vigor		BC49	SIE	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
12		Unificado com objeto do EOF55 - valor deste ID era 500 mil		R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0037	TRF2-EOF-2023/0037	Aquisição de Ferramentas de desktop - UNIFICADO	28/02/23	20/03/23	25/03/23	31/03/23	S	12/04/23	27/04/23	16/05/23	19/05/23	02/06/23	12/06/23	13/06/23	20/06/23	23/06/23	26/06/23	03/07/23			03/07/23	10/07/23	03/07/23	125		0	Unificado no DOD2023/15		ID6 - ID7	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		verificar unificação no EOF295 - posteriormente prorrogado por 2 meses		R$ 0	Prorrog						Cancelado				TRF2-EOF-2020/0076	TRF2-EOF-2020/0076	Manutenção dos sistemas de refrigeração	01/03/23	07/03/23	09/03/23	09/03/23	C	09/03/23	09/03/23	09/03/23	09/03/23	09/03/23	26/04/23	11/05/23	-	-	11/05/23	24/05/23	0		24/05/23	31/05/23	24/05/23	84		0			BC14	CCJF	Sim	Continuado - Prorrogação			ORIGINAL
12	Centralizada - Regional - TRF2	transportado para 2024		R$ 0	aq TI						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0039	TRF2-EOF-2023/0039	RP -Peças para reparo de impressoras	01/03/23	30/04/23	10/05/23	17/05/23	A	24/05/23	07/06/23	26/06/23	03/07/23	17/07/23	24/07/23	26/07/23	02/08/23	07/08/23	09/08/23	-	15		24/08/23	31/08/23	24/08/23	161		0	Origem no PCA22 - alterada forma		ID9	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
12				R$ 0	Direta						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0058	TRF2-EOF-2023/0058	Aluguel de chiller	21/03/23	04/04/23	11/04/23	11/04/23		-	12/04/23	12/04/23	12/04/23	12/04/23	12/04/23	14/04/23	-	-	18/04/23	-	30		18/05/23	25/05/23	18/05/23	28		0			Não tem	SIE	Não	Não continuado			INCLUÍDO
12		UNIFICADO NA SEC116		R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-EOF-2022/0209	TRF2-EOF-2022/0209	Aquisição de fita antiderrapante - UNIFICADO	24/03/23	12/04/23	17/04/23	25/04/23	N	-	10/05/23	26/05/23	31/05/23	15/06/23	22/06/23	23/06/23	-	-	26/06/23	-	20		16/07/23	21/07/23	16/07/23	94		0	Transportado do PCA22 - UNIFICADO SEC116		33	CCJF	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
12		unificada com SEC94		R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-SEC-2023/0074	TRF2-SEC-2023/0074	Aquisição de estabilizador para celular - UNIFICADO	29/03/23	27/04/23	02/05/23	09/05/23		-	23/05/23	09/06/23	14/06/23	28/06/23	05/07/23	06/07/23	-	-	07/07/23	-			07/07/23	14/07/23	07/07/23	100		0			ID12	CCJF	Não	Não continuado			ORIGINAL
12				R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-SEC-2023/0082	TRF2-SEC-2023/0082	Assinatura anual de um site de banco de imagens.	31/03/23	05/04/23	10/04/23	17/04/23		-	03/05/23	19/05/23	24/05/23	07/06/23	15/06/23	16/06/23	-	-	19/06/23	-	0		19/06/23	26/06/23	19/06/23	80		0			ID6	CCJF	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		UNIFICADO NA SEC225		R$ 0	Direta				11/08/23		Cancelado				TRF2-EOF-2023/0137	TRF2-EOF-2023/0137	Aquisição de quadro branco magnético	18/05/23	19/05/23	01/06/23	01/06/23	N	-	16/06/23	23/06/23	27/06/23	29/06/23	03/07/23	05/07/23	-	-	07/07/23	-	30		06/08/23	11/08/23	06/08/23	50		0			ID34	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
12				R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0190	TRF2-EOF-2023/0190	Aquisição de veículos - UNIFICADO	20/06/23	27/06/23	18/07/23	07/08/23	C	14/08/23	28/08/23	14/09/23	19/09/23	03/10/23	10/10/23	11/10/23	-	-	13/10/23	20/10/23	60		19/12/23	27/12/23	19/12/23	122		0				GSI	Não	Não continuado			INCLUÍDO
12				R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0179	TRF2-EOF-2023/0179	Aquisição de veículo (van) - UNIFICADO	26/06/23	03/07/23	08/07/23	24/07/23	C	14/08/23	28/08/23	14/09/23	19/09/23	03/10/23	10/10/23	11/10/23	-	-	13/10/23	20/10/23	60		19/12/23	27/12/23	19/12/23	116		0				GSI	Não	Não continuado			INCLUÍDO
12		TRANSPORTADO PARA 2024 / - valor 16 mil - / projeção indica termino em 2024		R$ 0	padrão3	-	28/11/23	sem contrato	-		Cancelado				TRF2-EOF-2023/0012	TRF2-EOF-2023/0012	Coleta de resíduos perigosos e não perigosos	30/06/23	20/07/23	30/07/23	08/08/23	C	17/08/23	15/09/23	03/10/23	10/10/23	25/10/23	13/11/23	16/11/23	-	-	21/11/23	28/11/23	0		28/11/23	05/12/23	28/11/23	151		0			BC51	SIE	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
12				R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-EOF-2023/0198	TRF2-EOF-2023/0198	RP - Aquisição de veículos Blindados - UNIFICADO	14/07/23	20/07/23	31/07/23	07/08/23	S	09/08/23	23/08/23	11/09/23	14/09/23	28/09/23	05/10/23	06/10/23	16/10/23	19/10/23	20/10/23	27/10/23	90		25/01/24	01/02/24	25/01/24	105		0	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		ID54	GSI	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
12		Cancelamento a avaliar		R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-EOF-2022/0211	TRF2-EOF-2022/0211	Aquisição de multimedidores e transformadores	01/08/23	01/08/23	06/08/23	11/08/23	N	-	25/08/23	13/09/23	18/09/23	02/10/23	09/10/23	10/10/23	-	-	11/10/23	-	30		10/11/23	21/11/23	10/11/23	71		0	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468		ID264	SIE	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
12		vinculado ao EOF2022/188 - adiado		R$ 0	padrão						Cancelado						Instalação do Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas -CCJF	08/2023	18/09/23	23/09/23	29/09/23	C	06/10/23	23/10/23	13/11/23	17/11/23	04/12/23	12/12/23	13/12/23	-	-	14/12/23	21/12/23	60		19/02/24	26/02/24	19/02/24	114		0			ID23	CCJF	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		Cancelamento a avaliar		R$ 0	padrão3						Cancelado						Implantação de usina fotovoltaica no prédio sede	08/2023	18/09/23	28/09/23	09/10/23	C	19/10/23	23/11/23	12/12/23	19/12/23	04/01/24	18/01/24	22/01/24	-	-	24/01/24	31/01/24	90		30/04/24	07/05/24	30/04/24	155		0			246	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		valor era 28 mil		R$ 0	aq TI						Cancelado				TRF2-EOF-2022/0015	TRF2-EOF-2022/0015	Aquisição de Mcbook																				#VALUE!				0	Transportado do PCA22		ID48	STI	Não	Não continuado			TRANSPORTADO
12				R$ 0	padrão	30/12/99	30/12/99				Cancelado				TRF2-EOF-2022/00227	TRF2-EOF-2022/00227	Sistema de gerenciamento do acervo arquivístico																				#VALUE!				0			ID51	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		anterior TRF2-EOF-2020/00162		R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-SEC-2022/0239	TRF2-SEC-2022/0239	Manutenção para o Sistema de Antenas (CATV).																	0			#VALUE!				0	Origem no PCA22 - alterada forma		BC38	SIE	Sim	Continuado - Renovação			ORIGINAL
12		Absorvido na SEC130 limpeza		R$ 0	padrão						Cancelado				TRF2-SEC-2023/0135	TRF2-SEC-2023/0135	Produtos higiênicos descartáveis - UNIFICADO																				#VALUE!				0	Absorvido na SEC130 limpeza	TRF2-EOF-2022/00248	FC2	CCJF	Não	Fornecimento contínuo			ORIGINAL
12	Centralizada - Regional - TRF2	A SOLICITAR CANCELAMENTO - cota era 292.000		R$ 0							Cancelado						RP - Aquisição de cartões de identificação funcional																	60			#VALUE!				0			76	SGP	Não	Não continuado			ORIGINAL
12				R$ 0	Direta						Cancelado						Pagamento das taxas de licenciamento do sistema de radiocomunicação junto à ANATEL																				#VALUE!				0	Não se submete ao rito de contratação		ID5	GSI	Não	Não continuado			ORIGINAL
12				R$ 0	Inexig						Cancelado						Assinatura on-line da Revista O Pregoeiro - UNIFICADO																				#VALUE!				0			ID42	SAT	Não	Não continuado			ORIGINAL
12				R$ 0	padrão2						Cancelado						Recuperação estrutural das garagens - UNIFICADO					C												60			#VALUE!				0			ID233	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		não aprovado (300 mil)		R$ 0	aq TI						Cancelado						Aconselhamento imparcial em TI (Gartner)																				#VALUE!				0			ID47	STI	Não	Não continuado			INCLUÍDO
12				R$ 0	padrão						Cancelado						Serviço de sinalização no prédio (CCJF)																				#VALUE!				0			ID1	CCJF	Não	Não continuado			ORIGINAL
12				R$ 0	padrão						Cancelado						Aquisição de fecho adesivo para quadros - UNIFICADO																				#VALUE!				0	UNIFICADO		ID18	CCJF	Não	Não continuado			ORIGINAL
12				R$ 0	padrão						Cancelado						Software para automação de marketing digital																				#VALUE!				0	SOL145		ID28	CCJF	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		verificar se terá SOL cota era de 40 mil		R$ 0	padrão						Cancelado						Manutenção e recarga de extintores de incêndio																				#VALUE!				0			ID3	GSI	Não	Não continuado			ORIGINAL
12				R$ 0	Direta						Cancelado						Migração de dados- Sistema de Folha de Pagamento																				#VALUE!				0	TRF2-INF-2023/00951		83	SGP	Não	Não continuado			ORIGINAL
12				R$ 0	Direta						Cancelado						Aquisição de software Agile - elevadores																				#VALUE!				0			ID253	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		cota era de 20 mil		R$ 0	padrão						Cancelado						Reparo de motobombas																				#VALUE!				0			73	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
12				R$ 0	padrão						Cancelado						Aquisição de exaustor- elevadores																				#VALUE!				0			ID254	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		unificado		R$ 0	padrão						Cancelado						Aquisição de ferramentas para a Oficina - veículos - UNIFICADO																				#VALUE!				0			ID256	SIE	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		R$ 1,960,000		R$ 0	padrão						Cancelado						Aquisição de Servidores e racks - Swarm (Caringo)																				#VALUE!				0			34	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		R$ 34,000		R$ 0	padrão						Cancelado						Serviços de instalação de equipamentos servidores																				#VALUE!				0			38	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		R$ 2,300,000		R$ 0	padrão						Cancelado						Aquisição de Servidores - Eproc (Perfis 1 e 2)																				#VALUE!				0			39 e 40	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
12		valor era de 1.000.000		R$ 0	padrão						Cancelado						Aquisição de itens de engenharia- sala cofre																				#VALUE!				0			ID3	STI	Não	Não continuado			ORIGINAL
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0
									#VALUE!																												#VALUE!				0

## CRONOGRAMA CONCURSO
Prioridade	COMPRA COMPARTILHADA / - GERENCIADOR	Observações - Priorização	Valor	Prazos	Estimativa / (Empenho)	Estimativa / (Contrato)	Vencimento contrato - ata	Estimativa (pagamento)	Esforço adicional	Fase Atual	Data / Pregão	LOCAL ATUAL	último movimento	SIGA-DOC	SIGA	OBJETO	Início do fluxo	Pesquisa de preços	Tramitação	Elabora Edital	A - ata/ C- contrato/ S - tem ata e contrato/ N - sem ata e sem contrato	Elabora contrato ou ata	Análise de artefatos	Publicidade	Análise das propostas	Recurso/Julgamento	Análise Jurídica	Homologa/Autoriza	Formaliza Ata	Solicitação Fornecimento	Empenhar	Formaliza contratação	Prazo de execução em dias corridos	Prazo de execução em dias úteis	Data final com execução (continuados - data prevista para assinatura do contrato)	(execução, atesto e pagamento)	Data final com execução - FASE EM ATRASO OU FLUXO A INICIAR - Data possível caso seja liberado no dia em curso	Tempo de Tramitação	Projeção da fase atual	Atraso (dias úteis)	Observações	Processo vigente	ID	Gestor	Continuado	Tipo	RELEVÂNCIA	Responsável pelo monitoramento	Situação no PCA	NÚMERO DO PREGÃO	Pregões anteriores	SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL	Data da autorização da licitação	Quantidade de itens	Quantidade de itens homologados		Valor estimado	Valor homologado	% redução	Situação	Situação	Situação	Situação	Observações
1			R$ 13,950,000	concurso	24/11/23	28/11/23		24/02/24		Pesquisa de Preços		SAT	19/09	TRF2-SEC-2023/0232	TRF2-EOF-2023/267	Serviço para realização de concurso público	19/09/23	02/10/23	06/10/23	10/10/23	C	13/10/23	17/10/23	06/11/23	09/11/23	23/11/23	27/11/23	28/11/23	-	-	29/11/23	01/12/23	90		29/02/24	07/03/24	01/04/24	#REF!	02/10/23	22			81	SGP	Não	Não continuado	Monitorado	Rosana	ORIGINAL

																							PRAZO ORIGINAL DIAS
																		13	4	1	3	1	2	12	2	8	2	1	1	2	1	2
																REAL				2		2

## FINALIZADOS 2022
Gestor	Programado para cota 2021-concluído em 2022	SIGA-DOC	OBJETO	Início do fluxo	Pesquisa de preços	Tramitação	Elabora Edital	Elabora contrato ou ata	Parecer Juridico	Publicidade	Parecer tecnico	Julgamento	Análise Jurídica	Homologa/Autoriza	Empenhamento ou Ass Ata	Formaliza contratação	Tempo total	Meta			12-Jul	final aproximado					METAS- A DEFINIR				P-E
SIE	x	EOF-2021/0221	Banheiros PNE	03/09/21	03/09/21	24/09/21	04/10/21	08/10/21	13/12/21	28/12/21	28/12/21	07/01/22	21/01/22	31/01/22	04/02/22	21/02/22	171	120	-51	Serviço SIE	pagou 3 med	Aug-22									154
GSI	x	EOF-2021/0203	Implantação de centro de monitoramento CFTV	25/03/21	16/07/21	15/09/21	23/09/21	29/09/21	08/11/21	30/11/21	10/02/22	04/03/22	09/03/22	22/03/22	29/03/22	01/04/22					pagou zero	Aug-22				Aquisição de TI					369
STI		EOF-2021/0251	MYSQL	03/11/21	17/05/22	07/06/22	13/06/22	15/06/22	30/06/22	20/07/22	22/07/22	27/07/22	17/08/22	22/08/22	27/08/22	20/09/22															297
SGP		EOF-2022/0076	Check-up	02/02/22	25/02/22	21/03/22	06/04/22	19/04/22	26/04/22	17/05/22	18/05/22	20/05/22	24/05/22	27/05/22	07/06/22	20/06/22					pagou zero	Dec-22									125	4
SIE		EOF-2022/0101	Confecção de estantes	04/03/22	30/03/22	05/04/22	11/04/22	26/04/22	23/05/22	07/06/22	10/06/22	15/06/22	22/06/22	24/06/22	04/07/22	23/08/22															122	4
SGP		EOF-2022/0081	Aquisição de certificados digitais	22/03/22	23/05/22	01/06/22	09/06/22	14/06/22	24/06/22	11/07/22	12/07/22	13/07/22	15/07/22	15/07/22	21/07/22	RP	26/07/22	26/07/22	01/08/22	01/08/22	1		02/08/22	09/08/22	02/08/22	09/08/22	53	Formaliza Ata			121	4
STI		EOF-2022/0036	Aquisição de webcam - RP - Acordo CJF	14/02/22	05/04/22	10/05/22	24/05/22	30/05/22	13/06/22	01/07/22	04/07/22	06/07/22	07/07/22	14/07/22	21/07/22	RP	29/07/22	29/07/22	12/08/22	12/08/22	30		11/09/22	16/09/22	11/09/22	16/09/22	#REF!	Formaliza Ata			157	5
SIE		EOF-2022/0065	Mobiliário para novos gabinetes	09/02/22	08/03/22	17/03/22	31/03/22	06/04/22	26/04/22	16/05/22	29/07/22	09/08/22	17/08/22	17/08/22	29/08/22	RP															201	7
SIE		EOF-2022/0106	Aquisição de persianas	07/03/22	04/04/22	06/04/22	12/04/22	27/04/22	03/05/22	20/05/22	26/05/22	19/08/22	23/08/22	23/08/22	31/08/22	RP										Serviço					177	6
GSI		EOF-2022/0055	Aquisição de cameras para circuito de TV	28/01/22	21/02/22	08/03/22	28/03/22	04/04/22	07/07/22	19/08/22	25/08/22	30/08/22	02/09/22	08/09/22	14/09/22	20/09/22										Meta - 5 meses (150 dias)						5
STI		EOF-2022/0025	Conversor de Fibra ótica	09/02/22	21/02/22	21/03/22	01/04/22	08/04/22	01/06/22	22/06/22	04/07/22	20/07/22	29/08/22	01/09/22	14/09/22	RP

Excluidos
SEC2021/62 - perda de objeto
Red Hat - licitado por outro orgão - acordo
Firewall - WAF - licitado por outro orgão - acordo
ARCHIVEMATICA - redução de valor
EOF19 - substituido com inclusoes por novo DOD
EOF47 - incluído em outro processo
EOF160 - STI informa que execução é para 2023
EOF2021/187
EOF72

## continuados finalizados 2022
Gestor	Programado para 2021-concluído em 2022	SIGA-DOC	OBJETO	Início do fluxo	Cotação	Tramitação	Elabora Edital	Elaboração de contrato ou ata	Parecer Juridico	Publicação	Parecer tecnico	Julgamento	Análise Licitação	Homologa/Autoriza	Empenhamento ou Ass Ata	Formaliza contratação	Tempo total					METAS- A DEFINIR
SIE	x	EOF-2021/0003	manutenção das instalações de média e baixa tensão	30/11/20	04/01/21	15/01/21	05/02/21	24/02/22	23/07/21	15/12/21	16/12/21	05/01/22	14/01/22	03/02/22	08/02/22	15/02/22	442					Aquisição
SIE	x	EOF-2021/0269	Serviço - ascensoristas	09/11/21	23/11/21	13/12/21	22/12/21	30/12/21	12/01/22	31/01/22	03/02/22	23/02/22	25/02/22	25/02/22	04/03/22	09/03/22	120
STI	x	EOF-2021/0211	Suporte técnico - Switch	10/09/21	11/10/21	16/11/21	06/01/22	12/01/22	15/02/22	17/03/22	18/03/22	18/03/22	22/03/22	22/03/22	25/03/22	07/04/22	209
SIE	x	EOF-2021/0212	Chaveiro	27/12/21	11/01/22	12/01/22	12/01/22	12/01/22	01/02/22	03/03/22	11/03/22	15/03/22	05/04/22	07/04/22	11/04/22	19/05/22	143
STI		EOF-2022/0048	Link datacenter	23/02/22	05/04/22	28/04/22	31/05/22	28/06/22	12/07/22	25/08/22	29/08/22	05/09/22	06/09/22	08/09/22	12/09/22
SIE		EOF-2022/0184	Recolhimento de lixo	13/06/22	30/06/22	01/07/22	13/07/22	15/07/22	27/07/22	19/08/22	30/08/22	08/09/22	15/09/22	15/09/22	20/09/22

Excluidos
EOF73 - rec lixo - contrato renovado
SEC178 - webdesign - renovou contrato
EOF2021/260	SIE apresentando novo modelo para SG

## Resumo - cotas
Gestor	Valor	ID	Observações	SIGA-DOC	LINK	OBJETO	Fase Atual	Projeção da fase atual	LOCAL ATUAL	último movimento	Empenhar	Formaliza contratação	Estimativa / (Empenho)	Estimativa / (Contrato)	Estimativa (pagamento)	RELEVÂNCIA	meta x estimativa (diferença)	META	Prazo de execução em dias corridos	Prazo de execução em dias úteis	DATA FINAL	TEMPO TOTAL CORRIDO	TESTE PREENCHIMENTO DE PRAZO
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#VALUE!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
ARIC	1,785			TRF2-EOF-2021/0099	TRF2-EOF-2021/0099	Aquisição de carregador de bateria	Julgamento	17/10/23	COLICI	13/10/23	25/10/23	-	16/11/23	NOV	01/12/23		#VALUE!		10		11/16/2023	10	0
ARIC	150,000	ID15	Origem no PCA22 - alterada forma	TRF2-EOF-2022/0181	TRF2-EOF-2022/0181	Serviços - tradução-interpretação (Libras)	Publicidade	27/10/23	Requisitante	10/10/23	01/12/23	11/12/23	-	DEZ	-		#VALUE!				#VALUE!	0	1
ARIC	14,000	FC1		TRF2-EOF-2023/0150	TRF2-EOF-2023/0150	Fornecimento de arranjos florais	Análise de artefatos	03/08/23	AJUR	06/07/23	02/10/23	09/10/23	-	DEZ	-		Err:508	Err:508			#VALUE!	0	1
ARIC	11,000	BC07	Origem no PCA22 - alterada forma	TRF2-EOF-2022/0123	TRF2-EOF-2022/0123	Serviços de corte, vinco e plastificação de impressos	Tramitação	24/06/23	AJUR	19/06/23	05/09/23	13/09/23	-	DEZ	-		#VALUE!				#VALUE!	0	1
ARIC	7,100	ID13		TRF2-EOF-2023/0119	TRF2-EOF-2023/0119	RP - Aquisição de bandeiras	Análise de artefatos	23/06/23	AJUR	09/06/23	08/08/23	15/08/23	27/12/23	DEZ	01/02/24		#VALUE!				#VALUE!	0	1
ARIC	5,000	ID2		TRF2-EOF-2023/0123	TRF2-EOF-2023/0123	RP - Aquisição de placas de homenagem	Análise de artefatos	06/07/23	AJUR	07/06/23	14/09/23	-		DEZ	27/10/23		#REF!	#REF!	30	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#VALUE!		#REF!		#REF!	#REF!	#REF!
CCJF	1,090,000	ID29		TRF2-EOF-2023/0104	TRF2-EOF-2023/0104	Serviços de reforma da fachada - CCJF	Publicidade	31/10/23	COLICI		05/12/23	13/12/23	07/12/23	NOV	19/06/24		#REF!	#REF!	180	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#VALUE!		#REF!		#REF!	#REF!	#REF!
CCJF	183,000	ID4; ID22; ID33		TRF2-EOF-2023/0149	TRF2-EOF-2023/0149	RP - Material de iluminação, tintas - fita antiderrapante	Análise das propostas	03/10/23	COLICI	19/10/23	24/11/23	-	27/12/23	NOV	31/01/24		#REF!	#REF!	30	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#VALUE!		#REF!		#REF!	#REF!	#REF!
CCJF	20,000	ID20		TRF2-EOF-2023/0175	TRF2-EOF-2023/0175	Serviços para tratamento retardante à ação do fogo	Análise das propostas	16/10/23	COLICI	20/10/23	13/11/23	-	04/12/23	NOV	26/01/24		#VALUE!		50		12/26/2023	50	0
CCJF	13,169	ID34	Transportado do PCA22	TRF2-EOF-2023/0142	TRF2-EOF-2023/0142	Aquisição de andaimes e escadas - CCJF	Tramitação	28/10/23	SAT	23/10/23	25/01/24	-	30/01/24	DEZ	15/03/24		#REF!	#REF!	40	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#VALUE!		#REF!		#REF!	#REF!	#REF!
CCJF	92,700	ID38	Transportado do PCA22	TRF2-EOF-2023/0134	TRF2-EOF-2023/0134	Serviço de isolamento acústico	Publicidade	31/10/23	Requisitante	16/10/23	15/12/23	22/12/23	19/12/23	DEZ	01/04/24		#REF!	#REF!	90	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
CCJF	22,000	ID8		TRF2-EOF-2023/0139		Contratação consultoria em marketing digital	Análise de artefatos	12/07/23	AJUR	28/06/23			27/12/23	DEZ	11/01/24	FALTA DEFINIR PRAZO DE EXECUÇÃO	#VALUE!				#VALUE!	0	1
CCJF	6,384	ID9		TRF2-SEC-2023/0101		Serviço de mentoria em redes sociais - CCJF	Tramitação	20/05/23	DG	22/05/23			14/12/23	DEZ	24/01/24		#VALUE!		30		12/6/2023	30	0
EMARF	200,000			TRF2-EOF-2023/0224		Aquisição equipamentos audio e video - EMARF	Análise das propostas	17/10/23	COLICI	11/10/23			04/12/23	NOV	10/01/24		#VALUE!		30		12/6/2023	30	0
GSI	1,624,000			TRF2-EOF-2023/0257		RP - Aquisição de veículos automotores	Análise de artefatos	25/10/23	AJUR	20/10/23			26/12/23	NOV	01/05/24		#VALUE!		120		3/5/2024	120	0
GSI			Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468	TRF2-EOF-2023/0170		RP - Uniformes táticos	Análise das propostas	30/10/23	Requisitante	09/10/23			07/12/23	NOV	14/02/24		#VALUE!		60		1/5/2024	60	0
GSI	112,030	ID34		TRF2-EOF-2023/0130		Aquisição de câmeras para o sistema de CFTV	Análise Jurídica	10/10/23	AJUR	03/10/23			09/11/23	NOV	19/01/24		#VALUE!		60		1/5/2024	60	0
GSI	30,000	50	Origem no PCA22 - item fracassado	TRF2-EOF-2023/0118		RP para aquisição de armários roupeiro	Análise das propostas	24/10/23	COLICI	23/10/23			15/12/23	NOV	22/01/24		#VALUE!		30		12/6/2023	30	0
GSI	25,552	ID37 e ID23		TRF2-EOF-2023/0195		Aquisição de granadas não letais e spray de pimenta	Análise Jurídica	07/08/23	AJUR	26/09/23			13/11/23	NOV	09/05/24		#VALUE!		180		5/4/2024	180	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
GSI	25,000	BC19		TRF2-EOF-2023/0288		Instalação e utilização de CHIP TAG SEM PARAR	Análise de artefatos	09/11/23	AJUR	23/10/23			-	NOV	-	FALTA DEFINIR PRAZO DE EXECUÇÃO	#VALUE!				#VALUE!	0	1
GSI	1,816	ID35		TRF2-EOF-2023/0128		Aquisição de guarda-chuvas	Análise das propostas	18/09/23	AJUR	22/09/23			21/11/23	NOV	13/12/23		#VALUE!		15		11/21/2023	15	0
GSI	168,000	ID49		TRF2-EOF-2023/0260		RP - Aquisição de pistolas	Elabora contrato ou ata	30/10/23	SAT	23/10/23			23/01/24	DEZ	05/06/24		#VALUE!		120		3/5/2024	120	0
GSI	127,000	ID51		TRF2-EOF-2023/0167		Manutenção do sistema de controle de acesso	Análise de artefatos	15/08/23	#REF!	18/07/23			-	DEZ	-		#VALUE!		30		12/6/2023	30	0
GSI	160,000	ID41 e ID46, ID39, / ID47, ID36				Aquisição de itens de segurança institucional	A iniciar		Requisitante				09/02/24	DEZ	22/03/24		#VALUE!		30		12/6/2023	30	0
GSI	380,000	ID53	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468	TRF2-EOF-2023/0261		RP - Uniforme social	Análise de artefatos	31/10/23	AJUR	19/10/23			28/12/23	DEZ	05/03/24		#VALUE!		60		1/5/2024	60	0
GSI	279,000	BC18		TRF2-EOF-2023/0236		Recepção - alocação de mão de obra	Análise de artefatos	06/11/23	AJUR	19/10/23			-	DEZ	-	FALTA DEFINIR PRAZO DE EXECUÇÃO	#VALUE!				#VALUE!	0	1
GSI	248,000	ID52		TRF2-EOF-2023/0121		Licenças para o sistema de monitoramento - CFTV	Publicidade	31/10/23	COLICI	18/10/23			07/12/23	DEZ	15/01/24		#VALUE!		30		12/6/2023	30	0
GSI	10,000	ID48		TRF2-EOF-2023/0075		Aquisição de colchões	Publicidade	31/10/23	AJUR	31/08/23			07/12/23	DEZ	15/01/24		#VALUE!		30		12/6/2023	30	0
SAJ	8,500	Não tem		TRF2-EOF-2023/0177		Aquisição de microfones de mão sem fio	Análise de artefatos	01/08/23	AJUR	14/07/23			08/01/24	DEZ	13/02/24		#VALUE!		30		12/6/2023	30	0
SAT	160,000	BC28 e ID28	Origem no PCA22 - alterada forma	TRF2-SEC-2023/0230		Manutenção sistema antifurto das bibliotecas	Pesquisa de Preços	05/10/23	SAT	15/09/23			-	NOV	-	FALTA DEFINIR PRAZO DE EXECUÇÃO	#VALUE!				#VALUE!	0	1
SAT	49,000	BC24		TRF2-EOF-2023/0183		Manutenção software assistiva - biblioteca	Publicidade	24/11/23	SAT	23/10/23			-	NOV	-	FALTA DEFINIR PRAZO DE EXECUÇÃO	#VALUE!				#VALUE!	0	1
SAT	35,000	ID06		TRF2-EOF-2023/0220		RP - Aquisição de material de expediente, copa-cozinha	Publicidade	30/10/23	COLICI				20/12/23	NOV	24/01/24		#VALUE!		30		12/6/2023	30	0
SAT	1,923	ID51	passou a ser conduzido pela SAT	TRF2-EOF-2023/0176		Assinaturas de periódicos O Globo	Tramitação	12/07/23	Requisitante	14/09/23			19/12/23	NOV	31/01/24		#VALUE!		30		12/6/2023	30	0
SAT	1,390	ID35 e ID42		TRF2-EOF-2023/0221		Assinatura Revista Negócios Públicos e O Pregoeiro	Análise Jurídica	04/09/23	AJUR	21/08/23			13/11/23	NOV	26/12/23		#VALUE!		30		12/6/2023	30	0
SAT	4,200	ID43		TRF2-EOF-2023/0117		Assinatura - normas técnicas ABNT	Análise de artefatos	16/06/23	AJUR	01/06/23			30/11/23	NOV	09/01/24		#VALUE!		30		12/6/2023	30	0
SAT	3,700	ID53 e ID54 e ID34	passou a ser conduzido pela SAT	TRF2-EOF-2023/0135		RP - Aquisição de material de papelaria para CCJF	Publicidade	30/10/23	COLICI				02/01/24	NOV	31/01/24		#VALUE!		15		11/21/2023	15	0
SAT	156,306	BC23		TRF2-EOF-2022/0347		Manutenção de sistemas Arquivo Geral e Biblioteca	Publicidade	24/11/23	SAT	18/09/23			-	DEZ	-	FALTA DEFINIR PRAZO DE EXECUÇÃO	#VALUE!				#VALUE!	0	1
SAT	132,000	BC25	Origem no PCA22 - alterada forma	TRF2-EOF-2022/0229		Manutenção corretiva em mobiliário	Elabora Edital	03/11/23	COLICI	23/10/23			-	DEZ	-	FALTA DEFINIR PRAZO DE EXECUÇÃO	#VALUE!				#VALUE!	0	1
SAT	44,357	ID34		TRF2-EOF-2023/0253		Aquisição de materiais para Justiça Itinerante	Análise de artefatos	07/11/23	AJUR	20/10/23			28/12/23	DEZ	02/02/24		#VALUE!		30		12/6/2023	30	0
SGP	13,950,000	81		TRF2-EOF-2023/0267		Serviço para realização de concurso público	Publicidade	14/11/23	Requisitante	24/10/23			06/12/23	NOV	15/03/24		#VALUE!		90		2/4/2024	90	0
SIE	5,830,000	BC15 e BC60	Unificado com CCJF	TRF2-EOF-2023/0218		Serviço de limpeza e conservação, ascensorista	Publicidade	25/10/23	COLICI				-	NOV	-		#VALUE!		30		12/6/2023	30	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
SIE		ID232 e ID247 e ID233		TRF2-EOF-2023/0206		Serviços de reforma dos sanitários e garagem	Publicidade	24/10/23	COLICI				-	NOV
SIE		BC45	Origem no PCA22 - alterada forma	TRF2-EOF-2020/0295		Manutenção refrigeração	Análise Jurídica	19/10/23	SAT	23/10/23			-	NOV
SIE		ID234		TRF2-EOF-2023/0162		Reparo das janelas - TRF2	Publicidade	24/10/23	COLICI				-	NOV
SIE				TRF2-EOF-2023/0290		Aquisição de software de arquitetura	Tramitação	24/10/23	Requisitante	20/10/23			#REF!	NOV
SIE		BC58		TRF2-EOF-2020/0211		Manutenção dos sistemas de detecção de incêndio	Análise Jurídica	08/09/23	AJUR	27/07/23			13/11/23	NOV
SIE				TRF2-EOF-2023/0202		Serviços de recolhimento de lixo extraordinário	Publicidade	20/10/23	COLICI				-	NOV
SIE		ID15		TRF2-EOF-2023/0154		Aquisição de material de marcenaria	Análise das propostas	10/08/23	COLICI	16/10/23			-	NOV
SIE		ID8		TRF2-EOF-2023/0111		RP - Aquisição de material para oficina - veículos	Análise das propostas	09/10/23	Requisitante	18/10/23			11/12/23	NOV
SIE		ID245		TRF2-EOF-2023/0210		Aquisição de eletrodomésticos para copa	Análise das propostas	23/10/23	COLICI	18/10/23			-	NOV
#REF!		#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			-	#REF!
SIE		ID248	Origem no PCA22 - alterada forma	TRF2-EOF-2022/0324		Fornecimento e instalação de sinalização	Análise Jurídica	30/10/23	AJUR	23/10/23			#REF!	NOV
SIE		ID20		TRF2-EOF-2023/0083		Aquisição de material para rede telefônica	Análise Jurídica	24/10/23	COLICI	18/10/23			#REF!	NOV
SIE		ID259	Transportado do PCA22	TRF2-EOF-2022/0127		Limpeza dos reservatórios - geradores de energia	Julgamento	10/11/23	COLICI	24/10/23			-	NOV
SIE		ID6		TRF2-EOF-2023/0081		RP - Confecção e reparo de vestes talares	Análise das propostas	25/10/23	Requisitante	19/10/23			-	NOV
			STI	TRF2-EOF-2023/0067		RP - Aquisição de licenças Orçafacio	Análise de artefatos	20/07/23	AJUR	09/10/23			15/12/23
			STI	TRF2-EOF-2023/0049		Aquisição de licenças da ferramenta Miro	Pesquisa de preços	12/05/23	Requisitante	13/03/23			30/11/23
			STI	TRF2-EOF-2023/0038		RP - Material de microinformática	Elabora Edital	02/10/23	COLICI	28/09/23			03/11/23
			SIE	TRF2-EOF-2023/0268		Manutenção de elevadores do TRF2.							23/11/23
			SIE	TRF2-EOF-2018/0137		Manutenção das instalações prediais							18/12/23
			STI	TRF2-EOF-2022/0327		Prorrogação e Expansão- software Spectrum Protect - Regional							05/10/23
			SIE	TRF2-EOF-2021/0003		Manutenção de sistema -proteção contra descargas atmosféricas.							-
			GSI	TRF2-EOF-2019/0030		Serviços de proteção contra incêndio-mão de obra							21/12/23
			STI	TRF2-EOF-2022/0148.01		Expansão de Licenças - Microsoft 365							-
			STI	TRF2-EOF-2020/0035		Serviços técnicos em tecnologia da informação							07/12/23
			STI	TRF2-EOF-2023/0021		RP - Aquisição de Switch Alto Desempenho							25/10/23
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			28/08/23
			STI	TRF2-EOF-2022/0160		RP - Aquisição de microcomputadores e Ultrabooks							14/12/23
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			28/11/23
			STI	TRF2-EOF-2019/0351		Operação de projetos de infraestrutura de TI (3º nível)							26/10/23
			SIE	TRF2-EOF-2018/0254		Manutenção dos equipamentos audiovisuais.							28/11/23
			STI	TRF2-EOF-2022/0232		Aquisição - Red Hat Runtimes, Premiun (Jboss)							27/10/23
			ARIC	TRF2-EOF-2022/0306		Serviços gráficos com mão-de-obra							12/12/23
			STI	TRF2-EOF-2023/0034		RP - Discos de performance para Storages							-
			SGP	TRF2-EOF-2022/0284		Manutenção para o sistema de folha de pagamento							14/11/23
			ARIC	TRF2-EOF-2022/0301		Serviço - webdesign e design gráfico							-
			SIE	TRF2-EOF-2020/0047		Serviço de manutenção de automação predial							-
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			-
			SG	TRF2-EOF-2021/0207		Prestação de serviços de passagens aéreas.							30/10/23
			SAT	TRF2-EOF-2018/0127		Manutenção -sistema de controle patrimonial (ASI )							10/02/23
			STI	TRF2-EOF-2022/0083		Desenvolvimento de software com práticas ágeis							06/07/23
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			03/03/23
			STI	TRF2-EOF-2022/0168		Serviço de assistência técnica do DataCenter.							11/08/23
			SIE	TRF2-EOF-2022/0205		Fornecimento de garrafões de água mineral							24/08/23
			SIE	TRF2-EOF-2022/00065		Aquisição de mobiliário							10/02/23
			SIE	TRF2-EOF-2022/0187		Serviço Móvel Pessoal – SMP, pós-pago							20/10/23
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			17/10/23
			ARIC	TRF2-EOF-2022/0185		Manutenção de equipamentos do parque gráfico							#REF!
			SGP	TRF2-EOF-2023/0030		Exames clínicos - check-up - Regional							10/10/23
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			03/02/23
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			20/03/23
			CCJF	TRF2-EOF-2021/0161		Montagem de mobiliário em exposições							03/10/23
			SAJ	TRF2-EOF-2019/0222		Manutenção das soluções de registro audiovisual							19/10/23
			SAT	TRF2-EOF-2023/0013		Aquisição de material de processamento de dados							21/07/23
			ARIC	TRF2-EOF-2019/0198		Locação de máquinas copiadoras digitais.							03/10/23
			ARIC	TRF2-EOF-2020/0210		Locação de impressora digital - gráfica							19/10/23
			SIE	TRF2-EOF-2023/0095		Seguro total para veículos							#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			SIE	TRF2-EOF-2021/0260		Manutenção de veículos							15/03/23
			SIE	TRF2-EOF-2022/0186		Manutenção de no-breaks							17/03/23
			SIE	TRF2-EOF-2022/00191		Prestar serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC)							#REF!
			SIE	TRF2-EOF-2022/0197		Aquisição e instalação de portões							04/05/23
			STI	TRF2-EOF-2022/0036		RP - Aquisição de Webcameras							05/01/23
			CCJF	TRF2-EOF-2023/0143		Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo							25/05/23
			SAT	TRF2-EOF-2023/0140		RP - Aquisição de gêneros de alimentação - café,
			SGP	TRF2-EOF-2020/0051		Contratação de Auxiliar de Saúde Bucal							#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			STI	TRF2-EOF-2021/0023		Serviço de Suporte Técnico para Switches							30/10/23
			SIE	TRF2-EOF-2023/0076		Aquisição de 80 baterias para no-breaks							27/04/23
			SGP	TRF2-EOF-2023/0024		Aquisição de doses vacinas contra a gripe							#REF!
			SIE	TRF2-EOF-2019/0007		Manutenção para o Sistema de Telecomunicações.							#REF!
			STI	TRF2-EOF-2022/0315		Link de comunicação com Data Center (SJES)
			STI	TRF2-EOF-2021/0008		Comunicação de dados permanente, dedicado exclusivo							25/09/23
			SIE	TRF2-EOF-2023/0031		Fornecimento e instalação de persianas							-
			SAT	TRF2-EOF-2023/0199		Seguro imóveis							24/08/23
			GSI	TRF2-EOF-2020/0118		Manutenção do sistema de radiocomunicação							27/10/23
			SIE	TRF2-EOF-2021/0212		Chaveiro							21/07/23
			ARIC	TRF2-EOF-2021/0002		Manutenção para a gravadora de chapas térmicas							#REF!
			SIE	TRF2-EOF-2022/0286		Aquisição de Nobreak/UPS Trifásico - CCJF							13/06/23
			SIE	TRF2-EOF-2019/0447		Manutenção de 2 bancos de capacitores							18/07/23
			SIE	TRF2-EOF-2022/0228		RP - Aquisição de vidros e espelhos
			STI	TRF2-EOF-2021/0237		Aquisição de Mídias para backup							06/06/23
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			-
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			-
			GSI	TRF2-EOF-2019/0322		Manutenção do sistema de CFTV							24/04/23
			SGP	TRF2-EOF-2022/0206		RP - Aquisição de medicamentos							#REF!
			ARIC	TRF2-EOF-2022/0113		Aquisição de diversos insumos gráficos.							02/06/23
			SIE	TRF2-EOF-2022/0208		RP para aquisição de armários de aço							-
			SIE	TRF2-EOF-2022/0195		Projeto- geração de energia solar fotovoltaica							25/04/23
			SIE	TRF2-EOF-2023/0056		Fornecimento de placa controladora - refrigeração							09/01/23
			CCJF	TRF2-EOF-2022/0188		Serviços proteção contra descargas atmosféricas							31/05/23
			SIE	TRF2-EOF-2023/0074		Teste em Cilindro de HFC227- Sala-Cofre							05/10/23
			SAT	TRF2-EOF-2022/0243		Software SOPHIA							19/05/23
			SAT	TRF2-EOF-2023/0132		Assinatura digital do Zênite Fácil e Orientações							-
			SIE	TRF2-EOF-2019/0450		Manutenção - Gerador de Energia de Emergência							21/08/23
			CCJF	TRF2-EOF-2023/0146		Aquisição de refletores - fachada CCJF							04/04/23
			SIE	TRF2-EOF-2021/0187		Aquisição de filtros para consultório médico							11/08/23
			STI	TRF2-EOF-2022/0107		RP - Aquisição de equipamento Multimidia							-
			SIE	TRF2-EOF-2019/0438		Seguro total para 21 veículos							13/06/23
			SAT	TRF2-EOF-2023/0158		Assinatura do software Volare							-
			CCJF	TRF2-EOF-2020/0045		Serviços de combate de vetores e pragas							28/04/23
			SIE	TRF2-EOF-2021/0208		Seguro para veículos (caminhão e semirreboque)							#REF!
			SGP	TRF2-EOF-2022/0329		RP - Aquisição de materiais odontológicos							#REF!
			SGP	TRF2-EOF-2019/0015		Manutenção de equipamentos odontológicos							#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			SIE	TRF2-EOF-2022/0310		Serviços de acesso móvel à internet 4G.							-
			SIE	TRF2-EOF-2023/0094		Aquisição de jarras de vidro e panelas							-
			SIE	TRF2-EOF-2022/0060		RP para aquisição de purificadores de água							-
			CCJF	TRF2-EOF-2023/0082		Manutenção e afinação para o piano CCJF							19/04/23
			SAT	TRF2-EOF-2022/0081		Serviços em publicação de editais e outros avisos							-
			SGP	#REF!		Serviço de Emissão de Certificados Digitais							09/02/23
			#REF!	TRF2-EOF-2023/0070		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			-
			SIE	#REF!		Aquisição de eletrodomésticos para copa							22/03/23
			SIE	TRF2-EOF-2023/0072		Aquisição de lixeiras para banheiros							-
			STI	TRF2-EOF-2021/0218		RP - Certificados digitais A1 para equipamentos							18/08/23
			STI	#REF!		RP - Software ATOM - acervo - Regional							-
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			-
			#REF!	TRF2-EOF-2023/0040		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			-
			SAT	#REF!		Serviço - Acesso ao Sistema Banco de Preços							11/01/23
			SIE	TRF2-EOF-2023/0025		Aquisição de equipamentos para oficina - veículos							-
			SAT	#REF!		Assinatura - jurisprudência virtual no site JUSBRASIL							28/07/23
			SAT	TRF2-EOF-2023/0122		Aquisição de material bibliográfico							16/01/23
			ARIC	TRF2-EOF-2022/0350		Aquisição de Moedas							-
			CCJF	TRF2-EOF-2021/0001		Manutenção dos dois elevadores Compaq 100 VILLARTA (CCJF).							06/06/23
			SGP	TRF2-EOF-2022/0196		Prestação de serviços de lavanderia							#REF!
			SIE	TRF2-EOF-2022/0171		Aquisição de 1 relé de proteção							04/05/23
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			-
			SAT	TRF2-EOF-2023/0182		Assinatura - sistema web Gestão Tributária.
			SIE	TRF2-EOF-2023/0120		Aquisição de baterias e mangueira - veículos							18/10/23
			GSI	#REF!		Realização de testes de aptidão psicológica							25/09/23
			GSI	TRF2-EOF-2023/0086		Aquisição de cones de sinalização flexíveis							-
			SAT	TRF2-EOF-2023/0057		Termo-Higrômetro digital com Datalogger							#REF!
			SAT	TRF2-EOF-2022/0251		RP - utensílios de copa e copos descartáveis							-
			SGP	TRF2-EOF-2023/0080		Aquisição de equipamentos odontológicos: caneta							-
			SGP	TRF2-EOF-2020/0153		Coleta e destinação final de resíduos de saúde							09/08/23
			ARIC	TRF2-EOF-2022/0128.01		Aquisição de bateria para filmadora							-
			SAT	TRF2-EOF-2023/0227		Aquisição de diversos materiais de consumo							#REF!
			ARIC	TRF2-EOF-2023/0032		Aluguel de itens para evento de posse							#REF!
			ARIC	TRF2-EOF-2022/0144		RP - Aquisição de letras							-
			SGP	TRF2-EOF-2021/0033		Manutenção de Cardioversor/Desfibrilador							-
			ARIC	TRF2-EOF-2022/0002		Aquisição de Troféus para Homenagem							-
			ARIC	TRF2-EOF-2022/0182		Contratação de serviço de emolduração de retratos							-
			SAT	TRF2-EOF-2023/0160		Assinaturas de periódicos Folha SP							-
			SGP	TRF2-EOF-2022/0166		Manutenção de Eletrocardiógrafo							28/03/23
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			19/06/23
			SGP	TRF2-EOF-2023/0044		Serviço - monitoração de radiação ionizante							-
			SGP	TRF2-EOF-2023/0138		Emissão de laudo em radioproteção - raios-x							#REF!
			STI	TRF2-DOD-2023/0016		Expansão da solução de cofre de senhas							-
			SIE	TRF2-SEC-2023/0006		Manutenção de instalação predial							-
			SIE	TRF2-EOF-2019/0013		Seguro total para 04 (quatro) veículos - UNIFICADO							-
			STI	TRF2-EOF-2023/0037		Aquisição de Ferramentas de desktop - UNIFICADO							-
			CCJF	TRF2-EOF-2020/0076		Manutenção dos sistemas de refrigeração							-
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			-
			STI	TRF2-EOF-2023/0039		RP -Peças para reparo de impressoras							-
			SIE	TRF2-EOF-2023/0058		Aluguel de chiller
			CCJF	TRF2-EOF-2022/0209		Aquisição de fita antiderrapante - UNIFICADO							-
			CCJF	TRF2-SEC-2023/0074		Aquisição de estabilizador para celular - UNIFICADO							-
			CCJF	TRF2-SEC-2023/0082		Assinatura anual de um site de banco de imagens.							-
			GSI	TRF2-EOF-2023/0190		Aquisição de veículos - UNIFICADO							-
			GSI	TRF2-EOF-2023/0179		Aquisição de veículo (van) - UNIFICADO							18/05/23
			SIE	TRF2-EOF-2023/0012		Coleta de resíduos perigosos e não perigosos							-
			SAT	TRF2-EOF-2023/0137		Aquisição de quadro branco magnético							-
			GSI	TRF2-EOF-2023/0198		RP - Aquisição de veículos Blindados - UNIFICADO							-
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			19/06/23
			SIE	TRF2-EOF-2022/0211		Aquisição de multimedidores e transformadores							#REF!
			CCJF			Instalação do Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas -CCJF							20/04/23
			SIE			Implantação de usina fotovoltaica no prédio sede							-
			SGP	TRF2-EOF-2022/0059		RP - Aquisição de licenças do leitor de telas Jaws
			STI	TRF2-EOF-2022/0015		Aquisição de Mcbook							29/03/23
			SAT	TRF2-EOF-2022/00227		Sistema de gerenciamento do acervo arquivístico							16/06/23
			SIE	TRF2-SEC-2022/0239		Manutenção para o Sistema de Antenas (CATV).							03/07/23
			CCJF	TRF2-SEC-2023/0135		Produtos higiênicos descartáveis - UNIFICADO							24/05/23
			SGP			RP - Aquisição de cartões de identificação funcional							#REF!
			GSI			Pagamento das taxas de licenciamento do sistema de radiocomunicação junto à ANATEL							-
			SAT			Assinatura on-line da Revista O Pregoeiro - UNIFICADO							-
			SIE			Recuperação estrutural das garagens - UNIFICADO							-
			STI			Aconselhamento imparcial em TI (Gartner)							-
			CCJF			Serviço de sinalização no prédio (CCJF)							-
			CCJF			Aquisição de fecho adesivo para quadros - UNIFICADO							20/10/23
			CCJF			Software para automação de marketing digital							20/10/23
			GSI			Manutenção e recarga de extintores de incêndio							28/11/23
			SGP			Migração de dados- Sistema de Folha de Pagamento							-
			SIE			Aquisição de software Agile - elevadores							27/10/23
			SIE			Reparo de motobombas							#REF!
			SIE			Aquisição de exaustor- elevadores							-
			SIE			Aquisição de ferramentas para a Oficina - veículos - UNIFICADO							21/12/23
			STI			Aquisição de Servidores e racks - Swarm (Caringo)							31/01/24
			STI			Serviços de instalação de equipamentos servidores							-
			STI			Aquisição de Servidores - Eproc (Perfis 1 e 2)
			STI			Aquisição de itens de engenharia- sala cofre
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
													#REF!
													#REF!
													#REF!
													#REF!
													#REF!
													#REF!
													#REF!
													#REF!
													#REF!
													#REF!
													#REF!
													#REF!
													#REF!
													#REF!
													#REF!
													#REF!
													#REF!
													#REF!
													#REF!
													#REF!

## risco - saldo
Gestor	Valor	ID	Observações	SIGA-DOC	OBJETO	Fase Atual	Projeção da fase atual	LOCAL ATUAL	último movimento	Empenhar	Formaliza contratação	Estimativa / (Empenho)	Estimativa / (Contrato)	Estimativa (pagamento)		meta x estimativa (diferença)	META	Prazo de execução em dias corridos	Prazo de execução em dias úteis	DATA FINAL	TEMPO TOTAL CORRIDO	TESTE PREENCHIMENTO DE PRAZO
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	01/09/22	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	01/09/22	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Err:508	Err:508	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	05/09/23	13/09/23	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	#REF!		Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508
ARIC	5,000	ID2		TRF2-EOF-2023/0123	RP - Aquisição de placas de homenagem	Análise de artefatos	06/07/23	AJUR	07/06/23	#REF!	#REF!		DEZ	27/10/23		#REF!		30		12/6/2023	30	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	05/12/23	13/12/23	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
CCJF	1,090,000	ID29		TRF2-EOF-2023/0104	Serviços de reforma da fachada - CCJF	Publicidade	31/10/23	COLICI		#REF!	#REF!	07/12/23	NOV	19/06/24		#REF!		180		5/4/2024	180	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
CCJF	183,000	ID4; ID22; ID33		TRF2-EOF-2023/0149	RP - Material de iluminação, tintas - fita antiderrapante	Análise das propostas	03/10/23	COLICI	19/10/23			27/12/23	NOV	31/01/24		#VALUE!		30		12/6/2023	30	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
CCJF	20,000	ID20		TRF2-EOF-2023/0175	Serviços para tratamento retardante à ação do fogo	Análise das propostas	16/10/23	COLICI	20/10/23			04/12/23	NOV	26/01/24		#VALUE!		50		12/26/2023	50	0
CCJF	13,169	ID34	Transportado do PCA22	TRF2-EOF-2023/0142	Aquisição de andaimes e escadas - CCJF	Tramitação	28/10/23	SAT	23/10/23			30/01/24	DEZ	15/03/24		#VALUE!		40		12/16/2023	40	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
CCJF	92,700	ID38	Transportado do PCA22	TRF2-EOF-2023/0134	Serviço de isolamento acústico	Publicidade	31/10/23	Requisitante	16/10/23			19/12/23	DEZ	01/04/24		#VALUE!		90		2/4/2024	90	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
CCJF	22,000	ID8		TRF2-EOF-2023/0139	Contratação consultoria em marketing digital	Análise de artefatos	12/07/23	AJUR	28/06/23			27/12/23	DEZ	11/01/24	FALTA DEFINIR PRAZO DE EXECUÇÃO	#VALUE!				#VALUE!	0	1
CCJF	6,384	ID9		TRF2-SEC-2023/0101	Serviço de mentoria em redes sociais - CCJF	Tramitação	20/05/23	DG	22/05/23			14/12/23	DEZ	24/01/24		#VALUE!		30		12/6/2023	30	0
EMARF	200,000			TRF2-EOF-2023/0224	Aquisição equipamentos audio e video - EMARF	Análise das propostas	17/10/23	COLICI	11/10/23			04/12/23	NOV	10/01/24		#VALUE!		30		12/6/2023	30	0
GSI	1,624,000			TRF2-EOF-2023/0257	RP - Aquisição de veículos automotores	Análise de artefatos	25/10/23	AJUR	20/10/23			26/12/23	NOV	01/05/24		#VALUE!		120		3/5/2024	120	0
GSI			Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468	TRF2-EOF-2023/0170	RP - Uniformes táticos	Análise das propostas	30/10/23	Requisitante	09/10/23			07/12/23	NOV	14/02/24		#VALUE!		60		1/5/2024	60	0
GSI	112,030	ID34		TRF2-EOF-2023/0130	Aquisição de câmeras para o sistema de CFTV	Análise Jurídica	10/10/23	AJUR	03/10/23			09/11/23	NOV	19/01/24		#VALUE!		60		1/5/2024	60	0
GSI	30,000	50	Origem no PCA22 - item fracassado	TRF2-EOF-2023/0118	RP para aquisição de armários roupeiro	Análise das propostas	24/10/23	COLICI	23/10/23			15/12/23	NOV	22/01/24		#VALUE!		30		12/6/2023	30	0
GSI	25,552	ID37 e ID23		TRF2-EOF-2023/0195	Aquisição de granadas não letais e spray de pimenta	Análise Jurídica	07/08/23	AJUR	26/09/23			13/11/23	NOV	09/05/24		#VALUE!		180		5/4/2024	180	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
GSI	25,000	BC19		TRF2-EOF-2023/0288	Instalação e utilização de CHIP TAG SEM PARAR	Análise de artefatos	09/11/23	AJUR	23/10/23			-	NOV	-	FALTA DEFINIR PRAZO DE EXECUÇÃO	#VALUE!				#VALUE!	0	1
GSI	1,816	ID35		TRF2-EOF-2023/0128	Aquisição de guarda-chuvas	Análise das propostas	18/09/23	AJUR	22/09/23			21/11/23	NOV	13/12/23		#VALUE!		15		11/21/2023	15	0
GSI	168,000	ID49		TRF2-EOF-2023/0260	RP - Aquisição de pistolas	Elabora contrato ou ata	30/10/23	SAT	23/10/23			23/01/24	DEZ	05/06/24		#VALUE!		120		3/5/2024	120	0
GSI	127,000	ID51		TRF2-EOF-2023/0167	Manutenção do sistema de controle de acesso	Análise de artefatos	15/08/23	#REF!	18/07/23			-	DEZ	-		#VALUE!		30		12/6/2023	30	0
GSI	160,000	ID41 e ID46, ID39, / ID47, ID36			Aquisição de itens de segurança institucional	A iniciar		Requisitante				09/02/24	DEZ	22/03/24		#VALUE!		30		12/6/2023	30	0
GSI	380,000	ID53	Transportado do PCA22 / - TRF2-DES-2022/49468	TRF2-EOF-2023/0261	RP - Uniforme social	Análise de artefatos	31/10/23	AJUR	19/10/23			28/12/23	DEZ	05/03/24		#VALUE!		60		1/5/2024	60	0
GSI	279,000	BC18		TRF2-EOF-2023/0236	Recepção - alocação de mão de obra	Análise de artefatos	06/11/23	AJUR	19/10/23			-	DEZ	-	FALTA DEFINIR PRAZO DE EXECUÇÃO	#VALUE!				#VALUE!	0	1
GSI	248,000	ID52		TRF2-EOF-2023/0121	Licenças para o sistema de monitoramento - CFTV	Publicidade	31/10/23	COLICI	18/10/23			07/12/23	DEZ	15/01/24		#VALUE!		30		12/6/2023	30	0
GSI	10,000	ID48		TRF2-EOF-2023/0075	Aquisição de colchões	Publicidade	31/10/23	AJUR	31/08/23			07/12/23	DEZ	15/01/24		#VALUE!		30		12/6/2023	30	0
SAJ	8,500	Não tem		TRF2-EOF-2023/0177	Aquisição de microfones de mão sem fio	Análise de artefatos	01/08/23	AJUR	14/07/23			08/01/24	DEZ	13/02/24		#VALUE!		30		12/6/2023	30	0
SAT	160,000	BC28 e ID28	Origem no PCA22 - alterada forma	TRF2-SEC-2023/0230	Manutenção sistema antifurto das bibliotecas	Pesquisa de Preços	05/10/23	SAT	15/09/23			-	NOV	-	FALTA DEFINIR PRAZO DE EXECUÇÃO	#VALUE!				#VALUE!	0	1
SAT	49,000	BC24		TRF2-EOF-2023/0183	Manutenção software assistiva - biblioteca	Publicidade	24/11/23	SAT	23/10/23			-	NOV	-	FALTA DEFINIR PRAZO DE EXECUÇÃO	#VALUE!				#VALUE!	0	1
SAT	35,000	ID06		TRF2-EOF-2023/0220	RP - Aquisição de material de expediente, copa-cozinha	Publicidade	30/10/23	COLICI				20/12/23	NOV	24/01/24		#VALUE!		30		12/6/2023	30	0
SAT	1,923	ID51	passou a ser conduzido pela SAT	TRF2-EOF-2023/0176	Assinaturas de periódicos O Globo	Tramitação	12/07/23	Requisitante	14/09/23			19/12/23	NOV	31/01/24		#VALUE!		30		12/6/2023	30	0
SAT	1,390	ID35 e ID42		TRF2-EOF-2023/0221	Assinatura Revista Negócios Públicos e O Pregoeiro	Análise Jurídica	04/09/23	AJUR	21/08/23			13/11/23	NOV	26/12/23		#VALUE!		30		12/6/2023	30	0
SAT	4,200	ID43		TRF2-EOF-2023/0117	Assinatura - normas técnicas ABNT	Análise de artefatos	16/06/23	AJUR	01/06/23			30/11/23	NOV	09/01/24		#VALUE!		30		12/6/2023	30	0
SAT	3,700	ID53 e ID54 e ID34	passou a ser conduzido pela SAT	TRF2-EOF-2023/0135	RP - Aquisição de material de papelaria para CCJF	Publicidade	30/10/23	COLICI				02/01/24	NOV	31/01/24		#VALUE!		15		11/21/2023	15	0
SAT	156,306	BC23		TRF2-EOF-2022/0347	Manutenção de sistemas Arquivo Geral e Biblioteca	Publicidade	24/11/23	SAT	18/09/23			-	DEZ	-	FALTA DEFINIR PRAZO DE EXECUÇÃO	#VALUE!				#VALUE!	0	1
SAT	132,000	BC25	Origem no PCA22 - alterada forma	TRF2-EOF-2022/0229	Manutenção corretiva em mobiliário	Elabora Edital	03/11/23	COLICI	23/10/23			-	DEZ	-	FALTA DEFINIR PRAZO DE EXECUÇÃO	#VALUE!				#VALUE!	0	1
SAT	44,357	ID34		TRF2-EOF-2023/0253	Aquisição de materiais para Justiça Itinerante	Análise de artefatos	07/11/23	AJUR	20/10/23			28/12/23	DEZ	02/02/24		#VALUE!		30		12/6/2023	30	0
SGP	13,950,000	81		TRF2-EOF-2023/0267	Serviço para realização de concurso público	Publicidade	14/11/23	Requisitante	24/10/23			06/12/23	NOV	15/03/24		#VALUE!		90		2/4/2024	90	0
SIE	5,830,000	BC15 e BC60	Unificado com CCJF	TRF2-EOF-2023/0218	Serviço de limpeza e conservação, ascensorista	Publicidade	25/10/23	COLICI				-	NOV	-		#VALUE!		30		12/6/2023	30	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
SIE		ID232 e ID247 e ID233		TRF2-EOF-2023/0206	Serviços de reforma dos sanitários e garagem	Publicidade	24/10/23	COLICI				-	NOV
SIE		BC45	Origem no PCA22 - alterada forma	TRF2-EOF-2020/0295	Manutenção refrigeração	Análise Jurídica	19/10/23	SAT	23/10/23			-	NOV
SIE		ID234		TRF2-EOF-2023/0162	Reparo das janelas - TRF2	Publicidade	24/10/23	COLICI				-	NOV
SIE				TRF2-EOF-2023/0290	Aquisição de software de arquitetura	Tramitação	24/10/23	Requisitante	20/10/23			#REF!	NOV
SIE		BC58		TRF2-EOF-2020/0211	Manutenção dos sistemas de detecção de incêndio	Análise Jurídica	08/09/23	AJUR	27/07/23			13/11/23	NOV
SIE				TRF2-EOF-2023/0202	Serviços de recolhimento de lixo extraordinário	Publicidade	20/10/23	COLICI				-	NOV
SIE		ID15		TRF2-EOF-2023/0154	Aquisição de material de marcenaria	Análise das propostas	10/08/23	COLICI	16/10/23			-	NOV
SIE		ID8		TRF2-EOF-2023/0111	RP - Aquisição de material para oficina - veículos	Análise das propostas	09/10/23	Requisitante	18/10/23			11/12/23	NOV
SIE		ID245		TRF2-EOF-2023/0210	Aquisição de eletrodomésticos para copa	Análise das propostas	23/10/23	COLICI	18/10/23			-	NOV
#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			-	#REF!
SIE		ID248	Origem no PCA22 - alterada forma	TRF2-EOF-2022/0324	Fornecimento e instalação de sinalização	Análise Jurídica	30/10/23	AJUR	23/10/23			#REF!	NOV
SIE		ID20		TRF2-EOF-2023/0083	Aquisição de material para rede telefônica	Análise Jurídica	24/10/23	COLICI	18/10/23			#REF!	NOV
SIE		ID259	Transportado do PCA22	TRF2-EOF-2022/0127	Limpeza dos reservatórios - geradores de energia	Julgamento	10/11/23	COLICI	24/10/23			-	NOV
SIE		ID6		TRF2-EOF-2023/0081	RP - Confecção e reparo de vestes talares	Análise das propostas	25/10/23	Requisitante	19/10/23			-	NOV
			STI	TRF2-EOF-2023/0067	RP - Aquisição de licenças Orçafacio	Análise de artefatos	20/07/23	AJUR	09/10/23			15/12/23
			STI	TRF2-EOF-2023/0049	Aquisição de licenças da ferramenta Miro	Pesquisa de preços	12/05/23	Requisitante	13/03/23			30/11/23
			STI	TRF2-EOF-2023/0038	RP - Material de microinformática	Elabora Edital	02/10/23	COLICI	28/09/23			03/11/23
			SIE	TRF2-EOF-2023/0268	Manutenção de elevadores do TRF2.							23/11/23
			SIE	TRF2-EOF-2018/0137	Manutenção das instalações prediais							18/12/23
			STI	TRF2-EOF-2022/0327	Prorrogação e Expansão- software Spectrum Protect - Regional							05/10/23
			SIE	TRF2-EOF-2021/0003	Manutenção de sistema -proteção contra descargas atmosféricas.							-
			GSI	TRF2-EOF-2019/0030	Serviços de proteção contra incêndio-mão de obra							21/12/23
			STI	TRF2-EOF-2022/0148.01	Expansão de Licenças - Microsoft 365							-
			STI	TRF2-EOF-2020/0035	Serviços técnicos em tecnologia da informação							07/12/23
			STI	TRF2-EOF-2023/0021	RP - Aquisição de Switch Alto Desempenho							25/10/23
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			28/08/23
			STI	TRF2-EOF-2022/0160	RP - Aquisição de microcomputadores e Ultrabooks							14/12/23
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			28/11/23
			STI	TRF2-EOF-2019/0351	Operação de projetos de infraestrutura de TI (3º nível)							26/10/23
			SIE	TRF2-EOF-2018/0254	Manutenção dos equipamentos audiovisuais.							28/11/23
			STI	TRF2-EOF-2022/0232	Aquisição - Red Hat Runtimes, Premiun (Jboss)							27/10/23
			ARIC	TRF2-EOF-2022/0306	Serviços gráficos com mão-de-obra							12/12/23
			STI	TRF2-EOF-2023/0034	RP - Discos de performance para Storages							-
			SGP	TRF2-EOF-2022/0284	Manutenção para o sistema de folha de pagamento							14/11/23
			ARIC	TRF2-EOF-2022/0301	Serviço - webdesign e design gráfico							-
			SIE	TRF2-EOF-2020/0047	Serviço de manutenção de automação predial							-
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			-
			SG	TRF2-EOF-2021/0207	Prestação de serviços de passagens aéreas.							30/10/23
			SAT	TRF2-EOF-2018/0127	Manutenção -sistema de controle patrimonial (ASI )							10/02/23
			STI	TRF2-EOF-2022/0083	Desenvolvimento de software com práticas ágeis							06/07/23
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			03/03/23
			STI	TRF2-EOF-2022/0168	Serviço de assistência técnica do DataCenter.							11/08/23
			SIE	TRF2-EOF-2022/0205	Fornecimento de garrafões de água mineral							24/08/23
			SIE	TRF2-EOF-2022/00065	Aquisição de mobiliário							10/02/23
			SIE	TRF2-EOF-2022/0187	Serviço Móvel Pessoal – SMP, pós-pago							20/10/23
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			17/10/23
			ARIC	TRF2-EOF-2022/0185	Manutenção de equipamentos do parque gráfico							#REF!
			SGP	TRF2-EOF-2023/0030	Exames clínicos - check-up - Regional							10/10/23
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			03/02/23
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			20/03/23
			CCJF	TRF2-EOF-2021/0161	Montagem de mobiliário em exposições							03/10/23
			SAJ	TRF2-EOF-2019/0222	Manutenção das soluções de registro audiovisual							19/10/23
			SAT	TRF2-EOF-2023/0013	Aquisição de material de processamento de dados							21/07/23
			ARIC	TRF2-EOF-2019/0198	Locação de máquinas copiadoras digitais.							03/10/23
			ARIC	TRF2-EOF-2020/0210	Locação de impressora digital - gráfica							19/10/23
			SIE	TRF2-EOF-2023/0095	Seguro total para veículos							#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			SIE	TRF2-EOF-2021/0260	Manutenção de veículos							15/03/23
			SIE	TRF2-EOF-2022/0186	Manutenção de no-breaks							17/03/23
			SIE	TRF2-EOF-2022/00191	Prestar serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC)							#REF!
			SIE	TRF2-EOF-2022/0197	Aquisição e instalação de portões							04/05/23
			STI	TRF2-EOF-2022/0036	RP - Aquisição de Webcameras							05/01/23
			CCJF	TRF2-EOF-2023/0143	Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo							25/05/23
			SAT	TRF2-EOF-2023/0140	RP - Aquisição de gêneros de alimentação - café,
			SGP	TRF2-EOF-2020/0051	Contratação de Auxiliar de Saúde Bucal							#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			STI	TRF2-EOF-2021/0023	Serviço de Suporte Técnico para Switches							30/10/23
			SIE	TRF2-EOF-2023/0076	Aquisição de 80 baterias para no-breaks							27/04/23
			SGP	TRF2-EOF-2023/0024	Aquisição de doses vacinas contra a gripe							#REF!
			SIE	TRF2-EOF-2019/0007	Manutenção para o Sistema de Telecomunicações.							#REF!
			STI	TRF2-EOF-2022/0315	Link de comunicação com Data Center (SJES)
			STI	TRF2-EOF-2021/0008	Comunicação de dados permanente, dedicado exclusivo							25/09/23
			SIE	TRF2-EOF-2023/0031	Fornecimento e instalação de persianas							-
			SAT	TRF2-EOF-2023/0199	Seguro imóveis							24/08/23
			GSI	TRF2-EOF-2020/0118	Manutenção do sistema de radiocomunicação							27/10/23
			SIE	TRF2-EOF-2021/0212	Chaveiro							21/07/23
			ARIC	TRF2-EOF-2021/0002	Manutenção para a gravadora de chapas térmicas							#REF!
			SIE	TRF2-EOF-2022/0286	Aquisição de Nobreak/UPS Trifásico - CCJF							13/06/23
			SIE	TRF2-EOF-2019/0447	Manutenção de 2 bancos de capacitores							18/07/23
			SIE	TRF2-EOF-2022/0228	RP - Aquisição de vidros e espelhos
			STI	TRF2-EOF-2021/0237	Aquisição de Mídias para backup							06/06/23
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			-
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			-
			GSI	TRF2-EOF-2019/0322	Manutenção do sistema de CFTV							24/04/23
			SGP	TRF2-EOF-2022/0206	RP - Aquisição de medicamentos							#REF!
			ARIC	TRF2-EOF-2022/0113	Aquisição de diversos insumos gráficos.							02/06/23
			SIE	TRF2-EOF-2022/0208	RP para aquisição de armários de aço							-
			SIE	TRF2-EOF-2022/0195	Projeto- geração de energia solar fotovoltaica							25/04/23
			SIE	TRF2-EOF-2023/0056	Fornecimento de placa controladora - refrigeração							09/01/23
			CCJF	TRF2-EOF-2022/0188	Serviços proteção contra descargas atmosféricas							31/05/23
			SIE	TRF2-EOF-2023/0074	Teste em Cilindro de HFC227- Sala-Cofre							05/10/23
			SAT	TRF2-EOF-2022/0243	Software SOPHIA							19/05/23
			SAT	TRF2-EOF-2023/0132	Assinatura digital do Zênite Fácil e Orientações							-
			SIE	TRF2-EOF-2019/0450	Manutenção - Gerador de Energia de Emergência							21/08/23
			CCJF	TRF2-EOF-2023/0146	Aquisição de refletores - fachada CCJF							04/04/23
			SIE	TRF2-EOF-2021/0187	Aquisição de filtros para consultório médico							11/08/23
			STI	TRF2-EOF-2022/0107	RP - Aquisição de equipamento Multimidia							-
			SIE	TRF2-EOF-2019/0438	Seguro total para 21 veículos							13/06/23
			SAT	TRF2-EOF-2023/0158	Assinatura do software Volare							-
			CCJF	TRF2-EOF-2020/0045	Serviços de combate de vetores e pragas							28/04/23
			SIE	TRF2-EOF-2021/0208	Seguro para veículos (caminhão e semirreboque)							#REF!
			SGP	TRF2-EOF-2022/0329	RP - Aquisição de materiais odontológicos							#REF!
			SGP	TRF2-EOF-2019/0015	Manutenção de equipamentos odontológicos							#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			SIE	TRF2-EOF-2022/0310	Serviços de acesso móvel à internet 4G.							-
			SIE	TRF2-EOF-2023/0094	Aquisição de jarras de vidro e panelas							-
			SIE	TRF2-EOF-2022/0060	RP para aquisição de purificadores de água							-
			CCJF	TRF2-EOF-2023/0082	Manutenção e afinação para o piano CCJF							19/04/23
			SAT	TRF2-EOF-2022/0081	Serviços em publicação de editais e outros avisos							-
			SGP	#REF!	Serviço de Emissão de Certificados Digitais							09/02/23
			#REF!	TRF2-EOF-2023/0070	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			-
			SIE	#REF!	Aquisição de eletrodomésticos para copa							22/03/23
			SIE	TRF2-EOF-2023/0072	Aquisição de lixeiras para banheiros							-
			STI	TRF2-EOF-2021/0218	RP - Certificados digitais A1 para equipamentos							18/08/23
			STI	#REF!	RP - Software ATOM - acervo - Regional							-
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			-
			#REF!	TRF2-EOF-2023/0040	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			-
			SAT	#REF!	Serviço - Acesso ao Sistema Banco de Preços							11/01/23
			SIE	TRF2-EOF-2023/0025	Aquisição de equipamentos para oficina - veículos							-
			SAT	#REF!	Assinatura - jurisprudência virtual no site JUSBRASIL							28/07/23
			SAT	TRF2-EOF-2023/0122	Aquisição de material bibliográfico							16/01/23
			ARIC	TRF2-EOF-2022/0350	Aquisição de Moedas							-
			CCJF	TRF2-EOF-2021/0001	Manutenção dos dois elevadores Compaq 100 VILLARTA (CCJF).							06/06/23
			SGP	TRF2-EOF-2022/0196	Prestação de serviços de lavanderia							#REF!
			SIE	TRF2-EOF-2022/0171	Aquisição de 1 relé de proteção							04/05/23
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			-
			SAT	TRF2-EOF-2023/0182	Assinatura - sistema web Gestão Tributária.
			SIE	TRF2-EOF-2023/0120	Aquisição de baterias e mangueira - veículos							18/10/23
			GSI	#REF!	Realização de testes de aptidão psicológica							25/09/23
			GSI	TRF2-EOF-2023/0086	Aquisição de cones de sinalização flexíveis							-
			SAT	TRF2-EOF-2023/0057	Termo-Higrômetro digital com Datalogger							#REF!
			SAT	TRF2-EOF-2022/0251	RP - utensílios de copa e copos descartáveis							-
			SGP	TRF2-EOF-2023/0080	Aquisição de equipamentos odontológicos: caneta							-
			SGP	TRF2-EOF-2020/0153	Coleta e destinação final de resíduos de saúde							09/08/23
			ARIC	TRF2-EOF-2022/0128.01	Aquisição de bateria para filmadora							-
			SAT	TRF2-EOF-2023/0227	Aquisição de diversos materiais de consumo							#REF!
			ARIC	TRF2-EOF-2023/0032	Aluguel de itens para evento de posse							#REF!
			ARIC	TRF2-EOF-2022/0144	RP - Aquisição de letras							-
			SGP	TRF2-EOF-2021/0033	Manutenção de Cardioversor/Desfibrilador							-
			ARIC	TRF2-EOF-2022/0002	Aquisição de Troféus para Homenagem							-
			ARIC	TRF2-EOF-2022/0182	Contratação de serviço de emolduração de retratos							-
			SAT	TRF2-EOF-2023/0160	Assinaturas de periódicos Folha SP							-
			SGP	TRF2-EOF-2022/0166	Manutenção de Eletrocardiógrafo							28/03/23
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			19/06/23
			SGP	TRF2-EOF-2023/0044	Serviço - monitoração de radiação ionizante							-
			SGP	TRF2-EOF-2023/0138	Emissão de laudo em radioproteção - raios-x							#REF!
			STI	TRF2-DOD-2023/0016	Expansão da solução de cofre de senhas							-
			SIE	TRF2-SEC-2023/0006	Manutenção de instalação predial							-
			SIE	TRF2-EOF-2019/0013	Seguro total para 04 (quatro) veículos - UNIFICADO							-
			STI	TRF2-EOF-2023/0037	Aquisição de Ferramentas de desktop - UNIFICADO							-
			CCJF	TRF2-EOF-2020/0076	Manutenção dos sistemas de refrigeração							-
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			-
			STI	TRF2-EOF-2023/0039	RP -Peças para reparo de impressoras							-
			SIE	TRF2-EOF-2023/0058	Aluguel de chiller
			CCJF	TRF2-EOF-2022/0209	Aquisição de fita antiderrapante - UNIFICADO							-
			CCJF	TRF2-SEC-2023/0074	Aquisição de estabilizador para celular - UNIFICADO							-
			CCJF	TRF2-SEC-2023/0082	Assinatura anual de um site de banco de imagens.							-
			GSI	TRF2-EOF-2023/0190	Aquisição de veículos - UNIFICADO							-
			GSI	TRF2-EOF-2023/0179	Aquisição de veículo (van) - UNIFICADO							18/05/23
			SIE	TRF2-EOF-2023/0012	Coleta de resíduos perigosos e não perigosos							-
			SAT	TRF2-EOF-2023/0137	Aquisição de quadro branco magnético							-
			GSI	TRF2-EOF-2023/0198	RP - Aquisição de veículos Blindados - UNIFICADO							-
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			19/06/23
			SIE	TRF2-EOF-2022/0211	Aquisição de multimedidores e transformadores							#REF!
			CCJF		Instalação do Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas -CCJF							20/04/23
			SIE		Implantação de usina fotovoltaica no prédio sede							-
			SGP	TRF2-EOF-2022/0059	RP - Aquisição de licenças do leitor de telas Jaws
			STI	TRF2-EOF-2022/0015	Aquisição de Mcbook							29/03/23
			SAT	TRF2-EOF-2022/00227	Sistema de gerenciamento do acervo arquivístico							16/06/23
			SIE	TRF2-SEC-2022/0239	Manutenção para o Sistema de Antenas (CATV).							03/07/23
			CCJF	TRF2-SEC-2023/0135	Produtos higiênicos descartáveis - UNIFICADO							24/05/23
			SGP		RP - Aquisição de cartões de identificação funcional							#REF!
			GSI		Pagamento das taxas de licenciamento do sistema de radiocomunicação junto à ANATEL							-
			SAT		Assinatura on-line da Revista O Pregoeiro - UNIFICADO							-
			SIE		Recuperação estrutural das garagens - UNIFICADO							-
			STI		Aconselhamento imparcial em TI (Gartner)							-
			CCJF		Serviço de sinalização no prédio (CCJF)							-
			CCJF		Aquisição de fecho adesivo para quadros - UNIFICADO							20/10/23
			CCJF		Software para automação de marketing digital							20/10/23
			GSI		Manutenção e recarga de extintores de incêndio							28/11/23
			SGP		Migração de dados- Sistema de Folha de Pagamento							-
			SIE		Aquisição de software Agile - elevadores							27/10/23
			SIE		Reparo de motobombas							#REF!
			SIE		Aquisição de exaustor- elevadores							-
			SIE		Aquisição de ferramentas para a Oficina - veículos - UNIFICADO							21/12/23
			STI		Aquisição de Servidores e racks - Swarm (Caringo)							31/01/24
			STI		Serviços de instalação de equipamentos servidores							-
			STI		Aquisição de Servidores - Eproc (Perfis 1 e 2)
			STI		Aquisição de itens de engenharia- sala cofre
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
												#REF!
												#REF!
												#REF!
												#REF!
												#REF!
												#REF!
												#REF!
												#REF!
												#REF!
												#REF!
												#REF!
												#REF!
												#REF!
												#REF!
												#REF!
												#REF!
												#REF!
												#REF!
												#REF!
												#REF!